Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | На 30.06.2023г. муниципальная услуга оказана 4619 чел. | - |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | - |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | - |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Уплачен налог на имущество | - |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Отделом дошкольного образования Управления образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период поставлено в очередь 330 детей. | - |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 2020 год | Достижение к 2024 году 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет | В 2020 году введено в эксплуатацию новое здание детского сада №46, построенного в рамках национального проекта «Демография» | - |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности и создание условий для безопасности образовательного процесса | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей. Проверено внутреннее пожарное водоснабжение. Замена извещателей, установка кнопки тревожной сигнализации в д/с «Искра». | - |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Специальная оценка по условиям труда проведена в детском саду № 33, аттестовано 7 рабочих мест | - |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Выполнение предписаний надзорных органов | Состоялись судебные заседания по обеспечению антитеррористической защищенности в отношении 19 детских садов. | Недостаточное финансирование для исполнения предписаний |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уменьшение заболеваемости воспитанников | Во всех детских садах выполняются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей, ежедневно проводится утренний фильтр. | - |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | В июне в 33 детских садах проведена санитарно-гигиеническая обработка зданий и территорий, проведены мероприятия по подготовке к летнему - оздоровительному периоду, созданы условия на участках для проведения прогулок. | - |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Обеспечение воспитанников дошкольных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Получение воспитанниками качественного сбалансированного питания | Во всех детских садах организовано четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока в 10.00 часов. Питание готовится на пищеблоке. | - |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | Материально=техническая база детских садов обновлялась в соответствии с выделяемым финансированием, в том числе-за счет внебюджетных средств | - |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а так же поддержки граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2020-2025 годы | 2020-2022 | Родители (законные представители) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а так же оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Мероприятие не выполнялось | На 2023 год договор о сотрудничестве с ИРО не заключен. |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Обеспечение информационной открытости системы дошкольного образования (взаимодействие со СМИ, публикация информации на официальном портале города, сайте Управления дошкольного образования, муниципальных дошкольных образовательных учреждений) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети интернет | Представлены актуальные сведения о дошкольном образовании на новом портале города Глазова, сайте Управления образования. Информация о мероприятиях, проводимых в детских садах предоставлялась в пресс-службу Администрации города. | - |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог | - |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр сотрудники проходят в соответствии с графиком | - |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №16,19) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №16,19) | Осуществлялось содержание здания детского сада №19. Детский сад №16 ликвидирован в 2020 году. | - |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В 28 детских садах имеется информация, продублированная шрифтом Брайля. | Не выделяется финансирование для обеспечения доступности для инвалидов. Мероприятия выполняются за счет внебюджетных средств. |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление образования | 2020-2025 годы | 2020-2021 годы | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | С 2022 года персонифицированная система отменена. | Обучение на КПК за счет бюджетных средств возможно только в АУ УР ИРО (г.Ижевск), однако расходы за проезд и проживание не возмещаются. Количество человек на курсы ограничено. |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Подготовка детских садов к отопительному сезону | Мероприятие будет выполнено во 2-ом полугодии. | - |
| 01 | 1 | 01 | 21 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации на основе общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций | Проведены работы по поиску организаций-операторов проводящих процедуру НОК УООД, получены коммерческие предложения, составлено техническое задание. Определена организация-оператор по проведению НОК УООД. | - |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Обеспечение продуктами питания детей в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение продуктами питания детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Поставка продуктов осуществляется еженедельно централизовано в соответствии с разработанным 10-ти дневным меню. Родительская плата за присмотр и уход за детьми повышена с 2023 года. | - |
| 01 | 1 | 01 | 23 | Мероприятия по антитеррористической защищенности (ЧОПЫ) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Безопасность пребывания детей в дошкольных образовательных организациях | В 19 детских садах охрану обеспечивают частные охранные организации. Выделено 9.180.000 руб. на установку системы оповещения и голосового сообщения в 34 детских садах. | - |
| 01 | 1 | 01 | 24 | Расходы на текущий ремонт учреждений образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Текущий ремонт учреждений образования | Выделено на ПСД для детских садов № 29, 55 по 1 млн.руб. Выделено 10 млн.руб. на ремонт асфальта в д/садах № 4, 20, 26, 45. Работы будут выполнены во 2 полугодии. | - |
| 01 | 1 | 01 | 25 | Расходы на финансовое обеспечение цели (расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику устранение последствий распространения коронавирусной инфекции) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Расходы на финансовое обеспечение цели (расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику устранение последствий распространения коронавирусной инфекции) | Выделены средства для осуществления мероприятий. | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2020 год | Сохранение сети дошкольных организаций, увеличение количества дополнительных мест |  | - |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Капитальный ремонт «Детский сад №16» (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | 21.12.2020г. издано Постановление Администрации города Глазова №4/22 «О ликвидации МБДОУ «Детский сад №16» | - |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Капитальный ремонт детских садов | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 2020 год | Капитально отремонтированные детские сады | Выделено 10 млн. руб. на капитальный ремонт кровли детского сада № 54. Работы будут выполнены во 2 полугодии. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Развитие конкуренции | Управление о образования | 2020-2025 годы |  |  |  | - |
| 01 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственным организациям | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Актуализация списка индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (кроме подведомственных и муниципальных, находящихся на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста | На данный момент участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования не осуществляется. Это связано с отсутствием очередности в дошкольные учреждения, все дети, нуждающиеся в предоставлении места в текущем году- обеспечиваются местами. | - |
| 01 | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Предоставление общего образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Услуги оказаны в полном объеме. Общее образование получили 10 322 обучающихся. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в 18 муниципальных общеобразовательных организациях. | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | Налог на имущество оплачен в размере 913 417,99 руб. | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога за отчетный период составляет 3 385 398,00 руб. | - |
| 01 | 3 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчетный период работы не производились | - |
| 01 | 3 | 01 | 07 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря на сумму 3 245 994 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 08 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях. За отчетный период все школьные предметы преподавались в дистанционной форме. Все школы ведут электронные журналы и дневники. Все учащиеся 1 – 11 классов обучаются по ФГОС. | - |
| 01 | 3 | 01 | 09 | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных организаций | Производилась замена запчастей и настройка оборудования по необходимости | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 01 | 10 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. | - |
| 01 | 3 | 01 | 11 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 3 | 01 | 12 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Результаты ЕГЭ 2022 года на уровне 2020 года, что свидетельствует о системной работе школ по подготовке к итоговой аттестации |  |
| 01 | 3 | 01 | 13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 12 месяцев 2022 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с требованиями квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников и в соответствии с действующим законодательством. По итогам 2023 года прошли КПК - 465 чел., 10 чел - переподготовка | - |
| 01 | 3 | 01 | 14 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Результаты независимой оценки качества общего образования. Принятие мер реагирования | За отчетный период процедура НОК УООД не проводилась | - |
| 01 | 3 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 3 | 01 | 16 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | В отчетный период корректировка не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 17 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Актуальная информация размещена на официальном портале МО «Город Глазов» и на образовательном портале Удмуртской Республики | - |
| 01 | 3 | 01 | 18 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Обращения и жалобы родителей (законных представителей) обучающихся были связаны с организацией обучения и приема в школу. Отрабатывались оперативно и адреcно. Неудовлетворенных жалоб и обращений нет. | - |
| 01 | 3 | 01 | 19 | Подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году | На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году израсходовано 3 759,8 тыс. рублей, из них 2 851,2 тыс. рублей выделено на оснащение оборудованием пищеблоков | - |
| 01 | 3 | 01 | 20 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 01 | 21 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Выделено 493 811 руб. |  |
| 01 | 3 | 01 | 22 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | За отчетный период финансирование не выделялось | - |
| 01 | 3 | 01 | 23 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Реализация проекта инициативного бюджетирования школы № 2, 7, 10, 11 12, 15, 17 |  |
| 01 | 3 | 01 | 24 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Денежное вознаграждение за классное руководство выплачено в полном объеме |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Полномочия учредителя в отношении МКУ «Детский дом г.Глазова» переданы в Министерство социальной политики и труда УР с 1 января 2020 г. | - |
| 01 | 3 | 02 | 1 | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - |
| 01 | 3 | 02 | 2 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | - | - |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | - | - |
| 01 | 3 | 02 | 4 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | - | - |
| 01 | 3 | 02 | 5 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Безопасность образовательных организаций | - | - |
| 01 | 3 | 02 | 6 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Организовано питание учащихся общеобразовательных организаций. Охват учащихся горячим питанием составляет 90%. | - |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-4-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-4-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Питанием обеспечены 10322 обучающихся 1-11 классов, в том числе 4 444 учащихся 1-4 классов обеспечены молоком и кондитерским изделием. Выделено 1 689 029,20 руб. Освоено 1 427 010,40 руб.. | - |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Обеспечено питанием 37 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей | - |
| 01 | 3 | 03 | 03 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ «Здоровое питание») | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ «Здоровое питание») | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием | - |
| 01 | 3 | 03 | 04 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | - | - |
| 01 | 3 | 03 | 05 | Уплата налога на имущество | Администрация г.Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | - | - |
| 01 | 3 | 03 | 06 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием | Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Выделено 54 911 239,20 руб., освоено 28 840 657,22 руб. |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитальный рхемонт, строительство и реконструкция | Осуществлен частичный ремонт зданий в соответствии с выделенным финансированием | - |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | В 2019 г.капитально отремонтирована кровля, фасад здания, заменены инженерные системы учреждения | - |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Осуществлен частичный ремонт кровли и лицевой части фасада здания в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 8» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитально отремонтированная кровля, наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | Произведен частичный ремонт кровли в 2017 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Инженерные конструкции отремонтированы в 2017 году, произведен ремонт туалетов на 2 этаже в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 05 | Реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Плоская кровля взамен скатной. | Произведен частичный ремонт кровли в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 06 | Реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Плоская кровля взамен скатной. | Ремонт кровли завершен в 2015 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 07 | Строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ «Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Здание спортивного зала с мастерскими. | В 2018 году завершено строительство спортивного зала с мастерскими. | - |
| 01 | 3 | 04 | 08 | Строительство спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Здание спортивного зала. | - |  |
| 01 | 3 | 04 | 09 | Строительство спортивного строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №2» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Здание спортивного зала. |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 10 | Строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №7» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Здание спортивного зала. | - |  |
| 01 | 3 | 04 | 11 | Cтроительство спортивного зала «Гимназия № 6» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Здание спортивного зала. | - |  |
| 01 | 3 | 04 | 12 | Строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 – ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Современные спортивные площадки на территориях 16 – ти общеобразовательных организаций | - |  |
| 01 | 3 | 04 | 13 | Ограждение школ | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Наличие ограждения школ |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 14 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Глазова | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитально отремонтированная кровля, фасад здания, заменены инженерные системы учреждения |  |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Развитие конкуренции | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. Продолжает работу программа для детей-инвалидов «ИПРА» | - |
| 01 | 3 | 06 |  | Обеспечение деятельности мобильного автогородка МБОУ «СОШ № 17» | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение деятельности мобильного автогородка МБОУ «СОШ № 17» | - |  |
| 01 | 3 | Р1 |  | Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |
| 01 | 3 | Р1 | 1 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (питание) | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (питание) | За отчетный период выделено – 7 120 048,10 руб, освоено 5 297 100 рублей |  |
| 01 | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитание |  | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление дополнительного образования | Услуги предоставлены в полном объеме. | - |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление услуг дополнительного образования организациями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. | - |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Организация обучения по программам дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Предоставление услуг по программам дополнительного образования | Дополнительное образование предоставлено детям организациями дополнительного образования, подведомственными управлению образования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Уплата налога на имущество | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | Налог на имущество в сумме: выделено – 188 000,00, освоено 14 292,00 руб | - |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Уплата земельного налога | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога п составляет 545 758,00 рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | - |
| 01 | 4 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |  | - |
| 01 | 4 | 01 | 07 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Новые образовательные программы и технологии в сфере дополнительного образования, распространение успешного опыта | Реализуются мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка». Выполняются мероприятия дорожной карты, утвержденной Постановлением Администрации города Глазова от 01.08.2019 № 26/3 «Об утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 08 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Приобретение оборудования, инвентаря |  | - |
| 01 | 4 | 01 | 09 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности. | - |
| 01 | 4 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Благоустройство прилегающих территорий | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 4 | 01 | 11 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры в новой редакции. | - |
| 01 | 4 | 01 | 12 | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе - в негосударственном секторе | Осуществляется взаимодействие с АНО «Лингвистический центр», АНО ДПО центр «Логос», АНО «Вымпел» | - |
| 01 | 4 | 01 | 13 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Результаты НОК УООД – 88,9 баллов из 100 возможных, Уровень высокий | - |
| 01 | 4 | 01 | 14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6и месяцев 2023 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством. За I полугодие курсы повышения квалификации прошли 15 % педагогических работников. | - |
| 01 | 4 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 4 | 01 | 16 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на образовательном портале Удмуртской Республики и на официальном Портале МО «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 17 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Результаты опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, анализ полученных результатов, принятие мер реагирования | Организовано взаимодействие с потребителями услуг по электронной почте, по телефону, через личный прием. Вопросы обращений касались организации обучения, сертификатов дополнительного образования | - |
| 01 | 4 | 01 | 18 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования, управления культуры и молодежной политики и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 4 | 01 | 19 | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году |  |  |
| 01 | 4 | 01 | 20 | Подготовка к отопительному сезону | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Подготовка к отопительному сезону | В отчетный период мероприятия не проводились, выделено 106 189,00 руб, | - |
| 01 | 4 | 01 | 21 | Обеспечение сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Продолжается выдача сертификатов учета, в том числе сертификатов персонифицированного финансирования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 22 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками учреждений дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками учреждений дополнительного образования | Произведена оплата за оказанные услуги, за 2022год – 3 000,00 руб |  |
| 01 | 4 | 01 | 23 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Реализуются проекты МБОУ МБОУ ДО СЮТур,МБОУ ДО ДЮСШ 2 в рамках молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 02 | 01 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Отремонтированная кровля и помещения | - | - |
| 1 | 4 | 02 | 02 | Реконструкция кровли МБОУ ДО "Станция юных техников" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 03 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 04 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 05 | Поддержка детского спорта, молодежного, культурного и технического творчества | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Построенный кардодром МБОУ ДО «ДДК» | - | - |
| 01 | 4 | 03 |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Оздоровление и отдых детей были организованы в летний период 2022 года | - |
| 01 | 4 | 03 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За летний и осенний период в пришкольных лагерях отдохнуло 1510 детей | - |
| 01 | 4 | 03 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За летний период в пришкольных лагерях отдохнуло 1510 детей | - |
| 01 | 4 | 03 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В загородных лагерях отдохнуло 624 ребенка | - |
| 01 | 4 | 03 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | В загородных лагерях отдохнуло 624 ребенка | - |
| 01 | 4 | 03 | 05 | Организация летнего лагеря труда и отдыха из муниципального бюджета | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение труда и отдыха детей | За отчетный период услуга не оказывалась |  |
| 01 | 4 | 04 |  | Развитие конкуренции | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | Обеспечено повышение качества услуг по дополнительному образованию. |  |
| 01 | 4 | 04 | 01 | Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. | - |
| 01 | 4 | 04 | 02 | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. | Осуществляется взаимодействие с АНО «Лингвистический центр», АНО ДПО центр «Логос», АНО «Вымпел» | - |
| 01 | 4 | 04 | 03 | Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. | Организована работа по подготовке лагерей с дневным пребыванием детей, ЗДОЛ «Алые зори» (ООО Эмки) | - |
| 01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Созданы условия для оказания муниципальных услуг, выполнения работ образовательными организациями | - |
| 01 | 5 | 01 | 01 | Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Организация услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования Администрации города Глазова | В отчетный период осуществлен бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | 338 982,00 руб | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Методическая работа велась по направлениям: организация повышения квалификации, аттестация педагогических работников образовательных организаций, методическое сопровождение итоговой аттестации, организация работы городских методических объединений, организация Всероссийской олимпиады школьников, система профессионального развития пед.работников, проектная деятельность, профориентационная деятельность, методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС | - |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Информационно-методическая поддержка организаций общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного педагогического опыта | Проведено 5 городских методических семинаров, 4 совещания с заместителями руководителей, 2 совещания с руководителями ГМО; 2 заседания Методического Совета, 3 заседания Координационных советов, 1 Муниципальный конкурс методических разработок по вопросам реализации ФГОС «Я реализую ФГОС», 2 городских НПК и 20 интеллектуальных игр и конкурсов для учащихся, муниципальный конкурс «Лидер в образовании»; 1 стажировка для педагогов городов присутствия Росатома, 2 круглых стола. | - |
| 01 | 5 | 02 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата налога на имущество | Оплачено 118 657,00 руб | - |
| 01 | 5 | 02 | 03 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Уплата земельного налога | Уплата земельного налога в сумме 46 752,00 руб | - |
| 01 | 5 | 02 | 04 | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Подготовка документов управления образования г.Глазова и подведомственных ему организаций к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве управления | Сданы дела по описи № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2014 год (27дел). Разработаны и утверждены Положение об архиве Управления образования Администрации города Глазова и Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии управления образования Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 05 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Курсы повышения квалификации за истекший период прошли 60% педагогических работников | - |
| 01 | 5 | 02 | 06 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | За отчетный период аттестацию на СЗД – 2 руководителя образовательных организаций | - |
| 01 | 5 | 02 | 07 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных организаций к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В январе 2023 года прошел очный этап муниципального конкурса «Лидер в образовании». Конкурс является муниципальным этапом республиканского конкурса «Педагог года» и проводится с целью выявления творчески работающих руководителей образовательных организаций. В конкурсе приняли участие директора и заместители директоров следующих образовательных организаций СОШ№ 7, 15, 17, Физико-математического лицея и впервые - заведующие детских садов № 46, 32, 50, 53, 45 Участники: Кельдышев Д.А., директор МБОУ «ФМЛ»; Максимова С.М., заместитель директора по УВР МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского; Е.А. Масленникова, директор МБОУ «СОШ №7»; Н.А. Вершинина, директор МБОУ «СОШ №17» им. И.А. Наговицына; Н.Л. Соломина, заведующий МБДОУ «Детский сад №46»; Н.А. Чубукова, заведующий МБДОУ «Детский сад №32»; Н.Н. Гулина, заведующий МБДОУ «Детский сад №50»; С.С. Бушмакина, заведующий МБДОУ «Детский сад №53»; Т.А. Антонова, заведующий МБДОУ «Детский сад №45». По итогам конкурсных испытаний были определены победители в двух номинациях. В номинации «Детский сад – мое призвание» победителем была признана Наталья Николаевна Гулина, заведующий МБДОУ «Детский сад №50». В номинации «Флагман перемен» победу одержала Светлана Михайловна Максимова, заместитель директора по УВР МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского. В марте 2023 года в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Удмуртии» от города Глазова приняла участие Касимова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №14» | - |
| 01 | 5 | 02 | 08 | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования. Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Отсутствуют негосударственные организации дополнительного образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 09 | Техническое и методическое сопровождение проведения независимой оценки качества образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Сопровождение организовано | - |
| 01 | 5 | 02 | 10 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 5 | 02 | 11 | Организация работ по информированию населения об организации представления общего, дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на сайте ИМЦ и в группе «Вконтакте» Управления образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 12 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Работа с населением организована по электронной почте, по телефону и лично. Обращения касались организации приема в школу, компенсации стоимости путевок. Все обращения удовлетворены. | - |
| 01 | 5 | 02 | 13 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы Управления образования и Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 14 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление образования | 2020-2025 годы | 6 месяцев 2023 года | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | За отчетный период средств не выделялось |  |

Начальник управления образования										О.О.Обухова

Директор  МКУ«ЦУи О»                                                                                                                  		 Е.Н.Дедова