|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 85,42 % | 87% | 87% | 0% | 100,00% | 101,85% | Высокий целевой показатель свидетельствует о большой вовлеченности детей и молодежи в регулярные занятия спортом не только в учебных группах ДЮСШ и спортивных секциях образовательных учреждений, но и на спортивных объектах города (уличные тренажеры, пришкольные стадионы, объекты спорта МАУ СКК «Прогресс»). |
| 02 | 0 | 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 23,75% | 28% | 27,78% | -0,22% | 99,22% | 116,97% | Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, Спартакиад, Дней здоровья, туристических слетов и походов. Положительная динамика количества и качества проведенных соревнований является хорошим показателем того, что руководители предприятий и организаций города в минувшем году начали уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни среди своих работников и привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом. В 2022 году трудовые коллективы города приняли участие в 6-ой Зимней спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики (5 марта, г. Можга, 3 место в общекомандном зачете). |
| 02 | 0 | 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 22,15 % | 21,5% | 22,51 % | +1,01% | 104,7% | 101,63% | С 1 июля 2022 года на территории Удмуртской Республики начал реализацию проект «Удмуртское долголетие», получивший поддержку Фонда Президентских грантов. Проект «Удмуртское долголетие» направлен на создание комфортных условий для вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом жителей Удмуртской Республики пенсионного возраста. В Глазове создано три клуба по адресам: КЦ «Россия», ул. Советская, д.29, МБОУ «Гимназия № 8», ул. Пионерская, д.19, МБОУ «СШ №9», ул. Кирова, д.75. Трижды в неделю на базе каждого клуба проводятся бесплатные занятия с ветеранами по самым доступным видами физической активности: северная ходьба, смешанное передвижение, настольный теннис, йога, шахматы и шашки, под руководством специально подготовленных в рамках проекта наставников. В клубы закуплен необходимый спортивный инвентарь: столы для настольного тенниса, коврики для йоги, палки для северной ходьбы, шашки и шахматы. Во время реализации проекта «Удмуртское долголетие» систематически посещали занятия 270 человек. В 2022 году на базе МБУ «ЦМиТО УКСиМП» продолжила свою работу площадка для игры в настольный теннис. Она появилась в результате реализованного социального проекта «Спортивное долголетие» в 2021 году. Данный проект был направлен на развитие физической культуры и спорта и вовлечение в регулярные занятия лиц зрелого и старшего возраста. За год теннисный зал посетило 64 человека. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Социальным эффектом данного проекта стала организация танцевального объединения серебряного возраста «Танцующие» в партнерстве с АНО МКСЦ «Тайм-клуб». Количество участников за 2022 год составило 78 человек. Также ведет работу спортивно-оздоровительный клуб «Вертикаль». В клубе организована бесплатная выдача спортинвентаря – палок для скандинавской ходьбы, лыжных комплектов и коньков. Также бесплатный инвентарь доступен в МБОУ «СОШ № 9». |
| 02 | 0 | 4 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 13,58% | 17,51% | 19,82% | +2,31% | 113,20% | 145,95% | 2022 году в городе Глазове регулярно занимаются физкультурой и спортом 1 415 человек, что на 183 человека больше, чем в 2021 году. Таким образом, доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 19,82 %. Спортсмены – инвалиды общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ, коррекционной общеобразовательной школы № 5, психоневрологического интерната для детей и взрослых принимают участие в городских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кругосветка Удмуртии», «Кросс Нации». Учащиеся ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» принимают активное участие и занимают призовые места в республиканских соревнованиях, например, в 6 Зимней республиканской спартакиаде инвалидного спорта (февраль 2022 года, Ижевск) и в 11 Летней республиканской спартакиаде инвалидного спорта, которая состоялась 22 сентября в Ижевске. В городе Глазове недостаточно спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов. Также недостаточно специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. |
| 02 | 0 | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 68,08 % | 50% | 73,38% | 23,38% | 146,76% | 107,79% | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 73,38 % (293 чел. / 215 чел.) |
| из них учащихся и студентов |  |  |  |  | 100% | 80% | 72,47% | -7,53% | 90,59% | 72,47% | В 2022 году в испытаниях приняли участие 276 учащихся и студентов, выполнили нормативы 200 человек. |
| 02 | 0 | 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 54% | 55,1% | 55,15% | 0,05% | 100,09% | 102,13% | Население муниципального образования «Город Глазов» имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. Количество спортивных сооружений в 2022 составило 248 объектов (в 2021 году 245 объектов), это число увеличилось в том числе в связи со: - строительством многофункциональной хоккейной коробки в рамках инициативного бюджетирования (пер. Средний, д.2). - строительством тира (МБОУ «СШ № 9»). - строительством ФОКа МАУ СКК «Прогресс». |
| 02 | 0 | 7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Глазова в возрасте от 3 до 79 лет | % | 43,85% | 47,49% | 45,88% | -1,61% | 96,61% | 104,63% | В городе Глазове регулярно занимаются физической культурой и спортом 39 480 человека, что составляет 45,88 % от числа всех жителей (86 062 человек). Процент увеличился по сравнению с 2021 годом, когда к систематическим занятиям к физической культурой и спортом было привлечено 37 847 человек или 43,85 % от числа всех жителей города. Этому способствовало проведение на постоянной основе занятий по скандинавской ходьбе и занятий на уличных тренажерах, а также учет граждан, занимающихся иными видами двигательной активности, в том числе вело- и пешими маршрутами и хореографией. |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Выполнение муниципального задания | МАУ СКК «прогресс» | 2020-2024 | 2022 | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: план - 60 человек. - тренировочный этап (этап спортивной специализации): план - 50 человек; 2.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: план – 44 штуки. 3.Обеспечение доступа к объектам спорта: план – 39 273,5 часов. 4.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: план - 220 человек. | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: факт – 60 человек; исполнение – 100%; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): факт – 50 человек; исполнение – 100%. 2.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: факт – 44 штуки; исполнение – 100%. 3.Обеспечение доступа к объектам спорта: факт – 39 273,5 часов исполнение – 100%. 4.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: факт – 220 человек; исполнение – 100%. |  |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | - Работы по эксплуатации и ремонту станций хлорирования воды и работы микроконтроллеров температуры воздуха в плавательном бассейне; - Текущий ремонт цоколя здания ЛДС «Глазов Арена»; - Ремонтные работы в оздоровительном комплексе ЛДС «Глазов Арена», 3 этап; - Текущий ремонт санузла в здании стрелкового тира; - Ремонт снегохода «Буран»; - Ремонт льдоуборочной машины ГАЗ 33027; - Техническое обслуживание и ремонт льдозаливочной машины Zamboni 525; - Текущие ремонтные работы в кабинете № 65 «Мастерская» АБК; - Текущий ремонт санузла в здании тира; - Ремонт кровли здания АБК; - Текущий ремонт в бассейне; - Ремонт теплотрассы на легкоатлетический манеж, Д/С. - Ремонт кабинета в АБК. | Отсутствие финансирования для проведения текущих ремонтных работ. |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Мероприятие по уплате налога на имущество | МАУ СКК «прогресс» | 2020-2024 | 2022 | - | - |  |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятие по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | 1 367 999,00 | Налог на землю оплачен в полном объеме. |  |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | 10 000,00 3 000,00 | - За услугу по организации и проведению открытого Первенства города Глазова по спортивному туризму «Золотая осень», 2021 год. - За услугу по организации и проведению городских соревнований по прыжкам через скакалку «Скиппинг» |  |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | 300 000,00 | Ремонт кровли (зал гимнастики) - Промывка и опрессовка теплового узла и системы отопления; - Ревизия запорной и регулирующей арматуры; - Поверка манометров и приборов учета; - Поверка комплектов термометров сопротивления Pt 500; - Поверка импульсных счетчиков ТЭМ 211-20. |  |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов города в республиканских и всероссийских мероприятиях. | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации г. Глазова, Управление образования, Управление дошкольного образования, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «город Глазов». Представление города Глазова на республиканских и всероссийских мероприятиях, достижения результата. | Организованно и проведено на отчетный период 44 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «город Глазов». Спортсмены города Глазова приняли участие в республиканских и всероссийских соревнованиях: - Первенство России по мини-футболу среди юношей; - VI Зимней Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики; - Первенство Удмуртской Республики по мини-футболу среди юношей; - церемонии поздравления Г.А. Кулаковой с 80-летним юбилеем; - Региональные соревнования юных футболистов «Кожаный мяч»; - Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе; - Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе «Кубок финно-угорских народов», памяти Заслуженного тренера РСФСР, Почетного гражданина города Глазова Чикварова В.В., среди юношей (до 16 лет); - Кубок России по мини-футболу; - Открытое Первенство Удмуртской Республики по легкой атлетике среди ДЮСШ; - Хоккейный турнир на Кубок имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд; - Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные памяти Героя Советского Союза Т.Н. Барамзиной | Имеется кредиторская задолженность. Проблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий. |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации г. Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2022 | Дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова. | В отчетный период были проведены два официальных физкультурно-оздоровительных мероприятия, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО. В отчетный период Золотой знак получили 136 человек, 76 серебряных и 3 бронзовых. Всего за указанное время протестировано 293 жителей города Глазова. Привлечены к организации мероприятий по подготовке населения к выполнению комплекса ГТО судьи и волонтеры, специалисты центра тестирования, учителя физкультуры, тренера – преподаватели учреждений дополнительного образования детей, работники предприятий и учреждений работника администрации города Глазова, образовательные организации, общественные организации. | Проблемы с привлечением специалистов к приему нормативов. |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МАУ СКК «Прогресс»

по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальная роспись на отчетный период | Уточненная роспись на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | % исполнения к первоначальному плану на отчетный период | % исполнения к уточненному плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  | 55 478,00 | 71 740,36 | 67 284,54 | 121,3 | 93,8 |
| 2 | 0 | 01 | 1 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 664,34 | 2 152,21 | 2 018,54 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 60 | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 0 | 01 | 2 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. (тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 664,34 | 2 152,21 | 2 018,54 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 0 | 01 | 3 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 2 219,12 | 2 869,61 | 2 691,38 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество привлеченных лиц | человек | 220 | 220 | 220 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 8 321,70 | 10 761,05 | 10 092,68 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | 44 | 44 | 44 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | 957 | Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 41 608,50 | 53 805,27 | 50 463,40 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество часов доступа | часов | 37985,50 | 39273,50 | 39273,50 | 103,4 | 100,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 5

Отчет

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы ,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Первоначальная роспись на отчетный период | Уточненная роспись на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к первоначальному плану на отчнетный период | к уточненному плану на отчетный период |
| 02 | 0 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 58 733,00 | 82 283,54 | 71 021,66 | 120,9 | 86,3 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 58 733,00 | 81 428,65 | 70 282,17 | 119,7 | 86,3 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 |  |  |  |  | 0,00 | 854,89 | 739,49 | 0,0 | 86,5 |
| 02 | 0 | 01 |  | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 58 381,00 | 81 110,10 | 70 056,75 | 120,0 | 86,4 |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Выполнение муниципального задания МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК "Прогресс" | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 621 | 55 478,00 | 71 740,36 | 67 284,54 | 121,3 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 622 | 0,00 | 89,22 | 89,22 | 0,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятия по уплате налога на землю |  | 957 | 11 | 01 | 0200160640 | 622 | 2 903,00 | 1 368,00 | 1368,00 | 47,1 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | 957 | 11 | 01 | 0200104221 | 622 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 7 | Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | 957 | 11 | 01 | 0200171510 | 622 | 0,00 | 6 489,86 | 250,00 | 0,0 | 3,9 |
| 02 | 0 | 01 | 8 | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | 957 | 11 | 01 | 0200172330 | 622 | 0,00 | 1 107,66 | 750,00 | 0,0 | 67,7 |
| 02 | 0 | 01 | 9 | Расходы за счет безвозмездных поступлений |  | 957 | 11 | 01 | 0200163300 | 622 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 02 |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 352,00 | 1 173,44 | 964,91 | 274,1 | 82,2 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 352,00 | 318,56 | 225,42 | 64,0 | 70,8 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 |  |  |  |  | 0,00 | 854,89 | 739,49 | 0,0 | 86,5 |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов в республиканских и всероссийских мерприятиях | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200261500 | 244 | 300,00 | 11,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 200,00 | 173,34 | 0,0 | 86,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Глазова | 974 | 11 | 01 | 0200261500 | 244 | 0,00 | 59,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 | 0,00 | 90,81 | 58,19 | 0,0 | 64,1 |
|  |  |  |  |  |  | 974 | 11 | 01 | 02002S9550 | 612 | 0,00 | 704,89 | 681,30 | 0,0 | 96,7 |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 244 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 02 | 0200204220 | 622 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | 957 | 11 | 02 | 0200206790 | 622 | 0,00 | 9,17 | 6,48 | 0,0 | 70,6 |
| 02 | 0 | 02 | 4 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200260650 | 622 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,0 | 100,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 6.

Сведения

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» за счет всех источников финансирования по состоянию

на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Кассовые расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 82 283,54 | 71 021,66 | 86,3 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 82 283,54 | 71 021,66 | 86,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города Глазова | 81 684,56 | 70 442,73 | 86,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | - из бюджета ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 598,98 | 578,9 | 96,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики,планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 14.01.2022 | 7/2 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 8

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 1,14 | 0,99 | 1 | 0,86 | 1,16 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко