ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения» в 2022 году

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2022 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит  фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Всего на реализацию программы было израсходовано 22040,61 тыс. рублей, что составило 93,34 % от уточненного плана финансирования на 2022 год.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,86, что означает, что эффективность реализации программы является удовлетворительной.

4.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

В связи с передачей полномочий в Отдел социальной защиты населения г.Глазова мероприятия по опеке и попечительству и  (регистрация) многодетных семей не проводились.

3500 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (1- вышедшим на пенсию до 01.01.2017 года: женщинам- с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, 2- для выходящих на пенсию с 01.01.2017 года: женщинам- с 60 лет, мужчинам – с 65 лет.), не имеющих льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством, получили талоны на поездку в автотранспорте на территории города.

28 врачей в течение года получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений, 1 врач получил единовременную выплату в размере 500 000 рублей на первоначальный взнос.

2.  На ход реализации подпрограммы  влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для  населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

3. Из 3 целевых показателей выполнены 3; из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.

Исполнение финансовой составляющей подпрограммы составило 92,65 % к уточненному плану 2021 года по причине заявительного характера мер поддержки.

Перераспределений бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не проводилось, т.к. все выделяемые средства были целевыми.

4.2. Подпрограмма  «Обеспечение жильем малоимущих граждан

и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2022 году, положительные. Из 11-ти запланированных успешно выполнено 10 мероприятий. Целевые показатели также выполнены на 78 % (степень достижения целевых показателей составляет 0,91).

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы:

- не произведен снос домов из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете;

- реконструкция жилых помещений по ул.Сибирской, д.22 и ул.Циолковского, д.2 не была осуществлена из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете.

Финансовые средства освоены в объеме 93,56 %.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не происходило.

Заместитель Главы Администрации города Глазова

по социальной политике								О.В.Станкевич