Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы по состоянию на  31.12.2022 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год |  | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году (2021) | План на отчетный год (2022) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2022) |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 66,86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 2 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 3 | Количество родителей лишенных родительских прав | человек | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 4 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 982 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 5 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек/семей | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  | 100 | 0 | Количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в течение 2022 года, составило 100% |
|  |  | 6 | Количество граждан, получающих, ежемесячное пособие Почетным гражданам города Глазова, вдовам (вдовцам) умерших Почетных граждан города Глазова | человек | - | 36 | 28 | -8 |  | 77,8 | 0 | (показатель введен с 01.01.2022) |
|  |  | 7 | Количество врачей, получающих меры социальной поддержки | человек | - | 18 | 29 | +11 |  | 161,1 | 0 | (показатель введен с 01.01.2022) |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 0 | 1 семья получила безвозмездную субсидию для приобретения жилого помещения |
|  |  | 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 1 Отклонений нет |
|  |  | 3 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 16 | 4 | 12 |  | +8 | 300 | -33,3 | 1 В 2022 года ЕДВ из числа ВБД и инвалидов получили 4 человека |
|  |  | 4 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 5 | 5 | 13 |  | +8 | 260 | +38,0 | 1 В 2022 года были переселены 5 семей из аварийного дома по ул.Куйбышева, д.48 |
|  |  | 5 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 170 | 0 |  | -170 | 0 | 0 | 0 Снос домов не осуществлялся в связи с тем, что отсутствуют средства в местном бюджете |
|  |  | 6 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 7 | 5 | 9 |  | +4 | 180% | +22,0 | 0,56 В 2022 года малоимущим гражданам предоставлены 5 жилых помещения по договорам социального найма |
|  |  | 7 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 100 | 0 | 1 В 2022 году гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, предоставлено 2 жил.помещения |
|  |  | 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 100 | 0 | 1 В 2022 году предоставлены выплаты 4 молодым семьям |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Показатель действовал до 01.11.2021 |
|  |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 1 Оплата происходила за 103 жилых помещения спецфонда |
|  |  | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №8-РЗ (спецфонд) | чел. | 17 | 5 | 10 |  | +5 | 200 | -70 | 1 Приказы Минсоцполитики УР поступили в отношении 9 детей-сирот |
|  |  | 12 | Среднее время ожидания улучшения жилищных условий за счет мер социальной поддержки | лет | - | 46 | 49 |  | +3 | 93,8% | 0 | 0,94 Показатель введен 02.11.2022 (чем меньше кол-во лет, тем лучше показатель) |

Отчет подготовлен:

Селиванова Л.П. 2-55-54

Заполняется для годового отчета.