Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022год

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 0,95 |
| 04 | 1 | Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей» | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 0,99 | 0,90 | 1 | 0,93 | 1,11 |
| 04 | 2 | Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях" | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Управление муниципального жилья Администрации города Глазова | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,97 |