Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 246,69 | 248,48 | 241,87 | -6,61 | 97,33 | 98,05 | Снижение численности связано с общей экономической ситуацией в стране |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,47 | 24,29 | 23,62 | -0,67 | 97,24 | 96,53 | Снижение численности связано с общей экономической ситуацией в стране |
| 05 | 2 |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 6 964,03 | 15 698,00 | 9 071,6 | -6 626,4 | 57,8 | 130,3 | Плановое значение указано по обороту розничной торговли по полному кругу предприятия. Фактические данные приведены по обороту розничной торговли по крупным и средним предприятиям |
|  |  | 2 | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 958 | 940 | 967,2 | +27,2 | 102,9 | 110,0 | Вновь открыто 7 стационарных торговых объектов общей площадью 123,5 кв.м. |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения | количество объектов | 228 | 232,00 | 239 | +7 | 103,0 | 110,0 |  |
|  |  | 4 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объектов на 10 000 человек | 8,8 | 8,40 | 9,97 | +1,57 | 118,7 | 113,3 |  |
|  |  | 5 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания | объектов на 10 000 человек | 2,7 | 2,8 | 3,5 | +0,7 | 125,0 | 129,6 | . |
|  |  | 7 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. Населения | 36,5 | 39,00 | 37,4 | -1,6 | 95,9 | 102,5 |  |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | проценты | 38,40 | 49 | 35,3 | - 13,7 | 72,04 | 91,93 | Для граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, образовано 103 земельных участка. Зарегистрировано 637 заявлений от граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, из них удовлетворено 225. За 2022 года число граждан, поставленных на учет в качестве имеющих право на бесплатное получение земельных участков увеличилось на 26 человек. |
|  |  | 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектары | 0,20 | 1,35 | 9,12 | + 7,77 | 675,56 | в 45,6 раз | За 2022 год всего для строительства предоставлено 16 земельных участков площадью 81,896 га, в том числе для реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «ТЛЦ «Глазовский» - 2 земельных участка общей площадью 80,62 га, в связи с этим показатель значительно увеличился. |
|  |  |  | − в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | 0,10 | 1,10 | 0,14 | - 0,96 | 12,7 | 140 | Для индивидуального жилищного строительства в 2022 год предоставлено 10 земельных участков общей площадью 1,1 га, для малоэтажного МКД -1 площадью 0,18 га. |
|  |  | 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 32,07 | 32,2 | 32,09 | - 0,11 | 99,66 | 100,06 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь налогооблагаемых земельных участков составляет – 2326,3га. В течение года заключено 18 договоров купли продажи земельных участков, налогооблагаемая площадь земельных участков увеличилась на 1,87 га |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 7,39 | 9,40 | 8,43 | - 0,97 | 89,7 | 114,07 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь арендуемых земельных участков составляет – 611,396 га. Арендуемая площадь увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 75,7га за счет вновь заключенных договоров аренды |
|  |  | 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 43,46 | 35,00 | 29,90 | - 5,10 | 85,43 | - 68,80 | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2023 года – 505 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 151 объект. Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СОНКО. |
|  |  | 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | проценты | 70,00 | 55,00 | 54,55 | - 0,45 | 99,18 | 77,93 | Согласно Постановлению Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам. В Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества и 4 земельных участка. На 01.01.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 5 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. Снижение показателя по отношению к прошлому году связано с отсутствием обращений СМСП. |
|  |  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 1,00 | 7,00 | 3,5 | 3,5 | 50 |  | На 01.01.2023 года предоставлено 607 муниципальных услуг, из них в электронной форме 21 муниципальные услуги. |
| Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 91,61 | 89,80 | 91,7 | +1,9 | 102,12 | 100,1 | По состоянию на 01.01.2023 года в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» находится 289 земельных участков, из них с уточненными границами – 265 |
|  |  | 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 73,07 | 70,30 | 72,04 | +1,74 | 102,48 | 98,59 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248,6 га. На кадастровом учете стоит 5 221,71 га. За 2022 год вновь поставлено на государственный кадастровый учет 33 земельных участков площадью 8,2 га. При этом показатель по сравнению с предыдущим периодом снизился в связи с аннулированием земельных участков с 01.03.2022 в соответствии с Федеральным законом 218–ФЗ. |
|  |  | 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплексные кадастровые работы в 2022 году не проводились. |
|  |  | 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 73,61 | 78,00 | 73,69 | - 4,31 | 94,47 | 100,11 | Общее количество объектов НИ в собственности муниципального образования «Город Глазов» – 2 782. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.01.2023 года составляет – 2 050 единиц. |
|  |  | 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 155,56 | 100,00 | 80,00 | - 20,00 | 80,00 | 51,43 | На 2022 год запланировано изготовить 10 единиц технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. На 01.01.2023 года изготовлена техническая документация в количестве – 8. |
|  |  | 13 | Доля объектов недвижимости, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, от общего количества выявленных ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости | проценты | 0,00 | 50,0 | 66,90 | + 16,90 | 133,80 | 0,00 | В рамках реализации Федерльного закона № 518-ФЗ на территории города Глазова осуществляется проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В перечне, направленном Росрестром, насчитывалось 25 535 объектов, из них передано другим МО – 175, принято от других МО – 143. Всего в течение 2022 года подлежало отработке 25 503 объекта. В течение 2022 года отработано 17 070: Количество объектов, не требующих подтверждение права – 12 582 Количество снятых с государственного кадастрового учета объектов недвижимости – 2 993 Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права в рамках проведения работ по выявлению правообладателей – 1 271 Количество объектов недвижимости, в отношении которых правообладатели не установлены – 224 Не отработано 8 433 объекта. 17 070/25 503 = 66,9% |
| Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 14 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 107,54 | 100,00 | 125,80 | +25,80 | 125,80 | 116,80 | На 01.01.2023 года в бюджет муниципального образования «Город Глазов» перечислено 61 530,62 тыс. руб., при плановом назначении 48 913,00 тыс. руб. Процент исполнения за 2022 год составляет 125,80 %. |
| 05 | 4 |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 1 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 37 325,1 | 44 156,4 | 45 060,6 | +904,2 | 102,0 | 120,7 |  |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 3 092,1 | 3 578,0 | 1 574,2 | -2003,8 | 44,0 | 50,9 | Приведена статистическая информация за 9 месяцев 2023 года. В связи с введенными против Российской Федерации санкциями в связи с СВО объем инвестиций предприятий снизился. |
|  |  | 3 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 33,6 | 39,2 | 17,3 | -21,9 | 44,1 | 51,5 |  |
| 05 | 5 |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями | единица | 119 | 71 | 342 | +271 | 481,7 | 287,4 | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов |
|  |  | 2 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций | единица | 76 | 24 | 53 | +29 | 220,8 | 69,7 | Наличие введенных в действие оборудованных Центров для проведения мероприятий, развитие городской инфраструктуры поддержки инициатив СОНКО |
|  |  | 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций | единица | 113 | 120 | 173 | +53 | 144,2 | 153,1 | Возросшая гражданская активность населения в реализации социально значимых проектов и эффективного механизма инициативного бюджетирования |
|  |  | 4 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки | единица | 4 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 100,0 | Выполнение мероприятий стратегии на более широкое привлечение федеральных, республиканских средств, средств фондов госкопораций, внебюджетных источников финансирования проектов |
|  |  | 5 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности | человек | 45 | 51 | 92 | +41 | 180,4 | 204,4 | Наличие развитой городской и региональной инфраструктуры поддержки СОНКО в области повышения квалификации |
|  |  | 6 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан | человек | 310 | 350 | 389 | +39 | 111,1 | 125,4 | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов Наличие развитой городской инфраструктуры поддержки инициатив |
| 05 | 6 |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 1 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 11,501 | 11 | 15,9 | +4,9 | 144,5% | 138,2 |  |
|  |  | 2 | Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Город Глазов» | тыс. чел. | 2,09 | 10 | 3,11 | -6,89 | 31% | 107,2 | В 2022 году были сняты ограничительные меры на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) В 2022 г. масштабно прошло общегородское мероприятие «Успенская ярмарка. Солнечная традиция» - география ярмарки: Ижевск, Киров, Красногорье, Игра, районы: Глазовский, Кировский, Завьяловский, Балезинский, Шарканский, Ярский, Кезкий. |
|  |  | 3 | Количество специалистов в муниципальных органах исполнительной власти в сфере туризма | чел. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | - | Ставка специалиста по туризму на конец отчетного периода- вакантна |
|  |  | 4 | Количество туристических маршрутов | ед. | 8 | 10 | 8 | -2 | 80% | - | - |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития»

по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 05.1.1 –282,19 05.1.2 – 27,35 | нет данных |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Информация доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций. В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Предприниматели города провели встречи со старшеклассниками школ города (МБОУ ФМЛ, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №6) о бизнесе, о трудностях своего становления, как предпринимателя, о перспективах и возможностях. Прошел Семинар на тему "Корпоративная культура". Вышла статья в газете «Красное знамя» (26 мая), посвященная дню Предпринимателя «Роль бизнеса в жизни города». 25 мая 2022 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 23 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Управление имущественных отношений |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | По Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества и 5 земельных участков. На 01.01.2023 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 5 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок. |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 12 месяцев 2022 года выдан 61 микрозайм субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 75 157 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Обучено 282 субъекта МСП, 84 студента/школьника, 36 человек категории «женщины», 18 человек - «лиц, старше 45» основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Проведено 33 тренинга, семинара, образовательных программ. Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» (далее - КРУР) проведено 5 совместных вебинаров, семинаров, конференций. Проведена серия семинаров (3 единицы) "Азбука предпринимателя» с участием Центра занятости населения, управления социальной защиты, Культурной базы «Короленко 8». |  |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2022 года оказано 618 консультаций по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации. Подготовлено «Под ключ» 38 бизнес-планов для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 11,1 млн. рублей). Предложено 20 зданий/помещений субъектам малого и среднего предпринимательства для аренды. Проведена совместная работа по сопровождению 61 социального контракта (экспертиза - КРУР, написание бизнес-планов АНО ЦРБ и ГС). Осуществлен подбор земельных участков и зданий/помещений по 5 заявкам от КРУР. Направлено 5 субъектов МСП в КРУР по вопросам экспорта, инжиниринга, сертификации, товарного знака. Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года. Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано за 12 месяцев 2022 года в качестве резидента ТОР «Глазов» 4 предприятия: ООО «Глазовский Фанерный Завод», ООО «Хермит Аэроспейс», ООО «Мебель Дом», ООО «Глазовский Ламинат». Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | Выпущен ролик о территории ТОР «Глазов», размещена на билбордах (при въезде в город) информация о резидентах ТОСЭР – ООО «Глазовпак», ООО «Новая мебельная фабрика», ООО «Энергоспецмонтаж», ООО «Завод магнитных систем», ООО «ППФ Технические системы», ООО «Родник Онлайн», ООО «Мара», ООО «Глазовский завод кабельно-проводниковой продукции», ООО «Глазовский Ламинат»; ООО «ТЛЦ Глазовский», ООО «МебельДом», ООО «ГФЗ». |  |
| 05 | 2 |  |  | "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов – 967,2 кв.м./ 1 тыс. жителей/ (187% от норматива), в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 239 ед.или 105% от норматива, нестационарными торговыми объектами по продаже продовольственных и сельскохозяйственных товаров - 10 ед./10 тыс. жителей/(143% от норматива), НТО по продаже печатной продукции- 1,2 ед./на 10 тыс. жителей; 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания – 37,4 пос.м./1 тыс. жителей/, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания – 3,5 ед./ 10 тыс.жителей/ (437,5% от норматива). 3. Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | Внесение информации осуществляется на заявительной основе, а также в случае выявления вновь открытого объекта потребительского рынка. В течение 2022 года в реестр внесено 15 объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Информационно- аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 2. Отчёты: 2. 1. Об организации ярмарок (ежеквартальный); 2.2. Сведения о числе торговых мест на ярмарках (3-ярмарка) (ежеквартальный); 2.3. О выполнении Подпрограммы "Развитие потребительского рынка" (годовой); 2.4. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли (ежеквартальный); 2.5. Об исполнении плана по реализации стандарта развития конкуренции на рынке розничной торговли (полугодовой); 3. 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" (раздел "Потребительский рынок") |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных товаров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 1. Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен на 67 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в 6 торговых объектах. Итоги еженедельно направлялись в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 01 | 5 | Мониторинг наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Поддержка местных товаропроизводителей, продвижение товаров местных товаропроизводителей, решение задач импортозамещения | В продаже имеется молочная, мясная продукция местных товаропроизводителей: ПП «Глазов-молоко», ОАО «Сарапул – молоко», ОАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ООО «Игра молоко», ООО «Ува-молоко», ООО «Игринский мясокомбинат», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Бабино- БИС», ОАО «Ижевский мясокомбинат», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО ТД "Индючонок", а также предприятий МСП. Реализуемые хлеб и хлебобулочная продукция почти вся производится в Удмуртской Республике. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2024 годы | В течение 2022 года | Повышение качества и доступности оказываемых услуг | В течение 2022 года открыто 3 кафе, 1 кофейня, 1 кулинарный магазин, 1 кулинарный цех, 9 магазинов |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства , управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | В течение 2022 года постановлениями Администрации города Глазова внесены изменения в Схему размещения НТО: - от 31.05.2022 № 24/2 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова»; - от 09.08.2022 № 24/4 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова». |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков", | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2024 годы | 2020 год | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО "Лесторг" выдано в 2020 году на 5 лет (до 2025 года) |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2024 годы | В течение 1 полугодия 2022 года | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: - от 14.03.2022 № 24/1 «Об организации и проведении ярмарки «Всероссийская ярмарка в Глазове» с 13.04.2022 года по 17.04.2022 года; - от 06.07. 2022 № 24/3 «Об организации и проведении ярмарки «Успенская ярмарка. Солнечная традиция» с 13.08.2022 года по 14.08.2022 года; - от 31.08.2022 № 24/5 «Об организации и проведении ярмарки «Всероссийская ярмарка в Глазове» с 19.10.2022 года по 23.10.2022 года; - от 03.11.2022 №24/6 «Об организации и проведении ярмарки «Никольская ярмарка. Снежная традиция» 24.12.2022 года; - от 08.11.2022 №24/7 «Об организации и проведении ярмарки «Новогодняя радость – 2022» с 23.12.2022 по 31.12.2022 года; - от 12.12.2022 № 24/9 «Об организации и проведении ярмарки» с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | - | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Семинары не проводились в связи с дефицитом бюджетных средств. |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | - | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Организации потребительского рынка не обращались за содействием в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | Декабрь 2022 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | В декабре 2022 года проведен конкурс на новогоднее оформление объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 03 | 4 | Организация взаимодействия руководителей предприятий сферы потребительского рынка с учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | - | Повышение квалификации кадров, повышения качества оказываемых услуг | Работа не проводились в связи с отсутствием заявок со стороны руководителей объектов потребительского рынка |  |
| 05 | 2 | 03 | 5 | Изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | Февраль 2022 года | Повышение качества оказываемых услуг | Сбор информации для Минэкономики УР о востребованности кадрами в сфере потребительского рынка в соответствии с требованиями постановления Правительства УР от 23.12.2013 г. № 591 "О Порядке формирования объемов контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и формирования потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования" |  |
| 05 | 2 | 03 | 6 | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | В течение 2022 года |  | Оказана консультативная помощь 11 СМП (оформление уголка потребителя, оформление трудовых договоров с работниками, соблюдение законодательства в сфере потребительского рынка) |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | Организация и проведение смотров качества | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | - | Реализация качественных товаров | Смотры качества не проводились в связи с дефицитом бюджетных средств |  |
| 05 | 2 | 04 | 2 | Распространение передового опыта деятельности организаций потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020 - 2025 годы | Сентябрь 2022 года | Реализация качественных товаров, повышение качества оказываемых услуг | С целью распространения опыта среди организаций торговли проведен фестиваль фермерской еды «Золотая осень» |  |
| 05 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова | Управление имущественных отношений |  | 2020-2024 | 2022 |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | По состоянию на 01.01.2023 в наличии 103 земельных участка. | Для предоставления земельных участков необходимо решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | В 2022 году проведены кадастровые работы для индивидуального жилищного строительства по образованию 13 земельных участков общей площадью 1,3 га, по уточнению площади 3 земельных участков, исправлению реестровой ошибки в отношении 4 земельных участков. По состоянию на 01.01.2023 года в реестре свободных земельных участков состоит: 118 земельных участков площадью 15,73 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ), образованных для индивидуального жилищного строительства; 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 11 земельных участков площадью 3,87 га для строительства многоквартирных домов. | Для ИЖС земельные участки будут предоставлены на аукционе, а также в соответствии с Законом УР № 68-РЗ. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для строительства многоквартирных домов не востребованы. |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2022 образовано 33 земельных участка общей площадью 8,2 га |  |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |  | 2022 год | 2022 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | Комплексные кадастровые работы в 2022 году не проводятся | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Вовлечено в хозяйственный оборот 80 земельных участков. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | В 2022 году: Заключено 66 договоров аренды земельных участков; заключено 18 договоров купли-продажи земельных участков и 10 соглашений о перераспределение земель, предоставлено в п(б)п 16 земельных участков;8 земельных участков в безвозмездное пользование; выдано 285 разрешений на использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2023 года – 505 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 151 объект. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Предоставление недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, открытость информации | На 01.01.2023 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам предоставлено 6 объектов. | Отсутствие имущества для дополнения Перечней СМСП |
| 05 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений |  | 2022 год | 2022 год | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством. | На 01.01.2023 года в области имущественных отношений предоставлено 607 муниципальных услуг (585 услуг – отдел земельных ресурсов, 22 услуги отдел управления имуществом). |  |
| 05 | 3 | 01 | 10 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |  | 2022 год | 2022 год | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | В 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 земельных участков 15 из которых с уточненными границами; образовано 33 земельных участка; проведены оценочные работы по 3 земельным участкам для размещения НТО |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них | Управление имущественных отношений |  |  |  | Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Ведение и актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества города Глазова, ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Город Глазов» на основании информации из реестра муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |  | 2022 год | 2022 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества города Глазова в течение года: пополнение, внесение изменений, исключение. Ведется работа по наполнению сведений, актуализации информации, содержащихся в программе БАРС. На 01.01.2022 года в бюджетном учёте учитывается 3 620 объектов имущества муниципальной казны, из них: - 2 376 объектов недвижимого имущества; - 1 057 объектов движимого; - 253 земельных участка. |  |
| 05 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |  | 2022 год | 2022 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.01.2023 года осуществлены работы по технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности 9 объектов. На 01.01.2023 года проведены работы по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 89 объектов недвижимости. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |  | 2022 год | 2022 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | На 01.01.2023 года проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 19 объектов. |  |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | Постоянно |  | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | Постоянно | - | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | Участие в Форуме атомных городов (г.Обнинск) июнь 2022 Совместно с АО «АТОМ-ТОР» по содействию ТОР «Глазов» проведена презентации инвестиционных возможностей города Глазова в серии онлайн-конференций «Атомные города. Новые возможности для бизнеса в современных условиях»; круглый стол «Атомные города. От потенциала людей к развитию территории» в г. Ижевске; молодежная научно-техническая конференция сотрудников атомной отрасли Science And Youth TVEL в г. Глазове. Принято участие в информационном видео проекте «Территория будущего»; |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | По мере обращения инвесторов |  | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений |  | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | По итогам отчётного периода составлен реестр свободных производственных площадей и земельных участков. За 2022 год осуществлен подбор инвесторам муниципальных земельных участков для реализации проектов (25 единиц), 22 здания/помещения (муниципальные и коммерческие. |  |
| 05 | 4 | 02 | 2 | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22.04.2019 между АО "Корпорацией развития УР" и Администрацией города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | Постоянно | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | За отчетный период совместно с Корпорацией развития УР реализована совместная поддержка 2 инвестиционных проектов: «Организация производства по обработке металлов и нанесения порошковых, лакокрасочных покрытий на метизы и крепежные изделия с использованием отечественного высокотехнологичного оборудования» ООО «БерегИ»); «Создание «Транспортно – логистического центра «Глазовский» ООО ТЛЦ «Глазовский») |  |
| 05 | 4 | 02 | 3 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | По мере обращения инвесторов | 1 полугодие 2022 года | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Администрацией города Глазова совместно с АНО Центр развития бизнеса и городской среды» за отчетный период осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов предприятий. Зарегистрированы в качестве резидентов 4 предприятия: ООО «Глазовский Фанерный Завод», ООО «Хермит Аэроспейс», ООО «Мебель Дом», ООО «Глазовский Ламинат». За 12 месяцев 2022 года по проекту ТОР проконсультированы следующие организации: - ООО «Т.Один» (г.Ижевск, информационные технологии); - ООО «Русатом МеталлТех» (г.Москва, производство титановых имплантов); - ООО «ИжГидросервис» (г.Ижевск, кровля крыш жидкой резиной). На сегодняшний день в работе два проекта: - ООО «Новый практик» - БП готов, на согласовании у инвестора; -ООО «Успех» - замена инвестиционной площадки. Проведено более 20 переговоров с потенциальными резидентами ТОР. . |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. |  |  |
| 05 | 4 | 03 | 1 | Реализация мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2025 | Январь и июль 2022 года, | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 31.12.2021 года и 30.06.2022. Все пункты Плана выполнены. В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/ размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию. |  |
| 05 | 5 |  |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 |  | Поддержка социально-значимых проектов и программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 | 1 | Оказание поддержки просветительским, познавательным проектам и программам, направленным на воспитание толерантности, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и милосердия, гордости за свою Родину, формирование здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, МБУ «ЦМиТО |  | 2020-2024 | 2022 | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. Количество социально-значимых мероприятий во взаимодействии с муниципальными учреждениями составит 45 единиц. | За отчетный период проведено 11 мероприятий совместно с СО НКО: - В акции «ЭкоДвор» принял участие Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Приют «МЫ в Ответе». - К реализации проекта МБУК «ЦБС г.Глазова» «Глазовский АртФестиваль Фантастики «Чепецкие земли» была привлечена АНО ДО «Центр «Логос». - МБУК «ЦБС г.Глазова» дважды провели акцию «Бегущая книга» совместно с АНО «Спортивный клуб «Прогресс» города Глазова. - Сотрудники МБУК «ЦБС г.Глазова» были задействованы в проведении памятного мероприятия в связи с 36-й годовщиной Чернобыльской аварии, организованном ОО ГГО "СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ". - Ежегодный краеведческий марафон прошёл с привлечением участников Городской общественной организации «Краеведческий клуб» города Глазова. - Региональный конкурс чтецов духовной поэзии духовной поэзии «От избытка сердца глаголют уста» был организован МБУК «ЦБС г.Глазова» совместно с Местная православная религиозная организация Прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора города Глазова Удмуртской Республики Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). - Во Всероссийской акции «Библионочь-2022» приняли участие АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Тайм-клуб». - В проведении патриотических мероприятий «Холокост, память века», «Дорогами Победы, дорогами войны», «Герои среди нас» принимали участие представители - Глазовского городского отделения Удмуртского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Глазовского городское отделения Удмуртской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». - Библиотеки приняли участие в Межрайонном семейном фестивале, организованном совместно с Городской общественной организацией «Краеведческий клуб» города Глазова. - В проведении Дня настольных игр «Шудком». Приняли участие представители Городской общественной организацией «Краеведческий клуб» города Глазова. Также МБУК «ЦБС г. Глазова» приняло участие с АНО ДО «Лингвистический центр» во втором конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов с совместным проектом «Englishспикер: от Альцгеймера по-английски». Велась работа по информированию СО НКО. На коллективном информировании находятся 6 абонентов по 6 темам, это: АНО «МКСЦ «Тайм-клуб», автономная НКО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ «Спортивный клуб «Красный кулак», АНО Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», АНО «Центр развития бизнеса и городской среды г. Глазова», Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Центр «Логос», Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум». Количество предоставленных документов – 18 экз. На информировании ТОР находятся 3 абонента: Ельцова О.В., руководитель АНО ДО «Лингвистический центр», Капустянова О.В., руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Приют «Мы в ответе», Владыкин Г.А., председатель Общественной организации инвалидов и ветеранов радиационных аварий – Глазовское городское общество "Союз-Чернобыль". Информирование ведется по 5 темам. Количество выданных документов – 10 экз. |  |
| 05 | 5 | 01 | 2 | Оказание имущественной поддержки в форме предоставления помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений |  | 2020-2024 | 2022 | Поддержка СОНКО в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений города Глазова: Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2023 года – 505 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 151 объектов. Управление образования города Глазова: Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2023 года – 260 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 113 объектов. |  |
| 05 | 5 | 01 | 3 | Создание в учреждениях культуры, молодежной политики и спорта, в учреждениях образования города Глазова условий для реализации социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, МБУ «ЦМиТО |  | 2020-2024 | 2022 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Глазова на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и граждан составит 40 единицы | Удовлетворено 3 заявление по предоставлению помещений в МБОУ «Гимназия №6» для АНО «Линвистический центр», в МБОУ «СОШ№3» для АНО Центр «Логос», в МБОУ СОШ№17 для АНО «РУНК «Ми-быгатом» Предоставление технического оборудования (компьютер, видеопроектор, экран) для проведения различных мероприятий - 115 Удовлетворено 1 заявление по предоставлению помещений в МБДОУ «Детский сад № 40» для АНО «Радость». |  |
| 05 | 5 | 01 | 4 | Оказание информационной поддержки, посредством размещения в официальных СМИ информации о мероприятиях, проводимых общественными организациями и объединениями граждан | Управление общественных связей |  | 2020-2024 | 2022 | Информирование населения города о деятельности СОНКО | МБУК «ЦБС г. Глазова»: Работа блога «Проект+», направленного на информирование СОНКО о проектной деятельности: размещено 112 новостных записей, количество просмотров – 2 543 раз. МБУ «ЦМиТО: Работа в сети ВК https://vk.com/korolenko8 - 49 публикаций Управление образования За отчетный период опубликовано 18 материалов в соцсети ВКонтакте в сообществе Управления образования, на страницах образовательных организаций |  |
| 05 | 5 | 01 | 5 | Формирование и размещение информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО "Город Глазов" | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление общественных связей |  | 2020-2024 | 2022 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, посвященных социально-значимой деятельности общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО составит 150 единиц | В 2022 году опубликовано 119 информационных материалов на официальном портале, в СМИ и социальных сетях. |  |
| 05 | 5 | 01 | 6 | Проведение городских конкурсов проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики |  | 2020-2024 | 2022 | Получение поддержки (в том числе финансовой) на реализацию проектов СОНКО | Постановление Администрации города Глазова от 21.07.2022 № 18/15 О проведении конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления им грантов в форме субсидий в 2022 году |  |
| 05 | 5 | 01 | 7 | Организационное сопровождение в подготовке и реализации конкурсных проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Глазова» |  | 2020-2024 | 2022 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса составит 6 единиц | Оказана поддержка и организационное сопровождение – 1 ед. |  |
| 05 | 5 | 01 | 8 | Оказание консультационной поддержки в подготовке к конкурсам проектов СОНКО и реализация мероприятий по содействию развития их кадрового потенциала | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования |  | 2020-2024 | 2022 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности составит 70 человек | МБУК «ЦБС г. Глазова»: оказано 23 консультации представителям 4 НКО по написанию проектов на ФПГ и ПФКИ МБУ «ЦМиТО» г. Глазова: В рамках реализации социального проекта «Центр городских сообществ» совместно с АНО «МКСЦ «Тайм-клуб» - 32 чел.: - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Инициация проекта» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Планирование бюджета» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию - тема «Реализация проекта» - 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Грантовые конкурсы» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Организация мероприятий. Анализ реализации проектов» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Пиар проекта» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Ошибки проектной заявки» – 4 чел. - Образовательный модуль по социальному проектированию – тема «Команда проекта» – 4 чел. МБУ «ЦМиТО УКСиМП» организовано и проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 50 чел.: - Мастер-класс «Продвижение культурных проектов в социальных сетях» - 6 чел. - Методическое объединение «Планируем социальный проект при помощи интеллект-карты» - 5 чел. - Методическое объединение Образовательный блок «Карусель проектов» - 8 чел. - Проектный семинар по благоустройству – 8 чел. - Онлайн-консультация «Работа с заявками, не победившими в ПФКИ» с экспертом ПФКИ, Шестаковой Т.Ю. – 3 чел. - Семинар «Написание заявок на гранты и привлечение других местных ресурсов. Целевой капитал» - 12 чел. - Индивидуальные консультации (АНО «Расти») – 4 шт. Организация делегации от города Глазова и участие на II Открытом Форум местных сообществ городов присутствия Топливной компании «ТВЭЛ» «Радиус доверия» - 4 чел. |  |
| 05 | 5 | 01 | 9 | Организационная работа по привлечению и стимулированию участия актива общественных организаций и объединений граждан в социально-значимых проектах | Управление культуры, спорта и молодежной политики и спорта, Управление образования, Управление дошкольного образования |  | 2020-2024 | 2022 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан составит более 1000 человек за весь период реализации программы | МБУК «ЦБС г. Глазова»: 2 сотрудника МБУК «ЦБС г. Глазова» привлечены к реализации проекта «Центр городских сообществ» (АНО «МКСЦ "Тайм-клуб"»). МБУ «ЦМиТО» г. Глазова: 32 добровольца привлечены к организации и участию в креативной лаборатории «ArtВзгляд», Никольской ярмарки и реализации проекта «Мой двор. Мой хор» Управление образования: Привлечено 130 добровольцев: 80 добровольцев для реализации проекта инициативного бюджетирования «Наш двор – наша команда», 30 добровольцев для проведения турнира по хоккею «Кубок Калашникова», для сопровождения слэдж-хоккеистов, 20 добровольцев при проведении мероприятий проекта «Школа Росатома» Отдел дошкольного образования: Привлечены 27 добровольцев для реализации проекта «Мобильная школа робототехники 2.0.». |  |
| 05 | 6 |  |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 | 2022 |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку туристского продукта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 | 2022 | Формирование образа города как привлекательного центра индустрии туризма. Продвижение туристского продукта, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Глазова | На территории города Глазова в течение 2022 года действовало 8 турмаршрутов: «Прокопьевна знает все», «Соборная площадь, купеческие дома и главные улицы города», «Добро пожаловать в Глазов!», «Вдоль по Вятской», «Театр дал мне жизнь!», «Пара фраз» о «Парафразе», «Сокровища севера Удмуртии», «Улица Кирова. Связывая времена и пространства», «О старом по-новому», |  |
| 05 | 6 | 01 | 2 | Развитие информационной среды для туристов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 | 2022 | Формирование комфортной информационной среды для гостей города Глазова. Совершенствование туристской инфраструктуры города Глазова, в том числе внедрение унифицированной системы туристской навигации. Содействие формированию дополнительного потребительского спроса на объекты туриндустрии города Глазова | В 2022 году было запущено 3 новых пакетных предложения «Глазов гостеприимный», «Глазов советский», Глазов: есть контакт». В 2022 году Глазовский краеведческий музей вошёл в число победителей Национального проекта «Культура», в рамках которого был создан мультимедиа гид на русском и английском языках с технологией дополненной реальности по экспозиции «Глазов исторический». | В 2022 году были сняты ограничительные меры на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 01 | 3 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 | 2022 | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. Повышение квалификации специалистов туристической индустрии города Глазова | Сотрудники МБУК «Глазовского краеведческого музея» приняли участие в ряде вебинаров, посвященных теме туризма, в течении года. |  |
| 05 | 6 | 02 |  | Содействие в доработке и реализации комплексного проекта туристического кластера севера Удмуртии | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | 2020-2024 | 2022 | Подготовка материалов и документов для заявки проекта на федеральный конкурс. Комплексное развитие обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера | В 2022 году МБУК «Глазовский краеведческий музей» реализовал проект по созданию передвижной выставки «Чепецкий мамонт», одержавший победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Проект приобрел статус межмуниципального: передвижная выставка «Чепецкий мамонт» объехала 11 школ Глазовского района, ее посетили более 3 тыс. человек |  |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 61 микрозайм на сумму 75 157 тыс. рублей. | Показатель выполнен на 250,5 % |  |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной подпрограммы по состоянию на  01.01.2023 года

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 2022 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 5 |  |  |  |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего |  |  |  |  |  | 3 300,00 | 6 122,78 | 6 037,96 | 183 | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 4 649,78 | 4 649,78 | 154,99 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 473,01 | 1 388,18 | 462,73 | 94,24 |
| 05 | 1 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 4 649,78 | 4 649,78 | 154,99 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 4 649,78 | 4 649,78 | 154,99 | 100,00 |
| 05 | 1 | 01 |  |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 4 649,78 | 4 649,78 | 154,99 | 100,00 |
| 05 | 1 | 01 | 11 |  | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0 | 1 946,00 | 1 946,00 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0510161750 | 633 | 3 000,0 | 2 703,78 | 2 703,78 | 90,13 | 100 |
| 05 | 1 | 01 | 12 |  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 2 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 2 | 03 |  |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 2 | 03 | 3 |  | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Управление учета и отчетности | 960 | 01 | 13 | 0520360110 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 3 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 960 | 01 | 13 | 0530000000 |  | 300,00 | 1 473,01 | 1 388,18 | 462,73 | 94,24 |
|  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530000000 |  | 300,00 | 1 473,01 | 1 388,18 | 462,73 | 94,24 |
| 05 | 3 | 01 |  |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова | Управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530100000 | 244 | 120,00 | 120,00 | 74,42 | 62,02 | 62,02 |
| 05 | 3 | 01 | 4 |  | Проведение комплексных кадастровых работ | управление имущественных отношений | 960 960 960 | 01 01 01 | 13 13 13 | 05301S0090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05301S7930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530107930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | 01 | 10 |  | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530160090 | 244 | 120,000 | 120,00 | 74,42 | 62,02 | 62,02 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Совершенствование системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них | Управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530200000 | 000 | 180,00 | 1 353,01 | 1 313,76 | 751,67 | 97,10 |
| 05 | 3 | 02 | 2 |  | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530260090 | 244 | 180,00 | 177,96 | 177,96 | 98,87 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530260090 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530204230 | 244 | 0,00 | 391,15 | 361,21 | 0,00 | 92,35 |
| 05 | 3 | 02 | 13 |  | Осуществление на территории муниципального образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в Единый государственный реестр |  | 960 | 01 | 13 | 0530206290 | 121 | 0,00 | 783,90 | 774,59 | 0,00 | 98,81 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2023 года

Наименование муниципальной программы  "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 005 |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития" | Всего | 6 122,78 | 6 037.96 | 98,6 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 5 338,89 | 5 263,37 | 98,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 5 338,89 | 5 263,37 | 98,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 783,90 | 774,59 | 98,8 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 4 649,78 | 4 649,78 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 4 649,78 | 4 649,78 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 4 649,78 | 4 649,78 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 05 | 2 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 1 473,01 | 1 388,18 | 94,2 |
|  |  |  | бюджет города | 689,11 | 613,59 | 89,04 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 689,11 | 613,59 | 89,04 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 783,90 | 774,59 | 98,81 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» по состоянию на 01.01.2023

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 28.02.2022 | 7/9 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 17 декабря 2021 года № 150 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова | 17.10.2022 | 7/17 | Муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Глазовской городской Думы от 28.09.2022 года № 267 «О бюджете города Глазова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Изменен срок реализации до 2025 года. |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2022 год

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,78 | 0,83 | 0,93 | 0,99 | 0,94 |
| 05 | 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского 1рынка и предпринимательства | 0,97 | 0,97 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 2 | Развитие потребительского рынка |  | Сектор экономического анализа и планирования управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,65 | 0,79 | 0,82 | 1 | 0,82 |
| 05 | 3 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Управление имущественных отношений | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,98 |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 5 | Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,53 | 0,53 | 1 | 1 | 1 |

Начальник управления экономики													К.Ю. Малюкова

Заполняется для годового отчета.