Отчет об исполнении Плана мероприятий

по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

на  территории муниципального образования «Город Глазов»

по состоянию на 31.12.2018

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Достигнутый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение постоянно действующего органа по развитию конкуренции в городе Глазове, ответственного за разработку и реализацию мер по содействию развитию конкуренции в городе Глазове (далее – Уполномоченный орган) | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | 1 полугодие 2017 года | 28.12.2017 | Постановление Администрации города Глазова от 28.12.2017 № 9/42 «О реализации Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» |
| 2. | Определение лица, ответственного за разработку и реализацию мер по содействию развитию конкуренции | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Ноябрь 2016 года |  |  |
| 3. | Создание на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» раздела по освещению деятельности ОМСУ в части развития конкуренции; обеспечение выхода с созданного раздела на раздел «Стандарт развития конкуренции» (далее – Стандарт) официального сайта Минэкономики УР (Реализация раздела VIII Стандарта) | Управление информатизации и связи Администрации города Глазова | 1 полугодие 2017 года | 25.01.2017 года | Создан раздел «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/city/economy/rivalry |
| 4. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в указанном в п. 3 раздела Плана информации (включая разъяснения к ней) о внедрении на территории муниципального образования «Город Глазов» Стандарта, о документах, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции в городе Глазове (реализация п. 7 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | Не реже чем раз в квартал | В течение 2018 года | В разделе «Конкуренция» размещены: 1.Мониторинг состояния и развития конкурентной среды в Удмуртской Республике; 2.Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Удмуртской Республики в 2018 году; 3. Протокол заседания Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в Удмуртской Республике от 06.03.2018 года 4. Постановление Администрации города Глазова от 14.03.2018 №9/3 "О рабочей группе по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании "Город Глазов" 5. Национальный план развития конкуренции 6. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" 7. Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (утверждены распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р) |
| 5. | Подготовка и заключение Соглашения с Министерством экономики УР о взаимодействии по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ (далее – Соглашение) (реализация п. 4 Стандарта) | Администрация города Глазова | Не позднее 3 квартала 2016 года | 03.03.2016 года | Соглашение № 14-21/11 от 03.03.2016 года |
| 6. | Участие должностных лиц муниципального образования «Город Глазов» в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта. Ознакомление с Инструментарием для оценки воздействия на конкуренцию (версия 2.0), разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Организация обучающих мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» для заинтересованных лиц (реализация п. 6 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Не менее двух раз в год | 21.05.2018 - 23.05.2018 года 14.11.2018 6.12.2018 | 1. Ведущий специалист – эксперт управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Государственная конкурентная политика. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 2. Заместитель начальника управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, ведущий специалист - эксперт отдела экономики и инвестиций управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства приняли участие в семинаре на тему «Применение системных мер по содействию развитию конкуренции в работе органов власти» 3. Ведущий специалист – эксперт управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства принял участие в семинаре «Антимонопольный комплаенс. Проконкурентные методы государственного и муниципального управления» |
| 7. | Организация взаимодействия с предпринимательскими, общественными организациями и структурами, СМИ, Глазовской городской Думой по вопросам внедрения Стандарта | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города; управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2016 - 2018 годы | В течение 2018 года | В городских газетах «Красное Знамя», «Первая», в региональных журналах «Деловая репутация», «Деловой квадрат», в телерадиовещательных компаниях ГТРК «Удмуртия», ТВС - Глазов, на официальных сайтах города прошел ряд публикаций и видео-роликов, которые были направлены на повышение престижа профессии предпринимателя. За 12 месяцев 2018 год размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise 7 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова. За 12 месяцев 2018 года проведено 3 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации города Глазова. Основные обсуждаемые вопросы: об утверждении Плана работы на 2018 год, о награждении к Дню российского предпринимательства, о проведении Дня российского предпринимательства, о создании группы «Предприниматели города Глазова» в социальных сетях, «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городов присутствия ГК «Росатом»; "открытый диалог" - помощь предприятиям города Глазова по выводу продукции на внутренние и внешние рынки; проблемы предпринимателей - что нужно сделать власти, чтобы помочь бизнесу. За январь - декабрь 2018 года антикризисный центр по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности в ведении бизнеса, посетило 10 субъекта малого предпринимательства. Проводится ежемесячный мониторинг напряженности на рынке труда среди субъектов малого предпринимательства (анкетирование предпринимателей). |
| 8. | Участие в реализации мероприятий Дорожной карты УР по содействию развитию конкуренции на республиканских приоритетных и социально значимых рынках (далее – ДК УР) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | В течение 1 полугодия 2018 года | Информация приведена в приложении к отчету |
| 9. | Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы, стратегические документы муниципального образования «Город Глазов» (реализация п. 2 Стандарта) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2016-2018 годы | 1 квартал 2018 года | В муниципальные программы включены такие мероприятия по развитию конкуренции, как развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей; мероприятия, направленные на содействие развитию предпринимательства (субсидирование, микрозаймы, консультации, семинары и т.д.); организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества; проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами, разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, содействие СОНКО, обеспечение торговой площадью, организация и проведение ярмарок |
| 10. | Мониторинг реализации Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов»» и иных мероприятий по содействию развитию конкуренции. Анализ исполнения пунктов Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов»» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Не позднее месяца следующего за отчетным периодом | 1 полугодие 2018 года | Информация о развитии конкуренции за 2017 год размещена на сайте муниципального образования «Город Глазов» |
| 11. | Формирование ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Отчет), включающего результаты анализа развития конкуренции на рынках города на основе результатов проведенных опросов (анкетирования), мониторингов, статистической информации, рекомендаций организаций общественного контроля (реализация п. 43, 45-47 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Февраль года, следующего за отчетным | 05.02.2018 | Информация на сайте муниципального образования «Город Глазов» опубликована в составе годовой отчетности в Минэкономики УР |
| 12. | Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков УР (с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках) (реализация п. 21 Стандарта) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | По мере необходимости | - | Предложения не направлялись |
| 13. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции (реализация подпунктов «б» и «в» пункта 42 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | В течение 2018 года | В 1 полугодии 2018 года результаты мониторинга за 2017 год опубликованы на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в составе годовой отчетности в Минэкономики УР. В период с 25.10. по 26.11.2018 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции за 2018 год, организованном Министерством экономики УР. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. |
| 14. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов», размещаемой уполномоченным органом муниципального образования «Город Глазов» (реализация подпункта «б» пункта 42 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно | В течение 2018 года |  |
| Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация исполнения и исполнение пунктов 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. раздела II ДК УР, направленных на развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные ДК УР |  | Положения о закупке, соответствующие нормам Закона № 223-ФЗ утверждены в 6 из 83 бюджетных и казенных учреждений, что составляет 13 % от общего количества учреждений, а также в 2 автономных учреждениях и в 4 муниципальных унитарных предприятиях. Мониторинг исполнения норм Закона № 223-ФЗ осуществляют органы Администрации города Глазова, исполняющие функции и полномочия учредителя. Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд составило 2 участника на одну закупку. За 2018 год доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом № 223-ФЗ составила 47,2% от совокупного годового объема закупок. |
| 16. | Организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов (реализация подпункта «а» пункта 32 Стандарта) | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2016-2018 годы | В течение 2018 года | В течение отчетного периода проводилась работа по подготовке разъяснений, рекомендаций по применению Закона № 223-ФЗ |
| 17. | Осуществление мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках (реализация подпункта «а» пункта 32 Стандарта) | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2016-2018 годы | постоянно | Все закупки для обеспечения муниципальных нужд размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru, а также информация дублируется на официальном портале МО «Город Глазов», что приводит к неограниченному охвату аудитории и является одним из наиболее перспективных инструментов информирования потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. |
| 18. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) (далее – контролируемые ХО), осуществляющих деятельность на территории города Глазова, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого ХО (в том числе объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Глазов») (реализация подпункта «д» пункта 42 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 3 квартал 2017 года Актуализация – ежегодно | В течение 2018 года | Перечень ХО размещен на официальном портале МО «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/city/economy/rivalry |
| 19. | Проведение заседаний бюджетного комитета по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий (реализация подпункта «в» пункта 32 Стандарта) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Ежегодно | В течение 2018 года | С целью повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности, увеличения доходов местного бюджета проведены 11 заседаний бюджетных комиссий, из которых 4 комиссии проведены по муниципальным предприятиям (МУП «ЖКУ», МУП «Глазовские теплосети», МУП «Редакция газеты «Красное знамя», МУП «Водоканал г. Глазова»). Комиссией рассмотрены вопросы, связанные с анализом годовой отчетности за 2017 год, с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2018 г. По результатам рассмотрения разработаны планы оптимизации расходов, даны рекомендации и предложения в отношении дальнейшей деятельности предприятий. |
| 20. | Оптимизация структуры муниципального имущества, в том числе по результатам мониторинга деятельности контролируемых ХО (реализация подпункта «в» пункта 32 Стандарта) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Ежегодно | В течение 2018 года | Решением Глазовской городской Думы от 30.08.2017 года № 274 утверждена «Программа приватизации муниципального имущества города Глазова на 2018 год» (далее Программа приватизации). Программой приватизации предусмотрена реализация 1 объекта муниципальной собственности на сумму 3 400 тыс. рублей. Решениями Глазовской городской Думы от 10.11.2017 года № 302 и от 27.06.2018 года № 367 в Программу приватизации дополнительно включено четыре объекта на общую сумму 5 630 тыс. руб. По результатам торгов продано 5 объектов муниципальной собственности. |
| 21. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества контролируемых ХО (реализация подпункта «в» пункта 32 Стандарта) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Постоянно | В течение 2018 года | На основания Распоряжения Управления имущественных отношений Администрации от 13.06.2018г. № 01-04/0124 изъяты в состав имущества муниципальной казны от муниципального бюджетного учреждения «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» муниципального образования «Город Глазов» - 3 объекта муниципальной собственности, расположенные по адресу: УР, г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49а. На основания Распоряжения Управления имущественных отношений Администрации от 08.06.2018 №01-04/0119 изъят от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 1 объект муниципальной собственности, расположенный по адресу: УР, г. Глазов, ул. Наговицына, д. 11. Все указанные объекты реализованы в результате публичных торгов. Номера извещений: 030718/10530601/02 от 04.10.2018 090818/10530601/03 от 09.08.2018 0410018/10530601/01 от 04.10.2018 0410018/10530601/01 от 04.10.2018 |
| 22. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов», в СМИ (реализация подпункта «е» пункта 32 Стандарта) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Ежегодно по мере проведения мероприятий | В течение 2018 года по мере проведения мероприятий | Объявлено 12 аукционов по продаже 5 объектов недвижимости: - 7 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах; -по результатам 5 аукционов реализовано 5 объектов муниципальной собственности. Номера извещений:131118/10530601/01 от 13.11.2018, 030718/10530601/02 от 04.10.2018, 090818/10530601/03 от 09.08.2018, 0410018/10530601/01 от 04.10.2018, 0410018/10530601/01 от 04.10.2018. Объявлено 3 открытых аукциона на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда города Глазова: - 2 аукциона по объекту, расположенном по адресу: УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 10 в, номера извещений на www.torgi.gov.ru: №№ 281217/10530601/01, 300118/10530601/01. признаны несостоявшимися, в связи с тем, что по окончании сроков подачи заявок на участие в открытом аукционе не было подано ни одной заявки; - 1 аукцион по объекту, расположенном по адресу: УР, г.Глазов, ул. Толстого, 41 , номер извещения на www.torgi.gov.ru : № 061118/10530601/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании сроков подачи заявок на участие в открытом аукционе была подана 1 заявка. Проведено 4 аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: -первый аукцион (3 лота) номер извещения на www.torgi.gov.ru: № 290518/10530601/01. По результатам состоявшегося аукциона заключено 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по 1 лоту победитель отказался от заключения договора. - второй аукцион (1 лот) номер извещения на www.torgi.gov.ru: № 160818/10530601/01. По результатам состоявшегося аукциона заключен 1 договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. - третий аукцион (4 лота) номер извещения на www.torgi.gov.ru: № 311018/10530601/01. По результатам состоявшегося аукциона заключено 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по 2 лотам победители отказались от заключения договоров. - четвертый аукцион (5 лотов) номер извещения на www.torgi.gov.ru: № 121118/10530601/01. По результатам состоявшегося аукциона планируется заключение 5 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Данная информация также размещается на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Муниципальные торги». Информация размещается своевременно в сроки, установленные законодательством. |
| 23. | Проведение аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства, на территории муниципального образования «Город Глазов» (реализация подпункта «в» пункта 32 Стандарта) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | Постоянно | В течение 2018 года | Объявлено 27 аукционов: 24 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков и 3 аукциона по продаже земельных участков: - 6 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах, - 10 аукционов признаны несостоявшимися по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе, договоры аренды заключены с единственными участниками по начальной цене предмета аукциона; - 11 аукционов признаны состоявшимися, из них: - 2 аукциона по продаже земельных участков, начальная цена предмета аукциона увеличилась в 1,4 и в 1,2 раза; - 9 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 8 договоров аренды заключены с победителями аукционов (из них 1 – по начальной цене), 1 договор аренды предложено заключить участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение цены аукциона, т.к. победитель аукциона отказался подписать договор. По состоявшимся аукционам начальная цена предмета аукциона увеличилась в 1,2; 5,5; 4,7; 4,3; 2,9; 1,02 и 3,3 раза. |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 24. | Проведение экспертизы оказываемых муниципальных услуг в целях оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания (реализация подпункта «б» пункта 32 Стандарта) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, либо оказывающие муниципальные услуги | Постоянно | - | Результаты экспертизы направляются в составе годовой отчетности в Минэкономики УР |
| 25. | Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР (реализация пункта 14 приложения к Стандарту) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | 2017 год | Февраль 2017 года | На территории муниципального образования действует административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», утверждённый постановлением Администрации города Глазова от 09.02.2017 № 20/3 (в ред. от 15.06.2017 № 20/26, от 25.12.2017 № 20/41) и административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации города Глазова от 10.04.2017 № 20/18 (в ред. от 28.12.2017 № 23/255, от 28.11.2018 № 20/14). Оба регламента соответствуют требованиям действующего законодательства. Градостроительным кодексом не предусмотрена выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства. |
| 26. | Создание системы обобщения информации, поступающей в форме обращений граждан для выявления систематически возникающих проблем в области конкуренции | Управление информационно – документационного обеспечения Администрации города Глазова; | 1 раз в год | В течение 2018 года | В общем массиве обращений не выявлены вопросы проблем в области конкуренции в различных сферах экономической деятельности. Большинство обращений касались качества предоставления жилищно-коммунальных услуг управляющими организациями, обрезки и валки деревьев, капитального ремонта домов, начисления платы за коммунальные услуги, благоустройства внутридомовых территорий. |
| 27. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности по вопросам содействия развития конкуренции на муниципальных рынках (ведение диалога органов власти, населения и бизнеса) (реализация п.43 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | Ежегодно | В течение 2018 года | С целью популяризации предпринимательства и повышения бизнес-активности населения проведены следующие мероприятия: круглый стол по вопросу создания предпринимательского сообщества города, практический семинар «Программа роста прибыли», семинар «ФЗ-54: Как сэкономить на онлайн кассах», мастер-класс «Эффективный маркетинг», мастер-класс «10 секретов мастерских продаж», семинар «Онлайн-кассы 2018: изменения и требования законодательства», курс тренингов для малого бизнеса «Перезагрузка»: Как создать эффективно работающее предприятие, которому не страшны кризисы. Как управлять финансами, чтобы деньги были всегда. Как заставить персонал работать (секреты безденежной мотивации). Как взять продажи под контроль и выжать из них по максимуму. Как доносить свои идеи, чтобы сотрудники вас понимали. |
| 28. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров (реализация подпункта «а» пункта 42 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | Ежегодно | Октябрь - ноябрь 2018 года | В период с 25.10. по 26.11.2018 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции за 2018 год, организованном Министерством экономики УР. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. |
| Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 29. | Формирование и актуализация перечня объектов социальной сферы, реализуемых на принципах МЧП, в том числе в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) (реализация пунктов 15 и 16 Приложения к Стандарту) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города; управление имущественных отношений Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2016 – 2018 годы | В течение 2018 года | По состоянию на 01.01.2019 года в муниципальном образовании "Город Глазов" по муниципально - частному партнерству приняты следующие нормативные акты: - постановление Главы города Глазова от 27.06.2016 № 7/3 "Об определении органа, уполномоченного в сфере муниципально-частного партнерства"; - постановление Администрации города Глазова от 30.06.2016 № 9/29 "О реализации полномочий в сфере муниципально - частного партнерства"; - постановление Администрации города Глазова от 29.10.2018 № 1/108 «О полномочиях органов Администрации города Глазова при заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности города Глазова»; - постановление Администрации города Глазов от 06.11.2018 № 21/7 «О создании рабочей группы по рассмотрению предложения Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения». В целях обеспечения и сохранения целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере в 2018 году реализован проект передачи муниципальных объектов детского оздоровительного лагеря «Алые зори» в безвозмездное пользование ООО «Эмки» для организации загородного лагеря отдыха и оздоровления детей (в 2018 году лагерь не функционировал ввиду расторжения договора безвозмездного пользования с предыдущим ссудополучателем). В результате реализации условий договора безвозмездного пользования ссудополучателем планируется вложение инвестиций для поддержания зданий, сооружений и коммуникаций в состоянии, соответствующем всем предъявляемым требованиям, создание необходимых условий для полноценного загородного отдыха детей и подростков. В 2019 году в лагере планируется организовать отдых для 900 детей и подростков. В 2019 году планируется реализация проекта передачи муниципальных объектов детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в безвозмездное пользование по результатам аукциона (ввиду расторжения договора безвозмездного пользования с предыдущим ссудополучателем). Имущество будет предоставлено с целью организации загородного стационарного отдыха и оздоровления детей в летний период, а также с целью организации загородной туристической базы в осенне-зимне-весенний период. |
| 30. | Организация проектов с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер: - детский отдых и оздоровление; - спорт; - здравоохранение; - социальное обслуживание; - дошкольное образование; -культура (реализация пунктов 15 и 16 Приложения к Стандарту) | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2016-2018 годы | В течение 2018 года |  |
| 31. | Организация проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов МЧП, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: - дошкольное образование; - детский отдых и оздоровление; - здравоохранение; - социальное обслуживание (реализация пунктов 15 и 16 Приложения к Стандарту) | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города; управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2016-2018 годы | В течение 1 полугодия 2018 года |  |
| 32. | Ведение реестров соглашений о МЧП, в том числе в социальной сфере (далее – Реестр) (реализация пунктов 15 и 16 Приложения к Стандарту) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Постоянно | В течение 2018 года |  |
| Мероприятия по развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |
| 33. | Включение в муниципальные программы мероприятий по поддержке немуниципальных СО НКО, в том числе в социальных сферах: - дошкольного и общего образования, - детского отдыха и оздоровление детей, - дополнительного образования детей, - производства технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (реализация пункта 17 Приложения к Стандарту) | Заместитель Главы Администрации города Глазова по административно – правовым вопросам и местному самоуправлению, заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | 2016 – 2018 годы | 1 полугодие 2018 года | Мероприятия по поддержке СО НКО включены в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации города Глазова № 9/30 от 10.10.2014 года. В марте 2018 года муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете города Глазова на 2018 год. |
| 34. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» и актуализация информации по деятельности СО НКО (в т.ч. перечни СО НКО, перечни услуг, перечни поставщиков, формы поддержки), методических и аналитических материалов (реализация пункта 17 Приложения к Стандарту) | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | 2017 год (актуализация – ежегодно) | В течение 2018 года | На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Социальная сфера» размещен Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (http://glazov-gov.ru/city/social/reestr_nekom_org) |
| Мероприятия по созданию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (СЕМ) |  |  |  |  |  |
| 35. | Формирование и дальнейшая актуализация перечня субъектов естественных монополий (СЕМ) и муниципальных рынков, на которых присутствуют СЕМ локального и регионального уровня (далее – Перечень СЕМ) (реализация подпункта «г» пункта 42 Стандарта) | Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Глазова | Ежегодно | В течение 2018 года | Актуальная информация об объектах естественных монополий в сфере ЖКХ размещается в разделе ЖКХ официального сайта муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Ресурсоснабжающие организации» (http://glazov-gov.ru/city/zhkh/resource_supplying). |
| 36. | Организация учета общественного мнения при согласовании, утверждении и внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Глазов» (реализация пунктов 53 и 54 Стандарта) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова | Постоянно | 1 полугодие 2018 года | Генеральный план города Глазова разрабатывается в соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. На основании статьи 28 ГрК РФ при внесении изменений в Генеральный план обязательна процедура публичных слушаний. Все материалы размещаются на официальном портале муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Градостроительство». В рамках учета общественного мнения была проведена процедура публичных слушаний: - Проект по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30 июля 2008 года № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова» - Постановление Главы города Глазова №2/13 от 02.04.2018г. "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Глазова" - Протокол проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Глазова от 16 мая 2018 года. - Постановление Главы города Глазова №2/22 от 30.05.18г. "Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Глазова" - Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2018 года №1362-р «О внесении изменения в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30 июля 2008 года № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова» |
| 37. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности качеством товаров (работ, услуг), предоставляемых СЕМ на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции (реализация пункта 53 Стандарта) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Ежегодно до 31 декабря | 4 квартал 2018 года | В период с 25.10. по 26.11.2018 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции за 2018 год, организованном Министерством экономики УР. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. |

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства										К.Ю. Малюкова