Отчет об исполнении

Плана мероприятий  («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

на  территории муниципального образования «Город Глазов» на период до 2021 года

по состоянию на 31.12.2021

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Достигнутый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» информации (включая разъяснения к ней) о внедрении на территории муниципального образования «Город Глазов» Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, о документах, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции в городе Глазове | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова; управление информатизации и связи Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы не реже чем раз в квартал | 2021 год | В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/ размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию |
| 2. | Подготовка и заключение дополнительных Соглашений с Министерством экономики УР о взаимодействии по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ | Администрация города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере необходимости | - | В течение отчетного периода дополнительных Соглашений с Министерством экономики УР о взаимодействии по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ не заключено |
| 3. | Участие должностных лиц муниципального образования «Город Глазов» в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Ознакомление с Инструментарием для оценки воздействия на конкуренцию (версия 2.0), разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Организация обучающих мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» для заинтересованных лиц | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы не менее двух раз в год | 2021 год | В 1 полугодии 2021 года обучающих семинаров не проводилось 17 декабря 2021 года начальник сектора экономического анализа и планирования; ведущий специалист - эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства приняли участие в семинаре (в формате ВКС) на тему: «Отдельные вопросы реализации конкурентной политики в Удмуртской Республике». |
| 4. | Организация взаимодействия с предпринимательскими, общественными организациями и структурами, СМИ, Глазовской городской Думой по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, Инстаграм «Город Глазов» www/Instagram.com/gorodglazov/, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. За 12 месяцев 2021 года проведено 3 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации города Глазова. Основные обсуждаемые вопросы: об итогах работы промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса в 2020 году; о стратегии развития «Северного кластера» Удмуртской Республики; участие МО Город Глазов в программе Агентства Стратегических инициатив Rurban Creative Lab (программа по преобразованию территорий в креативные кластеры); о проведении Дня российского предпринимательства; о всероссийской переписи населения; о внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 26.11.2014 № 505 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Глазов» налога на имущество физических лиц»; рассмотрение рекомендации прокуратуры Удмуртской Республики о пересмотре принятого ранее решения по определению границ прилегающих территорий к объектам социальной сферы, на которых не допускается продажа алкогольной продукции (постановление Администрации города Глазова от 25 октября 2013 г. N 24/19 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, не которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»). Проводится ежемесячный мониторинг напряженности на рынке труда среди субъектов малого предпринимательства (анкетирование предпринимателей). На еженедельной основе проводятся встречи представителей малого бизнеса города Глазова с Главой города. |
| Мероприятия по содействию развитию конкуренции на республиканских и муниципальных товарных рынках |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике (далее – ДК УР) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | 2021 год | Информация приведена в приложении к отчету |
| 6. | Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы, стратегические документы муниципального образования «Город Глазов» | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | В муниципальные программы включены такие мероприятия по развитию конкуренции, как: -содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова (ПА №7/2 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»»; - развитие конкуренции (ПА №7/6 от 16.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2020-2024 годы»; - проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами (ПА №7/47 от 02.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»); -создание условий и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Город Глазов» с целью участия их в социально-экономическом развитии города Глазова (ПА №9/21 от 27.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2020-2024 годы»» -внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг (ПА №7/38 от 13.08.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/3»». Муниципальные программы, в том числе с внесенными изменениями, размещены на официальном портале города http://glazov-gov.ru/regulatory/mun-prog/ |
| 7. | Мониторинг реализации Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов» и иных мероприятий по содействию развитию конкуренции. Анализ исполнения пунктов Плана мероприятий муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Сроки, установленные постановлением Администрации города Глазова | 2021 год | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 31.12.2021 года. Все пункты Плана выполнены. |
| 8. | Формирование ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» (далее – Отчет), включающего результаты анализа развития конкуренции на рынках города на основе результатов проведенных опросов (анкетирования), мониторингов, статистической информации, рекомендаций организаций общественного контроля | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отраслевые и функциональные органы Администрации города Глазова | Февраль года, следующего за отчетным | 2021 год | Отчет о состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» за 2021 год утвержден рабочей группой по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Глазов» (протокол № 1 от 18.02.2022 года) |
| 9. | Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков УР (с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках) | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере необходимости | - | Предложения не направлялись |
| 10. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 3 квартал 2021 года | Мониторинг проводился в рамках опроса, организованного Минэкономики УР в период с 14.09. по 20.10.2021 года. Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Результаты мониторинга по МО «Город Глазов» будут включены в доклад о состоянии конкуренции по Удмуртской Республике. |
| 11. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов», размещаемой уполномоченным органом муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы |  |  |
| Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация исполнения и исполнение мероприятий ДК УР, обеспечивающих прозрачность и доступность закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | Сроки, установленные ДК УР | 2021 год | Централизация закупок в МО «Город Глазов» проведена в полном объеме, всеми заказчиками в количестве 89 учреждений заключены соглашения с Региональный центром закупок Удмуртской Республики. Малые закупки, в соответствии с Постановлением Администрации города Глазова №36/1 от 29.03.2019 года «Об осуществлении закупок малого объема» осуществляются в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» АИС "Web-торги-КС". В МО «Город Глазов» приняты типовые положения о закупке для МАУ, МУП и БУ в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок. - Распоряжения управления финансов Администрации города Глазова №40/од от 01.06.2021; В типовых положениях определены способы закупки и условия их применения, в том числе единственный поставщик. |
| 13. | Организация мероприятий по обучению потенциальных участников торгов | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Проводится работа по подготовке разъяснений, рекомендаций по применению Закона №44-ФЗ и N 223-ФЗ. Все закупки для обеспечения муниципальных нужд размещаются с использованием подсистемы «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики» государственной информационной системы «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики» |
| 14. | Осуществление мероприятий по информированию о правилах осуществления закупочных процедур и об объявленных закупках | Отдел муниципального заказа Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы |  |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |
| 15. | Формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) (далее – контролируемые ХС), осуществляющих деятельность на территории города Глазова, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого ХС (в том числе объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Глазов») | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | Актуализация – ежегодно | 2021 год | Перечень ХО размещен на официальном портале МО «Город Глазов»: Перечень ХО размещен на официальном портале МО «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/razvitkonkur/ |
| 16. | Организация проведения заседаний бюджетной комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы в соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии | 2021 год | Проведено 17 бюджетных комиссий по анализу финансово-хозяйственой деятельности за 2020 год, по утверждению показателей на 2021 год, с МУП Водоканал, по оценке исполнения за 2021 год и прогнозу на 2022 год с МУП ГТС, МУП Красное знамя, МАУ Здоровое питание. |
| 17. | Оптимизация муниципального имущества, в том числе по результатам мониторинга деятельности контролируемых ХС | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | *Программой приватизации муниципального имущества города Глазова на 2021 год, утвержденной Решением Глазовской городской Думы от 09.09.2020 года № 617 запланированы доходы от реализации 17 объектов муниципальной собственности в размере 19 316,49 тыс. руб. Программой приватизации муниципального имущества города Глазова в 2021 году не реализована по следующим причинам: - торги не состоялись, из-за отсутствия допущенных участников; торги признаны несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. |
| 18. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Объявлено 6 торгов. - На конкурсе – 2 процедуры: - 01.11.2021 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие; - 13.12.2021 торги признаны несостоявшимися, так как ни один из претендентов не признан участником. - На аукционе – 4 процедуры: - 30.09.2021 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; - 30.09.2021 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; - 02.11.2021 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие; 03.11.2021 торги признаны несостоявшимися, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие. |
| 19. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы по мере проведения мероприятий | 2021 год | **Информация о торгах по реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Глазова (раздел «Муниципальные торги») www.glazov-gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (http://roseltorg.ru). |
| 20. | Проведение аукционов по продаже земельных участков либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства, на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Объявлено 47 аукционов: 14 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и 32 аукционов по продаже земельных участков: - 27 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционах, - 16 аукционов признаны несостоявшимися по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе, по начальной цене предмета аукциона с единственным участником заключено 8 договоров аренды и 8 договоров купли-продажи; - 4 аукционов признаны состоявшимися, заключено 2 договора аренды с увеличением начальной цены в 2,5 раза, 2 договора купли-продажи с увеличением на 4,5 % |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 21. | Анализ предоставляемых муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности на наличие возможности сокращения сроков их предоставления, а также снижения стоимости предоставления таких услуг | Руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, либо оказывающие муниципальные услуги | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Отделом дошкольного образования Управления образования Администрации города Глазова физическим лицам оказывается муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». Услуга оказывается при личном обращении в отдел дошкольного образования, в Автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики», а так же в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (РПГУ) по адресу: http://uslugi.udmurt.ru и на портале государственных услуг (ПГУ): www.gosuslugi.ru. Данная услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней с момента обращения. Управлением архитектуры и градостроительства предоставляются 18 муниципальных услуг. Разработка и утверждение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг осуществляется в соответствии с типовыми регламентами, разработанными Минстроем УР. Сроки предоставления услуг постоянно сокращаются и соответствуют действующему законодательству. |
| 22. | Перевод предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронную форму | Управление информатизации и связи Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Получение муниципальных услуг в электронной форме организовано на региональном портале госуслуг - https://uslugi.udmurt.ru/ |
| 23. | Создание системы обобщения информации, поступающей в форме обращений граждан для выявления систематически возникающих проблем в области конкуренции | Управление информационно – документационного обеспечения Администрации города Глазова; управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы 1 раз в год | 2021 год | В 2021 году в Администрацию города Глазова в рамках Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - ФЗ № 59-ФЗ) всего поступило774 обращения граждан в письменной форме, что на 37 меньше, чем в 2020 году. В адрес Администрации города Глазова, Главы города Глазова поступило 3678 сообщений из открытых источников - социальных сетей, на 79 больше, чем в предыдущем году. В 2021 году в Администрацию города Глазова поступило: 76 (на 12 больше, чем в 2020 году) обращений в социальной сфере, 483 обращения в жилищно-коммунальной сфере (на 60 больше, чем в 2020 году) 64 (на 19 меньше, чем в 2020 году) обращения в сфере экономики, 105 (на 1 меньше, чем в 2020 году) обращений в сфере государства, общества, политики, 46 (на 65 меньше, чем в 2020 году) в сфере обороны, безопасности и законности. Однако, лидером по количеству обращений остается сфера жилищно-коммунального хозяйства. Больше всего в 2021 году горожан интересовала работа управляющих организаций (содержание и ремонт общего имущества, благоустройство придомовой территории), плата за коммунальные услуги, жилищные вопросы, содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров. В Администрации города Глазова вопросами рассмотрения обращений граждан уделяется приоритетное внимание. |
| 24. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности по вопросам содействия развития конкуренции на муниципальных рынках (ведение диалога органов власти, населения и бизнеса) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы | 2021 год | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2021 года оказано 122 бесплатные консультации (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок) субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности. 410 консультаций были оказаны действующим предпринимателям по организации и ведению предпринимательской деятельности (юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, подбор помещений и инвестиционных площадок, помощь в написании бизнес-планов, финансовые консультации). Обучено 203 субъекта МСП, 277 студентов/школьников основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Проведены тренинги, семинары, образовательные программы – 21 ед. Подготовлено «Под ключ» 34 бизнес-плана для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 8,6 млн. рублей) Совместно с Центром «Мой бизнес» и АНО «Корпорация развития УР» проведено 25 совместных вебинаров, семинаров, конференций. Проведено 5 мероприятий в офлайн-формате на площадке Куйбышева, 77 (встреча с уполномоченным па защите прав предпринимателей, семинар Удмуртского центра сертификации, меры поддержки НО ФРМ, меры поддержки Удмуртского Центра сельхозконсультирования, налоговый учет и маркировка). Проведена серия семинаров "Азбука предпринимателя» с участием ЦЗН, СЗН, КБ «Короленко 8» - 3 мероприятия. |
| 25. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города | 2019 – 2021 годы | - | Мониторинг проводится Минэкономикой УР в 3 квартале отчетного года |
| Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 26. | Формирование и актуализация перечня объектов социальной сферы, реализуемых на принципах МЧП, в том числе в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города; управление имущественных отношений Администрации города Глазова; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 1 полугодие 2021 года | По состоянию на 01.01.2022 года в муниципальном образовании "Город Глазов" по муниципально - частному партнерству приняты следующие нормативные акты: - постановление Главы города Глазова от 27.06.2016 № 7/3 "Об определении органа, уполномоченного в сфере муниципально-частного партнерства"; - постановление Администрации города Глазова от 30.06.2016 № 9/29 "О реализации полномочий в сфере муниципально - частного партнерства"; - постановление Администрации города Глазова от 29.10.2018 № 1/108 «О полномочиях органов Администрации города Глазова при заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности города Глазова»; Реестр ведется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова. КОНЦЕСИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики от 30.12.2020 № АБ-434/98 КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ в отношении объектов цетрализованнных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики от 30.05.2019 № АБ-434/135 |
| 27. | Организация отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах МЧП в социальной сфере | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике; руководители отраслевых и функциональных органов Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 1 полугодие 2021 года |  |
| 28. | Ведение реестров соглашений о МЧП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 2019 – 2021 годы | 1 полугодие 2021 года |  |
| Мероприятия по развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |
| 29. | Включение в муниципальные программы мероприятий по поддержке немуниципальных СО НКО, в том числе в социальных сферах: - дошкольного и общего образования, - детского отдыха и оздоровление детей, - дополнительного образования детей, - производства технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | 2019 – 2021 годы | 2021 год | Автономная некоммерческая организация "Молодежный культурно-спортивный центр "Тайм-клуб"- оказана финансовая поддержка в размере – 25000,00 руб. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «МЫ в Ответе» "- оказана финансовая поддержка в размере – 10000,00 руб Автономной некоммерческой организации "Центр развития и творчества для детей и взрослых "РАДОСТЬ" выделено 15.000 рублей из средств бюджета МО «Город Глазов», предоставляется в безвозмездное пользование помещение площадью 15,4 кв.м. |
| 30. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» и актуализация информации по деятельности СО НКО (в т.ч. перечни СО НКО, перечни услуг, перечни поставщиков, формы поддержки), методических и аналитических материалов | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Актуализация – ежегодно | 2021 год | На официальном сайте муниципального образования «Город Глазов» в разделе «Социальная сфера» размещен Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (http://glazov-gov.ru/city/cityzen/nko/reestr/) |
| Мероприятия по созданию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (СЕМ) |  |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий ДК УР по созданию и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | Управление жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Глазова | Сроки, установленные ДК УР | 1 полугодие 2021 года | 1. Мониторинг и контроль раскрытия информации о своей деятельности субъектами естественных монополий, в том числе: о реализуемых и планируемых к реализации на территории города Глазова инвестиционных программах; о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ, услуг, стандартах качества товаров, работ, услуг, стандартах качества обслуживания потребителей товаров, работ, услуг) и процедурах предоставления товаров, работ, услуг потребителям. 2. Взаимодействие с субъектами естественных монополий по вопросам раскрытия информации, повышающей прозрачность деятельности субъектов естественных монополий на территории города Глазова. 3. Анализ развития конкуренции и удовлетворенности качеством товаров (работ, услуг) на товарных рынках, на которых присутствуют субъекты естественных монополий. 4. Ценовой аудит. |
| Обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) |  |  |  |  |  |
| 32. | Реализация мероприятий ДК УР по внедрению и функционированию антимонопольного комплаенса | Заместитель Главы Администрации города Глазова по финансам, бюджетному планированию и учету | Сроки, установленные ДК УР | 1 полугодие 2021 года | С целью обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса на территории МО «Город Глазов» постановлением Администрации города Глазова от 02.06.2021 года №9/4 утверждены Карта комплаенс-рисков и План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации города Глазова http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/realizkonkur/ Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории МО «Город Глазов» утверждена постановлением Администрации города Глазова от 31.01.2020 № 18/1 |

* Решением  Глазовской городской Думы от 09.09.2020 года № 617 утверждена «Программа приватизации муниципального имущества города Глазова на 2021 год» (далее по тексту – Программа приватизации). Программой приватизации запланирована реализация  двух объектов муниципальной собственности и земельного участка по адресу: УР, г. Глазов, ул. Молодежная, 5. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 3 000,00 тыс. руб.

Решением Глазовской городской Думы от 30.06.2021 года № 104 Программа приватизации дополнена следующими объектами муниципальной собственности:

- Девятью объектами муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 20. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 4 155,16 тыс. руб.

- Объектом муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 2. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 9 981,58 тыс. руб.

- Объектом муниципальной собственности и земельным участком по адресу: УР, г. Глазов, ул. Первомайская, 39. Ожидаемая сумма согласно Программе приватизации – 2 179,75 тыс. руб.

** Размещение информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов»:

- На конкурсе – 2 процедуры:

- 03.10.2021 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz04102100049 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 041021/10530601/01);

- 12.11.2021 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz12112100100 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 121121/10530601/01).

- На аукционе – 4 процедуры:

- 31.08.2021 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz31082100096 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 310821/10530601/03);

- 31.08.2021 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz31082100136 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 310821/10530601/05);

- 05.10.2021 г.  извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz05102100026 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 051021/10530601/02);

- 04.11.2021 г. извещение и документация размещены на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru № 178fz05102100025 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 051021/10530601/01);

- Размещение информации о предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов»:

На аукционе – 1 процедура:

- 18.06.2021 г. извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения № 180621/10530601/01);

Также информация о торгах по реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов», размещается на официальном сайте Администрации города Глазова (раздел «Муниципальные торги») www.glazov-gov.ru.

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства										К.Ю. Малюкова