Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах и на водных объектах на территории муниципального образования «Город Глазов»; | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |  |
|  |  | 2 | Доля слушателей Курсов ГО города Глазова, удовлетворенных качеством оказания услуги (на основе опроса слушателей) | % | 100 | 93 | 100 | 7 | 107,5% | 108% |  |
|  |  | 3 | Полнота охвата населения системой оповещения с использованием Глазовского сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской | % | 70 | 75 | 75 | 0 | 100% | 107% |  |
|  |  | 4 | Количество людей, погибших на водных объектах | человек | 1 | 3 | 0 | -3 | 100% | -100% | Не допущено роста погибших. |
|  |  | 5 | Обеспеченность работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» средствами индивидуальной защиты | % | 3 | 5 | 43 | +38 | 860% | 1433% |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на  31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 |  | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 1 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оповещения руководящего состава города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Гарантированное 100 % оповещение руководящего состава города | Техническое обслуживание обеспечило 100% оповещение руководящего состава города |  |
| 06 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение компьютерной техникой ЕДДС города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Приобретено МБУ «ЦДИиОБ» резервное рабочее место «Системы-112» |  |
| 06 | 0 | 01 | 3 | Приобретение портативных радиостанций сопрягаемых с ЕДДС для руководящего состава города и оперативной группы КЧС и ОПБ. | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | В 2021 году закуплено 10 радиостанций |  |
| 06 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение бесперебойной работы серверов ЕДДС города Глазова | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Соответствие технической оснащенности ЕДДС современным требованиям | Бесперебойная работа серверов в 2021 году обеспечена в полном объеме |  |
| 06 | 0 | 01 | 5 | Приобретение оборудования для оперативной группы КЧС и ОПБ города | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Способность оперативной группы КЧС и ОПБ города своевременно и качественно представлять информацию в КЧС и ОПБ для принятия конкретного решения по выявленному виду ЧС | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение транспортом дежурных по паводковой комиссии | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | Паводковая комиссия была обеспечена транспортом за счет автотранспорта Администрации города в соответствии с графиком |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | В течение года специалистами ЕДДС города обработано 2458 сообщений от жителей города |  |
| 06 | 0 | 01 | 8 | Уплата земельного налога | МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог в размере 10 тысяч рублей |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Уплата налога на имущество | Уплата налога на имущество произведена ранее в 2018 году |  |
| 06 | 0 | 01 | 10 | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Уплата налога на имущество | Уплата налога на имущество произведена в 2018 году |  |
| 06 | 0 | 02 |  | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 1 | Изготовление стендов по вопросам ГО и ЧС и оборудования на курсах ГО города | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Информация на стендах в течении 2021 года периодически обновлялась |  |
| 06 | 0 | 02 | 2 | Приобретение учебной литературы, пособий, DVD-дисков с учебной тематикой | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Учебные пособия и методические рекомендации поступали с ГУ МЧС РФ по УР |  |
| 06 | 0 | 02 | 3 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИИОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | На «Курсах ГО» МО «Город Глазов» в течение 2021 года обучен 441 человек |  |
| 06 | 0 | 03 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 03 | 1 | Замена технических средств оповещения комплекса П-160, 5Ф88 централизованной системы оповещения на более современные | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | В 2021 году начата модернизация муниципальной системы оповещения |  |
| 06 | 0 | 03 | 2 | Установка дополнительных сирен системы оповещения в поселках Южный, Западный и Сыга | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | В 2021 году начата модернизация муниципальной системы оповещения |  |
| 06 | 0 | 03 | 3 | Установка ПУОН на площади Свободы и ЛДС «Прогресс» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 03 | 4 | Установка системы экстренного доведения информации в здании Администрации города | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Возможность 100 % оповещения населения при ЧС в мирное и военное время | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 04 |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 1 | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 года с ГУ УР «ПСС УР» заключен муниципальный контракт на обследование и очистку дна р.Чепца. на сумму 49983 руб.57 коп. |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 по заключен муниципальный контракт с РОО «ОСВОД в УР» на сумму 229420 руб. 80 коп. |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | 11.06.2021 года получено заключение о допуске к эксплуатации |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | В наиболее опасных местах несанкционированного купания людей, изготовлены и размещены аншлаги «Опасно! Купание запрещено». Гибели и травматизма людей на водных объектах в местах установки аншлагов не было |  |
| 06 | 0 | 04 | 7 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | 05.04.2021 года заключен муниципальный контракт на представление услуг экскаватора и бойлера с ООО «ТВК» на сумму 48920 руб. 18 коп. |  |
| 06 | 0 | 04 | 8 | Приобретение новой обзорной камеры ЕДДС, для постоянного мониторинга территории города от ЧС | МБУ «ЦДИиОБ» | 2020-2024 | 2020-2024 | Своевременное реагирование при ЧС | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 04 | 9 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2020-2024 | 2020-2024 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Информация регулярно поступала в управление ЖКХ Администрации города |  |
| 06 | 0 | 05 |  | Создание и развитие системы «112» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 1 | Переподготовка специалистов «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | В ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» проведена переподготовки диспетчеров ЕДДС |  |
| 06 | 0 | 05 | 2 | Информационно-пропагандистское обеспечение «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Информация о функционировании «Системы-112» доводится до населения через СМИ, социальные сети. |  |
| 06 | 0 | 05 | 3 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Финансирование каналов связи производит ГУ УР «Служба гражданской защиты УР» |  |
| 06 | 0 | 06 |  | Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 06 | 1 | Приобретение гражданских противогазов типа ГП-7 с ДПГ-3 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | В 2021 году закуплено 38 противогазов |  |
| 06 | 0 | 06 | 2 | Приобретение приборов радиационной и химической разведки типа ВПХР, ДП-22В, ДП-5А,В | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | 100 % обеспечение сотрудников Администрации города в случае ЧС мирного и военного времени | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 07 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления ГО города |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 | 1 | Замена существующих стендов по организации руководства гражданской обороны на современные образцы с учетом требований действующих НПА | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Информация на стендах обновлена |  |
| 06 | 0 | 07 | 2 | Приобретение фильтра-поглотителя ФП-300 | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 3 | Приобретение и установка фильтра ФЯР | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 4 | Приобретение тягонапоромера для измерения подпора воздуха | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 07 | 5 | Косметический ремонт помещения и окраска инженерных систем согласно нормативных документов | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Произведена окраска инженерных систем |  |
| 06 | 0 | 07 | 6 | Усовершенствование системы связи в соответствии с реальным временем | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Постоянная готовность защищенного пункта управления ГО города к выполнению первоочередных мероприятий по ГО | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 |  | Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 08 | 1 | Создание и эксплуатация подсистемы интеграции данных | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Объединение аппаратно-программных средств обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 2 | Создание и эксплуатация подсистемы взаимодействия с муниципальными службами и населением | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Информационное освещение оперативной обстановки на территории МО «Город Глазов», взаимодействие населения и организаций с органами местного самоуправления, экстренными и оперативными службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 3 | Создание и эксплуатация подсистемы поддержки принятия решений | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Информационно-аналитическое сопровождение деятельности служб и организаций, привлекаемых к реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов моделирования развития КСиП и оценки последствий КСиП, а также посредством определения сценария реагирования на КСиП | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 4 | Создание и эксплуатация подсистемы обеспечения координации и взаимодействия | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Оперативное доведение до органов повседневного управления муниципального образования информации и задач с контролем их исполнения в соответствии с установленными регламентами взаимодействия | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 5 | Создание и эксплуатация подсистемы приема и обработки сообщений | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Сбор и анализ параметров контролируемых объектов и передачи их в подсистемы по запросу или в случае детектирования определенных критических значений | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 6 | Создание и эксплуатация геоинформационной системы | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Информационное освещение оперативной обстановки на территории муниципального образования, взаимодействие населения и организаций с органами местного самоуправления, экстренными и оперативными службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 7 | Создание и эксплуатация комплекса программно-технических средств «Видеостена» | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Удаленный визуальный контроль с целью защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | В рамках выполнения гос. контракта от ГУ УР «СГЗ УР» получено 25 видеокамер, сервер. Проведена работа по монтажу. |  |
| 06 | 0 | 08 | 8 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования последствия аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 9 | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования состояния окружающей среды | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Мониторинг, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций в зависимости от изменения окружающей среды | 1.На мосту через р.Чепца установлен гидропост с выводом данных в режиме реального времени на ЕДДС. 2.Введена в эксплуатацию система мониторинга и моделирования состояния окружающей среды |  |
| 06 | 0 | 08 | 10 | Создание и эксплуатация системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Информационно-технологическое и аналитическое обеспечение процесса контроля за движением автотранспорта на автотрассах, перекрестках и пешеходных переходах, оперативного анализа дорожной ситуации | В рамках выполнения федеральной программы «Безопасные дороги» в 2020 году установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Толстого-К.Маркса |  |
| 06 | 0 | 08 | 11 | Создание и эксплуатация системы оповещения и информирования | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций | В 2021 году начаты работы по модернизации муниципальной системы оповещения, замена на современные сиренно-речевые установки |  |
| 06 | 0 | 08 | 12 | Создание и эксплуатация системы управления дорожным движением | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Аппаратно-программный комплекс диспетчерского управления светофорными объектами | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 13 | Создание и эксплуатация транспортной подсистемы | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Контроль и управление транспортными потоками | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 08 | 14 | Создание и эксплуатация системы хранения и резервирования данных | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Хранение поступающих в аппаратно-программный комплекс данных | В рамках выполнения гос. контракта от ГУ УР «СГЗ УР» получен сервер для хранения и резервирования видеоконтента |  |
| 06 | 0 | 08 | 15 | Создание и эксплуатация подсистемы информационной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 2020-2024 | Управление доступом к информационным ресурсам; обеспечение безопасности при межсетевом взаимодействии; регистрация и учет работы пользователей; обеспечение целостности информации; антивирусную защиту; обнаружение вторжений; криптографическая защита, передаваемых данных. | Финансирование не планировалось |  |
| 06 | 0 | 09 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 09 | 01 | Приобретение автономных пожарных извещателей с целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. | Отдел по делам ГО и ЧС | 2020-2024 | 2020-2024 | Своевременное оповещение населения о возгорании в жилище | В 2020 году приобретено 136 извещателей. Выданы в неблагополучные, находящиеся в социально-опасном положении, многодетные семьи. В 2021 году приобретено 319 пожарных извещателей. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 9 | 960 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций и служб города, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2667,9 | 2547,9 | 2308,9 | 87 | 91 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности и своевременности передачи в соответствующую службу сообщения о предотвращении и (или) ликвидации ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | 0 | 02 | 4 | 960 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1028,2 | 1163,2 | 1114,7 | 108 | 96 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение учебного процесса по реализации задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Глазова на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 |  | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 960 | 03 | 09 | 0600166770 | 611 | 2667,9 | 2547,9 | 2308,9 | 87% | 91% |
| 06 | 0 | 01 | 8 |  | Расходы в части уплаты земельного налога | МБУ «ЦДИиОБ» | 960 | 03 | 09 | 0600160640 | 612 | 10,1 | 10,1 | 10,10 | 100% | 100% |
| 06 | 0 | 02 | 3 |  | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИиОБ» | 960 | 03 | 09 | 0600266770 | 611 | 1028,2 | 1163,2 | 1114,7 | 108% | 96% |
| 06 | 0 | 04 | 2 |  | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 50,0 | 49,99 | 49,99 | 100 | 100 |
| 06 | 0 | 04 | 3 |  | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 249,0 | 229,42 | 229,42 | 92% | 100% |
| 06 | 0 | 04 | 6 |  | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600461930 | 244 | 50,0 | 40,38 | 40,38 | 81% | 100% |
| 06 | 0 | 06 | 1 |  | Приобретение гражданских противогазов типа ГП-7 с ДПГ-3 | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600661940 | 244 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100% | -100% |
| 06 | 0 | 07 | 1 |  | Замена существующих стендов по организации руководства гражданской обороны на современные образцы с учетом требований действующих НПА | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600761940 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 08 | 9 |  | Создание и эксплуатация системы мониторинга и моделирования состояния окружающей среды | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 10 | 06008S7450 | 244 | 1,00 | 5050,51 | 4736,03 | 473603% | 94% |
| 06 | 0 | 08 | 11 |  | Создание и эксплуатация системы оповещения и информирования | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦДИ и ОБ» | 960 | 03 | 09 | 0600861950 | 612 | 0,0 | 11722,53 | 3000,00 | 100% | 26% |
| 06 | 0 | 09 | 01 |  | Приобретение автономных пожарных извещателей с целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживакния многодетных семей и семей, находящихся в социально –опасном положении | Отдел по делам ГО и ЧС | 960 | 03 | 09 | 0600961930 | 244 | 0,00 | 95,55 | 66,98 | 100% | 70% |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 4056,2 | 21009,56 | 11556,49 | 285% | 55% |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Всего | 21009,56 | 11556,49 | 55% |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 21009,56 | 6505,98 | 55% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 21009,56 | 6505,98 | 55% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  | 5050,51 | % |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 31.12.2021

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города | 12.05.2021 | 7/19 | Программа изложена в новой редакции |
| 2 | Постановление Администрации города | 28.05.2021 | 7/22 | Программа изложена в новой редакции |
| 3 | Постановление Администрации города | 06.10.2021 | 7/43 | Программа изложена в новой редакции |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова | 1,09 | 1 | 0,60 | 0,55 | 1,09 |

Заполняется для годового отчета.