Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2022 года

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 244,34 | 268,83 | 244,88 | -23,95 | 91,09 | 100,22 | Снижение численности связано с общей экономической ситуацией в стране |
| 05 | 1 | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,58 | 26,80 | 24,92 | -1,88 | 92,99 | 97,42 | Снижение численности связано с общей экономической ситуацией в стране |
| 05 | 2 |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 14681,686 | 15698,00 | 6 964,03 | -8 733,97 | 44 | -47 | данные по обороту розничной торговли по крупным и средним предприятиям |
| 05 | 2 | 2 | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов | кв. м на 1000 чел. насел. | 959 | 939 | 958 | +19 | 102 | 0 | В течение 2021 года открыто 32 магазина (торговая площадь 5566 кв.м.), закрыто 28 магазинов(торговая площадь 4724кв.м.), перепрофилировано 16 магазинов (торговая площадь 1589 кв.м.), реконструировано 2 магазина (торговая площадь уменьшилась на 861 кв.м.) |
| 05 | 2 | 3 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения | количество объектов | 228 | 232,00 | 228 | -4 | 98,3 | 0 | В течение 2021` года новые магазины местного значения не открывались |
| 05 | 2 | 4 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объектов на 10 000 человек | 9,5 | 8,40 | 8,8 | +0,4 | 104,7 | -7,4 |  |
| 05 | 2 | 5 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания | объектов на 10 000 человек | 2,7 | 2,70 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | В течение 2021 года проведенны аукционы на размещение 4 НТО в районе здания по. ул. Первомайская,28-а, район Горсада, район перекрестка улиц Кирова- Первомайская, район здания ул.Кирова,67-а на земле не разграниченной формы собственности. Закрыты: 1 НТО в районе здания по ул. Калинина,10, 3 НТО в торговых комплексах. |
| 05 | 2 | 6 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. насел. | 38,5 | 38,00 | 36,5 | -1,5 | 96,1 | -5,2 | В течение 2021 года - открыты: 1 столовая на 40 пос.мест, 2 буфета на на 66 мест, 4 кулинарных магазина на 20 пос.мест, -закрыты: 1 столовая на 64 пос.места, 4 кафе на 155 пос. места,3 бара на 32 пос.места. На показатель повлияло требование о размещении посадочных мест с учетом санитарных требований в связи с введением ограничительных мероприятий по размещению посадочных мест в предприятиях общепита. |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | проценты | 41,51 | 51,00 | 38,40 | -12,6 | 75,29 | 92,51 | Для граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, образовано 103 земельных участка. Зарегистрировано 586 заявлений от граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС, из них удовлетворено 225. По сравнению с предыдущим годом число желающих получить земельные участки возросло на 44 человека. |
| 05 | 3 | 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 0,13 | 1,35 | 0,20 | -1,15 | 14,81 | 153,85 | Общая площадь для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет 1,8 га. Численность города Глазова на 01.01.2022 составляет 91 921 человек. Плановые показатели не исполнены в связи с невостребованностью земельных участков для строительства. |
|  |  |  | - в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. | га | 0,11 | 1,10 | 0,10 | -1,00 | 9,09 | 90,91 | Для индивидуального жилищного строительства в 2021 году предоставлено 10 земельных участков общей площадью 0,942 га. |
| 05 | 3 | 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 31,89 | 32,20 | 32,07 | -0,13 | 99,60 | 100,56 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь налогооблагаемых земельных участков составляет – 2 324 га. Рост показателя по сравнению с предыдущим годом достигнут в связи с продажей 26 земельных участков площадью 10,94 га. |
| 05 | 3 | 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 8,10 | 9,30 | 7,39 | -1,91 | 79,46 | 91,23 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. Площадь арендуемых земельных участков составляет – 535,69 га. Снижение показателя наблюдается в связи с уменьшением арендуемых площадей на 51,0 га |
| 05 | 3 | 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 32,62 | 35,00 | 43,46 | +8,46 | 124,17 | 133,23 | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2022 года – 260 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 113 объектов. |
| 05 | 3 | 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | проценты | 62,50 | 55,00 | 70,00 | + 15,00 | 127,27 | 112,00 | Согласно Постановлению Администрации города Глазова от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества и 3 земельных участка. На 01.01.2022 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 7 объектов недвижимого имущества. |
| 05 | 3 | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 0,00 | 7,00 | 1,00 | - 6,00 | 14,29 | 0,00 | В электронной форме получена 1 муниципальная услуга. |
| Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 90,12 | 89,50 | 91,61 | +2,11 | 102,36 | 101,65 | По состоянию на 01.01.2022 года в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» находится 274 земельных участков, из них с уточненными границами – 251. |
| 05 | 3 | 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 72,95 | 70,22 | 73,07 | +2,85 | 104,06 | 100,16 | Общая площадь города Глазова составляет 7 248 га. На кадастровом учете стоит 5 295,9 га Показатель увеличился за счет уточнении площадей при кадастровой оценке земельных участков из категории земель населенных пунктов и постановки на государственный кадастровый учет 34 новых земельных участков. |
| 05 | 3 | 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы единиц | единиц | 0,00 | 1 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплексные кадастровые работы в 2021 году не проводились. |
| 05 | 3 | 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 78,62 | 75,00 | 73,61 | - 1,39 | 98,15 | 93,63 | Общее количество объектов НИ в собственности муниципального образования «Город Глазов» – 2 633. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.01.2022 года составляет – 1 938 единицы. |
| 05 | 3 | 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 127,59 | 100,00 | 155,56 | + 55,56 | 155,56 | 121,92 | В 2021 году запланировано изготовить 36 единиц технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости. На 01.01.2022 года изготовлена техническая документация на 56 объектов недвижимости. |
| Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 13 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» | проценты | 119,02 | 100,00 | 107,54 | + 7,54 | 107,54 | 90,35 | На 01.01.2022 года в бюджет муниципального образования «Город Глазов» перечислено 43 402,82 тыс. руб., при плановом назначении 40 359,00 тыс. руб. Процент исполнения составляет 107,54 %. |
| 05 | 4 |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 1 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 37 325,1 | 41 190,7 | 39 365,7 | - 1825 | 95,6 | 105,5 | На социально-экономическое развитие города Глазова в 2021 году повлияла ситуация, связанная с приостановлением (ограничением) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 05 | 4 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 2 655,5 | 2 865,4 | 2 977,6 | +112,2 | 103,9 | 112,1 |  |
| 05 | 4 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 27,0 | 31,1 | 28,3 | - 2,8 | 91,0 | 104,8 |  |
| 05 | 5 |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями | единица | 119 | 64 | 264 | +200 | Рост в 4,13 раза | Рост в 2,22 раза | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов |
| 05 | 5 | 2 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций | единица | 76 | 23 | 114 | +91 | Рост в 4,96 раза | Рост в 1,5 раза | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов Наличие развитой городской инфраструктуры поддержки инициатив СОНКО |
| 05 | 5 | 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций | единица | 113 | 110 | 175 | +65 | Рост в 1,59 раза | Рост в 1,55 раза | Возросшая гражданская активность населения в реализации социально значимых проектов и эффективного механизма инициативного бюджетирования |
| 05 | 5 | 4 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки | единица | 4 | 4 | 5 | +1 | Рост в 1,25 раза | Рост в 1,25 раза | Увеличение годового объема планируемого финансирования в бюджете города Глазова проектов СОНКО |
| 05 | 5 | 5 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности | человек | 45 | 48 | 67 | +19 | Рост в 1,4 раза | Рост в 1,49 раза | Наличие развитой инфраструктуры поддержки СОНКО в области повышения квалификации |
| 05 | 5 | 6 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан | человек | 310 | 330 | 510 | +180 | Рост в 1,55 раза | Рост в 1,65 раза | Активизация гражданского общества в связи с реализацией нацпроектов и увеличение финансирования проектов со стороны государственных и негосударственных фондов Наличие развитой городской инфраструктуры поддержки инициатив |
|  |  |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 1 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 8,82 | 10,8 | 11,501 | + 0,701 | 106,49 | 130,4 | В течение 2021 года периодически действовали ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 2 | Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Город Глазов» | тыс. чел. | 2,93 | 9,5 | 2,09 | - 7,41 | 21,97 | 71,3 | В течение 2021 года периодически действовали ограничительные мероприятия на территории Удмуртской Республики (в т.ч. в городе Глазове) из-за коронавирусной инфекции (Covid-2019) |
| 05 | 6 | 3 | Количество специалистов в муниципальных органах исполнительной власти в сфере туризма | чел. | 0 | 1 | 0 | - 1 | 0 | 100,0 | Ставка специалиста по туризму на конец отчетного периода- вакантна |
| 05 | 6 | 4 | Количество туристических маршрутов | ед. | 8 | 8 | 8 | - | 100,0 | 100,0 | Отклонения отсутствуют |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2021

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Информация доводится до субъектов МСП в электронном виде средствами электронной рассылки, проводились встречи бизнеса и власти в формате видеоконференций. В рамках проведения «Дня российского предпринимательства в городе Глазове» были проведены следующие мероприятия. Членами Совета по поддержке предпринимательства города Глазова: субботник по уборке памятника В.Г. Короленко, конкурс детских рисунков "Мой первый бизнес" среди учащихся 1-4 классов, Флешмоб #Бизнес_Глазова (необходимо было коротко рассказать о своем первом бизнесе, либо осуществующем и передать эстафету двум предпринимателям Глазова, а также поставить хэштеги #Бизнес_Глазова и #glazovbusiness, отметить в инстаграмаккаунте @anoglazov или группу в ВК @developmentcenter.glazov). Вебинар «Эффективный найм сотрудников. Как нанимать быстро и именно тех, кого надо», вебинар «Все, что нужно знать о закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ в 2021 году», тренинг "Эмоциональное выгорание в бизнесе", посещение площадки АО "ЧМЗ" - "Бережливое производство", благотворительный спектакль - совместный проект творческого дуэта "Пара Глаз" и театральной лаборатории "Благотворчество". 26 мая 2021 года в муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Правительственной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли УР, Почетной грамотой города Глазова, Почетной грамотой Глазовской городской Думы, Благодарственным письмом Главы города Глазова награждено 33 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.instagram.com/gorod.glazov/?hl=ru; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | На официальных сайтах Администрации города Глазова, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства размещена информация о мерах поддержки субъектов МСП: http://glazov-gov.ru/biznes/mbiznes/podsubekt/; https://vk.com/glazov_adm; https://www.facebook.com/groups/459862361268034/; https://www.instagram.com/gorod.glazov/?hl=ru; https://www.ok.ru/profile/572387115121 |  |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, физических лиц, не являющих ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения в перечень муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | По Постановлением Администрации от 28.03.2016 года № 1/20 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. В Перечень включено 7 объектов недвижимого имущества и 3 земельных участка. На 01.01.2022 года из имущества, включенного в Перечень, предоставлено 6 объектов недвижимого имущества. |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазове за 12 месяцев 2021 года выдано 28 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 50 970 тыс. рублей. | 5 |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 31.12.2021 | 31.12.2021 |  | 28 мая 2020 года зарегистрирована новая организация поддержки предпринимательства АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС). АНО ЦРБ и ГС за 12 месяцев 2021 года оказано 532 консультации по написанию бизнес-планов, составлению финансовой модели, ведению бизнеса, налоговые, юридические и бухгалтерские консультации. Подготовлено «Под ключ» 34 бизнес-плана для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (объем инвестиций в связи с реализацией социальных контрактов – 8,6 млн. рублей). Проведена совместная работа по сопровождению 46 социальных контрактов (экспертиза - КРУР, написание бизнес-планов АНО ЦРБ и ГС). Осуществлен подбор земельных участков и зданий/помещений по 5 заявкам от КРУР. Направлено 12 субъектов МСП в КРУР по вопросам экспорта, инжиниринга, сертификации, товарного знака. Как Проектный офис по продвижению территории ТОСЭР Глазов АНО ЦРБ и ГС начал полноценно работать с октября 2020 года. Оказана поддержка для будущих резидентов ТОСЭР по составлению и формирование документов. Зарегистрировано в 2021 году в качестве резидента ТОР «Глазов» 4 предприятия: ООО «Мара», ООО «БерегИ», ООО «ГЗКПП», ООО «Транспортно-логистический центр «Глазовский». Работает официальный сайт АНО Центр развития бизнеса и городской среды в сети Интернет: http://glazov-business.ru. Рекламные материалы по АНО ЦРБ и ГС можно найти в сети Интернет: на сайте gorodglazov.com, группа Вконтакте «Город Глазов vk.com/gorodglazov, Инстаграм «Город Глазов» www/Instagram.com/gorodglazov/, фейсбук www/facebook.com/gorodglazov, телеграм канал t.me/gorodglazov, одноклассники https://ok.ru/glazovgorod. | 05 |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | Заказана и исполнена печать на баннерах (тематика – Резиденты ТОСЭР): декабрь 2021- ООО Глазовпак, ООО НМФ, ООО Энергоспецмонтаж. Произведены монтаж и размещение баннеров (3 штуки): въезд в г.Глазов со стороны г.Ижевска на кольцевой развязке, между окружным шоссе и Красногорским трактом – односторонний, выезд из г.Глазова в сторону г.Кирова на ул. Кировская- двусторонний. Изготовлены логотип и фирменный стиль (тематика – ТОСЭР Глазов) в черно-белом решении, монохромном и цветном. Разработана схема размещения элементов фирменного стиля на баннерах. Создан графический прототип сайта «ТОСЭР Глазов», проведена наладка основных элементов дизайна, разработаны интерактивные формы, сайт частично наполнен контентом. Обеспечено размещение интернет сайта в размере 10Гб, приобретен SSL-сертификата безопасности сайта и его установка. Направлено техзадание ООО «Гарант-Г» на изготовление видеоролика «ТОСЭР Глазов», ролик находится в процессе монтажа. |  |
| 05 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов-958 кв.м./ 1 тыс. жителей/ (186% от норматива), в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 228 ед.или 100,0 % от норматива ,нестационарными торговыми объектами по продаже продтоваров-8,8 ед. / 10 тыс.жителей/ (126% от норматива),НТО по продаже печатной продукции-1,2 ед./на 10 тыс. жителей; 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания-36,5 пос.м./ 1 тыс.жителй/, нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания- 2,7 ед./ 10 тыс.жителей/ (337 % от норматива). 3. Осуществляет деятельность один розничный универсальный рынок площадью 532 кв.м. на 10 торговых мест. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения г. Глазова | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | Внесено в Реестр 10 объектов потребительского рынка, из них -5 в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 5 - открыты вновь. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Информационно- аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Участие в категорировании объектов торговли в интересах антитеррористической защиты. 2. Отчёты: 2. 1. Об организации ярмарок (ежеквартальный); 2.2. Сведения о числе торговых мест на ярмарках (3-ярмарка) (ежеквартальный); 2.3. О выполнении Подпрограммы "Развитие потребительского рынка"; 2.4. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли (ежеквартальный); 2.5. Об исполнении плана по реализации стандарта развития конкуренции на рынке розничной торговли (полугодовой); 3. 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования"(раздел "Потребительский рынок") |  |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных товаров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 1. Еженедельный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен на 67 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в 6 торговых объектах. Итоги еженедельно направлялись в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. |  |
| 05 | 2 | 01 | 5 | Мониторинг наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Поддержка местных товаропроизводителей, продвижение товаров местных товаропроизводителей, решение задач импортозамещения | В продаже имеется молочная, мясная продукция местных товаропроизводителей: ОАО «Глазов-молоко», ОАО «Сарапул –молоко», ОАО «Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ООО «Игра молоко», ООО «Ува-молоко», ООО «Игринский мясокомбинат», ООО «Воткинский мясокомбинат», ООО «Бабино- БИС», ОАО «Ижевский мясокомбинат», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Увинский мясокомбинат», ООО ТД "Индючонок", а также предприятий МСП. Реализуемые хлеб и хлебобулочная продуукция почти вся производится в Удмуртской Республике. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение качества и доступности оказываемых услуг | 1. Открыта 1 столовая на 40 посадочных мест, 4 кулинарных магазина на 20 посадочных мест; 2 буфета на 66 мест; 2. В течение 2021 года открыто 32 магазина (торговая площадь 5566 кв.м.), закрыто 28 магазинов(торговая площадь 4724кв.м.), перепрофилировано 16 магазинов (увеличение торговой площади на 1589 кв.м.), реконструировано 2 магазина (уменьшение торговой площади на 861 кв.м.) |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 15.04.2021 № 24/3 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова»; О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 09.12.2015 № 24/17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова» |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021года | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО "Лесторг" выдано в 2020 году на 5 лет (до 2025 года) |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: 1."Об организации и проведении ярмарки "Народная ярмарка в Глазове" от 17.03.2021 № 24/1 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 07.04. 2021 г. по 11.04.2021 г. 2. "Об организации и проведении ярмарки "Летняя ярмарка в Глазове" от 26.06.2021 № 24/4 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 15.07. 2021 г. по 19.07.2021 г . 3. "Об организации и проведении книжной ярмарки "Книгакар" от 16.08.2021 № 24/6 НКО "Арт-группа "Культурные практики" с 03.09.2021 г. по 04.09.2021 г.; 4. "Об организации и проведении ярмарки «Успенская ярмарка. Возрождение традиций» от 16.07.2021 № 24/5 МБУК "Глазовский краеведческий музей" с 13.08.2021 г. по14.08.2021 г. 5. "Об организации и проведении ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" от 20.09.2021 № 24/8 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 20.10. 2021 г. по 24.10.2021 г.; 6. "Об организации и проведении ярмарки "Новогодняя ярмарка в Глазове" от 09.11.2021 № 24/11 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 08.12. 2021 г. по 12.12.2021 г. 7. "Об организации и проведении ярмарки «Никольская ярмарка. Зимние забавы в атомном городе» от 08.11.2021 № 24/10 МБУК "Глазовский краеведческий музей" 19.12.2021 г.; 8. "Об организации и проведении ярмарки «Новогодняя радость-2021» от 26.11.2021 № 24/13 ИП Поздеевой Н.А. с 23.12.2021 г. по 31.12.2021 г.; 9. "Об организации и проведении ярмарки" от 13.12.2021 № 24/14 ИП Дерюгиной А.А. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | Семинары не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Содействие ООО "Хлебосол" в подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Заявка и фотоматериалы согласно условиям конкурса направлены в формате "онлайн". На конкурс было подано 608 заявок. |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | Конкурсы не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 03 | 4 | Организация взаимодействия руководителей предприятий сферы потребительского рынка с учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение квалификации кадров, повышения качества оказываемых услуг | Работа не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 03 | 5 | Изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Повышение качества оказываемых услуг | Сбор информации для Минэкономики УР о востребованности кадрами в сфере потребительского рынка в соответствии с требованиями постановления Правительства УР от 23.12.2013 г. № 591 "О Порядке формирования объемов контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и формирования потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования" Консультации: - О мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотренных распоряжением Главы Удмуртской Республики. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка: - По соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (32 индивидуальным предпринимателям; 18 руководителям организаций); - По категорированию к обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов (1 индивидуальному предпринимателю, 1 руководителю организации). |  |
| 05 | 2 | 03 | 6 | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года |  | Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка: 1. По соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (23 индивидуальным предпринимателям; 9 руководителям организаций); 2. По категорированию к обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов (2 индивидуальным предпринимателям) |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | Организация и проведение смотров качества | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Реализация качественных товаров | Смотры качества не проводились в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции. |  |
| 05 | 2 | 04 | 2 | Распространение передового опыта деятельности организация потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 годы | В течение 2021 года | Реализация качественных товаров, повышение качества оказываемых услуг | Содействие ООО "Хлебосол" в подготовке материалов для участия во Всероссийском конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин". Заявка и фотоматериалы согласно условиям конкурса направлены в формате "онлайн". На участие в конкурсе было направлено 608 заявок. |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | По состоянию на 01.01.2022 в наличии 103 земельных участка. | Для предоставления земельных участков необходимо решить вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | По состоянию на 01.01.2022 года в реестре свободных земельных участков состоит: 115 земельных участков площадью 15.41 га (с учетом 103 земельных участков, образованных для бесплатного предоставления по Закону 68-РЗ), образованных для индивидуального жилищного строительства, 3 земельных участка площадью 35,79 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 13 земельных участков площадью 4,20 га для строительства многоквартирных домов | Для ИЖС земельные участки будут предоставлены на аукционе, а также в соответствии с Законом УР № 68-РЗ. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для строительства многоквартирных домов не востребованы. |
| 5 | 3 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2021 году проведены кадастровые работы для индивидуального жилищного строительства по образованию 2 земельных участков общей площадью 0,20 га и уточнению 2 земельных участков площадью 0,21га, уточнены характеристики 1 земельного участка под комплексное освоение для жилищного строительства площадью 26,4 га. Всего за год образовано 34 земельных участка; уточнены характеристики относительно 105 земельных участков. |  |
| 5 | 3 | 01 | 4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | Комплексные кадастровые работы в 2021 году не проводились | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Вовлечено в хозяйственный оборот 42 земельных участка. | ‒ |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | В 2021 году: предоставлено в аренду 64 земельных участка; продано 15 земельных участков, заключено2 соглашения о перераспределение земель; заключено 4 договора для размещения нестационарных торговых объектов; заключено 9 договоров безвозмездного пользования земельных участков; предоставлено в п(б)п 9 земельных участков; принято 2 постановления Администрации об установлении публичных сервитутов; выдано 261 разрешений на использование земель и земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | В течение 2021 года в безвозмездное пользование предоставлено 260 объектов недвижимости, из них социально ориентированным некоммерческим организациям – 113 объектов. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Предоставление недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, открытость информации | На 01.01.2022 года из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП предоставлено 7 объектов недвижимого имущества. | Отсутствие имущества для дополнения Перечней СМСП |
| 05 | 3 | 01 | 9 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством. | За 2021 год в области имущественных отношений предоставлено 517 муниципальные услуги (476 услуги – отдел земельных ресурсов, 41 услуг отдел управления имуществом). |  |
| 05 | 3 | 01 | 10 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | В 2021году зарегистрировано право муниципальной собственности на 24 земельных участка, с уточненными границами; образовано 34 земельных участка; уточнены характеристики относительно 105 земельных участков. Проведены оценочные работы по 4 земельным участкам. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Совершенствование системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Ведение и актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества города Глазова, ведение бюджетного учёта имущества казны муниципального образования «Город Глазов» на основании информации из реестра муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Актуализация сведений в реестре муниципального имущества города Глазова в течение года: пополнение, внесение изменений, исключение. Ведется работа по наполнению сведений, актуализации информации, содержащихся в программе БАРС. На 01.01.2022 года в бюджетном учёте учитывается 3 603 объекта имущества муниципальной казны, из них: - 2 212 объектов недвижимого имущества; - 1 151 объект движимого; - 240 земельных участков. |  |
| 5 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | В 2021 году проведены работы по технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 31 объект недвижимости. В 2021 году проведены работы по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 21 объекта недвижимости. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2021 год | 2021 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | За 2021 год проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 22 объекта. |  |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно |  | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 1 | Разработка брендбука «ТОСЭР ГЛАЗОВ» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2021 | 2021 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | Брендбук разработан, применяется на презентационных материалах, баннерах. |  |
| 05 | 4 | 01 | 2 | Актуализация перечня инвестиционных площадок, свободных площадей предприятий | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства , управление имущественных отношений | 2021 | 2021 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | В Администрации города Глазова разработан проект по развитию территории опережающего социально-экономического развития «Глазов» (занесен в систему ГИС УПД УР). В целях размещения перспективных инвестиционных проектов на территории города Глазова определено 23 инвестиционные площадки, общей площадью 300,22 га, в том числе 117 га земли градообразующего предприятия АО «ЧМЗ». Участок АО «ЧМЗ» занят действующим производством предприятия (примерно 80 % общей площади участка). При проведении реструктуризации предприятия планируется выделение дополнительных участков под новые гражданские производства. |  |
| 05 | 4 | 01 | 3 | Визуализация площадок на интернет-портале с использованием современных информационных средств (Flash технологии, геоинформационные системы, 3D моделирование) | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства | 2021 | 2021 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | В режиме прямого доступа на интернет-портале муниципального образования «Город Глазов», Инвестиционном портале Удмуртской Республики (https://madeinudmurtia.ru/map/) – Карта инвестиционных возможностей УР, выставлены все инвестиционные проекты и инвестиционные площадки города. |  |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно | 2021 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | Предприятия города Глазова, субъекты МСП приняли участие в следующих мероприятиях регионального уровня: 12 марта в онлайн-встрече с Торговым представителем России в Республике Узбекистан. 29 марта в офлайн-встрече с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани с возможностью презентации своей продукции. 12 мая в онлайн-встрече с Торговым представителем России в Китае. 20 мая в онлайн-встрече с Торговым представителем России в Республике Индия. Приняли участие в мероприятии для стартапов и инвесторов «Инновационная Россия 2021». В Международной строительной и интерьерной выставке KazBuild 2021 (Алматы, Казахстан). В Международной выставке продуктов питания WorldFood-2021 WorldFood Moscow. В Международной выставке детской одежды «CJF – Детская мода», международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам». В бизнес-миссии в Беларусь для компаний, работающих с ритейлом и гостинично-ресторанным бизнесом. В Казахстанской международной выставке упаковки, тары, этикетки, продуктов питания и упаковки FoodExpo Qazaqstan 2021 и QAZPACK 2021 (Алматы, Казахстан). Форуме «Сделано в Удмуртии». |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | По мере обращения инвесторов |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | По мере обращения инвесторов | 2021 | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | 2021 год для города Глазова стал последним годом 3-летнего периода получения максимального пакета льгот при условии получения статуса резидента ТОСЭР. Этот период, подводя итоги его реализации, можно назвать этапом интенсивного развития промышленного сектора. В марте 2021 года Администрацией города Глазова подготовлена заявка внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 125 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Глазов» в части снятия ограничений по ВЭД и установлении видов экономической деятельности, в отношении которых не применяется особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации. Администрацией города Глазова совместно с АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» за 2021 год проведена следующая работа: 1) проведено более 22 переговоров главы города с крупными и средними потенциальными инвесторами (компания «NFC» (NaturalFoodComponents), ООО «Сохра» (Республика Беларусь), ООО «ПТФ «Вараксино», Транспортный агро-логистический парк «Уфимский», ООО «Иж-тандем», ООО «Иж-газ-сервис» и т.д.) 2) АНО «Центр развития бизнеса и ГС» осуществлена расслыка более чем в 1000 адресов (холодная рассылка), организовано более 80 групповых встреч.; 2) осуществлена Презентации инвествозможностей на : • Форум «Сделано в Удмуртии» • Госсовет УР • Форум атомных городов (Москва) • Архипелаг (В.Новгород); 3) Заключено соглашение с АО «АТОМ-ТОР» по содействию ТОР «Глазов». По итогам проведенной работы в последний год получения максимального пакета льгот в реестр резидентов ТОСЭР вошло 7 предприятий, три из которых - крупные проекты в сфере метало- и деревообработки, транспортной листики, работа по сопровождению которых началась еще в 2020 году. Таким образом, с учетом последних заявок в реестр резидентов ТОСЭР «Глазов» входит 16 резидентов с общим объемом инвестиций 7,5 млрд. руб., планирующих создать не менее 926 рабочих мест По состоянию на последнюю отчетную дату 01.01.2022 резидентами ТОСЭР Глазов уже создано 453 новых рабочих места, объем инвестиций по заключенным соглашениям составил 143 млн. рублей, объем выручки – 1,426 млрд. рублей. Объем налоговых поступлений на отчетную дату составил: 66,277 млн. руб., в т.ч. в КБ УР 34,078 млн. руб. (в бюджет МО – 3,3 млн. руб.). С июля 2020 года на территории города Глазова ведет свою деятельность АНО «Центр развития бизнеса и городской среды» (далее – Центр). Центр объединяет в себе сервисы по сопровождению бизнеса и консалтинг, льготную аренду, проектный офис по продвижению ТОР «Глазов» и по работе с инвесторами, образовательные программы, площадку для бизнес-коммуникаций и развития кооперации. |  |
| 05 | 4 | 02 | 2 | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22.04.2019 между АО "Корпорацией развития УР" и Администрацией города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно | 2021 | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 3 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | По мере обращения инвесторов | 2021 | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. |  |  |
| 05 | 4 | 03 | 1 | Реализация мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 |  | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | Органами Администрации - ответственными исполнителями и исполнителями Плана мероприятий города Глазова своевременно предоставлены отчеты об исполнении Плана по состоянию на 30.06.2021 и 31.12.2021 года. Все пункты Плана выполнены. В разделе «Конкуренция» на официальном сайте муниципального образования «Город Глазов»: http://glazov-gov.ru/biznes/ekonomika/konkurentsiya/ размещена вся информация по содействию развитию конкуренции на территории МО «Город Глазов». Раздел поддерживается в актуальном состоянии, информация обновляется регулярно. Раздел содержит информацию о принятых на уровне РФ, УР и МО «Город Глазов» нормативных документах, доклады должностных лиц о состоянии конкуренции в УР и МО «Город Глазов», рекомендации ФАС по снижению административных барьеров, реестр субъектов естественных монополий, реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования «Город Глазов» в которых составляет 50 и более процентов и др. информацию. |  |
| 05 | 5 |  |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 |  | Поддержка социально-значимых проектов и программ |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 | 1 | Оказание поддержки просветительским, познавательным проектам и программам, направленным на воспитание толерантности, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и милосердия, гордости за свою Родину, формирование здорового образа жизни | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. | За отчетный период совместно с СО НКО проведено 19 мероприятий: Велась работа по информированию СО НКО. На коллективном информировании находятся 4 абонента по 6 темам. это: АНО «МКСЦ «Тайм-клуб», автономная НКО поддержки и развития спорта КУНГ-ФУ «Спортивный клуб «Красный кулак», АНО Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость», АНО «Центр развития бизнеса и городской среды г. Глазова». Количество предоставленных документов – 21 экз. На информировании ТОР находятся 2 абонента: Ельцова О.В., руководитель АНО ДО «Лингвистический центр», Капустянова О.В., руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Приют «Мы в ответе» и др. Информирование ведется по 4 темам. За отчетный период проведено 316 мероприятий. |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. | Оказана поддержка 21 социально-значимому проекту, из которых 12 стали победителями, общая сумма привлеченных средств- 6153,76 тыс. рублей |  |
| 05 | 5 | 01 | 2 | Оказание имущественной поддержки в форме предоставления помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Поддержка СОНКО в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | Общее количество объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование на 01.01.2022 года – 260 объектов, из них предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям – 113 объектов. |  |
| 05 | 5 | 01 | 3 | Создание в учреждениях культуры, молодежной политики и спорта, в учреждениях образования города Глазова условий для реализации социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | Управление имущественных отношений, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Глазова на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и граждан составит 120 единиц за весь период реализации программы | Удовлетворено 1 заявление по предоставлению помещений в МБДОУ «Детский сад № 40» для АНО «Радость» - |  |
|  |  |  |  |  | МБУ «ЦМиТО» | 2020 - 2024 годы | 2021 год |  | Предоставление помещений, технического оборудования (видеопроектор, экран, кликер, ноутбук, микрофон), музыкальной аппаратуры. Помощь в организации мероприятия – 316 мероприятий.- |  |
| 05 | 5 | 01 | 4 | Оказание информационной поддержки, посредством размещения в официальных СМИ информации о мероприятиях, проводимых общественными организациями и объединениями граждан | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Информирование населения города о деятельности СОНКО | Работа блога «Проект+», направленного на информирование СОНКО о проектной деятельности: размещено 191 новостных записей |  |
|  |  |  |  |  | МБУК «ЦБС г. Глазова» |  |  |  | Работа в сети ВК https://vk.com/korolenko8 |  |
|  |  |  |  |  | МБУ «ЦМиТО» |  |  |  | Опубликовано 30 информационных материалов в разделе НКО официального сайта Администрации города Глазова |  |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Город Глазов» |  |  |  | Работа блога «Проект+», направленного на информирование СОНКО о проектной деятельности: размещено 191 новостных записей |  |
| 05 | 5 | 01 | 5 | Формирование и размещение информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО "Город Глазов" | Пресс служба Администрации г. Глазова | 2020 - 2024 годы | 2021 год | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, посвященных социально-значимой деятельности общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории города Глазова, составит 610 единиц за весь период реализации программы | 117 |  |
| 05 | 5 | 01 | 6 | Проведение городских конкурсов проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2024 | 2021 год | Получение поддержки (в том числе финансовой) на реализацию проектов СОНКО | Постановление Администрации г. Глазова №18/6 от 09.08.2021. Проведен конкурс проектов СОНКО. Получило поддержку 3 СОНКО на сумму 50 тыс. руб. |  |
| 05 | 5 | 01 | 7 | Организационное сопровождение в подготовке и реализации конкурсных проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Глазова» | 2020-2024 | 2021 год | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса составит 6 единиц | Оказана поддержка и организационное сопровождение – 7 проектов |  |
| 05 | 5 | 01 | 8 | Оказание консультационной поддержки в подготовке к конкурсам проектов СОНКО и реализация мероприятий по содействию развития их кадрового потенциала | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 2021 год | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности, составит 253человека за весь период реализации программы | Оказана консультационная помощь 61 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности, составит 253 человека за весь период реализации программы | Консультационная поддержка АНО «Центр развития и творчества для детей и взрослых «Радость» при подготовке к участию в конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2021 году |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности, составляет 5 человек |  |
| 05 | 5 | 01 | 9 | Организационная работа по привлечению и стимулированию участия актива общественных организаций и объединений граждан в социально-значимых проектах | Управление культуры, спорта и молодежной политики и спорта, Управление образования, Управление дошкольного образования | 2020-2024 | 2021 год | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан, составит более 1000 человек за весь период реализации программы | 9 сотрудников МБУК «ЦБС г. Глазова» привлечены к реализации проектов: «Центр городских сообществ» (АНО «МКСЦ "Тайм-клуб"»), «Аз, Буки и Пушистые хвосты» (Благотворительный фонд «Приют «МЫ в Ответе») |  |
|  |  |  |  |  | Управление дошкольного образования |  | 2021 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан, составит более 1000 человек за весь период реализации программы | Привлечены 43 добровольца для реализации проекта «Радость - проект, направленный на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с поведенческими особенностями» |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования |  | 2021 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан, составит более 1000 человек за весь период реализации программы | Привлечено: 112 добровольцев для реализации проекта инициативного бюджетирования «Безопасный школьный двор», 228 добровольцев для реализации проекта «Край родниковый», 115 добровольцев для реализации проекта «Глазов – вид на жизнь» |  |
| 05 | 6 |  |  | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | В течение 2021 года |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку туристского продукта | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | В течение 2021 года | Формирование образа города как привлекательного центра индустрии туризма. Продвижение туристского продукта, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Глазова | Был составлен общий реестр инвестиционных проектов в сфере туризма МО «Город Глазов», проведены встречи и совещания по их актуализации. Ежемесячно проводился мониторинг по количеству туристов и загрузке гостиниц города, также велся ежеквартальный мониторинг событийных мероприятий и количества туристов, посетивших их. На территории города Глазова в течение 2021 года действовало 8 турмаршрутов: «Прокопьевна знает все», «Соборная площадь, купеческие дома и главные улицы города», «Добро пожаловать в Глазов!», «Вдоль по Вятской», «Театр дал мне жизнь!», «Пара фраз» о «Парафразе», «Сокровища севера Удмуртии», «Улица Кирова. Связывая времена и пространства». | С 1 июля 2021 года было приостановлено проведение культурно-просветительских, культурно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан на открытых площадках при невозможности обеспечения соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 05 | 6 | 01 | 2 | Развитие информационной среды для туристов | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2024 | В течение 2021 года | Формирование комфортной информационной среды для гостей города Глазова. Совершенствование туристской инфраструктуры города Глазова, в том числе внедрение унифицированной системы туристской навигации. Содействие формированию дополнительного потребительского спроса на объекты туриндустрии города Глазова | Проект «Место памяти – место селфи» Глазовского краеведческого музея выиграл в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». Были установлены 5 арт-объектов на улице Кирова, сшиты костюмы и закуплена акустическая система для проведения экскурсий. В рамках проекта «Улица Кирова. Связывая времена и пространства» появились скверы у Глазовского краеведческого музея с уличными экспозициями и площадкой для мероприятий («Место мудрости») и сквер у Музыкальной школы №1 с летней эстрадой для концертов на открытом воздухе и детской площадкой («Место ощущений»). | С 1 июля 2021 года было приостановлено проведение культурно-просветительских, культурно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан на открытых площадках при невозможности обеспечения соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 05 | 6 | 01 | 3 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 | В течение 2021 года | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. Повышение квалификации специалистов туристической индустрии города Глазова | Два сотрудника МБУК «Глазовского краеведческого музея» (заведующий экспозиционно-выставочным отделом и художник) прошли обучение по организации выставочной деятельности в Национальном музее Удмуртской республики имени Кузебая Герда (г. Ижевск). Также сотрудники музея приняли участие в ряде вебинаров, посвященных теме туризма, в течении года. | С 1 июля 2021 года было приостановлено проведение культурно-просветительских, культурно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан на открытых площадках при невозможности обеспечения соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции |
| 05 | 6 | 02 |  | Содействие в доработке и реализации комплексного проекта туристического кластера севера Удмуртии | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 - 2024 | В течение 2021 года | Подготовка материалов и документов для заявки проекта на федеральный конкурс. Комплексное развитие обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера | Глазов принял участие в проведении фестиваля Глазовского района «Огни ДондыДора» в части организации гонок в 5-ти дисциплинах (кузовные автомобили, передний привод, задний привод, багги и квадроциклы). Из других крупных мероприятий - фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov Street Fest», республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Началась реализация проекта «Краеведческий online», победившего в конкурсе «Музей 4.0» фонда Владимира Потанина. На конкурс фонда Президентских грантов был заявлен проект «Чепецкий мамонт», который в дальнейшем получил финансирование. | С 1 июля 2021 года было приостановлено проведение культурно-просветительских, культурно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан на открытых площадках при невозможности обеспечения соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2022

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития" |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдан 28 займов на сумму 50 970 тыс. рублей. | За 2021 год показатель выполнен на 169,9 % |  |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2021

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития" |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (первоначальный) | План на отчетный период, нарастающим итогом (уточненный) | Факт на конец отчетного периода (кассовый расход) | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  | В рамках муниципальной программы муниципальные задания не формируются |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной подпрограммы по состоянию на  01.01.2022 года

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 2021 год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 5 |  |  |  |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего |  |  |  |  |  | 3 381,00 | 7 157,74 | 5 993,62 | 177,27 | 83,74 |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 001,0 | 6 103,0 | 5 552,44 | 185,02 % | 90,98 % |
|  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  | 380,00 | 1 054,74 | 441,18 | 116,10 | 41,83 |
| 05 | 1 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 6 102,0 | 5 551,44 | 185,05 % | 90,98 % |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 6 102,0 | 5 551,44 | 185,05 % | 90,98 % |
| 05 | 1 | 01 |  |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 6 102,0 | 5 551,44 | 185,05 % | 90,98 % |
| 05 | 1 | 01 | 11 |  | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 % | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0510161750 | 633 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 449,44 | 100 % | 81,65 % |
| 05 | 1 | 01 | 12 |  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 0% | 100 % |
| 05 | 2 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 2 | 03 |  |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка | Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 2 | 03 | 3 |  | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Управление учета и отчетности | 960 | 01 | 13 | 0520360110 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
| 05 | 3 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего |  |  |  |  |  | 380,00 | 1 054,74 | 441,18 | 116,10 | 41,83 |
|  |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  | 380,00 | 1 054,74 | 441,18 | 116,10 | 41,83 |
| 05 | 3 | 01 |  |  | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова | Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  | 180,00 | 175,75 | 120,80 | 67,11 | 68,73 |
| 05 | 3 | 01 | 4 |  | Проведение комплексных кадастровых работ | управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 05301S0090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05301S7930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530107930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | 01 | 10 |  | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530160090 | 244 | 180,00 | 175,75 | 120,80 | 67,11 | 68,73 |
| 05 | 3 | 02 |  |  | Совершенствование системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них | Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  | 200,00 | 878,99 | 320,38 | 160,19 | 36,45 |
| 05 | 3 | 02 | 2 |  | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 960 | 01 | 13 | 0530260090 | 244 | 200,00 | 378,99 | 211,53 | 117,52 | 55,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530260090 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0530204230 | 244 | 0,00 | 500,00 | 108,85 | 0,00 | 21,77 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование муниципальной программы  "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | "Создание условий для устойчивого экономического развития" | Всего | 7 157,7 | 5 993,6 | 83,7 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 7 157,7 | 5 993,6 | 83,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 7 157,74 | 5 993,6 | 83,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 1 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 6 102,0 | 5 551,44 | 90,98 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 6 102,0 | 5 551,44 | 90,98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 6 102,0 | 5 551,44 | 90,98 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 05 | 2 | Развитие потребительского рынка | Всего | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | бюджет города | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего | 1054,74 | 441,18 | 41,82 |
|  |  |  | бюджет города | 1054,74 | 441,18 | 41,82 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 1054,74 | 441,18 | 41,82 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2021 г.

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития ". |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | от 28.05.2021 | № 7/23 | ## Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 28.04.2021 № 79 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 №28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова | от 22.06.2021 | № 7/29 | Внесение изменений в перечень мероприятий программы |
| 3 | Постановление Администрации города Глазова | от 26.07.2021 | № 7/37 | ## Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 30.06.2021 № 103 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 №28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 03.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79), |
| 4 | Постановление Администрации города Глазова | от 06.10.2021 | № 7/44 | ## Внесение изменений в перечень мероприятий программы |
| 5 | Постановление Администрации города Глазова | от 08.12.2021 | № 7/48 | ## Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 24.11.2021 № 144 «О внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 16.12.2020 №28 «О бюджете города Глазова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 03.03.2021 № 49, от 28.04.2021 № 79, от 30.06.2021 № 103, от 25.08.2021 № 115) |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2021 год

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,84 | 1,07 |
| 05 | 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского 1рынка и предпринимательства | 1,01 | 0,92 | 1 | 0,91 | 1,1 |
| 05 | 2 | Развитие потребительского рынка |  | Сектор экономического анализа и планирования управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,72 | 0,90 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 05 | 3 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Управление имущественных отношений | 1,64 | 0,75 | 0,92 | 0,42 | 2,19 |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,96 | 0,96 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 5 | Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Глазов» | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Город Глазов» | Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 0,55 | 0,55 | 1 | 1 | 1 |

Начальник управления экономики													К.Ю. Малюкова

Заполняется для годового отчета.