ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения» в 2021 году

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» в 2021 году осуществлялась в полном объеме. Особенностью реализации программы является оказание мер социальной поддержки населению по заявительному принципу. От этого зависит  фактическое исполнение мероприятий и объем фактического финансирования программы.

Кроме этого, в соответствии с Законом УР от 27.04.2021 N 31-РЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» полномочия по опеке и попечительству переданы в Управление социальной защиты населения при Министерстве социальной политики и труда УР и их территориальные подразделения, в связи с чем мероприятия по муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка семьи и детей» проводились до 01.11.2021 года.

Всего на реализацию программы было израсходовано 29113,02 тыс. рублей, что составило 94,39 % от уточненного плана финансирования на 2021 год. Экономия составила 1729,43 тысячи рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,92.

4.1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

1.Выполнение основных мероприятий подпрограммы связано с реализаций переданных отдельных государственных полномочий (до 01.11.2021 года):

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителейв соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ;

- учет (регистрация) многодетных семей, предоставление им мер социальной поддержки  в соответствии с Законом Удмуртской Республики  от 05.05.2006 г. № 13-РЗ.

За год после проведенной профилактической работы с родителями в семьи возвращено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. 16 родителей лишены родительских прав, в том числе по заявлениям второго родителя. 2 родителя ограничены в родительских правах, 4 родителей восстановилось в родительских правах.

За год в государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  было устроено 13 детей. Под предварительную опеку передано 16 детей, передано под опеку - 42 ребенка, 2 детей усыновлено отчимам.

Заключен 1 договор  по устройству ребенка в приемную семью.

В соответствии с Законом проверялись условия проживания опекаемых детей в семьях, составлен 421 акт обследования условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принято 219 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов за 2021 год. Осуществлялась сохранность по 141 закрепленному жилому помещению, в которых имеют регистрацию опекаемые дети.

Специалисты опеки и попечительства приняли участие в 454 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В городе сохраняется положительная тенденция по увеличению количества многодетных семей в связи с рождением третьего ребенка, семьи встают на учет как многодетные и получают меры социальной поддержки в соответствии с законом №13-РЗ.

На 31.10.2021 года зарегистрировано  и состояло на учете 982 многодетные семьи, в том числе 659 семей -  малообеспеченные.

Бесплатным проездом в городском транспорте воспользовались 832 ребенка из многодетных малообеспеченных семей.

3500 неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (1- вышедшим на пенсию до 01.01.2017 года: женщинам- с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, 2- для выходящих на пенсию с 01.01.2017 года: женщинам- с 60 лет, мужчинам – с 65 лет.), не имеющих льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством, получили талоны на поездку в автотранспорте на территории города.

18 врачей в течение года получали компенсационные выплаты за найм жилых помещений, 1 врач получил единовременную выплату в размере 360 000 рублей на первоначальный взнос.

2.  На ход реализации подпрограммы  влияют два фактора:

- заявительный принцип по получению мер социальной поддержки для  населения;

- объем выделенных средств на реализацию подпрограммы.

3. Из 5 целевых показателей по 5 произошли увеличения с положительным эффектом от плановых показателей 2021 года.

Причины отклонений в положительную сторону:

- показатель 1 - проведение работы как с родителями, так и с родственниками детей по возможности передачи детей под опеку и в усыновление;

- показатель 2 - после проведенной профилактической работы и оказанной помощи родителям в родительских правах восстановилось 4 родителей;

- показатель 3 - уменьшилось количество родителей лишенных родительских прав с 38 до 15;

- показатель 4 - увеличение количества многодетных семей  и в связи с этим увеличение количества обращений  для получения удостоверения многодетного родителя;

- по 5 показателю запланированные цифры выполнены в полном объеме.

В 2021 году не выполнено 3 мероприятия подпрограммы по объективным причинам (не выделялись денежные средства):

- оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования;

- назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей);

- не объявлялся аукцион по оказанию фотоуслуг для фотографирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фотографии в 2021 году не печатались.

Экономия бюджетных ассигнований по подпрограмме составила 1694,37 тыс.рублей от уточненного плана, исполнение финансовой составляющей подпрограммы составило 92,72 % к уточненному плану 2021 года по причине заявительного характера мер поддержки.

Перераспределений бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не проводилось, т.к. все выделяемые средства были целевыми.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,99.

4.2. Подпрограмма  «Обеспечение жильем малоимущих граждан

и других отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

В основном результаты реализации подпрограммы, достигнутые в 2021 году, положительные. Из 13-ти запланированных успешно выполнено 12 мероприятий. Целевые показатели также выполнены на 91 % (степень достижения целевых показателей составляет 0,91).

На отрицательный ход реализации мероприятий подпрограммы повлияли следующие факторы:

- не произведен снос домов из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете;

- реконструкция жилых помещений по ул.Сибирской, д.22 и ул.Циолковского, д.2 не была осуществлена из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете.

Финансовые средства освоены в объеме 99 %.

В связи с тем, что кассовый расход составил 7518,37 тыс. рублей, а по уточненной росписи запланировано было на реализацию подпрограммы 7553,43 тыс.рублей, то образовалась экономия бюджетных средств в размере 35,06 тыс.рублей.

Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы не происходило.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,85.

Заместитель начальника управления

муниципального жилья							Л.П.Селиванова