Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы по состоянию на  31.12.2021 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году (2020) | План на отчетный год (2021) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом (2021) |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 69,18 | 60,90 | 66,86 |  |  | +5,96 | 109,79 | -3,35 | Дети в первую очередь устраиваются в семьи и только в случае невозможности устраиваются в госучреждение |
|  |  | 2 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 3 | 2 | 4 |  |  | +2 | 200,00 | +33,33 | Проведение работы с родителями по восстановлению в род.правах |
|  |  | 3 | Количество родителей лишенных родительских прав | человек | 18 | 38 | 16 |  |  | -22 | 237,5 | +11,1 | Чем меньше цифра, тем лучше показатели, с родителями проводится работа по профилактике лишений в род.правах |
|  |  | 4 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 939 | 850 | 982 |  |  | +132 | 115,53 | +4,58 | В связи со сложившейся ситуацией в стране по коронавирусу, количество многодетных семей вставших на учет увеличилось (для получения мер соцподдержки) |
|  |  | 5 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек/семей | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 0 | 100 | 0 | Увеличение количества граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 100 | 0 | Свидетельство на получение безвозмездной субсидии для приобретения жилого помещения реализовано, приобретено жилое помещение |
|  |  | 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 3 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 5 | 4 | 16 |  |  | +12 | 400 | +220 | В 2020 году ЕДВ выделены 5 гражданам из числа ВБД и инвалидов, в 2021 году финансовые средства выделены 16 человекам. |
|  |  | 4 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 5 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 170 | 0 |  |  | -170 | 0 | 0 | Снос домов не осуществлялся в связи с тем, что отсутствуют средства в местном бюджете |
|  |  | 6 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 5 | 5 | 7 |  |  | +2 | 140 | +40 | В 2021 году малоимущим гражданам предоставлено 7 жилых помещений по договорам социального найма |
|  |  | 7 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 года № 987н, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 100 | 0 | В 2021 году гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, предоставлено 2 жилых помещения по договорам социального найма |
|  |  | 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 6 | 4 | 4 |  |  | 0 | 100 | -33,33 | 4 молодые семьи получили социальные выплаты за счет средств федерального бюджета |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
|  |  | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №8-РЗ (спецфонд) | человек | 29 | 5 | 17 |  |  | +12 | 340 | -41,38 | 17 детям-сиротам предоставлены жилые помещения спецжилфонда |

Отчет подготовлен:

Селиванова Л.П. 2-55-54

Заполняется для годового отчета.