- Муниципальная программа

«Развитие культуры».

В целом плановое финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 год составило  270 414,18 тыс. рублей. Кассовый расход составил 204 655,54 (75,6% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,76.

Степень реализации мероприятий программы составила 0,98.

Эффективность использования средств бюджета города составляет 1,18.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,95.

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 1,12 – эффективность муниципальной программы признана высокой.

Муниципальная подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 34 755,82 тыс. рублей. Кассовый расход составил  33 305,23 тыс. рублей (95,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,96.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,97.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,97.

Результаты реализации подпрограммы:

Было запланировано обслуживание  39 000 пользователей, фактически обслужили 31 456 пользователей. Уменьшение произошло в связи с введением с 30.03.2020 режима самоизоляции и ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году библиотеками обслужено 502 725 посетителей (показатель включает: количество посещений (стационар) -384 888, количество посещений (внестационар) - 28 535, количество обращений (интернет) - 89 302).

Увеличилось количество новых поступлений за счет  предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету и получения грантов конкурса «Православная инициатива 2021» и конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов АО ЧМЗ.

Проведены мероприятия регионального значения:

- региональная молодежная научно-практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.», присутствовало 14 человек

- зональная научно-практическая конференция «Детское чтение: новый формат», присутствовало 33 человека.

Проведен городской конкурс «Юный правовед», присутствовало 26человек.

За отчетный период создано 4 пособия:

1. Рекомендательный список литературы «Краеведение для детей» (сост. В. Вершинина)

2. Актуализация электронного указателя «Литературный Глазов» (133 записи), внесение биографии и библиографии В. Годовиковой, Г. Шафорост, Б. Рафиева

3. Библиографический указатель «Работы благородней не сыскать…: к 130-летию со дня рождения П.П. Зама (сост. Н.В. Трефилова; Т.А. Чиркова; С.М. Лисиненко)

4. Библиографический указатель «Мой завод над Чепцою рекой» (сост. Н.В. Трефилова; Е.Б. Федорова; С.М. Лисиненко; Т.А. Чиркова)

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 171 328,30 тыс. рублей. Кассовый расход составил 109 261,16 тыс. рублей (63,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,64.

Степень реализации мероприятий составляет 0,93.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,45.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,90.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,30.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Организовано и проведено  624 культурно-массовых  мероприятия с охватом   107 505 человек.

Функционирует 92 клубных формирования.

Проведено 57 спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий.

Количество музейных предметов основного фонда составило 1660 единиц; количество посетителей музея составило 114 328 чел. ( из них: 70283-количество посетителей; 44045 просмотры официального сайта музея).

В рамках реализации Федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» муниципальное учреждение культуры глазовский драматический  Театр  «Парафраз» получил субсидию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в размере 4,5 млн.  руб. Были осуществлены постановки двух спектаклей: «Беги, Серый! Беги!» для взрослой аудитории и «Принцесса, Рыцарь и Дракон» для семейного просмотра.

Муниципальная подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 8 374,31 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7 905,17 тыс. рублей (94,4% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,94.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 1,06.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,92.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,97.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

В течение 2021 года проведены:

- Проведение экскурсий-мероприятий, знакомящих с бытом и культурой, национальными языками народов, проживающих в Глазове: этнографическая экспедиция в д. Кочишево Глазовского района УР. Собран материал по темам: «Свадебная обрядность во 2-ой пол. ХХ в.», «Традиционная татарская кухня» и «Декоративно-прикладное искусство северных удмуртов»

- Мастер-класс «Хороводы и игры на русском празднике «Кузьминки»

- Познавательные программы:

- Русский фольклорный праздник «Встреча весны. Жаворонки»

-Обрядовый праздник «Ивана Купала»

- Детский праздник «Немецкая пасха»

- Познаватально-игровая программа «Коляда»

- Познавательная программа «Святки, гадания, колядки»,

-Праздник «Красная горка»

Межнациональная концертная программа «Песни дружный хоровод»

- Спортивные игры «Зимние старты»

-Праздник  «Рождественские потешки»

- Сход «Казачий круг»

- Семинар-практикум «Хороводные игры»

- Познавательная программа «Здравствуй масленица

-Познавательная программа «Прелесть русского костюма – несравненный сарафан»

- Праздник «Осенины»

- Фольклорная программа «Жили,были хороводы водили»

- Праздник «Кузьминки»

-Семинар-практикум «Традиционнаятряпичная кукла. Возрождение традиций и современность»

- Проведены праздники:

- удмуртской культуры:

-Познавательная программа «Пело утром солнышко» (поэты Удмуртии)

-Мастер-класс «Удмуртский оберег»;

-Мастер-класс «Цветок Италмас»

- Концерт «В краю родниковом», с участием бесермянского ансамбля «Янчок» и удмуртского ансамбля «Горд палэзь»

-Концертная программа «Напевы родины моей»

-Торжественное мероприятие, посвященное

- XV Краеведческий марафон

30-летию Межрегиональной общественной Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт кенеш»

-татарской культуры:

-Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод»

-Мастер-класс «Татарский сапожок»,

-Мастер-класс по пошиву татарской тюбетейки

-Праздник «Чак-чак»

- городской конкурс «Поэтический небосвод»

-Экскурсии в Глазовскую соборную мечеть

- русской культуры:

- Мастер-класс «Масленичная кукла»

-Познавательная программа «Русский фольклорный праздник.  Встреча весны. Жаворонки»

- Познавательная программа «Душа ль ты, моя Масленица»,

- Хороводная программа «Коляда»

- познавательная программа «Здравствуй масленица»

- познавательная программа Святки. Колядки»

- мастер класс «Масленичная кукла»

- Познавательная программа «Вижу землю», посвященная 60-летию со дня осуществления Первого полета человека в космическое пространство (полет Ю.А. Гагарина

- Семинар-практикум «Хороводные игры»

- Конкурс - викторина «Конфетки – бараночки, или чаепитие по - русски», совместно с газетой «Красное знамя»

- Мастер – класс «Русские чайные традиции»

-Познавательная программа «Прелесть русского костюма – несравненный сарафан», с участием фольклорного клуба «Родники»

- Тематическая программа «Романса упоительные звуки…»

- Открытие дней русской культуры «Русский мир». Открытие выставки глазовского поэта и художника Алексея Марьина «Дайте надышаться красотой…»

- Познавательная программа «Картины Алексея Марьина»

- Закрытие дней русской культуры. Презентация книги глазовских авторов «Ожившие страницы…»

- Мастер-класс «Петушок»

- азербайджанской культуры:

-Памятно-мемориальное  мероприятие «1990 год. Черный январь»,

-  Мастер-класс «Азербайджанский платок»

- Открытие дней азербайджанской культуры. Тематическая программа «Музыкальное путешествие по Азербайджану»

- Мастер-класс по изготовлению закладки с азербайджанским орнаментом

- Открытие выставки участников конкурса «Хамса – глазами глазовчан»,в рамках дней азербайджанской культуры

- казачей культуры:

-Сход «Казачий круг»

- Спортивная программа «Молодецкие забавы», клуб «Спас»

- мсатер-класс «Масленичная кукла»

- летние казачьи сборы

- еврейской культуры:

Праздник «Пурим»

- армянской култьтуры:

Мастер-класс «Палти», армянский головной убор

- фото –выставка «Достопримечательности Армении»

- Познавательная программа «Армения сквозь века»

- Тематическая программа «Роксана Бабаян и Михаил Державин – союз любви и творчества»

- Тематическая программа «Франция-моя родина, Армения-моя религия» (Французский армянин Шарль Азнавур)

-  немецкой культуры:

- Памятное мероприятие «Память сердца», посвященное репрессированным немецким трудоармейцам (возложение цветов), Памятник жертвам политических репрессий

- мастер-класс «Рождественский сапожок»

-детский праздник «Немецкая пасха»

-  Открытие Дней немецкой культуры.

Тематическая программа «В гостях у чая», посвященная Международному Дню чая

- Тематическая программа «Бетховен. Испытание

судьбой», посвященная творчеству немецкого композитора  Л. Бетховену

- Тематическая программа  «Встреча католического Рождества».

- бесермянской культуры:

- Конкурс рисунков «Украшение бесермянского костюма «Каури»

- Мастер – класс «Янчок»

- Открытие Дней бесермянской культуры «Бесермяне-народ поющий. Крезь»

- Тематическая программа «С каких глубин мой древний род? С каких вершин его притоки» по творчеству бесермянского поэта М.Федотова

- Творческая поездка бесермянского общества в бесермянский музей д.Ворцы Ярского района

- Выставка творческих работ Тамары Дементьевой «Цветочный вальс»

- Закрытие дней бесермянской культуры. Познавательный час по документальным фильмам о жизни бесермян «Бесермяне. По дороге к зеленым холмам»

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Плановое финансирование подпрограммы на 2021 год составило 55 955,76 тыс. рублей. Кассовый расход составил 54 183,98 тыс. рублей (96,8% от плановой суммы). Степень соответствия запланированному уровню расходов составил 0,97.

Степень реализации мероприятий составляет 1.

Эффективность использования бюджетных средств составляет 0,82.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,82.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы:

Приоритетным направлением в работе управления культуры и молодёжной политики Администрации города Глазова в 2021 году стали мероприятия, направленные на обеспечение эффективного использования и сохранения ОКН, а именно - проведение мероприятий патриотической направленности в непосредственной близости к объектам воинской славы. Проведены: День Победы (9 мая), День города (12 июня), Дни двора (25 -26 августа, 5  и 11 сентября) частично за счет безвозмездных поступлений спонсоров. Проведен 24 апреля Межрегиональный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, России» при финансовой поддержке Программы «Территория культуры Росатома»

Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова».

Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова, технически обслуживаются 140,65 тыс. кв. м.

В 2021 году независимая оценка качества предоставляемых услуг не осуществлялась в подведомственных учреждениях  УКСиМП.

Ежеквартально во всех учреждениях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством  предоставления услуг.