Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

За 2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное хозяйство» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | Эмп=СПмп*ЭБС |  |  |  | ЭБС=СМмп/СРмп |
| 8 |  | Муниципальное хозяйство |  |  | 0,78 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,94 |
| 8 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазова | 0 | 0,88 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,97 |
| 8 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 0,59 | 0,78 | 0,73 | 0,97 | 0,75 |
| 8 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 1,05 | 0,93 | 0,81 | 0,77 | 1,05 |
| 8 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 0,85 | 0,74 | 0,89 | 0,78 | 1,14 |
| 8 | 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 0,73 | 0,86 | 0,78 | 0,92 | 0,85 |

Приложение  4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Методика оценки

эффективности муниципальных программ

    - Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей;

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города;

- эффективность использования средств бюджета города.

    - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

– фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя.

При превышении фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя  принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

– степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

– количество целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Глазова  на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета города на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

    - Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Полученное значение эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) подлежит округлению до сотых (две цифры после запятой).