|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 1

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 81,3% | 85,4% | 85,42% | 0,02% | 100,02% | 105,06% | Высокий целевой показатель свидетельствует о большой вовлеченности детей и молодежи в регулярные занятия спортом не только в учебных группах ДЮСШ и спортивных секциях образовательных учреждений, но и на спортивных объектах города (уличные тренажеры, пришкольные стадионы, объекты спорта МАУ СКК «Прогресс»). |
| 02 | 0 | 2 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 27,84% | 23,5% | 23,75% | 0,25% | 101,06% | 85,3% | Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, Спартакиад, Дней здоровья, туристических слетов и походов. Положительная динамика количества и качества проведенных соревнований является хорошим показателем того, что руководители предприятий и организаций города в минувшем году начали уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни среди своих работников и привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом. В 2021 году трудовые коллективы города приняли участие в 10-й Летней спартакиаде трудовых коллективов (19 июня, г. Ижевск, 2 место в общекомандном зачете), IV Всероссийской спартакиаде среди трудящихся (6-10 сентября, г. Калуга). |
| 02 | 0 | 3 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 5,74% | 17% | 22,15% | 5,15% | 130,29% | 385,21% | С ноября 2020 г. по апрель 2021 г. Культурной базой «Короленко-8» был реализован социально значимый проект «Спортивное долголетие». Данный проект был направлен на развитие физической культуры и спорта и вовлечение в регулярные занятия лиц зрелого и старшего возраста. Также ведет работу спортивно-оздоровительный клуб «Вертикаль». В клубе организована бесплатная выдача спортинвентаря – палок для скандинавской ходьбы, лыжных комплектов и коньков. Также бесплатный инвентарь доступен в МБОУ «СОШ № 9». |
| 02 | 0 | 4 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14% | 17,5% | 13,58% | - 3,92% | 77,6% | 97% | Спортсмены – инвалиды общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ, коррекционной общеобразовательной школы № 5, психоневрологического интерната для детей и взрослых принимают участие в городских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кругосветка Удмуртии», «Кросс Нации». 10 февраля 2021 года лыжники Глазовского УПП ВОС в количестве 13 человек приняли участие в V Зимней спартакиаде инвалидного спорта. В связи с ограничительными мерами не была проведена городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями. В предыдущие годы она проводилась по 10 видам спорта (шашки, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельба пулевая, легкая атлетика, силовая гимнастика, бочча, боулинг). В городе Глазове недостаточно спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов. |
| 02 | 0 | 5 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | % | 55,37% | 45% | 68,08 % | 23,08% | 151,28% | 122,95% | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 100 % (473 чел. / 322 чел.) |
| 02 | 0 | 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 52% | 52,6% | 54% | 1,4% | 102,66% | 103,84% | Население муниципального образования «Город Глазов» имеет доступ к объектам спорта и возможность всесезонно заниматься физической культурой и спортом, как на платной, так и бесплатной основе. Количество спортивных сооружений в 2021 составило 245 объекта (в 2020 году 234 объекта), это число увеличилось в том числе в связи с: - строительством площадки для пляжного волейбола (МБОУ «СОШ № 9»); -строительством роллердрома (МБОУ «СШ № 11»); - строительством площадки с уличными тренажерами «Спортмастер» (МБОУ «СШ № 11»); - спортивный зал, строка 66; - открытием нового спортивного клуба СК «Альфа», ул. Дзержинского, д.19. |
| 02 | 0 | 7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Глазова в возрасте от 3 до 79 лет | % | 39,75% | 43,95% | 43,85% | -0,1% | 99,77% | 110,31% | В городе Глазове регулярно занимаются физической культурой и спортом 37 847 человека, что составляет 43,85 % от числа всех жителей (86 316 человек). Процент увеличился по сравнению с 2021 годом, когда к систематическим занятиям к физической культурой и спортом было привлечено 34 366 человек или 39,75 % от числа всех жителей города. Этому способствовало проведение на постоянной основе занятий по скандинавской ходьбе и занятий на уличных тренажерах, а также учет граждан, занимающихся иными видами двигательной активности, в том числе вело- и пешими маршрутами и хореографией. |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э.Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 2

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 1 | Выполнение муниципального задания МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2021 | 1.Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: план - 60 человек; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): план - 30 человек. 2. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: план – 43 штуки. 3.Обеспечение доступа к объектам спорта: план – 37 928,0 часов. 4.Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд: план – 14 штук. 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: план - 245 человек. | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: - этап начальной подготовки: факт – 60 человек; - тренировочный этап (этап спортивной специализации): факт – 30 человек. - Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: факт – 43 штук. - Обеспечение доступа к объектам спорта: факт – 37 928,0 часов. - Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд: факт - 14 штук. 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения: факт – 245 человек. | Имеется кредиторская задолженность. Проблемы с привлечением специалистов, обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий. В связи с введением режима повышенной готовности и отдельных мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории УР, часть работ не выполнялась вовремя. |
| 02 | 0 | 01 |  | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2021 | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | Ремонт фасада плавательного бассейна. Выполнена часть работ по текущему ремонту в плавательном бассейне: - ремонт фасада; - ремонт входной группы; - работы по эксплуатации и ремонту станций хлорирования воды и работы микроконтроллеров температуры воздуха. В ЛДС «Глазов Арена» были проведены: - ремонтные работы в оздоровительном комплексе ЛДС «Глазов Арена им. С.Н. Архангельского», 1 этап; - ремонтные работы в оздоровительном комплексе ЛДС «Глазов Арена им. С.Н. Архангельского», 2 этап; - работы в фойе по монтажу (установке) стеклопакета СПД 32 мм. 1980х790. над парадным входом Дома спорта восстановление объемных букв на вывеске. Ремонт искусственного газона (замена покрытия теннисного корта). Ремонтные работы АБК (каб. №3) Ремонт спец. техники (триммер, мини-трактор, автомобиль). | Отсутствие финансирования для проведения текущих ремонтных работ. |
| 02 | 0 | 01 |  | 3 | Мероприятия по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2021 | - | - |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 4 | Мероприятия по уплате налога на землю | МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2021 | 2 321 841,00 | Налог на землю оплачен в полном объеме. |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 5 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МАУ СКК «Прогресс» | 2020 - 2024 | 2021 | 201 993,08 | За 2020 г.: - Первенство г. Глазова по легкой атлетике, посвященное «100-летию государственности Удмуртской Республики», среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р. - чемпионат г. Глазова по легкой атлетике, посвященный «100-летию государственности Удмуртской Республики» среди мужчин и женщин 2002-2001, 2000-1998, 1997 г.р. и старше - первенство города по стрельбе, посвященное дню государственности Удмуртии - открытое первенство города Глазова по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященное памяти заслуженного тренера РСФСР, почетного гражданина г. Глазова Чикварова В.В.,100-летию государственности Удмуртской Республики , 75-летию атомной промышленности и 75- летию Победы в ВОВ - соревнования по плаванию среди юношей и девушек, посвященные 75-летию Победы в ВОВ - открытое первенство города по пулевой стрельбе, посвященное 101-летию памяти героя советского союза Т.Н. Барамзиной - предновогодний турнир по волейболу МАУ СКК «Прогресс» - приобретение экипировки и наградной атрибутики |  |
| 02 | 0 | 01 |  | 6 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МАУ СКК «Прогресс» | 2020 - 2024 | 2021 |  | Начало работ август 2021 года: - промывка и опрессовка теплового узла и системы отопления; - ревизия запорной и регулирующей арматуры - поверка манометров и приборов учета; - поверка комплектов термометров сопротивления Pt 500; - поверка импульсных счетчиков ТЭМ 211-20 |  |
| 02 | 0 | 02 |  |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 |  | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов города в республиканских и всероссийских мероприятиях. | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации г. Глазова, Управление образования Администрации г. Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 2020-2024 | 2021 | Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов». Представление города Глазова на республиканских и всероссийских мероприятиях, достижения результата. | Организованно и проведено за отчетный период 43 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов». Спортсмены города Глазова приняли участие в республиканских и всероссийских соревнованиях: - Первенстве России по мини-футболу среди юношей; - V Зимней республиканской Спартакиаде инвалидного спорта; - Первенстве Удмуртской Республики по мини-футболу среди юношей; - VI Зимней республиканской Спартакиаде пенсионеров УР; - Республиканском Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд, посвященного 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО; - Республиканских соревнованиях по плаванию «Детская Лига Плавания»; - Всероссийском фестивале «Локобол-2021-РЖД»; - 10-й Летней спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики; - Региональных соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» - Первенстве России по мини-футболу среди юношей - Первенстве Удмуртской Республики по мини-футболу среди юношей - хоккейном турнире на Кубок М.Т.. Калашникова (5 возрастов) | Имеется кредиторская задолженность. Ппроблемы с привлечением специалистов обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платой труда за оказанные услуги, а также отсутствием судейских категорий. В связи с введением режима повышенной готовности и отдельных мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov) на территории ур, часть работ не выполнялась вовремя. |
| 02 | 0 | 02 |  | 2 | Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации г.Глазова | 2020 - 2024 | 2021 | Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» включает в себя соревнования по различным видам спорта с привлечением к участию глазовчан в любом возрасте. | За 2021 год на территории муниципального образования «Город Глазов» проведен ряд спортивно - массовых мероприятий. Согласно Единому календарному плану официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2021 году было проведено 53 мероприятий, что на 8 мероприятия меньше, чем в 2020 году (было проведено 61 мероприятие), что связано с ограничительными мерами в период пандемии. | В связи с ограничительными мерами мероприятия не были проведены в запланированном объеме. |
| 02 | 0 | 02 |  | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МАУ СКК «Прогресс» | 2020 - 2024 | 2021 | Дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья. | В отчетный период были проведены 12 физкультурных и спортивных мероприятий, включающих оценку выполнения нормативов комплекса ГТО. 322 человек выполнили на знак отличия. Всего за указанное время протестировано 473 жителя города Глазова. Привлечены к организации мероприятий по подготовке населения к выполнению комплекса ГТО судьи и волонтеры, специалисты центра тестирования, учителя физкультуры, тренера – преподаватели учреждений дополнительного образования детей, работники предприятий и учреждений работника администрации города Глазова, образовательные организации, общественные организации. | Нет определенной системы поощрения участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что ведет к снижению числа желающих сдать нормативы. |
| 02 | 0 | 03 |  |  | Поддержка спортивных клубов |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  | 03 | 1 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 2020-2024 | 2021 | Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения |  | Отсутствие финансирования |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 3

Отчет

о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

МАУ СКК «Прогресс»

по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальная роспись на отчетный период | Уточненная роспись на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | % исполнения к первоначальному плану на отчетный период | % исполнения к уточненному плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" |  |  | 45 051,00 | 66 532,19 | 63 763,61 | 141,5 | 95,8 |
| 2 | 0 | 01 | 1 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 684,78 | 1 011,29 | 969,21 | 141,5 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 0 | 01 | 2 | 957 | Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. (тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 549,62 | 805,04 | 771,54 | 140,4 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 0 | 01 | 3 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 1 261,43 | 1 862,90 | 1 785,38 | 141,5 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество привлеченных лиц | человек | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 6 789,19 | 9 680,43 | 9 277,61 | 136,7 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | 44 | 43 | 43 | 97,7 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | 957 | Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 34 982,10 | 50 803,98 | 48 689,89 | 139,2 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество часов доступа | часов | 37928 | 37928 | 37928 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | 957 | Муниципальная работа: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 783,89 | 1 157,66 | 1 109,49 | 141,5 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | 14 | 14 | 14 | 100,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 7 | 957 | Муниципальная работа: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 0,00 | 452,42 | 433,59 | 0,0 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | - | 1 | 2 | 0,0 | 200,0 |
| 02 | 0 | 01 | 8 | 957 | Муниципальная работа: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) | тыс. руб. | 0,00 | 758,47 | 726,91 | 0,0 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штука | - | 12 | 12 | 0,0 | 100,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 5

Отчет

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы ,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Первоначальная роспись на отчетный период | Уточненная роспись на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к первоначальному плану на отчнетный период | к уточненному плану на отчетный период |
| 02 | 0 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | ВСЕГО | 957 |  |  |  |  | 48 456,00 | 111 057,36 | 107 636,66 | 222,1 | 96,9 |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта | ИТОГО | 957 |  |  |  |  | 47 954,00 | 110 555,36 | 107 147,66 | 223,4 | 96,9 |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Выполнение муниципального задания МАУ СКК «Прогресс» | МАУ СКК "Прогресс" | 957 | 11 | 01 | 0200166770 | 621 | 45 051,00 | 66 532,19 | 63 763,61 | 141,5 | 95,8 |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Мероприятия по уплате налога на землю |  | 957 | 11 | 01 | 0200160640 | 622 | 2 903,00 | 2 903,00 | 2321,84 | 80,0 | 80,0 |
| 02 | 0 | 01 | 5 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | 957 | 11 | 01 | 0200160650 | 622 | 0,00 | 85,17 | 85,17 | 0,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 6 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | 957 | 11 | 01 | 0200104221 | 622 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,0 | 100,0 |
| 02 | 0 | 01 | 7 | Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") |  | 957 | 11 | 01 | 0200171510 | 622 | 0,00 | 41 000,00 | 40 942,04 | 0,0 | 99,9 |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий | ИТОГО | 957 |  |  |  |  | 502,00 | 502,00 | 489,00 | 97,4 | 97,4 |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова. Участие спортсменов в республиканских и всероссийских мерприятиях | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 01 | 0200261500 | 244 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 476,00 | 463,00 | 0,0 | 97,3 |
| 02 | 0 | 02 | 3 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | 957 | 11 | 02 | 0200261540 | 244 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,0 | 100,0 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики									Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 6.

Сведения

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» за счет всех источников финансирования по состоянию

на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Кассовые расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города Глазова | 111 057,36 | 107 636,66 | 96,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики,планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 7

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 17.03.2021 | 7/11 | Новая редакция программы |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова | 08.06.2021 | 7/25 | Новая редакция программы |
| 3 | Постановление Администрации города Глазова | 05.07.2021 | 7/34 | Новая редакция программы |
| 4 | Постановление Администрации города Глазова | 29.09.2021 | 7/41 | Новая редакция программы |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации города Глазова ________________ О.В. Станкевич |
| --- | --- |

Форма 8

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике | Сектор по ФКСиМП УКСиМП Администрации города Глазова | 0,80 | 0,97 | 0,80 | 0,97 | 0,82 |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики											Л.Э. Науменко