Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.04.2015

| Наименование муниципальной программы | _____Муниципальное управление___________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  | подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | ___ | 100 | ___ | ___ |
|  |  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | ___ | 100 | ___ | ___ |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | ___ | 100 | ___ | ___ |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования архивного управления Администрации МО «Город Глазов» | % | 100 | 100 | 100 | ___ | 100 | ___ | ___ |
| 09 | 2 | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» | % | 3,87 | 2,6 | 3,92 | +1,32 | 151 | ___ | На момент составления программы не были учтены документы за 2013/14 годы (находились в процессе оцифровки) |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | ____ Муниципальное управление______________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны архива, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Повышения уровня оснащенности архива оборудованием для хранения документов на различных видах носителей до 100% |  | - Заменены 2 противопожарных шкафа на сертифицированные в архиве по ул. Пионерской, 1-г; - Изготовлено 4 фотолюминесцентных эвакуационных плана в архивы по ул. Мопра и Пионерская; - проведена проверка состояния двух противопожарных дверей; - проведены противопожарные мероприятия по испытанию на водоотдачу пожарного крана, обслуживанию пожарных рукавов. |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка архивных документов |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Выполнение работ по подшивке и переплету (ежегодно – 30 ед.хр.), реставрации, восстановлению затухающих текстов архивных документов на бумажном носителе (300 листов ежегодно) |  | Подшивка 10 дел; Реставрация – 151 л.; Восстановление затухающих текстов – 27 л. |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Страховое сканирование особо ценных документов |  | Архивное управление Администрации города Глазова, ЦГА |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Создание копий страхового фонда на особо ценные документы в объеме 6 тыс. кадров |  | Страховое сканирование особо ценных документов временно прекращено |  | В ЦГА вышла из строя аппаратура, предназначенная для сканирования ОЦД. |
| 09 | 2 | 01 | 4 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Прием на постоянное хранение 7200 дел |  | Принято 730 дел. |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 5 | Расширение доступа к архивным документам и их популяризация |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Подготовка более 150 информационных мероприятий (экспонирование выставок, подготовка теле- и радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети «Интернет») |  | 1 статья «Помнить всегда» |  |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Удовлетворение потребностей населения на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда УР и других архивных документах, хранящихся в архивном управлении Администрации МО «Город Глазов» |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Прием и исполнение 9 тыс. запросов граждан и организаций по архивным документам в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  | Исполнено: Социально-правовых запросов – 360; Тематических – 300. |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале) |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Предоставление доступа около 300 пользователям к более 3 тыс. архивных дел. Формирование республиканской АБД «Местонахождение документов по личному составу» |  | Пользователей 8; Предоставлено 34 дела. |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного Фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводств и архивного дела |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Оказание методической помощи органам государственной власти УР и иным государственным органам УР, государственным унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории МО «Город Глазов» в организации работы по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов (согласование 32 номенклатур, 18 положений об архиве и ЭК, 12 инструкций по делопроизводству) |  | Согласовано: номенклатур дел- 5; положений об архиве - 7; положений об ЭК – 7; инструкций по делопроизводству – 1; описей – 32. |  |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в области архивного дела, расширение доступа населения к документам Архивного фонда Удмуртской Республики, в том числе на основе внедрения информационных и телекоммуникационных технологий |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Перевод документов Архивного фонда в электронную форму (оцифровка) |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Оцифровать 180 000 страниц архивных документов, довести уровень оцифрованных документов до 2,8% |  | Оцифровано 8 128 страниц (3,9%) |  | На момент составления программы не были учтены документы за 2013/14 годы (были в процессе оцифровки) |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Формирование Баз данных «Фотокаталог», «Предметно-тематический указатель к протоколам заседаний государственных органов и Администрации города Глазова», «Акты ввода в эксплуатацию» законченных строительством объектов |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Заполнение Баз данных: -«Фотокаталог»-300 записей; «Предметно-тематический указатель к протоколам заседаний государственных органов и Администрации г.Глазова» - 1200 записей; «Акты ввода в эксплуатацию» законченных строительством объектов» - 240 записей |  | 17 записей; - 314 записей; - 80 записей. |  |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела, переданных муниципальному образованию «Город Глазов» |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Выполнение органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий УР надлежащим образом в соответствии с Законом УР от 29.12.2005 № 82-РЗ « О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР в области архивного дела» |  | Отдельные государственные полномочия выполняются надлежащим образом в соответствии с Законом УР от 29.12.2005 № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР в области архивного дела» |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Временное хранение в архивном управлении архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Временное хранение в архиве 59750 архивных дел, относящихся к собственности Удмуртской республики |  | Хранится 59750 архивных дел |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 2 | Комплектование архивного управления архивными документами, относящимися к собственности Удмуртской Республики и находящимися на территории МО «Город Глазов» | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Осуществление приема на постоянное хранение порядка 400 архивных документов, относящихся к собственности УР и находящиеся на территории МО «Город Глазов». Недопущение хранения архивных документов в организациях собственности УР – источниках комплектования архивного управления сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. Организация упорядочения архивных документов в организациях-источниках комплектования, относящихся к собственности УР и находящимися на территории МО «Город Глазов», в установленные сроки |  | В первом квартале 2015 года прием на постоянное хранение не осуществлялся (в соответствии с планом работ на 2015 год); случаев хранения архивных документов в организациях собственности УР – источниках комплектования архивного управления сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не выявлено. |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в муниципальном архиве | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Ведение государственного учета архивных документов, относящихся к собственности УР и временно хранящихся в архиве, по установленным формам учета и отчетности; обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100% архивных дел |  | Учет документов в 1 квартале не предусмотрен в плане работ на 2015 год. |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 4 | Использование архивных документов, относящхся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в муниципальном архиве | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, теле- и радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, относящихся к собственности УР и временно хранящихся в муниципальном архиве |  | 2 интернет-презентации: «Достижения города Глазова в 1960 годах»; «Глазов, каким он был» |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 5 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в муниципальном архиве | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Прием и исполнение 1300 запросов граждан и организаций по архивным документам в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» |  | Исполнено: социально-правовых запросов – 42; тематических запросов – 8. |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в муниципальном архиве, пользователям в читальном зале муниципального архива | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Предоставление доступа около 100 пользователям к более 500 архивных дел. Формирование республиканской АБД «Местонахождение документов по личному составу» |  | Пользователей – 11; Предоставлено архивных дел – 97 ед.хр. |  |  |  |
| 09 | 2 | 04 | 7 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики и иным государственным органам Удмуртской Республики, государственным унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории муниципального образования, в организации работы по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Оказание методической помощи органам государственной власти УР и иным государственным органам УР, государственным унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории МИ «Город Глазов» в организации работы по обеспечению сохранности, упорядочению, учету и использованию архивных документов (согласование 12 номенклатур, 4 положений об архиве и ЭК, 4 инструкций по делопроизводству) |  | Согласовано: номенклатур дел – 3; положений об ЭК – 3; положений об архиве – 3; инструкций по делопроизводству – 1 ед. |  |  |
| 09 | 2 | 05 |  | Обеспечение деятельности архивного управления (местный бюджет и субвенции из бюджета Удмуртской Республики) |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 1 | Обеспечение расходов на содержание работников архивного управления |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплату, командировочные расходы, прочие расходы |  | Оплата труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы осуществляются своевременно |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 2 | Материально-техническое обеспечение деятельности архивного управления Администрации МО «Город Глазов»: коммунальные услуги, услуги связи, приобретение необходимого оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, услуги по ремонту и содержанию имущества, текущий ремонт здания, оцифровка архивных документов, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  | Архивное управление Администрации города Глазова |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей. |  | Результат достигнут. |  |  |
| 09 | 2 | 5 | 3 | Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций |  | Управление учета и отчетности Архивное управление |  | 2015-2020 |  | 31.03.2015 |  | Уплата налога на имущество организаций |  | Налог уплачен в полном объеме за 2014 год. |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | ____Муниципальное управление_______________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | Подпрограмма «Архивное дело» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования не применяются |  |  |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 апреля 2015 г.

| Наименование муниципальной программы | _____________________________ Муниципальное управление______ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города | Постановление Администрации города Глазова от 18.02.2015 № 9/3 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 № 9/30 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» |  |  |

Заполняется для годового отчета.