УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

- Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 31,0 | 31,0 | 21,1 | 9,9 | 68 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 2 | количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи | ед. | 25 | 25 | 6 | 19 | 24 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 3 | количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости | чел. | 1 800 | 1 800 | 117 | 1683 | 6,5 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 4 | количество студенческих трудовых отрядов/ количество студентов, занятых в студенческих трудовых отрядах | ед./чел. | 15/256 | 15/260 | - | - | - |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 5 | количество граждан, которым оказана психологическая помощь | чел. | 8 624 | 8 630 | 888 | 7 742 | 10,29 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. |  | 10 | 4 | 6 | 40 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % |  | 32,0 | 1,70 | 30,3 | 5,31 |  | Недостаточность финансовых средств на проведение мероприятий |
| 11 | 2 | 3 | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 149 | 140 | 130 | 10 | 92,9 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | 4 | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 268 | 260 | 269 | 9 | 103,5 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 01 |  | Организация деятельности МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 01 | 1 | Создание условий для реализации программ дополнительного образования детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства (расходы на выполнение муниципального задания) | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 1 квартал | Выявление талантливых (одарённых) детей, расширение возможностей системы дополнительного образования | Выявление талантливых (одарённых) детей, расширение возможностей системы дополнительного образования | - |
| 11 | 0 | 01 | 2 | Создание условий для организации деятельности МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 1 квартал |  |  | - |
| 11 | 01 | 02 |  | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 | 2 | Выпуск подростково – молодежных изданий | управление культуры и молодежной политики (газета «Авось-Ка») | 2015 | 1 квартал | Привлечение внимания общественности и объективное освещение в СМИ информации, проблем, связанных с положением молодёжи в современном обществе | вышло 3 странички подростково-молодёжной газеты «Авось-Ка» в газете «Красное знамя» и 1 подростково-молодёжная газета «Авось-Ка» | - |
| 11 | 01 | 03 |  | Трудоустройство и занятость молодежи. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 | 1 | Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Трудоустроено 68 подростков и молодёжи | - |
| 11 | 01 | 03 | 2 | Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал |  | Трудоустроено 11 бригадиров | - |
| 11 | 01 | 04 |  | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 04 | 3 | Зимняя школа профсоюзного актива «Шаг вперед» | управление культуры и молодежной политики(ГГПИ) | 2015 | 27 февраля – 1 марта | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | проведена Школа студенческого Актива «Шаг вперед» ГГПИ им. В.Г. Короленко | - |
| 11 | 01 | 04 | 5 | Молодежный фестиваль «Fresh» | управление культуры и молодежной политики, МБУК ДДН | 2015 | 27 марта |  | проведен Молодежный фестиваль «Фрэш» | - |
| 11 | 01 | 04 | 6 | Турнир по киберспорту | управление культуры и молодежной политики(ГИЭИ) | 2015 | 27-29 марта |  | проведен турнир по киберспорту «Глазов кап». | - |
| 11 | 01 | 05 |  | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 05 | 3 | Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 11 февраля | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | проведен городской этап XXI республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества, сектор по делам молодежи | - |
| 11 | 01 | 08 |  | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 08 | 1 | Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях | управление культуры и молодежной политики, МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 2015 | 12 марта | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | организована экскурсия «Становление государственности в Удмуртии: этапы и пути развития» в г. Ижевск | - |
| 11 | 01 | 09 |  | Организация работы со студенчеством |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 09 | 3 | Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | управление культуры и молодежной политики (ГГПИ) | 2015 | 27 марта-20 апреля | Развитие студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. | проведен Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | - |
| 11 | 01 | 10 |  | Патриотическое воспитание молодежи города |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 10 | 3 | Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи | управление культуры и молодежной политики | 2015 | 1 квартал | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | Работа проводится в соответствии с планами учреждений | - |
| 11 | 01 | 10 | 5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции | В январе-феврале в образовательных организациях были проведены круглые столы - Часы мужества с приглашением волонтёров отряда здорового образа жизни «Атлантида» и студентов ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», участников поискового отряда «Феникс». Цель мероприятия: формирование представления о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, развитие патриотизма В феврале в ОО были проведены классные часы и беседы, приуроченные ко Дню Защитника Отечества «Помнит мир спасённый». Цель: повышение интереса к теме героического прошлого нашего народа. | - |
| 11 | 01 | 10 | 6 | Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам: - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества | управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 27 февраля в г. Ижевске приняли участие в Финальном этапеXXI Республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В конкурсе рисунков, сочинений, военно – патриотической песни | - |
| - Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 01 |  | Организационное и аналитическое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 01 | 2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи | УФСКН РФ по УР (по согласованию), ММО МВД России по УР (по согласованию), управление культуры и молодежной политики, управление образования | 2015 | 1 квартал | Выявление молодежи, допускающей употребление ПАВ в местах массового досуга | Разработан график проведения рейдов по общественным местам, проведен 1 рейд с участием представителей служб системы профилактики | - |
| 11 | 02 | 02 |  | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02 | 02 | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании | управление образования Комиссия по делам несовершеннолетних | 2015 | 1 квартал 2015 | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Проведение лекториев для родителей тем по профилактике употребления наркотиков и других психотропных веществ: «Подросток в мире вредных привычек», «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения», «Признаки употребления наркотических средств», «Социализация ребенка в семье» и т.д. с приглашением специалистов Проведение круглых столов в старших классах по данной тематике; выступления учащихся со специальными докладами перед одноклассниками; проведение классных часов группой учащихся в своем классном коллективе под руководством классного руководителя и социального педагога Защита социальных проектов в 9-11-х классах на тему профилактики употребления ПАВ. Родительское собрание на тему «Правовое воспитание» в БОУ СПО ГПК с приглашением представителя наркоконтроля. Приняло участие около 240 родителей. Перед родителями выступил представитель наркоконтроля. | - |
| 11 | 02 | 02 | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд | отдел физкультуры и спорта | 2015 | 19-29 января 2015 года 1-22, 29 марта 2015 года | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба» среди школьников в 2-х возрастных категориях 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. Городские соревнования по шахматам и шашкам среди школьников | - |
| 11 | 02 | 02 | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни –да!» в общеобразовательных учреждениях | управление образования | 2015 | 1 квартал | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Беседы на темы: «Жизнь – это чудо!», «Глупость, не ведающая страха», «Наркотики – оружие самоистребления», «Как уберечь себя от несчастья» встречи с врачом-наркологом Рубцовой Е.В.; просмотры и обсуждение видеофильмов «Наркотик – знак беды», «Право на жизнь»; игра - экспресс-путешествие «Дорога к здоровью» | - |
| 11 | 02 | 02 | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах | управление образования комиссия по делам несовершеннолетних | 2015 | 1 квартал | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Классными руководителями в рамках воспитательной работы ведется постоянное наблюдение за успеваемостью, поведением, изменениями в настроении детей, которые проживают в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках профилактической работы с данными учащимися проводятся плановые и внеплановые тематические беседы. Каждую неделю социальному педагогу школы классным руководителем представляется отчет по проделанной работе. Социальным педагогом в рамках воспитательной работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении проводятся еженедельные тематические и доверительные профилактические беседы. Классными руководителями, социальными педагогами и заместителями директоров по ВР проводятся регулярные встречи по контролю за семьями, -Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением и проводятся семинары с педагогами и родителями учащихся, состоящих на ведомственных учетах. - Для усиления профилактической работы с учащимися «группы риска» управлением образования совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и отделом по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Глазовский» проведены информационные совещания, семинары для воспитателей, классных руководителей, социальных педагогов и руководителей образовательных учреждений по организации работы по предупреждению в семье и осуществлению действий в случаях обнаружения признаков жестокого или пренебрежительного отношения к детям в семье. находящимися в ТЖЗ и СОП. 25.03.15 года проведен лекторий для несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города на базе центра правовой культуры и подросток «Правовёнок» с тематикой «Административная и уголовная ответственность». Приняло участие 50 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах города. Лекторий прошел в интересной, доступной увлекательной и познавательной форме. Перед детьми выступила заведующая центральной детской библиотекой Жуйкова Н.С. Она познакомила ребят с центром правовой культуры «Правовенок». Провела с ребятами игры. Затем перед детьми выступил инспектор ОДН ММО МВД России «Глазовский» Тютина Г.А.. Она познакомила детей с уголовной и административной ответственностью, привела примеры, ответила на вопросы детей и родителей. Далее детей познакомили с нововведениями в законодательстве. Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах, проводится в постоянном режиме. Проведено 12 индивидуальных бесед, а также организован и проведен рейд по неработающим и не учащимся с целью организации контроля и досуга в свободное время. | - |
| 11 | 02 | 02 | 9 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних несовершеннолетних детей | комиссия по делам несовершеннолетних | 2015 | 1 квартал | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | В работе с семьями, имеющих несовершеннолетних детей, 2 родителям было рекомендовано пройти курс лечения от наркомании. | Нежелание родителей признать себя зависимыми от пагубных привычек |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

- Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

- Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) «Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  | 957 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 01 |  | 957 | Реализация программ дополнительного образования детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 8 616,87 | 8 616,87 | 1794,82 | 20,83 | 20,83 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | чел. | 635 | 635 | 635 | 100,0 | 100,0 |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

Константинова А.А.

2 97 97

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Реализация молодежной политики | всего |  |  |  |  |  | 9 666,87 | 9 666,87 | 2 142,38 | 22,16 | 22,16 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  | 9 666,87 | 9310,68 | 1 947,33 | 20,14 | 20,92 |
|  |  |  |  |  |  | управление образования |  |  |  |  |  | 0 | 356,19 | 195,05 | 0 | 54,76 |
|  |  |  |  |  |  | комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | отдел физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 |  |  |  | Молодежь города Глазова | всего |  |  |  |  |  | 9 665,87 | 9 665,87 | 2 142,38 | 22,16 | 22,16 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики | 957 |  |  |  |  | 9 665,87 | 9309,68 | 1 947,33 | 20,15 | 20,92 |
|  |  |  |  |  |  | управление образования | 974 |  |  |  |  | 0 | 356,19 | 195,05 | 0 | 54,76 |
| 11 | 1 | 01 |  |  | Организация деятельности МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 01 | 1 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Реализация программ дополнительного образования для детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства» | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 957 | 07 | 07 | 1116141 | 611 | 8 616,87 | 8 616,87 | 1794,82 | 20,83 | 20,83 |
| 11 | 1 | 01 | 1 | 2 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др.) | МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 957 | 07 | 07 | 1116011 | 612 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 02 |  |  | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 | 2 |  | Выпуск подростково – молодежных изданий | управление культуры и молодежной политики (газета «Авось-Ка») | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 71,0 | 71,0 | 18,16 | 25,58 | 25,58 |
| 11 | 01 | 03 |  |  | Трудоустройство и занятость молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 | 1 |  | Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время | всего |  |  |  |  |  | 270,0 | 270,0 | 246,05 | 91,13 | 91,13 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 270,0 | 87,18 | 73,37 | 27,17 | 84,16 |
|  |  |  |  |  |  | управление образования | 974 | 07 | 07 | 1116011 |  | 0 | 182,82 | 172,68 | 0 | 94,45 |
| 11 | 01 | 03 | 2 |  | Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) | всего |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 30,76 | 61,52 | 61,52 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 50,0 | 27,63 | 8,39 | 16,78 | 30,37 |
|  |  |  |  |  |  | управление образования | 974 | 07 | 07 | 1116011 |  | 0 | 22,37 | 22,37 | 0 | 100 |
| 11 | 01 | 03 | 3 |  | Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время | всего |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 300,0 | 149,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | управление образования | 974 | 07 | 07 | 1116011 |  | 0 | 151,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 04 |  |  | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 04 | 3 |  | Зимняя школа профсоюзного актива «Шаг вперед» | управление культуры и молодежной политики (ГГПИ) | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 04 | 5 |  | Молодежный фестиваль «Fresh» | управление культуры и молодежной политики, МБУК ДДН | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 |
| 11 | 01 | 04 | 6 |  | Турнир по киберспорту | управление культуры и молодежной политики (ГИЭИ) | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 7,0 | 7,0 | 6,999 | 99,99 | 99,99 |
| 11 | 01 | 04 | 10 |  | Форум молодежных общественных организаций | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 05 |  |  | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 05 | 1 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 05 | 3 |  | Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 103,5 | 103,5 | 10,46 | 10,11 | 10,11 |
| 11 | 01 | 05 | 5 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 06 |  |  | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 06 | 3 |  | Участие в летних и зимних лагерных сменах для подростков (транспорт) | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 08 |  |  | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 08 | 1 |  | Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 64,96 | 64,96 | 12,6 | 19,4 | 19,4 |
| 11 | 01 | 09 |  |  | Организация работы со студенчеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 09 | 1 |  | Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 09 | 3 |  | Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» | управление культуры и молодежной политики (ГГПИ) | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 11 | 01 | 10 |  |  | Патриотическое воспитание молодежи города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 10 | 2 |  | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 10 | 3 |  | Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 10 | 6 |  | Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам: - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества | управление культуры и молодежной политики, МБОУ ДОД ЦПК «Непоседы» | 957 | 07 | 07 | 1116011 |  | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 100 | 100 |
| 11 | 2 |  |  |  | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи | всего | 957 | 07 | 07 | 1126143 |  | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | управление культуры и молодежной политики | 957 | 07 | 07 | 1126143 | 244 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 02 | 5 |  | Проведение соревнований среди городских дворовых команд | отдел физкультуры и спорта, управление культуры и молодежной политики | 960 | 07 | 07 | 1126143 |  | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

Константинова А.А.

2 97 97

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Реализация молодежной политики | Всего | 9771,87 | 2 143,22 | 21,93 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 9746,87 | 2 142,38 | 21,98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 9 666,87 | 2 142,38 | 22,16 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 80,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 25,0 | 0,84 | 3,36 |
| 11 | 1 | Молодежь города Глазова | Всего | 9770,87 | 2 143,22 | 21,93 |
|  |  |  | бюджет города Глазова | 9745,87 | 2 142,38 | 21,98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 9665,87 | 2 142,38 | 22,16 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 80,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 25,0 | 0,84 | 3,36 |
| 11 | 2 | Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи | Всего | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | бюджет города | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета города | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

Константинова А.А.

2 97 97

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________А.Н. Рачков

7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 апреля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменения не вносились |  |  |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики									Ю.В. Афонин

О.М. Сунцова

2 57 92

Заполняется для годового отчета.