**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы по состоянию на 01.07. 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социальная поддержка населения** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  (2016) | План на отчетный год  (2017) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | | |
| **04** |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **04** | **1** |  | **Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 70,1 | 60,80 | 58,44 | - 2,36 | | 96,12 | 83,37 | Дети в первую очередь устраиваются в семьи и только в случае невозможности устраиваются в госучреждение |
| 2 | Доля  детей, оставшихся без попечения родителей всего,  - в том числе переданных не родственникам в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку  (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи, из находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 27,2 | 50,1 | 13,6 | - 36,5 | | 27,1 | 50,0% | Уменьшение количества детей, находящихся в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрытие школы-интерната и передача детей в другие организации УР |
| 3 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 1 | 2 | 1 | -1 | | 50% | 0% | Проведение работы с родителями по восстановлению в род. правах |
| 4 | Снижение количества родителей лишенных родительских прав | человек | 38 | 32 | 27 | - 5 | | 84,4% | 71,1% | Чем меньше цифра, тем лучше показатели, с родителями проводится работа по профилактике лишений в род.правах |
| 5 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 710 | 665 | 762 | + 97 | | 114,59% | 107,32% | Проведение разъяснительной работы, увеличение количества семей, в которых родился третий ребенок |
| 6 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек/семей | 5285 | 4400 | 4 674 | + 274 | | 106,23% | 88,44% | Увеличение количества граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в течение 6 месяцев 2017 года |
| **04** | **2** |  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 1 | | 0 | 100% | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 6 | 2 | 0 | | -2 | 0 | -33,3% | В 2017 году отсутствуют лица из числа ветеранов ВОВ, состоящие на учете в Администрации города Глазова |
| 3 | Количество  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 4 | 4 | | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 4 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 22 | 204 | 100 | | -104 | 49% | +454,5% | Остальные граждане будут переселены до 1 сентября 2017 года после завершения строительства домов по ул. Сибирская, 130б и 130в |
|  |  | 5 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 7 554,17 | 3 766,56 | | -3 787,61 | 48,9% | 0 | Снос домов только после переселения граждан |
|  |  | 6 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете  нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в [перечне](consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0609AB2622A33A935009DCD69E52E1F1AEF5522FF24B38211j3H), утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 2 | 2 | 1 | | -1 | 50% | -50% |  |
|  |  | 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 3 | 3 | 0 | | -3 | 0 | 0 | По федеральной программе денежные средства не получали,  дополнительно в 2017 году молодые семьи участвуют в республиканской программе «Молодежная квартира», в рамках реализации которой 19 молодых семей получили безвозмездные субсидии в размере 200 тыс.руб. на приобретение жилых помещений |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100% | 0 |  |
|  |  | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №2-РЗ |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Решения судов по 2-РЗ исполнены в полном объеме в 2015 году |
|  |  | 12 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №8-РЗ (спецфонд) |  | 18 | 10 | 0 | | -10 | 0 | 0 |  |
|  | |  | **Подпрограмма « Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | | |
| **04** | **3** | 1 | Доля семей–получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа семей, обратившихся за субсидией и имеющих право на получение субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 100 | С 01.03.2016г. Администрация г. Глазова не наделена полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закон УР от 21.12.2015 № 101-РЗ). |
|  |  | 2 | Количество многодетных семей – получателей компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг | семья | 613 | 490 | 424 | -66 | | 86,5% | 69,1% | Компенсация расходов предоставляется по заявительному принципу.  За отчетный период  не все граждане воспользовались своим правом на данную меру социальной поддержки. |
|  |  | 3 | Количество семей – получателей компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | семья | 1669 | 2356 | 1144 | -1212 | | 48,6% | 68,5% | Компенсация расходов предоставляется по заявительному принципу не чаще чем 1 раз в месяц, но не реже чем 1 раз в год. За отчетный период не все граждане воспользовались своим правом на данную меру социальной поддержки. |
|  |  | 4 | Отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 100 |  |

Отчет подготовлен:

Подпрограмма 1 Кардашиной Н.А., 66 523;

Подпрограмма 2 Селивановой Л.П., 2 5554;

Подпрограмма 3 Петровой М.М., 66 087

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)