Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 1 | "Средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития МО "Город Глазов" от прогнозируемых на очередной год | % | 3% | Не более 10% | - | - | - | - | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2017 года |
|  |  | 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды по полному кругу | млн. руб. | 33 650,6 | 35 067,9 | - | - | - | - | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2017 года |
|  |  | 3 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 26 632,4 | 28 899,0 | 29 470,4 | 571,4 | 102,0 | 110,7 |  |
|  |  | 4 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 644,4 | 2 618,6 | 238,4 | -2 380,2 | 9,1% | 14,5 | Информация представлена по итогам 1 квартала 2017 года. |
|  |  | 5 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс.руб. | 17,6 | 26,94 | 2,5 | -24,44 | 9,3 | 14,2 |  |
|  |  | 6 | Количество занятых в экономике города Глазова | тыс.чел. | 36,6 | 36,0 | 32,65 | -3,35 | 90,7 | 89,2 | По итогам 5 месяцев 2017 года численность занятых в экономике города Глазова оставила 90,7% от планового значения, что вызвано влиянием демографической и миграционной ситуации, а также массовым высвобождением работников на предприятиях, в отношении которых начаты процедуры банкротства. |
|  |  | 7 | Уровень безработицы | % | 1,3 | 1,0 | 0,93 | 0,07 | 107,5 | 139,8 |  |
| 05 | 1 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 291,97 | 302,5 | - | - | - | - | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2017 года |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,58 | 22,23 | - | - | - | - | Значение показателя будет рассчитываться по итогам 2017 года |
| 05 | 2 |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 13 719,8 | 15 725,5 | 6 920,5 | -8805 | 44,0 | 50,4 |  |
|  |  | 2 | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. насел. | 905 | 905 | 905 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. насел. | 40 | 40 | 40 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 05 | 3 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 84,97 | 93,00 | 83,91 | - 9,09 | 90,23 |  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 174, из них с уточненными границами 146. План не исполняется в связи с безвозмездной передачей из федеральной собственности в собственность МО «Город Глазов» в 2015 году 24 земельных участков, 7 из которых с неуточнёнными границами. |
|  |  | 2 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | проценты | 27,80 | 90,30 | 26,85 | - 63,45 | 29,73 |  | На 01.07.2017 года для ИЖС сформированы 138 земельных участков, которые из-за отсутствия инженерных коммуникаций не могут быть предоставлены гражданам. |
|  |  | 3 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов. | проценты | 64,47 | 100,00 | 68,77 | - 31,23 | 68,77 |  | В целом объем поступлений по неналоговым доходам за первое полугодие 2017 года стабилен. Увеличение объема неналоговых доходов в первой половине 2017 года к уровню 2016 года главным образом обусловлено тем, что заключены новые договоры аренды, а также в программу приватизации включены дополнительные объекты. |
|  |  | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | Отклонений значений целевого показателя (индикатора) не имеется. |
|  |  | 5 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 30,31 | 29,23 | 31,94 | 2,71 | 109,27 |  | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом за счет приобретения в собственность земельных участков. |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 8,04 | 8,50 | 8,01 | - 0,49 | 94,24 |  | Плановый показатель не исполняется в связи с отсутствием участников аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 44,60 | 42,00 | 44,55 | 2,55 | 106,07 |  | Плановый показатель перевыполнен за счет формирования и включения в оборот земельных участков |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 0,72 | 1,50 | 0,2 | - 1,3 | 13,33 |  | Показатель не исполнен, в связи с невостребованностью земельных участков для производственного строительства. |
|  |  |  | - в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |  | 0,45 | 1,30 | 0,11 | - 1,19 | 8,46 |  | Земельные участки для ИЖС по Закону 68-РЗ не предоставляются в связи с отсутствием обеспеченности инженерной инфраструктурой предоставления. |
|  |  | 9 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 62,36 | 62,94 | 63,73 | 0,79 | 101,26 |  | Общее количество объектов НИ – 3 888. Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов» на 01.07.2017 года составляет – 2 478 единиц. За первое полугодие 2017 года зарегистрировано 114 объектов. |
|  |  | 10 | Доля объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества казны муниципального образования «Город Глазов», учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 63,45 | 32,97 | 75,31 | 42,34 | 228,42 |  | В реестре муниципального имущества города Глазова на 01.07.2016 года насчитывается 2 928 объекта недвижимого имущества (за исключением земельных участков). |
|  |  | 11 | Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них | проценты | 58,97 | 39,00 | 0,00 | - 39,00 | 0,00 |  | За первое полугодие 2017 года техническая документация не изготавливалась. |
|  |  | 12 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 13 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | проценты | 0,00 | 50,00 | 2,00 | - 48,00 | 2,00 | 0,00 | В 1 полугодии 2017 года поступило 1 обращение на получение муниципальных услуг в электронной форме. |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2017

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 |  | Разработка и корректировка документов стратегического планирования муниципального образования «Город Глазов» и нормативных правовых актов об их разработке, мониторинг реализации документов стратегического планирования | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности муниципального управления | В соответствии с бюджетным кодексом РФ муниципальные программы города Глазова приведены в соответствии с решением о бюджете города Глазова на 2017 год в течение трех месяцев после утверждения бюджета города Глазова на 2017 год. Разработан Прогноз социально – экономического развития МО «Город Глазов» на 2017 – 2019 годы, который утвержден Постановлением Администрации города Глазова от 03.11.2016 № 9/42 |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям: - развитие образования и воспитания; - создание условия для развития физической культуры и спорта; - развитие культуры; - социальная поддержка населения; - создание условий для устойчивого экономического развития; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - профилактика нарушений; - муниципальное хозяйство; - муниципальное управление; - управление муниципальными финансами; - реализация молодежной политики. В связи с утверждением Глазовской городской Думой Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Глазов» планируется внести изменение в соответствующее мероприятие. |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности муниципального управления | В целях Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" была проведена работа по подготовке доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР. В течение года осуществлялся мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | По состоянию на 01.01.2017 года по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано 19 инвестиционных площадок. |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по подготовке заявки на получение статуса ТОСЭР в городе Глазове. Утверждено Распоряжение Правительства УР от 16.05.2016 N 604-р «Об организации работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований в Удмуртской Республике» АИР Удмуртской Республики определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти УР, осуществляющим организацию создания территорий опережающего развития и представления в Министерство экономического развития РФ заявки о создании территории опережающего развития; Утвержден состав Проектной группы по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова Правительством УР совместно с органами местного самоуправления города Глазова подготовлена и отправлена в Минэкономразвития РФ заявка на получение статуса ТОСЭР ; Состоялось заседание рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, по результатам которой моногород Глазов не включен в перечень моногородов, претендующих на поддержку с участием НО «Фонд развития моногородов». На главной странице городского портала создан ресурс «Инвестору» (информация о каналах прямой связи инвесторов с руководством МО "Город Глазов" – http://glazov-gov.ru/city/economy/about_investment/investors), включающий основные блоки – контакты, новости по площадкам, муниципальному имуществу, реестр проектов и переход на инвестиционный портал Удмуртской Республики. Новостная рассылка по направлению «Инвестиции» регулярно рассылается по электронной почте на предприятия. Подписаться но новостную ленту: http://glazov-gov.ru/files/1325870216/Электронная%20подписка%20на%20новости%20сферы%20инвестиций.doc?1498625620 |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Мероприятия по поддержке и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики и развития города, | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В 2017 году проведен «День российского предпринимательства в городе Глазове». Ученики 5А класса гимназии № 14 посетили производство мебельной компании «Мама». Ребята познакомились с номенклатурой выпускаемой продукции, работой производственных специалистов предприятия. Экскурсии для школьников и студентов провели также ООО «Глазов. Электрон», ООО «АЛМА», ООО ТЭК «Лагуна». В ходе экскурсий порядка 90 детей и их педагогов посетили производственные предприятия. Предприниматели поделились опытом ведения собственного бизнеса, рассказали об организации производственных процессов на своих предприятиях. Проведена акция по благоустройству прилегающих к офисам территорий «Предприниматели дарят уют!». Участие предпринимателей в акции позволило сделать Глазов чистым и красивым, сформировать у жителей города образ активного и неравнодушного предпринимателя. 23 и 24 мая, успешно работающий глазовский предприниматель Евдокимов Кирилл Владимирович провел в Глазовском бизнес-инкубаторе практический семинар «Системный подход в бизнесе», на котором рассказал о возможностях и целесообразности перехода на системное бизнес-управление, поделился приобретённым опытом, основанном на современной теории управления. 27 мая актив городского предпринимательского сообщества провел для своих коллег выездное мероприятие нового формата «Открытый Глазов». Приглашенные участвовали в интеллектуальном квесте от Глазовского краеведческого музея «Глазовское купечество». Пять команд состязались в хитрости и смекалке в антураже купеческой жизни начала XX века. В формате вопрос - ответ прошла «открытая встреча» с интересными людьми города. В неформальной обстановке с предпринимателями встретились Анищук Денис Сергеевич, Касимов Карим Фатахутдинович. «Открытый Глазов» способствовал сплочению предпринимателей города, помог определить участникам тренды дальнейшего развития бизнеса. 31 мая Фонд развития предпринимательства города Глазова совместно с Ижевским фондом поддержки предпринимательства организовал и провел бесплатный семинар-тренинг для предпринимателей, которые не раз задумывались о том, как важно ставить перед собой цели и воплощать их в жизнь, как правильно перераспределять свой доход. В муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Благодарственными письмами Главы города Глазова, Благодарственными письмами МФО ФРПГ награждено 23 предпринимателя. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Выдано 27 займов на сумму 20 118 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление экономики и развития города, соисполнитель – МФО Фонд развития предпринимательства города Глазова | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Содействие модернизации производства товаров | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | Нет данных | Порядком, определенным Минэкономразвития РФ, дополнительные средства поступают в региональные бюджеты во 2-м полугодии соответствующего финансового года. В марте 2017 года направлена заявка в Минэкономики УР на участие в конкурсе Минэкономразвития России на предоставление субсидий регионам Российской Федерации на развитие малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований. Запрашиваемая сумма – 4 млн. рублей на субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга. |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Создание и (или) обеспечение деятельности технологических парков | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Содействие созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сфере | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Администрацией города Глазова совместно с подведомственным учреждением Глазовский бизнес-инкубатор, Фондом развития предпринимательства за 6 месяцев 2017 года проведены следующие бесплатные для предпринимателей мероприятия: «Стартап – Краш Тест» - некоммерческое мероприятие для основателей коммерческих проектов с целью презентации и проверки на прочность бизнес-моделей создаваемого и развивающегося бизнеса, применимости маркетинговых стратегий, поиска ошибок и конструктивной критики проектов (проведено в форме круглого стола с вовлечением всех его участников в диалог и разбор презентуемых бизнес-кейсов); семинар «54-ФЗ: О применении ККТ»; семинар «О страховых взносах в соответствии с налоговым кодексом»; семинар «Подводные камни малого бизнеса»; семинар «Основы частного инвестирования»; семинар «Госзакупки»; семинар «Системный подход в бизнесе»; круглый стол на тему «Содействие развитию производственных малых и средних предприятий»; семинар «Личный финансовый план». Посетило мероприятия порядка 310 человек. |  |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Инструментом информационной поддержки малого бизнеса являются средства массовой информации и сеть Интернет. В городских газетах «Красное Знамя», «Первая», в региональных журналах «Деловая репутация», «Деловой квадрат», в телерадиовещательных компаниях ГТРК «Удмуртия», ТВС-Глазов, на официальных сайтах города прошел ряд публикаций и видео-роликов, которые были направлены на повышение престижа профессии предпринимателя. 11 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова за 6 месяцев 2017 года размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise. На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» еженедельно актуализируется страница «Малый бизнес», ее основные разделы: мониторинг развития малого бизнеса; поддержка малого бизнеса (включая информацию для начинающих предпринимателей, буклет "Начни свой бизнес"); субсидии малому бизнесу; реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; мероприятия, конкурсы, ярмарки, семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; Глазовский бизнес-инкубатор, Фонд развития предпринимательства города Глазова. Активно работает сайт Глазовского бизнес-инкубатора www.gl-biz.ru. В 2017 году он полностью реконструирован. Количество просмотров сайта за 6 месяцев 2017 года составило 190 234 раза. |  |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечению их деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | Нет данных | Мероприятие не реализовывалось ввиду отсутствия достаточного финансирования |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение – 9. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города). Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов: 1. Размещение информационных баннеров по городу. 2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде. 3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление экономики и развития города; управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Уплата налога на имущество организаций | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение – 9. |  |
| 05 | 1 | 02 | 5 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Упрощение доступа к лицензионному программному обеспечению, информационным базам данных, информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, обеспечение поддержки предпринимателей за счет повышения квалификации, обучения, консультирования по вопросам ведения бизнеса | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение – 9. | Сокращение численности СМП происходит в основном в связи с окончанием срока аренды-36 месяцев, а также по причине неудовлетворенности месторасположением МБУ ГБИ (отдаленность от центра города). Проводится следующая работа по привлечению потенциальных резидентов: 1. Размещение информационных баннеров по городу. 2. Объявления в налоговом органе, службе занятости, пенсионном фонде. 3. Проводится информационно-разъяснительная работа и индивидуальная работа с предпринимателями. |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Уплата земельного налога | Управление экономики и развития города, управление учета и отчетности | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Уплата земельного налога | Количество субъектов малого предпринимательства (далее СМП), прошедших конкурсный отбор и заключивших договор аренды (с указанием площади предоставленных помещений) – 19 (план). Фактическое значение – 9. |  |
| 05 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  | В течение 2017 года |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 1 полугодие 2017 года | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов - 905 кв.м./тыс. жителей/, в т.ч. обеспеченность магазинами местного значения 256 ед. или 100,4% от норматива, площадью нестационарных торговых объектов - 67 ед., или 102% от норматива, площадью нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции - 14 объектов, или 175% от норматива; 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания - 40,0 пос.м./тыс. жителей, площадь нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания - 14 объектов, или 175% от норматива. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения г. Глазова | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2017 года | Формирование единого информационного пространства | Внесено в Реестр 25 объектов потребительского рынка в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов, предприятий общественного питания, включенных в Реестр. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Ежеквартальный мониторинг минимальных, максимальных цен по 40 наименованиям в 9 торговых объектах; 2. Ежемесячный мониторинг средних розничных цен в предприятиях торговли города; 3. Отчёты: 3.1. О проводимых ярмарках; 3.2. Об остатках и расходе хлебопродуктов; 3.3. Об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий предприятиями хлебопечения, в т.ч. малыми предприятиями; 3.4. О предприятиях потребительского рынка: количество объектов, открыто и закрыто предприятий, торговые площади объектов розничной торговли, количество посадочных мест предприятий общественного питания, структура предприятий бытового обслуживания, мелкорозничной торговой сети, рынке, ярмарках; 3.5. О нарушениях в области продажи алкогольной продукции; 3.6. Об обороте спиртосодержащей продукции; 3.7. О несанкционированной торговле (торговля в неустановленных местах). |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | I. Проведены совещания с руководителями объектов потребительского рынка: 1. О правилах торговли в местах проведения общегородских праздников: Широкая Масленица, День города, День Победы, День защиты детей и др. 2. Требования Закона УР 44-РЗ от 04.11.2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики»; 3. Соблюдение требований Закона УР № 59-РЗ от 18.10.2011 года «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»; 4. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» о размещении знаков о запрете курения табака у входов в здания и помещения магазинов, предприятий общепита и гостиниц; 5. Об ограничении на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией; 6. О правилах розничной продажи алкогольной продукции. II. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка по соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка (7 ИП; 4 руководителя организаций). |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | 1. Размещение нестационарных торговых объектов для осуществления торговли квасом (Постановление Администрации города Глазова от 05.05.2017 № 24/4) 2. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 22.06.2017 № 24/7) (размещение киоска "Почта России") |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | - | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | В 2017 году заявления на выдачу разрешений на право организации розничного рынка не поступали. На территории МО "Город Глазов" работает 1 розничный рынок - ООО "ТК "Центральный рынок". Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО ТК "Центральный рынок" выдано в 2015 году сроком на 5 лет, т.е. до 2020 года. |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | Апрель 2017 год | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлено постановление Администрации города Глазова "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок" от 10.04.2017 № 24/3 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 12.04. 2017 г. по 16.04.2017 г. на организацию универсальной ярмарки. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1. Организован семинар для руководителей сферы общественного питания "Оформление ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" (совместно с Россельхознадзором по КО и УР и БУ УР Глазовской РайСББЖ); 2.Организовано участие представителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в семинаре "Переход на новый порядок применения ККТ", проводимой в инспекции федеральной налоговой службы № 2 по УР; 3. Проведена организационная работа по участию визажистов в мастер - классе (г. Ижевск); 4. Организовано участие в республиканском совещании с руководителей и специалистов предприятий бытового обслуживания населения и гостиничного бизнеса в Минпромторге УР. |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | I. Организовано участие в республиканских конкурсах: 1. "Лучшее предприятие торговли 2017 года по обслуживанию ветеранского контингента" (участие - ООО "Продстройторг", ООО "Хлебосол"), 2. "Дни национальной кухни", посвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 3. Провели организационную работу по участию МАУ "Здоровое питание" во Всероссийском конкурсе в рамках Программы «100 лучших товаров России». II. Проведена организационная работа по участию специалистов сферы общественного питания в защите профессиональных званий "Мастер - повар УР", "Мастер - кондитер УР", "Мастер торгового сервиса УР". III. Подведены итоги конкурса "Бренд Удмуртии - 2016". Победители конкурса: группа «Изготовление и ремонт мебели» - ООО «Фараон»; группа «Ремонт сложно - бытовой техники и радиоаппаратуры» - ООО «Гарант-Г». Лауреаты конкурса ИП Стяжкин А.В. «Глазовские валенки», ИП Тебенькова И.Е. «Салон красоты «Ирина» |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | Проведены городские конкурсы: 1. Городской этап республиканского конкурса "Дни национальной кухни"; 2. "Лучший повар школьной столовой - 2017"; 3. "Лучший повар года" совместно с компанией "Хозяин в доме"; 4. "Лучший официант года" совместно с компанией "Хозяин в доме"; 5. Городской этап республиканского конкурса «Лучшее предприятие торговли 2017 года по обслуживанию ветеранского контингента» |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «город Глазов» и в неразграниченной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 3 земельных участка, границы которых уточнены |  |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность, установление публичных сервитутов | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы и земельного налога | В первом полугодии 2017 года заключено: 26 договоров и перезаключено 11 договоров аренды; 5 договоров купли-продажи земельных участков |  |
| 5 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | В первом полугодии 2017 года оценка земельных участков не производилась, при расчетах используется кадастровая стоимость земель |  |
| 5 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов» | В первом полугодии 2017 года вовлечено в оборот 28 земельных участков |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Организация муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и осуществление необходимых действий по устранению выявленных нарушений | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | За 1 полугодие 2017 года проведен муниципальный земельный контроль по использованию 5 земельных участков. В результате проведенных проверок вынесено 5 предписаний и 3 акта проверки направлено в межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Удмуртской Республике для возбуждения административного производства. По использованию двух земельных участков нарушений не выявлено. Кроме этого за истекший период текущего года проведено 9 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков с целью обнаружения нарушений требований земельного законодательства. В результате обследований выявлены признаки нарушений по использованию 6 земельных участков, правообладателям которых направлены письма с установлением сроков устранения таких нарушений. Подготовлено и подписано 4 соглашения по оплате фактического использования земельных участков без оформления на них прав. В органы государственного надзора направлены материалы для включения в ежегодный план проведения проверок по 29 земельным участкам. В результате проведенной работы оформлены права на 4 земельных участков, по 18 земельным участкам виды разрешенного использования приведены в соответствие с их фактическим использованием. В бюджет города Глазова получено дополнительно доходов за оплату фактического использования земельных участков в сумме 2,3 тыс. рублей, за счет приведения в соответствие видов разрешенного использования земельных участков с их фактическим использованием сумма годовой арендной платы (земельного налога) увеличилась на 51,0 тыс. рублей. |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Завершение формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, постановка указанных земельных участков на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под всеми МКД. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | На 01.07.2017 года для ИЖС сформированы 138 земельных участков, которые из-за отсутствия инженерных коммуникаций не могут быть предоставлены гражданам. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономического класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономкласса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Проведены кадастровые работы по 4 земельным участкам для жилищного строительства. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы при необходимости | В течение 2017 года | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | Согласование списков особо ценного движимого имущества МБУ (83 учреждения). Управлением в первом полугодии проведены 4 внеплановых инвентаризации. Основанием для проведения внеплановой проверки послужила приватизация и аренда объектов муниципальной собственности. |  |
| 5 | 3 | 02 | 2 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | 2017 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки | На 01.07.2017 года зарегистрировано 114 объектов недвижимого имущества, по 19 объектам получены акты обследования |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном недвижимом имуществе города Глазова и земельных участках, находящихся на территории города Глазова, государственная собственность на которые не разграничена, договоров о передаче муниципального имущества города Глазова в аренду, безвозмездное пользование и иных сделок, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова, от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | В первом полугодии заключены: 3 договора купли-продажи муниципального имущества города Глазова; 2 договора аренды муниципального нежилого фонда; 18 договоров и перезаключено 11 договоров аренды земельных участков; 5 договоров купли-продажи земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 4 | Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Предоставление МУ и МУП отчетов о наличии и движении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления по состоянию на 31.12.2016 года. |  |
| 05 | 3 | 02 | 5 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | На 01.07.2017 года в бюджетном учёте учитывалось 3 061 объект муниципального имущества казны муниципального образования «Город Глазов», из них: 2 827 объекты недвижимого имущества; 84 объекта движимого имущества; 150 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 6 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | Проведена оценка рыночной стоимости 10 объектов недвижимости и одна оценка рыночной стоимости арендной платы |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Выполнение функций администратора доходов бюджета города Глазова от использования имущества и земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, получаемых в виде арендной платы и средств от приватизации муниципального имущества, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за муниципальное недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и государственной собственности | На 01.07.2017 года поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» составили: 16 400,79 тыс. руб. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | Предоставлено 167 муниципальных услуг в области имущественных отношений и земельных ресурсов в соответствии с утвержденным перечнем |  |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2017

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2015-2020 годы |  |
| --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств Микрофинансовой организации Фонд развития предпринимательства города Глазова | Сумма выданных займов | 30 000 | Выдано 27 займов на сумму 20 118 тыс. рублей. | За 1-2 кварталы показатель выполнен на 67% | В концу 2017 года показатель будет выполнен |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | Объем субсидий | 2 000 | 0 | 0 | Выдача субсидий за счет федеральных средств начнется в 4 квартале 2017 года. |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2017 г.

| Наименование муниципальной программы | "Создание условий для устойчивого экономического развития " на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | от 17.03.2017 | №9/9 | Программа приведена в соответствие с решением Глазовской городской Думы О бюджете города Глазова |

Заполняется для годового отчета.