УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 июля 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | доля молодёжи, охваченной республиканскими и городскими мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи | % | 41,0 | 41,0 | 30 | 11 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 6 | доля молодых граждан, охваченных республиканскими и городскими мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодежи | % | 22 | 24 | 7 | 17 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 7 | охват детей и подростков «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, мероприятиями профилактической направленности | % | 10 | 14 | 4 | 10 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 8 | доля молодёжи, участвующей в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, органов молодёжного самоуправления в общей численности молодежи | % | 5 | 7 | 2 | 5 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 1 | 9 | количество молодёжи, охваченной социальным и психологическим консультированием | чел. | 1 500 | 1 900 | 1 088 | 812 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 1 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | ед. | 15 | 15 | 9 | 6 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 | 2 | доля детей и молодежи охваченных профилактическими мероприятиями | % | 33,0 | 33,0 | 17 | 16 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 |  | число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете | ед. | 114 | 140 | 47 | 93 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 11 | 2 |  | число лиц с зависимостью от алкоголя, состоящих на диспансерном учете | ед. | 25 | 260 | 25 | 235 |  |  | К концу года планируется достичь планового показателя |

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики							   О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 июля 2017 года

|  |  |  | Наименование муниципальной программы |  |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма Молодежь города Глазова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  |  | Реализация проектов, программ и проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  | МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | Специалистами по работе с молодежью проведено 55 мероприятий с охватом 6 022 человека. |  | Отсутствие зала для проведения мероприятий; Отсутствие качественной музыкальной аппаратуры; Отсутствие мультимедийного диапроектора и экрана; Отсутствие своевременного финансирования мероприятий. |
| 11 | 01 | 02 |  | 2 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  | МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода |  | Условия созданы |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  |  | Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 1 | Содействие участию молодежи в развитии государства и общества, поддержка социальных инициатив |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | 25 марта совместно с городским советом работающей молодежи организовали и провели второй открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?», РЦ «Кристалл». Участие учащихся школ г. Глазова в открытом публичном конкурсе Гос. корпорации «Росатом» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов в 2017 году, МБОУ «ФМЛ» - «Технопарк», 1 этап - победители: МБОУ «Гимназия № 6» - «Зеленый мир своими руками», 2 этап - победители: МБОУ «СШ № 12» - «Игротека «Разноцветное детство», МБОУ ДО «ДЮЦ» - Слет учащихся школ «Молодежный арсенал» Участие учащихся школ г. Глазова в Общероссийском конкурсе «Слава Созидателям!». |  | - |
|  |  |  |  |  | Выпуск подростково – молодежных изданий |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | В течение периода | Привлечение внимания общественности и объективное освещение в СМИ информации, проблем, связанных с положением молодёжи в современном обществе | Самостоятельная газета не печаталась, выпущено 6 страничек в газете «Красное знамя». |  | Задолженность за 3 выпуска 2016 года. |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий молодежных общественных организаций города |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В городе активно работает Городской Совет Работающей Молодёжи. В 1 полугодии 2017 года Советом проведены: 22 февраля совместно с городским советом работающей молодежи организовали и провели соревнования по боулингу среди работающей молодежи города Глазова, РЦ «Кристалл». 25 марта совместно с городским советом работающей молодежи организовали и провели второй открытый чемпионат города Глазова по спортивной игре «Что? Где? Когда?», РЦ «Кристалл». 17 мая совместно с Городским советом работающей молодежи организован и проведен общегородской субботник на территории парка «Заречный». 12 июня организован Велопробег, посвященный Дню России. Акции, проводимые волонтерскими отрядами: - «Спасибо за вашу работу!», - «Верные друзья», - урок-презентация ««Волонтеры Нового Века». -«Вкусняшки для пташки», - «Позвони!!!», - «Подари улыбку миру!». |  | - |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 2 | Формирование духовности, нравственности и здорового образа жизни |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В течение учебного года проводятся тематические беседы, классные часы, уроки толерантности, уроки мира, устные журналы, классные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, музей «Иднакар». Традиционно проводятся внеклассные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся: «День матери», «Мы такие разные, но мы вместе», «Марафон Детство», «День толерантности» и др. Спортивные игры, соревнования, «минутки здоровья» направленные на формирование установки на ведение ЗОЖ Просмотр и обсуждение социальных профилактических видеороликов о вреде употребления ПАВ В июне 2017 г. при поддержке Гос.корпорации «Росатом» в лагерях с дневным пребыванием детей состоялись соревнования по воркауту и детский спортивный фестиваль среди детей, отдыхающих в городских лагерях с дневным пребыванием. Турнир по мини-футболу среди девочек Проект спортивно-туристического направления «Азимут» (совместно с МБОУ ДО «СЮТУР») Акция «Бумага во благо», - акция «Весенняя неделя добра» - Флэшмоб «Лучшее, конечно, впереди!»; - месячник Детского телефона доверия. - акция «Красная ленточка» |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | В течение периода |  | Проведено 22 мероприятия, посвященных здоровому образу жизни: Дни здоровья, спортивные эстафеты, веселые старты, товарищеские встречи и турниры по шашкам, настольному теннису, хоккею, футболу, викторины, спортивно-игровые программы. Также проведены, беседы, практические занятия по профилактике зависимостей (курение, наркотики, алкоголь, ПАВ), и мероприятия в рамках борьбы со СПИДом (дебаты, просмотры фильмов с последующим обсуждением, шествие, акции). Охват данными мероприятиями составил 681 человек. |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение массовых мероприятий для молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | 13 февраля 2 апреля 17 апреля 20 апреля 5 мая 10 июня |  | - «Караоке-баттл». - детский «Караоке-Battle» - Всероссийский исторический квест «Первый. Космический»; - Организация и проведение городского творческого фестиваля для подростков и молодежи среди любителей «Сделай шаг»; - Концерт «Эти песни спеты о войне», посвященного празднованию Дня Победы; - Концертная программа и интерактивна площадка «Игры нашего двора» в рамках общегородского праздника «День города-2017». |  | Кредит. задолженность за 2016 год. |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2017-2020 | 24 июня |  | Общегородской праздник «День молодежи-2017» «Над Чепцой!», в рамках которого проведены: - межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Quest of the best 9», - рок-концерт; - площадка граффити; Также работали интерактивные площадки. Мероприятием охвачено около 2650 человек. |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 3 | Поддержка талантливой молодежи, поддержка и развитие творчества молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Стимулирование молодёжи занимающейся инновационной и творческой деятельностью, вносящей вклад в реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики | В МБУ «Молодежный центр» работают творческие коллективы: - танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «Юность», - вокальный коллектив «Связки», - студия брейк-данса «Недостающий ингредиент», - студия граффити «ZADIAK», волонтерский отряд «Волонтеры Нового Века» и «Волонтеры Победы». |  | - |
|  |  |  |  |  | Участие в летних и зимних лагерных сменах, экскурсиях для подростков и молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода |  | Участие в республиканской профильной лагерной смене «Вектор успеха» в АУ УР «Молодёжный лагерь «Ёлочка», 2 чел. |  | - |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 4 | Социальная поддержка молодой семьи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи | Городской конкурс селфи для молодых семей «Полезные привычки моей семьи». |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация работы клубов молодых семей |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода |  | В городе работают клубы молодых семей. |  | - |
| 11 | 01 | 03 |  | 5 | Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по работе с молодежью, формирование кадрового резерва |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы государственной молодёжной политики | Проведен конкурс и отбор кандидатов в члены молодежного парламента. 29 июня 2017 года на сессии Глазовской городской Думы утвержден состав Молодежного парламента при Глазовской городской Думе 3 созыва. |  | - |
|  |  |  |  |  | Участие в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, активах, форумах, фестивалях, экскурсиях |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 19 января 7 февраля 18-19 февраля 02-06 марта 25 апреля 26 апреля 12 апреля 14-16 апреля 27-28 апреля 14-24 июня |  | - Участие в республиканском «кустовом» семинаре на тему «Профилактика кризисных состояний подростков и молодёжи», 4 чел. - Участие в республиканской видеоконференции в рамках акции «Неделя безопасного интернета», 2 чел. - Участие в работе форума «ФАСТ. Революция в проектировании», 200 чел. - участие в межрегиональном семинаре специалистов, работающих в сфере оказания социально-психологических услуг, 2 чел. - Участие в республиканском семинаре «Работа с семьей как ключевой фактор успеха в профилактике асоциального поведения несовершеннолетних», 1 чел. - Участие в республиканском семинаре для работодателей, организующих трудоустройство подростков и молодежи в городах и районах УР,2 чел. - Участие в заседании республиканского методического объединения на тему «Границы профессиональной компетентности психолога. Супервизия», 1 чел. - участие в республиканском молодежном образовательном форуме «Достояние Республики», 51 чел. - Участие в Форуме руководителей волонтерских отрядов,1 чел. - участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа, 15 чел. |  | - |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 02 |  | 6 | Организация работы со студенчеством |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования | Проведены мероприятия по формированию социальных инициатив. Организована информационная встреча студентов города со специалистами УРО МООО «РСО». Проведение заседаний киноклуба «Россказни». 21-23 апреля на территории города Глазова работал студенческий десант УРО МООО «Российские Студенческие Отряды» в рамках добровольческой акции «Отрядный вираж». Студенты привели в порядок Монумент Свободы на площади Свободы, Памятник жертвам политических репрессий, Памятник В.Г. Короленко и Сквер героев, кроме того от мусора были очищены Заречный парк, Гор сад, здание МК «Родник». |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение массовых мероприятий ССУЗов и ВУЗов города |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 25 января 16 февраля 28 марта 12 апреля |  | 25 января практическое мероприятие по формированию социальных инициатив ко Дню студента среди активистов ССУЗов города Глазова, БПОУ УР «ГПК», 120 чел. 16 февраля БОУ СПО УР ГПК организована и проведена V республиканская научно-практическая конференция «Российский патриотизм: традиции и современность». 28 марта в ФГБОУ ВО «ГГПИ» им. В.Г. Короленко проведен конкурс проектов «Моя студенческая инициатива». 12 апреля проведения конкурса «Краса Удмуртии» среди профессиональных образовательных организаций г. Глазова, БПОУ УР «ГПК». |  | - |
|  |  |  |  |  | Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ» |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | 3–18 апреля |  | Проведен фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ 2017», ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко. |  | Кредит. задолжен. |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 03 |  | 7 | Патриотическое воспитание молодежи города |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 21 февраля 17 апреля 5-9 мая 21 мая 12 июня В течение периода | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | 21 февраля проведен квест «1941. Заполярье», в БПОУ УР «ГТК». 17 апреля проведен Всероссийский исторический квест «Первый. Космический», в БПОУ УР «ГТК». 5-9 мая в рамках празднования 72 – ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов проведены: - акция «Георгиевская лента»; - проведен Всероссийский исторический квест «Курская дуга»; - акция «Рекорд Победы». 21 мая совместно с Глазовским городским отделением УРО ВООВ «Боевое братство» организован и проведен квалификационный экзамен на право ношения черного берета. 12 июня совместно с Городским советом работающей молодежи организован Велопробег, посвященный Дню России, 130 чел. Проведение общегородских мероприятий: Смотр песни и строя, конкурс стихов о мужестве и героизме, работа с ветеранами, Концертная программа к 9 мая «Дети и война», статьи СМИ, конкурсы рисунков «Мой край», «Мама», «9 мая». акции: «Бессмертный полк», и др. - тематические классные часы - конкурсы сочинений «Моя семья и война» - организация тематических выставок в школьных библиотеках, подборка художественной литературы о ВОВ, подвиге советских и русских людей - - работа школьных отрядов волонтеров «Добрый Глазов», ««Добровольцы России», «Атлантида» -проведение тематических классных часов и кинолекториев. |  | - |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню Призывника |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | 23 марта 22 мая | Формирование у молодёжи готовности к вооруженной защите Родины. Патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу. | Проведена первая Республиканская военно – патриотическая игра «Допризывник. Проведен городской День призывника. |  | Кредит. задолжен. за ноябрь 2016 года, март 2017 года. |
|  |  |  |  |  | Организация работы городских клубов, центров, кадетских и правовых классов, музеев образовательных учреждений патриотического воспитания молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, возрождение и развитие военно-спортивных традиций | В городе работают военно-патриотические клубы: «Кречет», «Патриот России», подростково-молодежный кадетский казачий патриотический клуб «Спас», Глазовское местное отделение всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». На базах школ и учреждений доп. образования действуют 18 музеев и музейных комнат. Проведена ежегодная Региональная игра «Правовая азбука» для старшеклассников (18.02.2017 на базе МБОУ «СОШ № 11»). В течение учебного года состоялись городские олимпиады по обществознанию и городские конкурсы правовой направленности |  | Кредит. задолжен. за ноябрь 2016 года. |
|  |  |  |  |  | Участие в республиканских акциях и мероприятиях, посвящённых памятным датам: - «Во славу Отечества», посвящённая Дню защитника Отечества; - Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне. |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | январь-февраль 9 мая 22 июня | Воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции, увековечивание памяти и воспитание уважения к российским гражданам, погибшим при исполнении воинского долга. Развитие правовой культуры молодёжи, формирование актива молодёжи по патриотическому, правовому воспитанию из числа инициативных и талантливых (одарённых) молодых людей | Приняли участие в организации на территории города Глазова XXIII республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества». Лучшие работы были выставлены в КЦ «Россия», за участие в Республиканском этапе награждены дипломом 2 степени. Участие учащихся образовательных организаций Вахте Памяти (МБОУ «СОШ № 13»), посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. 22 июня у Монумента Победы на пл. Свободы проведена Вахта Памяти, посвященная Дню памяти и скорби. |  | - |
| 11 | 1 | 03 |  | 8 | Трудоустройство и занятость подростков и молодежи |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | В течение периода | Оказание помощи во временном трудоустройстве и занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в свободное от учебы время и незанятой молодёжи | Трудоустройство организовано. |  | Минимальный размер оплаты труда повышается, а сумма средств в программе не увеличивается. |
|  |  |  |  |  | Трудоустройство подростков и молодежи в зимнее время |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | январь, февраль |  | Трудоустроено 53 человека. |  | - |
|  |  |  |  |  | Оплата труда руководителей в зимнее время (бригадиров) |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | январь |  | Организовано трудоустройство 8 бригадиров. |  | - |
|  |  |  |  |  | Трудоустройство подростков и молодежи в летнее время |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, МБУ «Молодежный центр» | 2016-2020 | июнь |  | Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан и молодежи в летний период: - средства респ. бюдж.– 23 чел. - средства местн. бюдж. – 82 чел. - средства работодателей – 21 чел. Всего трудоустроено 126 человек. |  | - |
| - Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 |  |  | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 |  | 1 | Изготовление и распространение материалов антинаркотической направленности и средств наглядной агитации (памятки, буклеты, плакаты, наружная уличная реклама, сувенирная продукция, реклама на транспорте) |  | управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, антинаркотическая комиссия | 2016-2020 | В течение периода | Повышение уровня информированности населения и формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Оформление информационных стендов в образовательных организациях: «Вредные привычки и закон», «Курить уже не модно», «Защитим наше будущее» «Будем здоровы» Фотовыставка активного отдыха семьи «Здоровая семья-здоровые дети» Изготовление антирекламного плаката о вредных привычках Выставка книг по профилактике ПАВ, литературы о ЗОЖ, вредных привычках ( в течение года) Информация о ЗОЖ, вредных привычках в классных уголках. |  | - |
| 11 | 2 | 01 |  | 2 | Организация и проведение конференций, лекториев и семинаров в целях обмена информацией и обсуждения новых форм первичной позитивной профилактики наркомании |  | Антинаркотическая комиссия, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016-2020 | В течение периода | Совершенствование форм и методов профилактики наркомании | Социально-психолого-педагогическое отделение МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» разрабатывает методические пособия для работы с детьми с девиантным поведением и проводятся семинары с педагогами и родителями по данному вопросу - Выступление социальных педагогов «Профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних» Пед.советы в ОО с обсуждением вопросов профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних, контроля учащихся в учебное время и В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав оформлены правовые уголки. Информация в уголках постоянно обновляется. |  | - |
| 11 | 2 | 01 |  | 3 | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий с привлечением творческих коллективов, акций, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией - 26 июня |  | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2016-2020 | В течение периода | Реализация различных подходов профилактики наркомании | Наличие ящика в образовательных организациях для анонимных сообщений о случаях хранения, распространения и употребления наркотиков С 02.06.2017 по 30.06.2017 во всех лагерях с дневным пребыванием детей состоялись мероприятия в рамках антинаркотического месячника «Удмуртия за здоровое будущее»: -Беседы по темам «Злой враг – табак», «Злой враг – алкоголь», «Нет наркотикам», «Как быть здоровым», « О СПИДе», «Наркоманы – кто они»; -Конкурс рисунков «Будь здоров!»; -Психологические, духовно-нравственные тренинги «Навстречу», «Путешествие в страну Добродетелей», «Я взрослею», «Владей собой». |  | - |
| 11 | 2 | 01 |  | 5 | Проведение соревнований среди городских дворовых команд |  | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2016-2020 | В течение периода | Вовлечение подрастающего поколения в позитивные формы проведения досуга | Городские соревнования по мини-хоккею на призы клуба «Золотая шайба». |  | - |
| 11 | 2 | 01 |  | 6 | Проведение уроков здоровья «Жизни – да!» в общеобразовательных учреждениях |  | управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Повышение информированности учащихся о проблеме и последствиях употребления наркотических средств | Проведение в образовательных организациях тематических уроков здоровья «Жизни-да!» (уроки ОБЖ, обществознания, физкультуры, уроки-викторины на темы: «Спаси себя сам», «Один в современном обществе» Проведены конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет по вопросам безопасности жизнедеятельности. |  | - |
| 11 | 2 | 01 |  | 8 | Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования | 2016-2020 | В течение периода | Предупреждение антиобщественных действий несовершеннолетних | Специалистами КДН и ЗП проводилась индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними. Всего проведено 9 бесед и встреч с несовершеннолетними и их родителями. В ходе бесед выносились рекомендации и выдавались направления по организации досуговой деятельности и временного трудоустройства. |  | - |

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики							   О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

- Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 июля 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Подпрограмма «Молодежь города Глазова» |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | Подпрограмма «Создание мер по профилактике наркомании и других видов зависимости среди подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики							   О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации города Глазова

_______________О.В. Станкевич

7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

«Реализация молодежной политики»

по состоянию на 01 июля 2017 года

| Наименование муниципальной программы | Реализация молодежной политики |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова | 28.02.2017 | 9/4 | Новая редакция программы |

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики							О.А. Проц

О.М. Сунцова

2 57 92

Заполняется для годового отчета.

Заполняется для годового отчета.