Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2019

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 |  | Разработка и корректировка документов стратегического планирования муниципального образования «Город Глазов» и нормативных правовых актов об их разработке, мониторинг реализации документов стратегического планирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности муниципального управления | В соответствии с бюджетным кодексом РФ муниципальные программы города Глазова приведены в соответствии с решением о бюджете города Глазова на 2018 год в течение трех месяцев после утверждения бюджета города Глазова на 2018 год. Разработан Прогноз социально – экономического развития МО «Город Глазов» на 2019 – 2021 годы. Постановлением Администрации города Глазова № 9/20 от 31.08.2018 года утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Город Глазов» |  |
| 05 | 0 | 02 |  | Организационно-методическое руководство, координация работ по разработке и реализации муниципальных программ МО "Город Глазов" | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Расширение практики применения программно-целевых механизмов органами местного самоуправления; увязка бюджетных ассигнований с эффективностью реализации муниципальных программ | В целях реализации основных целей и задач стратегии в муниципальном образовании «Город Глазов» утверждены муниципальные программы по следующим направлениям: - развитие образования и воспитания; - создание условия для развития физической культуры и спорта; - развитие культуры; - социальная поддержка населения; - создание условий для устойчивого экономического развития; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - профилактика правонарушений; - муниципальное хозяйство; - муниципальное управление; - управление муниципальными финансами; - реализация молодежной политики. В 1 квартале 2018 года все муниципальные программы приведены в соответствии с решением Глазовской городской Думы № 313 от 20.12.2017 года «О бюджете города Глазова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Сводные годовые отчеты о реализации муниципальных программ подготовлены до 25.02.2018 года. По результатам рассмотрения отчетов, анализа оценки эффективности муниципальных программ подготовлены заключения, органам Администрации города Глазова даны рекомендации. Составлен и представлен Главе города Глазова сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, а также рейтинг муниципальных программ. |  |
| 05 | 0 | 03 |  | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на территории города Глазова | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Повышение эффективности муниципального управления | В целях Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" была проведена работа по подготовке доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов" и их планируемых значениях на 3-летний период для представления в Министерство экономики УР. В течение года осуществлялся мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Город Глазов". По результатам оценки эффективности за 2017 год МО «Город Глазов» занял первое место |  |
| 05 | 0 | 04 |  | Создание условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 - 2020 годы | В течение 2017 года |  |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности в МО "Город Глазов", в т.ч. формирование единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок города Глазова, обеспечение ее систематического обновления. | Управление экономики и развития города, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015-2020 годы | В течение 2017 года | Повышение инвестиционной привлекательности города Глазова | По состоянию на 01.01.2019 года по муниципальному образованию «Город Глазов» сформировано 30 инвестиционных площадок, общей площадью 304,7 га (149,9 га – инвестиционные площадки типа «brownfield»; 154,8 га – инвестиционные площадки типа «greenfield»). |  |
| 05 | 0 | 04 | 2 | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании "Город Глазов" | Управление экономики и развития города | 2015 - 2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | В муниципальном образовании «Город Глазов» создан Совет по инвестиционной политике при Главе муниципального образования «Город Глазов»; действуют рабочие группы по реализации социальных проектов ГК Росатом, по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Глазова. |  |
| 05 | 0 | 04 | 3 | Реализация системы сопровождения перспективных инвестиционных проектов, включающей в себя механизм взаимодействия органов местного самоуправления города Глазова, направленный на снижение административных барьеров на пути инвесторов, а также информационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | Осуществлялось обновление информации на странице «Инвестиции» официального интернет-портала МО «Город Глазов». На главной странице городского портала создан ресурс «Инвестору», включающий основные блоки – контакты, новости по площадкам, муниципальному имуществу, реестр проектов и переход на инвестиционный портал Удмуртской Республики. Новостная рассылка по направлению «Инвестиции» регулярно рассылается по электронной почте на предприятия. В режиме прямого доступа на интернет-портале муниципального образования «Город Глазов», Инвестиционном портале Удмуртской Республики (www.udminvest.ru) выставлены все инвестиционные проекты и инвестиционные площадки города. В целях снижения зависимости экономики моногорода от деятельности градообразующего предприятия в моногороде Глазов разработан паспорт приоритетной программы комплексного развития моногорода, который утвержден Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 19.07.2017 № 4). |  |
| 05 | 0 | 04 | 4 | Оказание методической и информационной помощи хозяйствующим субъектам города Глазова в сфере инвестиционной и инновационной деятельности | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 5 | Содействие развитию инновационной деятельности на территории города Глазова, совершенствование инновационной инфраструктуры города | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 04 | 6 | Содействие продвижению инновационно-активных предприятий и их инновационных проектов на региональном и российском уровне | Управление экономики и развития города | 2015-2020 годы | В течение 2018 года | Увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест |  |  |
| 05 | 0 | 05 |  | Реализация на территории города Глазова Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2017 - 2020 годы | В течение 2018 года | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | Специалисты УЭ и РГ прошли обучение по темам «Государственная конкурентная политика. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», «Применение системных мер по содействию развитию конкуренции в работе органов власти», «Антимонопольный комплаенс. Проконкурентные методы государственного и муниципального управления». В муниципальные программы включены такие мероприятия по развитию конкуренции, как развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей; мероприятия, направленные на содействие развитию предпринимательства (субсидирование, микрозаймы, консультации, семинары и т.д.); организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества; проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами, разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, содействие СОНКО, обеспечение торговой площадью, организация и проведение ярмарок Информация о развитии конкуренции за 2017 год размещена на сайте муниципального образования «Город Глазов» В период с 25.10.2018 по 26.11.2018 года осуществлялся мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов». Мониторинг осуществлялся в том числе и по средством интернет – опроса. Информация о развитии конкуренции на территории города размещается на официальном портале города Глазова в разделе «Конкуренция». С целью популяризации предпринимательства и повышения бизнес-активности населения проведены различные семинары, тренинги, круглые столы. |  |
| 05 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | В 2018 году проведен «День российского предпринимательства в городе Глазове». Фонд развития предпринимательства провел 27.04.2018 года совместно с налоговой инспекцией и ООО «Центр поддержки бизнеса» для предпринимателей семинар по он-лайн кассам. С 21 мая каждый предприниматель, обратившийся в МК Фонд развития предпринимательства, в УМЦ «Компас», смог получить бесплатную квалифицированную консультацию по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Отдельно специалисты учебно-методического центра «Компас» консультировали по вопросам охраны окружающей среды. В течение мая руководители ООО «Пимы», ООО «Комфорт», ООО «Мебельная компания «Мама» провели более 50 экскурсий для школьников по своим производствам. В ходе экскурсий школьники познакомились с организацией производственного процесса на предприятиях малого бизнеса. напиток. В этом году глазовские предприниматели организовали неформальную встречу в детском доме села Понино. За день предприниматели познакомились с детьми и их бытом, посетили уникальный музей Надежды Курченко и увидели творческие работы воспитанников. После знакомства дети и предприниматели смешанными командами сразились в скорости и ловкости в Веселых стартах. А самым приятным стало чаепитие со сладкими пирогами и вручение подарков детям. Серия обучающих мероприятий завершил курс тренингов для малого бизнеса «Перезагрузка». Тренинги организовал Фонд развития предпринимательства города Глазова при финансовой поддержке АО ТВЭЛ и АО ЧМЗ. В муниципалитете города Глазова проведен торжественный прием, на котором Почетной грамотой Министерства экономики УР, Почетной грамотой города Глазова, Благодарственными письмами Главы города Глазова, Благодарственными письмами МК ФРПГ награжден 31 предприниматель. |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Развитие и обеспечение деятельности системы микрофинансирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | Выдано 43 займа на сумму 51 195 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Развитие и обеспечение деятельности системы бизнес-инкубирования | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Обеспечение поддержки начинающих предпринимателей за счет предоставления помещений на льготных условиях | За 12 месяцев 2018 года проведено девять заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства на право размещения в МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор». На 01.01.2019 года в бизнес-инкубаторе размещено 14 субъектов малого предпринимательства (общая площадь занимаемых помещений – 371,3 кв.м. или 30,09 % полезной площади инкубатора). |  |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка не менее 20 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | Администрацией города Глазова совместно с подведомственным учреждением Глазовский бизнес-инкубатор, Фондом развития предпринимательства за 12 месяцев 2018 года проведены следующие бесплатные для предпринимателей мероприятия: тренинг «Рост прибыли», практический семинар «ФЗ-54: Как сэкономить на онлайн кассах», тренинг «Точка роста», мастер-класс «Эффективный маркетинг», онлайн мастер-класс "10 секретов мастерских продаж", мастер-класс «Развитие бизнеса и повышение качества жизни предпринимателя», обучение по реализации стартапов «Фабрика предпринимательства», мастер-класс «Харизматичный оратор», совместно с Центром поддержки предпринимательства проведен семинар «Бизнес-планирование. Анализ рисков недополучения дохода. Финансовая модель бизнес-проекта». |  |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | Инструментом информационной поддержки малого бизнеса являются средства массовой информации и сеть Интернет. 7 видеопубликаций о малом бизнесе города Глазова за 12 месяцев 2018 года размещены на официальном портале МО «Город Глазов» в разделе «Экономика», «Малый бизнес» http://glazov-gov.ru/city/economy/enterprise. На официальном портале муниципального образования «Город Глазов» еженедельно актуализируется страница «Малый бизнес», ее основные разделы: мониторинг развития малого бизнеса; поддержка малого бизнеса (включая информацию для начинающих предпринимателей, буклет "Начни свой бизнес"); субсидии малому бизнесу; реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; мероприятия, конкурсы, ярмарки, семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; Глазовский бизнес-инкубатор, Фонд развития предпринимательства города Глазова. |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 4 | Расходы на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Уплата налога на имущество организаций | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -371 |  |
| 05 | 1 | 02 | 6 | Уплата земельного налога | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности | 2016 – 2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -371 |  |
| 05 | 1 | 02 | 7 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности |  |  | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого предпринимательства получивших услугу – 14, Площадь помещений, предоставленных в пользование субъектам малого предпринимательства -371 |  |
| 05 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Проведение ежегодного анализа обеспеченности населения города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировка | 1. Обеспеченность населения города площадью торговых объектов - 937 кв.м. на 1 тыс. жителей (182,0 % от норматива минимальной обеспеченности населения - 516 кв.м.); 2. Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания- 38,0 пос.м. на 1 тыс. жителей. |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения г. Глазова | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Формирование единого информационного пространства | Внесено в Реестр 25 объектов потребительского рынка, из них 13- в связи с изменением собственника (арендатора) и сведений об объекте потребительского рынка, 12 - вновь открытых. Проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов, предприятий общественного питания, включенных в Реестр. |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 1. Ежеквартальный мониторинг минимальных, максимальных розничных цен по 40 наименованиям в 9 торговых объектах; 2. Ежемесячный мониторинг средних розничных цен в предприятиях торговли города, анализ; 3. Ежемесячный мониторинг доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения. 4. Участие в категорировании объектов торговли в интересах антитеррористической защиты. 5. Подготовлены отчёты: 5. 1. Об организации ярмарок; 5.2. Сведения о числе торговых мест на ярмарках (3-ярмарка); 5.3. Об остатках и расходе хлебопродуктов; 5.4. Об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий предприятиями хлебопечения, в т.ч. малыми предприятиями; 5.5. О предприятиях потребительского рынка: количество объектов, открыто и закрыто предприятий, торговые площади объектов розничной торговли, количество посадочных мест предприятий общественного питания, структура предприятий бытового обслуживания, мелкорозничной торговой сети, рынка, ярмарок; 5.6. О количественных показателях ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Повышение уровня профессиональных знаний кадров, повышение качества оказываемых услуг | I. Проведены совещания с руководителями объектов потребительского рынка: 1. Об организации торгового обслуживания в местах проведения общегородских праздников: Широкая Масленица, День города, День Победы, День защиты детей, С Новым 2019 годом! 2. Об ограничении на розничную торговлю спиртосодержащей парфюмерно - косметической продукцией; 3. Обеспечение доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения (с участием представителей Минпромторга УР). II. Оказана консультативная помощь руководителям предприятий потребительского рынка: 1. По соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка: (19 индивидуальным предпринимателям; 7 руководителям организаций). |  |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли путем разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики | 1. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 01.03.2018 № 24/2); 2. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 27.06.2018 № 24/4 (изменение собственника НТО), 3. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 29.08.2018 № 24/7 (изменение собственника НТО), 4. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 04.10.2018 № 24/12 (дополнение мест размещения НТО), 5. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 09.11.2018 № 24/13 (дополнение места размещения НТО), 6. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 19.11.2018 № 24/14 (дополнение мест размещения НТО), 7. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Глазова (Постановление Администрации города Глазова от 14.12.2018 № 24/15 (размещение НТО) |  |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы по мере поступления заявлений | - | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | В течение 2018 года заявления на выдачу разрешений на право организации розничного рынка не поступали. На территории МО "Город Глазов" работает 1 розничный рынок- ООО "ТК "Центральный рынок"(46 торговых мест). Согласно действующему законодательству разрешение на право организации розничного рынка ООО ТК "Центральный рынок" выдано в 2015 году сроком на 5 лет, т.е. до 2020 года. |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | Подготовлены постановления Администрации города Глазова: 1. "О внесении сведений об организации ярмарки Религиозной организацией "Глазовская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" в Перечень мест организации ярмарок" от 16.01.2018 № 24/1; с 05.02. 2018 г. по 11.02.2018 г. на организацию универсальной ярмарки; 2. "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок от 04.04.2018 № 24/3 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 09.05. 2018 г. по 13.05.2018 г. на организацию универсальной ярмарки; 3. "О внесении сведений об организации ярмарки "Ярмарка производителей Республики Татарстан и Республики Беларусь" в Перечень мест организации ярмарок от 03.07.2018 № 24/5 Союзу "Торгово- промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан" на организацию универсальной ярмарки с 24.07.2018 года по 29.07.2018 года; 4. "О внесении сведений об организации ярмарки "Успенская Ярмарка" в Перечень мест организации ярмарок от 10.07.2018 № 24/6 МБУК "Глазовский краеведческий музей" на организацию универсальной ярмарки с 14.08.2018 года по 15.08.2018 года; 5. "О внесении сведений об организации ярмарки "Ярмарка производителей Республики Татарстан и Республики Беларусь" в Перечень мест организации ярмарок от 12.09.2018 № 24/8 Союзу "Торгово - промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татарстан" на организацию универсальной ярмарки с 30.10.2018 года по 04.11.2018 года; 6. "О внесении сведений об организации ярмарки "Всероссийская ярмарка в Глазове" в Перечень мест организации ярмарок от 04.04.2018 № 24/3 ООО "Выставочный центр "Удмуртия" с 09.05. 2018 г. по 13.05.2018 г. на организацию универсальной ярмарки |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 03 | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | 1. Организовано участие руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в семинарах: - "Переход на новый порядок применения ККТ", проводимой в инспекции федеральной налоговой службы № 2 по УР; - "Особенности ведения учета оборота маркированной алкогольной продукции. Особенности формирования ежеквартальной декларации по немаркируемой алкогольной продукции (пиво). Особенности ведения учета оборота немаркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС", проводимой ООО "АТС "ГК "СКАТ". 2. Организовано участие руководителей и специалистов предприятий, оказывающих бытовые и гостиничные услуги в республиканских семинарах: - "Налоговые режимы, новый порядок применения ККМ с 2018 года"; - "Создаем цифровые рынки справедливыми и честными"; - "Повышение качества гостиничных услуг, обмен опытом"; - "Категорирование объектов торговли и гостиниц в интересах их антитеррористической защиты" - "Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и общественного питания, проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей при оказании услуг торговли и общественного питания". |  |
| 05 | 2 | 03 | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2018 год | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 1. Организовано участие предприятий торговли и общественного питания в республиканских конкурсах: 1.1. "Лучшее предприятие торговли 2018 года по обслуживанию ветеранского контингента" (участие - ООО "Хлебосол"); 1.2. "Дни национальной кухни" (участие - МАУ "Здоровое питание"). 2. Провели организационную работу по участию МАУ "Здоровое питание" во Всероссийском конкурсе в рамках Программы "100 лучших товаров России". |  |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация городских конкурсов, смотров, фестивалей профессионального мастерства | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 2015 - 2020 годы | 2017 год | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | I. Проведены городские конкурсы: 1. Городской этап республиканского конкурса "Лучшее предприятие торговли 2018 года по обслуживанию ветеранского контингента"; 2. "Лучший повар года" совместно с компанией "Хозяин в доме"; 3. "Лучший официант года" совместно с компанией "Хозяин в доме". II. Проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам: - "День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства", -"День работника торговли" |  |
| 5 | 3 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 |  | Управление и распоряжение земельными участками |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 29 земельных участков; Вновь сформировано 16 земельных участков |  |
| 5 | 3 | 01 | 2 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в собственность, установление публичных сервитутов | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2018 год | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов в виде арендной платы и земельного налога | В 2018 году заключено 87 и перезаключено 34 договора аренды земельных участков, заключено 26 договоров купли-продажи, 25 участков предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, выдано 81 разрешение на использование земель и земельных участков без предоставления и установление сервитута и 163 разрешения на размещение объектов на землях или земельных участков без предоставления и установления сервитута. |  |
| 5 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов | В 2018 году мероприятия по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости земельных участков не проводились, т.к. в соответствии с Земельным кодексом РФ начальная цена при проведении аукционов по предоставлению земельных участков определялась по кадастровой стоимости. По инициативе арендаторов, с целью улучшения финансового состояния своих организаций проведена переоценка кадастровой стоимости на рыночную стоимость 32 земельных участков |  |
| 5 | 3 | 01 | 4 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | За 2018 года вовлечено в оборот 135 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Организация муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и осуществление необходимых действий по устранению выявленных нарушений | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» | В рамках исполнения функции по муниципальному земельному контролю в 2018 году проведена 21 плановая проверка и 14 внеплановых проверок. По результатам проверок вынесено 20 предписаний и 5 актов проверки направлено в орган государственного земельного надзора для возбуждения административного производства. По Программе профилактики нарушений обязательных требований проведено 13 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и прилегающих к ним территорий, по итогам которых направлено 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и 6 писем с описанием признаков нарушений, необходимых мер по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного законодательства и установлением сроков для принятия таких мер. В результате проведенных мероприятий в 2018 году оформлены права на 11 земельных участков, по 42 земельным участкам виды разрешенного использования приведены в соответствие с их фактическим использованием. В связи с выявленными фактами использования земельных участков без оформления прав на них и использования земель не в соответствии с их целевым назначением и видом разрешенного использования подписано 9 соглашения об оплате за их фактическое использование. За фактическое использование земельных участков без правоустанавливающих документов поступило 186,9 тыс. руб. |  |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Завершение формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, постановка указанных земельных участков на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома | Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под всеми МКД. |  |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства для предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | В 2018 году проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 0,3 га. На 01.01.2019 года в реестре свободных земельных участков числиться 28 участков под ИЖС. |  |
| 05 | 3 | 01 | 8 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов экономического класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов, в том числе домов эконом класса с целью обеспечения потребности граждан в жилье | В 2018 году проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участка для индивидуального жилищного строительства общей площадью 0,3 га. В течение года для индивидуального жилищного строительства предоставлено 98 земельных участков общей площадью 9,66 га. По состоянию на 01.01.2019 года в реестре свободных земельных участков состоит: 28 земельных участков площадью 2,03 га, образованных для индивидуального жилищного строительства, 2 земельных участка площадью 9,37 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 10 земельных участков площадью 3,25 га для строительства многоквартирных домов. |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений |  |  | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования |  |  |
| 05 | 3 | 02 | 1 | Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2018 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | За 2018 год разработано 1 585 муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. Согласование списков особо ценного движимого имущества МБУ и МАУ (81 учреждения) и списков движимого имущества стоимостью свыше 50,0 тыс. руб. МКУ и ОМСУ (10 учреждений). С целью повышения эффективности использования имущества в 2018 году проведено 5 проверок. |  |
| 5 | 3 | 02 | 2 | Оценка объектов недвижимого имущества, оформление прав на объекты недвижимого имущества и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | 2017 год | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки | За 2018 год зарегистрировано 105 объектов недвижимого имущества, по 39 объектам получены акты обследования, изготовлено 38 кадастровых паспортов. |  |
| 05 | 3 | 02 | 3 | Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном недвижимом имуществе города Глазова и земельных участках, находящихся на территории города Глазова, государственная собственность на которые не разграничена, договоров о передаче муниципального имущества города Глазова в аренду, безвозмездное пользование и иных сделок, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества города Глазова | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при наличии имущества | 2018 год | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова, от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | В 2018 году заключены: 5 договоров купли-продажи муниципального имущества города Глазова; 4 договора аренды муниципального нежилого фонда; 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 5 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |  |
| 05 | 3 | 02 | 4 | Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2017 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | Предоставление МУ и МУП отчетов о наличии и движении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления по состоянию на конец отчетного периода. |  |
| 05 | 3 | 02 | 5 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования «Город Глазов» | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | На 31.12.2018 года в бюджетном учёте учитывалось 2 938 объектов недвижимого имущества, 196 объектов движимого и 196 земельных участков. |  |
| 05 | 3 | 02 | 6 | Организация и проведение работ технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2018 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | В 2018 году проведены работы по технической инвентаризации и по государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество на 105 объектов. |  |
| 05 | 3 | 02 | 7 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы при необходимости | 2018 год | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Город Глазов», обеспечение его сохранности и целевого использования | В 2018 году проведены работы по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества на 6 объектов. |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Выполнение функций администратора доходов бюджета города Глазова от использования имущества и земельных участков | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Выполнение плана по поступлению в бюджет муниципального образования «Город Глазов» доходов, получаемых в виде арендной платы и средств от приватизации муниципального имущества, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за муниципальное недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов» и государственной собственности | За 2018 год поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» составили: 42 927,34 тыс. рублей, при планируемых доходах – 41 650,00 тыс. руб. Исполнение плана, главным образом обусловлено тем, что реализованы земельные участки (вошедшие в программу приватизации), сданы в аренду муниципальные земельные участки, полученные из федеральной собственности. Также проведены конкурсные мероприятия, в результате которых заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений | 2015 – 2020 годы | 2018 год | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | Предоставлено 714 муниципальных услуг в области имущественных отношений и земельных ресурсов в соответствии с утвержденным перечнем |  |