Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 97,9 | 98,0 | 98,0 | - | 100 | 100,1 | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 18,5 | 18,9 | 9,1 | +9,8 | 207 | 203 | показатель снижен за счёт снижения рождаемости: 2016 год- 1013 чел. 2017 год- 838 чел. 2018 год- 848чел. |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17074,63 | 17757,62 | 19349,82 | +1592,2 | 109 | 113,3 | показатель увеличен в связи с увеличением размера МРОТ |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | - | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 | 100 | - |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 100,00 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова | баллы | 139,54 | 85 | - | -85 | 0 | 0 | детские сады в 2018 году не включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 97,5 | 98,0 | 98,0 | - | 100 | 100,5 | - |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 83,1 | 77,5 | 83,8 | +6,3 | 108 | 100,8 | показатель увеличен за счёт досрочного прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации на квалификационную категорию независимо от стажа работы |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 85,0 | 86,0 | 88,0 | +2,0 | 102,3 | 103,5 | показатель увеличен за счёт: -получения высшего образования сотрудниками со средне-специальным образованием, - приёма на работу молодых специалистов с высшим образованием, - увольнения сотрудников со средне-специальным образованием |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 7,0 | 9,0 | 8,0 | +1,0 | 112 | 87,5 | - |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 21924,48 | 23640,0 | 24109,16 | +469,16 | 102 | 110 | показатель увеличен с целью выполнения «дорожной карты» |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 4,0 | 4,0 | 6,0 | +2 | 150 | 150 | показатель увеличен за счёт побед во Всероссийском и Республиканском конкурсах |
| 01 | 3 |  | Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99,55 | 99,75 | 100 | +0,25 | 100 | 100,4 | - |
| 01 | 3 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,49 | 0,25 | 0,0 | - 0,25 | 100 | 49 | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,68 | 1,90 | 1,40 | - 0,50 | 135,7 | 83 | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 62,8 | 60,0 | 71 | +11 | 118 | 113 | По ФГОС обучаются обучающиеся 1 – 8 классов |
| 01 | 3 | 4.1 | на ступени начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 3 | 4.2 | на ступени основного общего образования от общего количества детей основного общего образования | процентов | 60,1 | 80,7 | 81,4 | + 0,7 | 100,8 | 135 | По ФГОС обучаются обучающиеся 1- 8 классов |
| 01 | 3 | 4.3 | на ступени среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,56 | 0 | 5,56 | - 5,56 | 0 | 0 | - |
| 01 | 3 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 90,37 | 91,9 | 93,75 | +1,85 | 102 | 103,7 | - |
| 01 | 3 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 75,6 | 76,0 | 78,07 | +2,07 | 103 | 103,3 | - |
| 01 | 3 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 3,0 | 3,0 | 2,7 | - 0,3 | 100 | 111 | - |
| 01 | 3 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 90,0 | 91,0 | 90,0 | -1,0 | 98,9 | 100 | Уменьшение охвата обучающихся горячим питанием объясняется увеличением охвата обучающихся всеми видами питания |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 22 896,90 | 23 000,0 | 27 391,09 | + 4 391,09 | 119 | 119,6 | - |
| 01 | 3 | 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 25 311,64 | 25 411,00 | 27 854,27 | + 2443,27 | 110 | 110 | - |
| 01 | 3 | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 3 | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 20 | 20,5 | 22 | +1,5 | 107,3 | 110 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком прохождения аттестации |
| 01 | 3 | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 3 | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Со всеми учителями заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 3 | 16 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 3 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) | Тыс. руб. | 36, 95 | 37,00 | 44,36 | +7.36 | 120 | 120 | - |
| 01 | 3 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 0 | 0 | 143,7 | +143,7 | 89,8 | 89,8 | В процедуре независимой оценки качества участвовало 19 общеобразовательных организаций Глазова Средний балл по УР 137,02, по Глазову 143,7 из 160 возможных |
| 01 | 3 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 0 | 0 | 96,7 | +96,7 | 100 | 96,7 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг проводится в рамках НОК УООД. Средний балл удовлетворенности качеством образовательной деятельности по городу составляет 29,02 балла из 30 возможных, что выше среднего балла по УР |
| 01 | 3 | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 98 | 99 | 100 | +1 | 101 | 102 | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию. Все педагогические работники зарегистрированы на сайте госуслуг, благодаря участию в конкурсе «ИТ-марафон» |
| 01 | 4 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в том числе в рамках системы персонифицированного дополнительного образования детей | процентов | 66,6 | 66,7 | 66 | -0,7 | 99 | 98,9 | - |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы. В том числе в рамках системы персонифицированного дополнительного образования детей | процентов | 89 | 89,5 | 89,5 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 4 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 7748 | 7 750 | 7811 | +61 | 100,7 | 100,8 | - |
| 01 | 4 | 3.1 | на международном уровне | Чел. | 61 | 63 | 71 | +4 | 112,6 | 116,3 | - |
| 01 | 4 | 3.2 | на российском уровне | Чел. | 488 | 450 | 453 | +3 | 100,6 | 92,8 | - |
| 01 | 4 | 3.3 | на республиканском уровне | Чел. | 1676 | 1678 | 1684 | +6 | 100,3 | 100,4 | - |
| 01 | 4 | 3.4 | на городском уровне | Чел. | 5523 | 5 525 | 5603 | +78 | 101,4 | 101,4 | - |
| 01 | 4 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. | 1764 | 1 766 | 1754 | - 12 | 99,3 | 99,4 | - |
| 01 | 4 | 4.1 | на международном уровне | Чел. | 64 | 65 | 63 | - 2 | 96,9 | 98,4 | - |
| 01 | 4 | 4.2 | на российском уровне | Чел. | 396 | 398 | 390 | - 8 | 97,9 | 98,4 | - |
| 01 | 4 | 4.3 | на республиканском уровне | Чел. | 409 | 411 | 409 | - 2 | 99,5 | 100 | - |
| 01 | 4 | 4.4 | на городском уровне | Чел. | 895 | 897 | 892 | - 5 | 99,4 | 99,6 | - |
| 01 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 6 | 6 | 4 | - 2 | 66 | 66 | Гранты не поддаются прогнозам |
| 01 | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0 | 100 | 100 | Требуется капитальнвй ремонт загородного лагеря «Ласточка» |
| 01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 30,6 | 30,7 | 30,7 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 23 | 23,1 | 16 | - 7,1 | 69 | 69 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 4 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Со всеми педагогическими руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 4 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 4 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 4 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | За отчетный период процедура независимой оценки (НОК) не проводилась |
| 01 | 4 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 | - | - | - | - | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по дополнительному образованию изучается в ходе НОК на уровне субъекта. |
| 01 | 4 | 14 | Доля детей, охваченных персонифицированным дополнительным образованием | процентов | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | - |
| 01 | 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Глазова | баллов | 0 | 0 | 143,7 | +143,7 | 89,8 | 89,8 | Оценка качества муниципальной системы образования проводилась в рамках независимой оценки качества УР. Приняли участие 19 общеобразовательных организаций Глазова. Средний балл по УР 137,02, по Глазову – 143,7 из 160 возможных |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 94 | 94,5 | 94,5 | - | 100 | 100 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 20 | 20,5 | 21,2 | +0,7 | 103,4 | 106 | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 94,2 | 95 | 94 | - 1 | 98,9 | 99,7 | Уменьшение показателя связано с привлечением к работе сотрудников пенсионного возраста |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | - |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Со всеми руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. | 24 971,51 | 25 000,0 | 27 450,24 | + 2 450,24 | 109,8 | 109,9 | Увеличение показателя связано с выплатой отпускных работникам образовательных организаций |
| 01 | 5 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. | 18 | 0 | 13 | +13 | 100 | 72 | Гранты не поддаются прогноам |
| 01 | 5 | 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 0 | 0 | 96,7 | +96,7 | 96,7 | 96,7 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг проводится в рамках НОК УООД. Средний балл удовлетворенности качеством образовательной деятельности по городу составляет 29,02 балла из 30 возможных, что выше среднего балла по УР |

Заполняется для годового отчета.