Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию за 12 месяцев 2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Глазов" | В 2018 году муниципальная услуга оказана 6453 чел. | Очередность детей с 1,5 до 3-х лет. |
| 01 | 1 | 01 | 1 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выделены субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 34 муниципальных образовательных организациях |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Уплачен налог на имущество |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании "Город Глазов". | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования | Управлением дошкольного образования данная услуга оказывается на личном приёме, в МФЦ, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и портале Госуслуг. За отчётный период поставлено в очередь 972 ребёнка. |  |
| 01 | 1 | 01 | 5 | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования". | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Информирование населения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | В 34 дошкольных образовательных организациях города на информационных стендах, официальных сайтах размещена информация о реализуемых образовательных программах. |  |
| 01 | 1 | 01 | 6 | Обеспечение мер пожарной безопасности и создание условий для безопасности образовательного процесса | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение условий пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Проведена: - замена, ремонт АПС на сумму 111,4 тыс.руб.; -замена пожарных рукавов в д/с №33,53 (10,4 тыс.руб.); -приобретение огнетушителей в д/с №9,33,40,44, 53 (96,7 тыс.руб.); - установка противопожарных дверей в д/с №33,53,27,26 (15,465 тыс.руб.); -обработка косоуров лестниц в д/с №1,4,31,32,33,44,34,50 (70,7 тыс.руб.) - проверка пожарных кранов внутреннего водоснабжения в 21 детском саду, внешнего водоснабжения в 1 детском саду, замена огнетушителей в 12 детских садах, а так же на детской даче «Искра», замена знаков, планов эвакуации. Прошли обучение в филиале ЧОУ ДПО УЦ «Русич+» сотрудники 19 детских садов на охранника 4 разряда. Установлена видеокамера на втором здании д/с №36. |  |
| 01 | 1 | 01 | 7 | Специальная оценка по условиям труда | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | Специальная оценка по условиям труда проведена в 25 детских садах. Приведены в соответствие с требованиями 302 рабочих места. |  |
| 01 | 1 | 01 | 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Муниципальные правовые акты | Проведён анализ: - предписаний органов Госпожнадзора детских садов № 26,27,31,55, детской дачи «Искра»; - предписаний прокуратуры д/с №48,50,53; - Главного Управления ветеринарии Удмуртской Республики детских садов №34,36; Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека детских садов №20,33,38, детской дачи. - Принимаются меры по устранению замечаний. |  |
| 01 | 1 | 01 | 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Увеличение индекса здоровья | 1. Функционирование Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27». 2. Сохранение индекса здоровья воспитанников. |  |
| 01 | 1 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Создание условий для проведения прогулок воспитанников в летний и зимний период | В 34 детских садах проведена санитарно-гигиеническая обработка зданий и территорий, проведены мероприятия по подготовке к летнему - оздоровительному периоду, созданы условия на участках для проведения прогулок. |  |
| 01 | 1 | 01 | 11 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление дошкольного образования | 2015 год | 2015 год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | В рамках функционирования Республиканской экспериментальной площадки в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №35» разработана программа «Знакомим детей старшего дошкольного возраста с родным краем (Удмуртской Республикой)». |  |
| 01 | 1 | 01 | 12 | Осуществление материально- технического обеспечения образовательной деятельности. | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обновление материально технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | На основании рекомендаций образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО детские сады приобретают методическое обеспечение для их реализации, дополняют развивающую предметно-пространственную среду. |  |
| 01 | 1 | 01 | 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | В 34 дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 01 | 14 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Подготовлены 5 материалов для сюжетов компании «Гарант-Глазов» и представлены: в передаче «Темы дня»: -о подготовке детской дачи «Искра» к началу работы, - о подготовке территорий детских садов к летнему оздоровительному периоду; для компании ТРК «Моя Удмуртия» о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель», о проведении соревнований «Шашки-малютки», о реализации проекта «Загадки холма Кардача», о Дне дошкольного работника. Подготовлены материалы в газеты: «Красное знамя»- о победительнице конкурса «Педагог года Удмуртии» в номинации «Воспитатель», о конкурсе среди детских садов в рамках 100-летия комсомола; «Иднакар»- о реализации проекта «Загадки холма Кардача». |  |
| 01 | 1 | 01 | 15 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации города Глазова об организации предоставления дошкольного образования в городе Глазова, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Глазове на официальном сайте Администрации города Глазова в сети Интернет | Опубликованы Приказы УДО от 15.01.2018г. №05 "Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2018 год", от 28.03.2018г. №35 "Об утверждении плана мероприятий «Обеспечение доступности дошкольного образования", Приказ УДО №92 от 01.10.2018г. «О закреплении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями МО "Город Глазов", Уставы МКУ «Методический кабинет УДО и подведомственных ему учреждений» и МБУ «Централизованная бухгалтерия УДО и подведомственных ему учреждений». Обновлена информация «История и современность дошкольного образования». Опубликовано 49 новостей о мероприятиях, проводимых в детских садах и управлении дошкольного образования. Проводилась работа по заполнению информации на сайте http://new.glazov-gov.ru. |  |
| 01 | 1 | 01 | 16 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управлением дошкольного образования проведён мониторинг представления нормативно закреплённого перечня информации на официальных сайтах детских садов. Мониторинг заполнен в АИС «Мониторинг образования» в апреле, предоставлен в АУ УР «РЦИ и ОКО». За отчётный период заполнение официальных сайтов составило 100%. |  |
| 01 | 1 | 01 | 17 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог |  |
| 01 | 1 | 01 | 18 | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций | Медосмотр пройден сотрудниками из 33 детских садов (1178 чел.) |  |
| 01 | 1 | 01 | 19 | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19) | Осуществлялось содержание зданий детских садов №6,16,19. Дошкольное образовательное учреждение №6 ликвидировано (Постано-вление Администрации города Глазова от 28.06.2018г. №4/6) |  |
| 01 | 1 | 01 | 20 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2016-2017 годы | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчётный период мероприятия не проводились ввиду отсутствия финансирования |  |
| 01 | 1 | 01 | 21 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках персонифицированной системы повышения квалификации получено 381 900,00 руб. Курсы пройдены 201 человеком. |  |
| 01 | 1 | 01 | 22 | Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Подготовка детских садов к отопительному сезону | Для подготовки детских садов к отопительному периоду 2018-2019 г.г. выделено 700 тысяч руб. Данные средства направлены на проведение ремонтных работ в детских садах №32,38,46,49,50 (ремонт кровли, систем отопления, электроснабжения) и выполнены во втором полугодии. |  |
| 01 | 1 | 01 | 23 | Приобретение и установка игровых форм на территории МБДОУ ЦРР д/с «Искра». | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | поставка и установка игровых форм в МБДОУ ЦРР д/с «Искра» | Поставлены и установлены игровые формы в МБДОУ ЦРР д/с «Искра» |  |
| 01 | 1 | 01 | 24 | Ремонт кровли здания МБДОУ д/с №20. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля | отремонтированная кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 25 | Ремонт ливневой канализации в помещении подвала и крыше МБДОУ д/с №29. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная ливневая канализация в помещении подвала и крыше | отремонтированная ливневая канализация в помещении подвала и крыше |  |
| 01 | 1 | 01 | 26 | Ремонт системы водоотведения кровли МБДОУ д/с №29. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная система водоотведения кровли | отремонтированная система водоотведения кровли |  |
| 01 | 1 | 01 | 27 | Ремонт кровли МБДОУ д/с №29. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля | отремонтированная кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 28 | Ремонт кровли здания МБДОУ д/с №30. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля | отремонтированная кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 29 | Замена оконных блоков МБДОУ д/с №30 | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки | новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 30 | Замена оконных блоков МБДОУ д/с №33. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки | новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 31 | Ремонт входных групп МБДОУ д/с №33. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированные входные группы | отремонтированные входные группы |  |
| 01 | 1 | 01 | 32 | Замена оконных блоков МБДОУ д/с №36. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки | новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 33 | Ремонт кровли корпуса №1 МБДОУ д/с №36. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля корпуса №1 | отремонтированная кровля корпуса №1 |  |
| 01 | 1 | 01 | 34 | Ремонт кровли корпуса №2 МБДОУ д/с №36. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля корпуса №2 | отремонтированная кровля корпуса №2 |  |
| 01 | 1 | 01 | 35 | Ремонт теневых навесов МБДОУ д/с №37. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированные теневые навесы | отремонтированные теневые навесы |  |
| 01 | 1 | 01 | 36 | Ремонт входных групп и замена оконных блоков МБДОУ д/с №37. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированные входные группы и новые оконные блоки | отремонтированные входные группы и новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 37 | Ремонт входных групп и замена оконных блоков МБДОУ д/с №45. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированные входные группы и новые оконные блоки | отремонтированные входные группы и новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 38 | Облицовка стен цоколя главного фасада МБДОУ д/с №45. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | облицованные стены цоколя | облицованные стены цоколя |  |
| 01 | 1 | 01 | 39 | Ремонт теневого навеса на территории МБДОУ д/с №46. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированный теневой навес | отремонтированный теневой навес |  |
| 01 | 1 | 01 | 40 | Замена оконных блоков и балконной двери МБДОУ д/с №53. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки и балконная дверь | новые оконные блоки и балконная дверь |  |
| 01 | 1 | 01 | 41 | Ремонт направляемой кровли МБДОУ д/с №53. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная направляемая кровля | отремонтированная направляемая кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 42 | Приобретение замка детского оконного МБДОУ д/с №53. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | установлены замки на окнах | установлены замки на окнах |  |
| 01 | 1 | 01 | 43 | Ремонт кровли МБДОУ д/с №54. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля | отремонтированная кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 44 | Ремонт системы водоотведения МБДОУ д/с №54. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная система водоотведения | отремонтированная система водоотведения |  |
| 01 | 1 | 01 | 45 | Ремонт эвакуационных выходов МБДОУ д/с №55. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированные эвакуационные выходы | отремонтированные эвакуационные выходы |  |
| 01 | 1 | 01 | 46 | Замена оконных блоков МБДОУ д/с №55. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки | новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 47 | Ремонт кровли МБДОУ д/с №56. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля | отремонтированная кровля |  |
| 01 | 1 | 01 | 48 | Замена оконных блоков МБДОУ д/с №56. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | новые оконные блоки | новые оконные блоки |  |
| 01 | 1 | 01 | 49 | Ремонт кровли спального корпуса «Матрёшки» МБДОУ д/с №57. | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля спального корпуса «Матрёшки» | отремонтированная кровля спального корпуса «Матрёшки» |  |
| 01 | 1 | 01 | 50 | Ремонт кровли корпуса «Красная шапочка» двух игровых МБДОУ д/с №57 | Управление дошкольного образования | 2018 год | 2018 год | отремонтированная кровля двух игровых МБДОУ д/с №57 | отремонтированная кровля двух игровых МБДОУ д/с №57 |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Глазова, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | За отчётный период осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного. |  |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях. |  |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Предоставление мер социальной поддержки | Предоставлены меры социальной поддержки. |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы |  | Сохранение сети дошкольных организаций, увеличение количества дополнительных мест |  |  |
| 01 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №31» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2015 год | Отремонтированная кровля | Проведена замена мягкой кровли на скатную. |  |
| 01 | 1 | 03 | 2 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | - | Отремонтированная кровля | Планируется выполнение мероприятия в 2019 году. |  |
| 01 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №49» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | - | Отремонтированная кровля | Детский сад включён в Перечень приоритетов в строительстве и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на период 2018-2022 годы по МО «Город Глазов». Перечень направлен в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР. |  |
| 01 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция консервного цеха ОАО «Птицефабрика» в посёлке Птицефабрик, под детский сад | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 240 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному воспитанию | - |  |
| 01 | 1 | 03 | 5 | Капитальный ремонт «Детский сад №6» (ул. Наговицына, д.11) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | Организация ликвидирована (Постановление Администрации города Глазова от 28.06.2018г. №4/6). |  |
| 01 | 1 | 03 | 6 | Капитальный ремонт «Детский сад №19» (ул. Молодёжная, д.5) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  |
| 01 | 1 | 03 | 7 | Капитальный ремонт «Детский сад №16» (ул.Республиканская, д.25) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2020 год | - | Введение 80 мест, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | - |  |
| 01 | 1 | 03 | 8 | Капитальный ремонт «Детский сад №12» (ул. Дзержинского, д.31а) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное здание детского сада | Отремонтированное здание детского сада |  |
| 01 | 1 | 03 | 9 | Капитальный ремонт системы водоотведения и отмостки вокруг здания МБДОУ №46 «Колосок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада | Отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 10 | Капитальный ремонт дорожного покрытия на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» (54 кв.м.) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированное дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13 | Отремонтировано дорожное покрытие на участке дороги от пищеблока до крыльца группы №13. |  |
| 01 | 1 | 03 | 11 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №54 «Голубок» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 12 | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №11 «Тополек» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 13 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016-2017 год | 2016-2017 годы | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 14 | Капитальный ремонт конструкций снегозадержателей на здании МБДОУ д/с № 17 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Созданы условия для удержания снега на крыше | Созданы условия для удержания снега на крыше. |  |
| 01 | 1 | 03 | 15 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 36 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 16 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 45 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 17 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 50 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 18 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 30 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 19 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 26 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 20 | Капитальный ремонт кровли зданий МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля здания детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 21 | Капитальный ремонт асфальтного покрытия пешеходных дорожек на территории МБДОУ д/с № 37 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016год | 2016 год | Отремонтированное асфальтовое покрытие пешеходных дорожек | Отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек |  |
| 01 | 1 | 03 | 22 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ ЦРР д/с № 35 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 23 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 27 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Отремонтирована кровля. |  |
| 01 | 1 | 03 | 24 | Установка снегозадержателей на крышу здания МБДОУ д/с № 1 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Созданы условия для удержания снега на крыше | Установлены снегозадержатели. |  |
| 01 | 1 | 03 | 25 | Ремонтные и аварийные работы кровли здания МБДОУ д/с № 15 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 26 | Текущий ремонт крыши здания МБДОУ д/с № 34 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 27 | Текущий ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 25 | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017год | 2017 год | Отремонтированная кровля здания детского сада | Проведён ремонт кровли детского сада. |  |
| 01 | 1 | 03 | 28 | Строительство здания дошкольной образовательной организации с группами для детей до 3х лет с пищеблоком и прачечной по ул. Куйбышева (ПИР) | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018- 2019 годы | 2018 год | Введение в эксплуатацию нового детского сада, увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию | Определено место для строительства нового детского сада |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Развитие конкуренции | Управление дошкольного образования | 2018-2020 годы | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 01 | 1 | 04 | 1 | Поиск информации об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (кроме подведомственных и муниципальных, находящихся на территории города Глазова),оказывающих услуги для детей дошкольного возраста, в СМИ и сети интернет | Управление дошкольного образования | 2018-2020 годы | 2018 год | Актуализация списка индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (кроме подведомственных и муниципальных, находящихся на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста | Проведён мониторинг данных об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги для детей дошкольного возраста |  |
| 01 | 1 | 04 | 2 | Подготовка и направление информации об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста | Управление дошкольного образования | 2019-2020 годы | - | Информация об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях (на территории города Глазова), оказывающих услуги для детей дошкольного возраста. | Мероприятие планируется к выполнению в 2019-2020 годах |  |
|  | 2 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования | МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования. |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Методическая работа в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет методическое и информационное сопровождение детских садов. |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям в осуществлении государственной политики в области дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Методическим кабинетом Управления дошкольного образования за отчётный период проведено 11 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществляются выходы в детские сады с целью оказания методической помощи педагогическим работникам. |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Проведение общегородских праздников и мероприятий | Поведены городские открытые мероприятия для руководителей и старших воспитателей в д/с №27,32,53,40; фестиваль «Радуга талантов», фестиваль проектов «Страна педагогического творчества», августовская конференция работников МБДОУ. Проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий дошкольных образовательных организаций и по подготовке к летнему - оздоровительному периоду, по подготовке к новому учебному году. Проведены 10 городских конкурсов, 13 спортивных мероприятий. |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Глазова | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось взаимодействие с: - ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», - АОУ ДПО УР «Институт развития образования» |  |
| 01 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена процедура аттестации 9 руководителей детских садов, из них 7 чел.- на первую квалификационную категорию, 2 чел.- на высшую. |  |
| 01 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Стимулирование педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Победитель городского конкурса «Педагог года» Главатских Т.Б.- воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №29» приняла участие в Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии 2018», признана победителем в номинации «Воспитатель». Во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в городе Орле признана победителем в номинации «Симпатии детей». |  |
| 01 | 2 | 02 | 6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Управление дошкольного образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы дошкольного образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций (100%). |  |
| 01 | 2 | 02 | 7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2017 год | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования | В 2018 году дошкольные образовательные организации города Глазова не включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образования. |  |
| 01 | 2 | 02 | 8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Глазове | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Обеспечена открытость данных в сфере дошкольного образования |  |
| 01 | 2 | 02 | 9 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В Управлении дошкольного образования (по понедельникам) начальником проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 117 человек. Так же специалистами управления осуществляется консультирование родителей по курирующим вопросам. |  |
| 01 | 2 | 02 | 10 | Уплата земельного налога | Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Уплачен земельный налог |  |
| 01 | 2 | 02 | 11 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Профессиональную переподготовку прошли 2 человека: старший воспитатель детского сада №44 и инструктор по физкультуре детского сада №11. |  |
| 01 | 2 | 02 | 12 | Уплата налога на имущество | Управление дошкольного образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Уплачен налог на имущество |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Предоставление общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Услуги оказаны в полном объеме. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях финансово обеспечены | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций | Организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Организована и проведена итоговая аттестация выпускников. | - |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Организовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога за 2018 год составляет 12 262 093,53 рублей. | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога за 2018 год составляет 11 282 072,45 рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | Оплачено 270 тысяч рублей на оборудование пандусов в МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СШ № 11» и МБОУ «СШ № 15» им. В.Н.Рождественского | - |
| 01 | 3 | 01 | 07 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретена ученическая мебель в отчетный период на сумму 543 574, 1 рублей, приобретены учебники на сумму 4699215,14 рублей. | - |
| 01 | 3 | 01 | 08 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Информационно-коммуникационные технологии используются в общеобразовательных организациях, ведется преподавание дистанционных курсов по ряду предметов, все школы ведут электронные журналы и дневники. Приобретается оргтехника на сумму 849 478,3 руб. Все учащиеся начальной школы, 1 - 8 классов обучаются по ФГОС. | - |
| 01 | 3 | 01 | 09 | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Замена и ремонт вышедшего из строя оборудования муниципальных общеобразовательных организаций | Производится текущий ремонт холодильного оборудования и оборудования пищеблоков в образовательных организациях | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 01 | 10 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Завершена спецоценка рабочих мест в 19 общеобразовательных организациях. Прошли СОУТ 947рабочих места. | - |
| 01 | 3 | 01 | 11 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Благоустроенные прилегающие территории | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 3 | 01 | 12 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов выше, чем по УР и по РФ. Результаты комплексных Всероссийских проверочных работ в 4-5, 6, 10 и 11 классах Результаты хорошие. | - |
| 01 | 3 | 01 | 13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Направлены заявки на целевой набор общеобразовательными организациями в ФГБОУ ВПО «ГГПИ». Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с требованиями квалификации согласно квалификационному справочнику должностей педагогических работников проводится в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 62% педагогических работников образовательных организаций | - |
| 01 | 3 | 01 | 14 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Результаты независимой оценки качества общего образования. Принятие мер реагирования | В процедуре НОК УООД участвовало 19 общеобразовательных организаций города. Средний балл по УР – 137,02 По городу Глазову – 143,7. | - |
| 01 | 3 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 3 | 01 | 16 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств. | В отчетный период корректировка не проводилась. | - |
| 01 | 3 | 01 | 17 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове | Актуальная информация размещена на официальном портале МО «Город Глазов» и на образовательном портале Удмуртской Республики | - |
| 01 | 3 | 01 | 18 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Опрос потребителей услуг проводится в рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на уровне субъекта. Результаты НОК УООД хорошие. Образовательными организациями разработаны планы по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД, на 2019 год. | - |
| 01 | 3 | 01 | 19 | Подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году | На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году выделено 2 516, 9 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 01 | 20 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 01 | 21 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Прохождение ежегодных медосмотров сотрудниками общеобразовательных организаций | Выделено 1140 тысяч рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных организаций» | - |
| 01 | 3 | 02 |  | Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Переданные государственные полномочия Удмуртской Республики выполнены. Оплачено 30 892,97 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 1 | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За отчетный период оплачено 29 180,66 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 2 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Глазова по профилю педагогической деятельности | Дополнительное профессиональное образование имеют 2% педагогических работников образовательных учреждений | - |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 581,43 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 4 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 474,79 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 02 | 5 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Безопасность образовательных организаций | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности: дни охраны детей с обязательной эвакуацией, семинары. Завершена процедура спецоценки условий труда. Прошли СОУТ 62 рабочих места. | - |
| 01 | 3 | 02 | 6 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За отчетный период израсходовано 639,0 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций питанием | Организовано питание учащихся общеобразовательных организаций. Охват учащихся питанием составляет 90%. | - |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-5-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | В 2018 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5256 учащихся 1-5-х классов. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (2,96 руб.) . Освоено 2 249.863,50 руб. | - |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрация) многодетных семей. | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Обеспечено питанием 993 учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, на сумму 8 502 720, 00 рублей | - |
| 01 | 3 | 03 | 03 | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация питания детей из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике обеспечены питанием За I полугодие 2018 года о – 280 человек, за II полугодие 2018 года – 238 человек. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики и бюджета города Глазова на общую сумму 1 784 669,22 рублей. | - |
| 01 | 3 | 03 | 04 | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация питания детей из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца | Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, имеющих справку установленного образца обеспечены питанием (230 человек). Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики и бюджета города Глазова. | - |
| 01 | 3 | 03 | 05 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счёт средств бюджета города Глазова (МАУ "Здоровое питание") | Отдельные категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений обеспечены питанием | - |
| 01 | 3 | 03 | 06 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 164 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 03 | 07 | Уплата налога на имущество | Администрация г.Глазова | 2017- 2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 747 тыс. рублей | - |
| 01 | 3 | 03 | 08 | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-4-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | Управление образования | 2018- 2020 годы | 2018 год | Обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием, молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронутриентами учащихся 1-4-х классов и обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) | В 2018 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 1 сентября 2018 г. 4 459 учащихся 1 – 4 классов Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (2,96 руб.) . Освоено 2 249.863,50 руб | - |
| 01 | 3 | 04 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 год | Капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений | Осуществлен частичный ремонт зданий в соответствии с выделенным финансированием | Недостаточное финансирование |
| 01 | 3 | 04 | 01 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2019 год | 2018 год | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 02 | МКОУ «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2018 год | 2018 год | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Осуществлен частичный ремонт кровли и лицевой части фасада здания в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | МБОУ «Гимназия № 8» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2016 год | 2018 год | Капитально отремонтированная кровля,наружные и внутренние кирпичные стены, межэтажные перекрытия, полы и инженерное оборудование. | Произведен частичный ремонт кровли в 2017 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 2018 год | Капитально отремонторованная кровля, фасад здания, замененные инженерные системы учреждения. | Инженерные конструкции отремонтированы в 2017 году, произведен ремонт туалетов на 2 этаже в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 05 | реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2017 год | 2018 год | Плоская кровля взамен скатной. | Произведен частичный ремонт кровли в 2018 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 06 | реконструкция кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2018 год | Плоская кровля взамен скатной. | Ремонт кровли завершен в 2015 году | - |
| 01 | 3 | 04 | 07 | Строительство спортивного зала с мастерскими в МБОУ «Физико-математический лицей | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | 2018 год | Здание спортивного зала с мастерскими. | Израсходовано 11 518 тыс. рублей. Завершено строительство спортивного зала с мастерскими. | - |
| 01 | 3 | 04 | 08 | строительство спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 09 | строительство спортивного строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №2» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 10 | строительство спортивного зала «Средняя общеобразовательная школа №7» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 11 | строительство спортивного зала «Гимназия № 6» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Здание спортивного зала. | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 12 | Строительство спортивных залов, спортивных сооружений на территориях 16 – ти школ города Глазова | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Современные спортивные площадки на территориях 16 – ти общеобразовательных организаций | - | Отсутствие финансирования |
| 01 | 3 | 04 | 13 | Ограждение школ | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 год | Наличие ограждения школ | Обустроено ограждение школ № 1, 4,7, 9.15,16 |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Развитие конкуренции | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 год | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. Продолжает работу программа для детей-инвалидов «ИПРА» | - |
| 01 | 4 |  |  | Развитие дополнительного образования и воспитание |  |  | 2018 год |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Предоставление дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Предоставление дополнительного образования | Услуги предоставлены в полном объеме. | - |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Предоставление услуг дополнительного образования организациями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики (музыкальная, художественная направленность) | Услуги предоставлены. В течение отчетного периода не менялись. | - |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Организация обучения по программам дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Предоставление услуг по программам дополнительного образования | Дополнительное образование предоставлено детям организациями дополнительного образования, подведомственными управлению образования. | - |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Уплата налога на имущество | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма за 2018 год составляет по управлению образования 874 673,62 рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 485,33 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Уплата земельного налога | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма за 2018 год составляет по управлению образования 9 224 195,82 рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики - 503,95 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Участие представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В отчетный период обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова участвовали в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | - |
| 01 | 4 | 01 | 06 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Доступность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | В отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 07 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования, распространение успешного опыта | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Новые образовательные программы и технологии в сфере дополнительного образования, распространение успешного опыта | С января 2018 года город Глазов принимает участие в реализации Федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 12.03.2018 г. № 241-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Удмуртской Республике». Целью проекта является повышение качества предоставления дополнительного образования детей. На данном этапе ведется разработка нормативной документации. Так, уже принято Постановление Администрации города Глазова от 22.06.2018 г. № 26/4 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании «Город Глазов». | - |
| 01 | 4 | 01 | 08 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретена мебель на сумму 73 640 рублей, оргтехника на сумму 384 171 рубль, спортивное оборудование на сумму 5540 рублей. | - |
| 01 | 4 | 01 | 09 | Безопасность образовательных организаций | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Повышение пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности. Завершена спецоценка рабочих мест в 7 образовательных организациях. Прошли СОУТ 203 рабочих места. | - |
| 01 | 4 | 01 | 10 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Благоустройство прилегающих территорий | Проведены мероприятия по благоустройству прилегающих территорий (расчистка подъездных путей, посадка цветов, стрижка кустов, косьба травы и др.). | - |
| 01 | 4 | 01 | 11 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры в новой редакции. Показатели эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования разработаны и утверждены приказом управления образования № 174-ОД от 01.06.2016 г. | - |
| 01 | 4 | 01 | 12 | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению образования, дополнительного образования в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе - в негосударственном секторе | Отсутствуют негосударственные организации. | - |
| 01 | 4 | 01 | 13 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | За отчетный период процедура независимой оценки не проводилась | - |
| 01 | 4 | 01 | 14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством. Курсы повышения квалификации прошли 49% педагогических работников. | - |
| 01 | 4 | 01 | 15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | С руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 4 | 01 | 16 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на образовательном портале Удмуртской Республики и на официальном Портале МО «Город Глазов» | - |
| 01 | 4 | 01 | 17 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Результаты опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, анализ полученных результатов, принятие мер реагирования | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг не проводились | - |
| 01 | 4 | 01 | 18 | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Готовность образовательных организаций к новому учебному году | На подготовку образовательных организаций выделено 44,2 тысяч рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 19 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы управления образования, управления культуры и молодежной политики и Администрации города Глазова. | - |
| 01 | 4 | 01 | 20 | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Прохождение ежегодных медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Выделено 1 140 тысяч рублей в рамках мероприятия муниципальной программы «Организация обучения по программам дополнительного образования» | - |
| 01 | 4 | 01 | 21 | Подготовка к отопительному сезону | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Готовность образовательных организаций к отопительному сезону | По управлению образования оплачено 107 638,96 рублей, по управлению культуры, спорта и молодежной политики оплачено 170 ,0 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 01 | 22 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2020 | 2018 год | Обеспечение сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | За 2018 год выдано 10621 сертификатов учета, в том числе 1153 сертификатов персонифицированного финансирования. | - |
| 01 | 4 | 02 |  | Капитальный ремонт и реконструкция | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 год | Капитальный ремонт и реконструкция | За отчетный период работы не проводились | - |
| 01 | 4 | 02 | 01 | Реконструкция спортивно -оздоровительного лагеря"Ласточка" МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 1" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015 год | - | Отремонтированная кровля и помещения | - | - |
| 1 | 4 | 02 | 02 | Реконструкция кровли МБОУ ДО "Станция юных техников" | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 03 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Детская школа искусств № 3» «Глазовчанка» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 02 | 04 | Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» | Управление ЖКХ Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | - | Отремонтированная кровля | - | - |
| 01 | 4 | 03 |  | Оздоровление и отдых детей | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Обеспечен отдых и оздоровление детей в летний период | - |
| 01 | 4 | 03 | 01 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За 2018 год в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 2592 ребенка. Освоено 77,14 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 03 | 02 | Организация отдыха, оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За 2018 год освоено 5099, 06 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 03 | 03 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета города Глазова | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За 2018 год в загородных лагерях отдохнуло 625 детей. Сумма софинансирования составила 14,04 тыс. рублей | - |
| 01 | 4 | 03 | 04 | Организация отдыха, оздоровления детей в загородных лагерях из бюджета Удмуртской Республики | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | За 2018 год освоено 3 788,84 тыс. рублей. | - |
| 01 | 4 | 04 |  | Развитие конкуренции | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Развитие конкуренции в сфере дополнительного образования | Обеспечено повышение качества услуг по дополнительному образованию. |  |
| 01 | 4 | 04 | 01 | Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Функционирование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Осуществляется взаимодействие управления образования, образовательных организаций с медицинскими учреждениями, реабилитационным центром, центром «Семья» по оказанию методической помощи родителям. | - |
| 01 | 4 | 04 | 02 | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Повышение качества услуг по дополнительному образованию детей, расширение сетевого взаимодействия | Сетевое взаимодействие организовано между МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» и тремя школами города. | - |
| 01 | 4 | 04 | 03 | Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. | Управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 годы | 2018 год | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости. | Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей, ЛТО «Сомрат», ЗДОЛ «Звездочка», а также заключаются договоры предприятий и организаций с загородными лагерями, расположенными на территории УР «Дзержинец», «Заря», «Волна», «Дружба», «Оранжевое настроение» | - |
| 01 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | 2018 год |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями образования | Созданы условия для оказания муниципальных услуг, выполнения работ образовательными организациями | - |
| 01 | 5 | 01 | 01 | Планирование финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным Управлению образования Администрации города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Организация услуг по планированию финансово-хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по муниципальным организациям, подведомственным управлению образования Администрации города Глазова | В отчетный период осуществлен бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. | - |
| 01 | 5 | 01 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 1320 рублей. | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Методическая работа велась по направлениям: организация повышения квалификации, аттестация педагогических работников образовательных организаций, методическое сопровождение итоговой аттестации, организация работы городских методических объединений, организация Всероссийской олимпиады школьников | - |
| 01 | 5 | 02 | 01 | Информационно-методическая поддержка организаций общего и дополнительного образования города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного педагогического опыта | За отчетный период проведено 42 городских методических семинаров, 6 республиканских, 9 совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе, 14 заседания Методического Совета МБУ «ИМЦ». За 2018 год МБУ «ИМЦ» проведено 3 республиканских научно-практических конференции: «За страницами учебника», «Правовая азбука», «Мой профессиональный выбор; а также 26 городских научно-практических конференций и интеллектуальных конкурсов. | - |
| 01 | 5 | 02 | 02 | Уплата налога на имущество | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата налога на имущество | Оплаченная сумма налога составляет 43, 40 тыс. рублей. | - |
| 01 | 5 | 02 | 03 | Уплата земельного налога | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Уплата земельного налога | Оплаченная сумма налога составляет 134, 78 тыс. рублей | - |
| 01 | 5 | 02 | 04 | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Подготовка документов управления образования г.Глазова и подведомственных ему организаций к сдаче в городской архив; учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве управления | Сданы дела по описи № 1 управленческих документов постоянного хранения за 2013 год (27дел). Разработаны и утверждены Положение об архиве Управления образования Администрации города Глазова и Положение о постоянно действующей Экспертной комиссии управления образования Администрации города Глазова | - |
| 01 | 5 | 02 | 05 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | Курсы повышения квалификации за истекший период прошли 69% педагогических работников | - |
| 01 | 5 | 02 | 06 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами | На соответствие занимаемой должности аттестовано 2 кандидата в руководители и 1 руководитель образовательной организации | - |
| 01 | 5 | 02 | 07 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных организаций к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии» приняло участие 6 педагогов, 4 человека вышли в финал. Камалов Р.Р. участвовал во всероссийском этапе конкурса. В городском конкурсе «Педагогический дебют» участвовало 27 педагогов, в конкурсе «Лидер в образовании» - 7 человек. | - |
| 01 | 5 | 02 | 08 | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Развитие негосударственного сектора дополнительного образования. Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Отсутствуют негосударственные организации дополнительного образования | - |
| 01 | 5 | 02 | 09 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций заключены трудовые договоры в новой редакции | - |
| 01 | 5 | 02 | 10 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | В процедуре НОК УООД участвовало 19 общеобразовательных организаций города. Средний балл по УР – 137,02 По городу Глазову – 143,7. | - |
| 01 | 5 | 02 | 11 | Организация работ по информированию населения об организации представления общего, дополнительного образования в городе Глазове | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Актуальная информация размещена на сайте ИМЦ, каждый месяц выпускается газета «Информационно-методический вестник» | - |
| 01 | 5 | 02 | 12 | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | За отчетный период опросы потребителей муниципальных услуг в сфере образования не проводились | - |
| 01 | 5 | 02 | 13 | Реализация мероприятий в сфере образования | Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Реализация мероприятий в сфере образования | Мероприятия проведены в соответствии с планом работы Управления образования и Администрации города Глазова | - |