Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2019 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения города Глазова» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками муниципального образования «Город Глазов» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | Без отклонений | 100 | 0 | - |
|  |  | 2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Экз. | 2638 | 2627 | 2634 | +7 | 100,3% | -0,15% | Сокращение объема фонда ввиду его физического старения |
|  |  | 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Экз. | 46,5 | 46 | 38,4 | - 7,6 | 83,5% | - 17,4% | Недостаточное финансирование на комплектование библиотечного фонда |
|  |  | 4 | Увеличение количества библиографических записей, введенных в сводный электронный каталог библиотек УР | процент | 2,9 | 3,0 | 3,0 | Без отклонений | 100% | +3,4% | - |
|  |  |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек МО «Город Глазов» | процент | 100 | 100 | 100 | Без отклонений | 100 | 0 | - |
| 03 | 02 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики | процентов | 72 | 72 | 72 | +83 | 215 | +102 |  |
|  |  | 2 | Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, действующих в муниципальных учреждениях клубного типа | единиц | 75 | 75 | 72 | -3 | 96% | -4% | Уменьшение показателя в связи с уменьшением количества участников ветеранских клубных формирований из-за состояния здоровья, а также с переходом участников в клубные формирования сферы «образование» |
|  |  | 3 | Количество участников клубных формирований | человек | 1275 | 1275 | 1270 | -5 | 99,6% | -0,4% | В связи с уменьшением количества формирований уменьшилось количество участников |
|  |  | 4 | Количество участников мероприятий | человек | 87295 | 92088 | 90812 | +3517 | 104% | +4% |  |
|  |  | 5 | Количество проведённых мероприятий | единиц | 515 | 520 | 597 | +82 | 115,9% | +15,9% |  |
|  |  | 6 | Количество выявленных и изученных объектов нематериального культурного наследия | единиц | 1024 | 1030 | 1819 | +725 | 177,6% | +77,6% |  |
|  |  | 7 | Число посетителей музея | человек | 85837 | 86400 | 85185 | -652 | 98% | -0,8% |  |
|  |  | 8 | Количество выставок | единиц | 42 | 46 | 46 | +4 | 100% | +9,5% |  |
|  |  | 9 | Количество музейных предметов | единиц | 1000 | 1000 | 1076 | +76 | 107% | +7 |  |
| 03 | 3 | 1 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Численность участников мероприятий по национально-культурной тематике | человек | 9750 | 10000 | 10013 | 13 | 100,13 |  |  |
|  |  | 2 | Количество участников мероприятий | человек | 9750 | 10000 | 10013 | 13 | 100,13 |  |  |
|  |  | 3 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 324 | 302 | 331 | 29 | 109.6 |  |  |
|  |  | 4 | Количество клубных формирований | единиц | 18 | 18 | 18 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 1 | Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова, прошедших в течение отчётного года повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности работников муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 40 | 40 | 30 | 10 | 75 |  |  |
| 03 | 4 | 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры города Глазова | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 3 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры города Глазова (свободные вакансии) | штатных единиц | 23 | 23 | 23 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 4 | Доля муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» в общем количестве учреждений культуры, с руководителями которых заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 03 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере культуры города Глазова, получивших финансовую поддержку из бюджета УР | Ед. | 2 | 2 | 5 | +3 | 200 |  |  |
| 03 | 4 | 6 | Уровень удовлетворённости населением качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 75 | 75 | 80 | 0 | 107 |  |  |
| 03 | 4 | 7 | Доля объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками памятников, расположенных на территории МО «Город Глазов», находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2019 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | «Библиотечное обслуживание населения » |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 год | Ежегодное обслуживание 39000 пользователей, в том числе увеличение количества пользователей до 14 лет с 15000 чел. в 2015 г. до 16200 чел. в 2020 г. | Обслуживание 40343 пользователей, в том числе количество пользователей до 14 лет 15 917 чел. |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2016-2020 годы | 2018 год | Ежегодное посещение пользователей – 363 000 | Посещения пользователей составили – 379 586 |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» | Структурные подразделения МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2017-2020 годы | 2018 год | Ежегодное среднее количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек не менее 2627 экземпляров на 1000 человек населения | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения – 2634 экземпляров | - |
| 03 | 1 | 02 |  | Проведение мероприятий регионального значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 год |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Проведение региональной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX – XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 год | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 15-17 лет Присутствовало 80 чел., в том числе в возрасте 15-17 лет – 21 чел. |  |
| 03 | 1 | 02 | 03 | Проведение зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат», посвященной 80-летию Центральной детской библиотеки | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2018 год | 2018 год | Выявление и транслирования лучшего опыта работы детских и школьных библиотек в области детского чтения и чтения детской национальной литературы | Выявление и транслирования лучшего опыта работы детских и школьных библиотек в области детского чтения и чтения детской национальной литературы . Присутствовал 71 чел. |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий городского значения | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015- 2020 годы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 02 | Проведение городского конкурса «Юный библиограф» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2016, 2018, 2020 годы | 2018 год | Формирование и развитие информационной культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет. | Формирование и развитие информационной культуры жителей города Глазова в возрасте 12-14 лет. Присутствовало 15 чел. а возрасте 12-13 лет. |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015- 2020 годы | 2018 год | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера | Выпущено 5 изданий, из них – 2 печатных и 3 электронных: буклеты «Экологические службы города Глазова» и «Волонтёрские организации города Глазова», электронная выставка «Благородный, негодующий, обличительный голос (к 165-летию В.Г. Короленко)», электронная викторина «165 лет со дня рождения В.Г. Короленко», электронный «Календарь знаменательных дат» (http://bic-biblio.ru/o-glazove-i-glazovchanah/kalendar-znamenatelnyih-dat) |  |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 год | Соблюдение действующего законодательства | Запланированные мероприятия произведены частично за счет бюджета МО «Город Глазов» и внебюджетных средств учреждений |  |
| 03 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» | МБУК «Культурный центр «Россия» (Муниципальный камерный хор) | 2016-2020 годы | 2018 | ежегодно концерты муниципального камерного хора КЦ «Россия» будут посещать около 700 чел. | Увеличение количества посещений на 17,4%, большая часть концертов прошла в детских учреждениях города |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2016-2020 годы | 2018 | Ежегодно планируется проведение около 500 мероприятий с привлечением около 90000 участников | Организовано и проведено 1392 мероприятий. Количество посетителей составило 72 тыс.чел. |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2016-2020 годы | 2018 | ежегодно будут функционировать 75 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», участники – 1275 человек. | Функционирует 75 клубных формирований, число участников в них 1230 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 04 | Выполнение муниципальной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа» | 2016-2020 годы | 2018 | Ежегодно коллективом КСЦ «Победа» будут организованы и проведены не менее 57 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Провндено 58 спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий |  |
| 3 | 03.2 | 01 | 05 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК КЦ «Россия» «КСЦ «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Отремонтировано 3 помещения спального корпуса № 1 по ул. Короленко, д. 8, произведена частичная замена электропроводки, светильников, частичная шпаклевка стен, монтаж/демонтаж сантехнической системы. Выполнены работы по монтажу приборов учета холодного водоснабжения. Ведутся работы по монтажу узла учета тепловой энергии. Задолженности по уплате налогов у учреждения не имеется. Запланированные мероприятия произведены частично за счёт бюджета МО «Город Глазов» и внебюджетных средств учреждений. | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 2 | 02 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 02 | 01 | Выполнение работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУК «Центр ремесел» | 2016-2020 годы | 2018 | ежегодно количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составит 120 мб; ежегодно будет создано около 800 изделий декоративно-прикладного искусства | количество информации по декоративно-прикладному искусству, введенное в электронную базу, составило 120 мб; создано 811 изделий декоративно-прикладного искусства |  |
| 3 | 03.2 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Центр ремесел» | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 03 |  | Предоставление доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2018 | количество посетителей музея составит не менее 86 400 чел. | количество посетителей музея составило 85185 чел. |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2018 | количество изученных предметов составит не менее 1000 единиц, количество выставок составит не менее 46 единиц | количество изученных предметов составило 1076 единиц |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2017-2020 годы | 2018 | количество выставок составит не менее 46 единиц | Проведено 46 выставки |  |
| 3 | 03.2 | 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2016-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт бюджета МО «Город Глазов» и внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 04 |  | Показ спектаклей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.2 | 04 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2016-2020 годы | 2018 | ежегодно количество посетителей театральных постановок и спектаклей драматического театра «Парафраз» составит более 13,0 | Число зрителей – 15 768 чел. Количество пбличных выступлений - 205 |  |
| 3 | 03.2 | 04 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» | 2016-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.2 | 05 |  | Информирование жителей города о планируемых и проведенных культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МБУ «ИМЦ» | 2016-2020 годы | 2018 | взаимодействие со СМИ, афиша городских мероприятий, сайты МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», иная информация о деятельности учреждений культуры | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 3 | 03.2 | 06 |  | Внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК «Культурный центр «Россия», МБУК «Культурно-спортивный центр «Победа», МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Глазовский краеведческий музей», МБУК «Центр ремесел», МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» | 2016-2020 годы | 2018 | Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг | Проводится мониторинг ежеквартально |  |
| 3 | 03.3 |  |  | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» | Управление культуры и молодежной политики. МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры и дополнительного образования детей; Управление образования; Управление дошкольного образования; Редакция газеты «Иднакар» | 2015-2020 | за 2018 год |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК КЦ «Россия» -филиал«Дом дружбы народов» | 2017-2020 годы | 2018 | Количество участников мероприятий к концу 2018 году составит 10 000 чел.; Количество мероприятий составит 302 ед. | Количество участников мероприятий на 31.12..2018 составило 10 013 чел. Количество мероприятий составит 331 ед |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов» | 2016-2020 годы | 2018 | Количество клубных формирований 18 ед.; Число участников 306 чел. | Количество клубных формирований 18 ед.; Число участников 304 чел. |  |
| 3 | 03.3 | 01 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов | Субсидии на уплату земельного налога – 65,169 тыс. руб/год |  |
| 3 | 03.3 | 02 | 04 | Субсидия на содержание здания МК «Родник» | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов» | 2015-2020 годы | 2018 |  | 393 903,98 руб. |  |
| 3 | 03.3 | 03 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов»; МБУК «Глазовский краеведческий музей; МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толернатности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка; | - Городской праздник «Масленица – 2018», - Городской праздник «День города-2018»: - старт городского конкурса на лучшую праздничную колонну «Парад дружбы народов России», в рамках всероссийской акции «Парад дружбы народов России», пл.Свободы - ул.Кирова - стадион «Прогресс» - торжественная церемония открытия праздника «День города-2018», Городской конкурс чтецов «Даю тебе сердце на листике бумаги», посвященный творчеству детской писательницы Агнии Барто, -Акция «Поговорим на родном языке», посвященная международному дню родного языка -Межрайонный конкурс детской и молодежной удмуртской песни «Удмурт гуръёс» («Напевы родного края») -Городской конкурс чтецов «Поэтический небосвод» -Городской конкурс на лучшее чучело зимы ( -Городской конкурс «Татар кызы-2018» (Татарская красавица) -Городской конкурс татарского творчества «Чак-Чак» -Городской конкурс инсценировок «Мой Чехов», посвященный 150-летию со дня рождения О.Л. Книппер-Чеховой -Городской фестиваль юмора «Улыбнись» среди национально-культурных объединений, в рамках закрытия творческого сезона, -Городской конкурс чтецов «Поэзия опаленная войной» -Городской конкурс на лучшую праздничную колонну «Времен связующая нить…» Городской конкурс чтецов «Лирическая песнь», посвященный Дню народного единства и Дню Государственности Удмуртской Республики Муниципальный этап Республиканского фестиваля-конурса удмуртской культуры «Даур Гур» Городской конкурс чтецов «Ласковая колыбель», посвященный Дню матери Организованы выставки из фондов ГКМ и с привлечением других фондов): 1.передвижные выставки: - «Кто без дела – тот без хлеба» (о воспитании детей в удмуртских семьях) в МБОУ «СОШ № 10»; - «Бесермянская свадьба», в АЭМЗ «Лудорвай» ). 2. стационарные выставки: - «Удмуртские русские» (об уникальной культуре, духовности и быте русских, проживающих на севере Удмуртии); - «Русская кухня» (о посуде и блюдах русской кухни); - «Кышнопал. Женский угол» (о материальной культуре южных удмуртов, совместно с АЭМЗ «Лудорвай» ); -«Видергебурт. Возрождение» (о немцах, проживающих в городе Глазове). 3. Виртуальная выставка - «Фрагменты татарской культуры» Читались лекции (по заявкам): 1. «Календарные обряды удмуртов» (об обрядах северных удмуртов: Гербере, Вожодыре и др.) 2. «Флор Васильев. Творчество и судьба» (о жизненном и творческом пути удмуртского поэта) 3. «Блюда удмуртской кухни» 4. «Удмуртский детский фольклор»; 5. «Колыбельное детство» (о традициях воспитания детей младенческого возраста у русских и удмуртов). Проводились экскурсии-мероприятия (по заявкам): 1. «Трава-мурава» (интерактивное мероприятие с народными удмуртскими играми на природе); 2. «Все цвета радуги» (знакомство с удмуртскими, бесермянскими, татарскими головными уборами); 3. «Мы - удмурты» (знакомство с удмуртским национальным костюмом); 4. «Сарафан и шортдэрем» (знакомство с удмуртским и русским национальным костюмом); 5. «Дуняшин сарафан» (из истории русского костюма); 6. «В гости к татарам» (о татарском костюме, национальных блюдах, играх); 7. «Лапша про Лопшо» (несколько дней из жизни героя удмуртских сказок); 8. «Лопшо Педунь и жадная купчиха» (удмуртская сказка о том, как Лопшо Педунь «помог» жадной купчихе сделать летний день ещё длиннее); 10. «Нуны сюан, или Свадьба новорожденного» (об удмуртских обрядах в честь рождения ребенка); 11. «Икча-кукча» (удмуртские игры, заклички, считалки); 12. «Зечбуресь, перепеч!» (об удмуртской национальной кухне). 13. «От зернышка до каравая» (о выращивании и выпекании хлеба в удмуртских деревнях); Мастер-классы в рамках Дней семейного отдыха (МБУК «ГКМ»): 1. «Кукла из лыка» ( изготовление народной обереговой куклы из лыка); 2. «Кукла-травница» (изготовление традиционной русской куклы из сена и ткани); 3. «Звезда» (изготовление 8-конечной звезды – символа Луны у удмуртов) Участие в республиканских и общегородских мероприятиях - Выступление музейного театра костюма «Кабачи» с программой «Ческыт мед луоз!» («Приятного аппетита!») на III Международный полевой этнографический симпозиум «Часом с квасом: напитки в культуре народов Урало-Поволжья»; - Выступление музейного театра народного костюма «Кабачи» с постановкой «Бесермянская свадьба. Смотрины сундука» на фестивале деревенской культуры «Гурт-фест» в АЭМЗ «Лудорвай». -Выступление музейного театра народного костюма «Кабачи» с постановкой «Бесермянская свадьба. Смотрины сундука» на Всероссийской научной конференции с международным участием «Язык, история, культура бесермян: состояние и перспективы исследований ФГБОУ ВО «ГГПИ им.В.Г. Короленко», г. Глазов. Организовали и провели: - городской праздник «Успенская ярмарка. Возрождение традиций»; -этнофестиваль «Сокровища севера Удмуртии» в рамках «Успенской ярмарки. Возрождение традиций»; - Приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». В рамках акции в залах музея проведены экскурсия-мероприятие «В удмуртском платье найдем цвет флага», мастер-классы по глине «Пряслице – оберег семейного очага», «Копоушка». - Работа по программе Музей-Сад «Мой край в истории страны» (на базе общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»). |  |
| 3 | 03.3 | 04 |  | Дни национальных культур | МБУК «КЦ «Россия» -филиал Дом дружбы народов»; Глазовское отделение «Удмурт Кенеш»;Общество русской культуры; Общество бесермянского народа; Общество азербайджанцев «Одлар юрду»; Общество «Масис»; ГГНКА «Видергебурт»; Глазовское отделение ОЦЕК Управление образования; Управление дошкольного образования | 2015-2020 годы | 2018 | Приобщение детей и взрослых к национальным культурам народов, проживающих на территории города Глазова | Дни удмуртской культуры: - Открытие Дней Удмуртской культуры, Выставка «Кышнопал» (Женский угол) - Концертная программа «Песни моего народа», в рамках дней удмуртской культуры Дни татарской культуры: - Открытие дней татарской культуры «Мелодии весны» - Мастер-класс «Татарская тюбитейка» - Развлекательная программа «Татарский фейерверк» - Познавательная программа «Культурное наследие народа. Баиты, мунадаты» Развлекательная программа «Татарский осенний бал» Дни русской культуры: - Открытие Дней русской культуры. Концертная программа «Я песней, как ветром, наполню струну…» - Открытие персональной выставки картин художника С.С.Зорина «Русская душа» - Познавательная программа «М.Задорнов. Об истинной истории Руси и волшебном русском языке…» - Познавательная программа по творчеству С.Довлатова «… Национальность – Ленинградец. По отчеству – с Невы» - Закрытие Дней русской культуры. Презентация книги глазовских авторов «Ожившие страницы…» Дни азербайджанской культуры: - Познавательная программа «Азербайджанский платок» - Тематическая программа «Памятный январь» -Тематическая программа «Муслим, которого любили все…» -Выставка репродукций работ Народного художника СССР Таира Салахова, посвященная 90-летию художника «Мастер с большой буквы» -Тематическое мероприятие «Если в мире есть любовь…», посвященное творчеству народного артиста СССР М.Магомаева Дни армянской культуры: -Армянский праздник «Трндез», р-н «Армения» -Познавательная программа «Ованес Тумонян - великий сказочник» -Познавательная программа «Плетись божественный венок» -Познавательная программа «Отечество, которое я славлю…» -Открытие дней армянской культуры. Игра-путешествие «Армения сквозь века», - -Тематическая программа «Шарль Азнавур: французский шансонье и актера армянского происхождения» - Армянская елка Дни немецкой культуры: - Тематическая программа для детей «Немецкая пасха» - Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования немецкой национально-культурной автономии г. Глазова - Немецкий Рождественский Адвент - Закрытие Дней немецкой культуры. Празднование Каталического Рождества. Дни еврейской культуры: Еврейский праздник «Пурим» Еврейский праздник «Песах» Дни бесермянской культуры: -Познавательная программа «Удивительный мир бесермян» -Тематическая программа «И песня рождалась во мне…» посвященная творчеству бесермянского поэта М. Федотова» |  |
| 3 | 03.3 | 05 |  | Поддержка деятельности национально-культурных общественных организаций | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов»; Учреждения культуры | 2015-2020 годы | 2018 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, предоставление помещений и оборудования в Доме дружбы народов и иных муниципальных учреждениях, информирование о деятельности национально-культурных общественных организаций | Мастер-класс «Армянский танец» Мастер-класс «Татарская тюбитейка» Мастер класс «Армянский головной убор» Мастер-класс «Немецкий танец» |  |
| 3 | 03.3 | 06 |  | Информационное, научное, методическое обеспечение формирования культуры в обществе | Министерство национальной политики УР; Редакция газеты «Иднакар»; НКО города; МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов»; Управление образования | 2015-2020 годы | 2018 | Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.3 | 07 |  | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов»; МБУК КСЦ «Победа»; МБУК КЦ «Россия»; МБУК «Центр ремесел» МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2015-2020 годы | 2018 | Передача молодому поколению богатство культуры народов проживающих в городе, через обряды, промысла, ремесла | Обрядовый праздник «Крещенские вечерки» Армянский праздник «Трндез» Еврейский праздник «Песах» - Русский фольклорный праздник «Встреча весны. Жаворонки» - Еврейский праздник «Пурим» - Детский праздник «Немецкая пасха» Праздник «Встреча католического рождества» |  |
| 3 | 03.4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 01 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МБУК «КЦ «Россия»- филиал «Дом дружбы народов», МБУК «КЦ «Россия», МБУК«КЦ «Россия» -филиал «КСЦ «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП Администрации города Глазова» Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 3 | 03.4 | 01 | 02 | Организация мероприятий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2015-2020 годы | 2018 | Реализация полномочий МО в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками памятников, памятных военных мемориалов, организация бесперебойной работы «Вечных огней». | Запланированные мероприятия произведены частично за счёт внебюджетных средств учреждений | Отсутствие достаточного объёма бюджетных ассигнований |
| 3 | 03.4 | 02 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУК КЦ «Россия» -филиал «Дом дружбы народов» МБУК «КЦ «Россия» МБУК КЦ «Россия»-филиал «КСЦ «Победа» МБУ «ИМЦ УКСиМП | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение текущих ремонтов, уплата налогов |  |  |
| 3 | 03.4 | 02 | 01 | Создание условий для реализации муниципальной программы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2015-2020 годы | 2018 | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Организован бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов», произведена централизация бухгалтерий путём слияния в МБУ ЦБ «УКСиМП Администрации города Глазова». |  |
| 3 | 03.4 | 02 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2015-2020 годы | 2018 | Реконструкция и капитальные ремонты, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, уплата налогов и др. | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов |  |
| 3 | 03.4 | 03 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03.4 | 03 | 01 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы | 2018 | Информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова. | Оказана информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодёжной политики и дополнительного образования в сфере культуры города Глазова. |  |
| 3 | 4 | 03 | 03 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2015-2020 годы |  | Уплата земельного налога, налога на имущество МБУ «ЦМиТО». | Созданы условия для реализации муниципальной подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры МО «Город Глазов» в части уплаты налогов МБУ ЦМиТО |  |
| 3 | 03.4 | 04 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Управление финансов | 2015-2020 | 2018 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Исполнено |  |
| 3 | 03.4 | 05 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей муниципальных учреждений культуры города Глазова на основе заключения эффективных контрактов | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Управление финансов Управление имущественных отношений | 2015-2020 | 2018 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | В учреждениях культуры к концу 2018 года 100 % руководителей переведены на «эффективные контракты», ведётся работа по переводу сотрудников учреждений |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Глазов» | Управление культуры и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Разработаны показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 02 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Регламентация деятельности в области установления зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | Исполнено Приказ УКСиМП от 24.01.2017 г. №10/ОД «Об утверждении крите-риев результатативности и каче-ства работы руководителей му-ниципальных бюджетных учре-ждений культуры, образователь-ных учреждений, подведомствен-ных УКСиМП» |  |
| 3 | 03.4 | 05 | 03 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. | со всеми руководителями муни-ципальных учреждений культуры заключены эффективные кон-тракты |  |
| 3 | 03.4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | В 2017 году – в 7 учреждениях культуры была проведена независимая оценка качества предоставляемых услуг (МБУК «ДДН», МБУК «КСЦ «Победа», МБУК «КЦ «Россия», Глазовский драматический театр «Парафраз», МБУК «Центр ремесел», МБУК ГКМ, МБУК ЦБС г.Глазова). |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ежеквартально во всех учрежде-ниях культуры осуществляется мониторинг удовлетворенности населения качеством предостав-ления услуг. |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 02 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Проведено анкетирование среди посетителей во всех учреждениях культуры |  |
| 3 | 03.4 | 06 | 03 | Публикация на официальном сайте МО «Город Глазов» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 | 2018 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | исполнено |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2019 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 03 | 03.4 | Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации данной подпрограммы, финансовой оценке не поддаются |  |  |  |  |  |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2019 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации МО «Город Глазов» « О внесении изменений в муниципальую программу «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 10.10.2014 № «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | 20.03.2018 | № 9/5 |  |

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики								А.Б.Ушаков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации												О.В. Станкевич

Сахарникова

2 54 60

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2018 год

Наименование муниципальной программы	«Развитие культуры на 2015-2020 »

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 03 |  | Развитие культуры |  |  | 1,01 | 0,99 | 1 | 0,98 | 1,02 |
| 03 | 03.1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Глазов» по социальным вопросам | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова | 0,98 | 0,97 | 1 | 0,99 | 1,01 |
| 03 | 03.2 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Глазов» по социальным вопросам | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова | 1,02 | 0,99 | 1 | 0,97 | 1,03 |
| 03 | 03.3 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизация межэтнических отношений» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Глазов» по социальным вопросам | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 1,01 |
| 03 | 03.4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Глазов» по социальным вопросам | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |

Заполняется для годового отчета.