Форма 1

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 1 | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 25,99 | 30,69 |  |  |  |  | годовая отчетность |
| 02 | 0 | 2 | доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,24 | 12 |  |  |  |  | годовая отчетность |
| 02 | 0 | 3 | количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове | ед. | 78 | 82 | 42 | -40 | 51,2 |  | К концу года планируется достичь планового показателя |
| 02 | 0 | 4 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 13682,00 | 11866,3 | 13532,89 | 1666,59 | 114,04 |  | Повышение з/платы работников бюджетной сферы в январе, октябре 2014 года, январе 2015 года |
| 02 | 0 | 5 | уровень обеспеченности населения спортсооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 22,4 | 23,32 | 22,4 | -0.92 | 96,1 | 3,9 | К концу года планируется достичь планового показателя за счет ввода Ледового Дворца спорта «Прогресс» |

Форма 2

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 1 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 0 | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта: создание материальной и спортивно-технической базы для развития физической культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов и их инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 01 | 1 | Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | Создание условий для занятий спортом и физической культуры для всех категорий граждан. | В соответствии с планом расписанием занятий были предоставлены услуги по предоставлению спортивные залов АБК( в количестве 2 152 часов), стадиона ( в количестве 532 часа) и бассейна ( в количестве 398 часов) | - |  |
| 02 | 0 | 01 | 2 | Проведение капитального и текущего ремонтов: административно – бытового корпуса, Ледового Дворца спорта «Прогресс», плавательного бассейна | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения | I.Выполнена часть работ по кап.ремонту ЛДС: 1. Работы по системе холодоснабжения и системы кондиционирования 2. работы по ремонту внутренних помещений (демонтаж закладных деталей, щитов. разборка кирпичных стен, кладка стен, восстановление бетонной стенки) 3. работы по внутренней отделке (штукатурка поверхностей внутри здания) 4. ремонт сетей ХПВ II. Выполнена часть работ по текущему ремонту в АБК: 1.Подготовка, покраска стен 2. Наклейка обоев 3. покраска труб, батарей, дверей, установка плинтусов 4. Ремонт балкона: ремонт полов 5. Ремонт вентиляции III. Выполнена часть работ по текущему ремонту в Плавательном бассейне: 1. Подготовка и покраска стен 2. окраска радиаторов 4. ремонт плинтусов | По кап. ремонту ЛДС: Недостаточное финансирование По текущим ремонтам в АБК и Плавательном бассейне: Недостаточное финансирование на приобретение материалов для проведения ремонта |  |
| 02 | 0 | 01 | 3 | Предоставление услуг спортивного инвентаря | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | Создание условий для занятий спортом и физической культуры для всех категорий граждан | Для проведения занятий и спортивных мероприятий был предоставлен следующий спортивный инвентарь: гимнастические маты, счетчики кругов, стартовые колодки, ядро соревновательное, указатель расстояния для прыжков, стартовый пистолет, пьедестал, барьеры соревновательные, сетка волейбольная, номера участников, табло универсальное, шахматные фигуры и шахматные часы. | Недостаточное финансирование для приобретения современного спортивного инвентаря | - |
| 02 | 0 | 01 | 4 | Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения. Популяризация занятий спортом | Не приобретались | В связи с отсутствием финансирования экипировка для сборных команд различных групп населения не приобреталась |  |
| 02 | 0 | 02 | 0 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, учебно-тренировочных и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 02 | 1 | Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова | Отдел физической культуры и спорта Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | Проведены в полном объеме мероприятия и соревнования, включенные в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» | 42 мероприятий | Проблемы с привлечением специалистов, обслуживающих мероприятия, в связи с низкой платы труда за оказанные услуги |  |
| 02 | 0 | 02 | 2 | Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова | Отдел физической культуры и спорта Администрации г.Глазова, МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года | участие сСборной команды города Глазова в официальных республиканских соревнованиях | Сборная команда города Глазова участвовала в официальных республиканских соревнованиях | Командирование команды без привлечения бюджетных средств, были привлечены спонсорские средства |  |
| 02 | 0 | 02 | 4 | Мероприятие по уплате налога на имущество | МАУ СКК «Прогресс» | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года |  |  |  |  |
| 02 | 0 | 03 | 0 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Отдел физической культуры и спорта Администрации г.Глазова | В течение 2015 года | 2 квартал 2015 года |  | Проведен 1 этап «Декады ГТО» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на территории города Глазова, прошло тестирование школьников 3-4 ступеней, работников АО ЧМЗ, студентов ГГПИ. Сборная команда школьников участвовала во 2 этапе Декады ГТО в г.Ижевске. Сформирована сборная команда Удмуртии, куда вошли Глазовские спортсмены, для участия в 3 этапе в г.Белгороде | Отсутствие инвентаря для проведения тестирования, не лицензированы спортивные площадки, специалисты по принятию тестов по ГТО от населения города не имеют удостоверение судьи по видам спорта |  |

Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 1 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Форма 7.

Сведения

о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 1 июля 2015 года

| Наименование муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации города |  |  | изменений в программе нет |
| … |  |  |  |  |

Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации г.Глазова					Т.Л.Кукушкина

Заполняется для годового отчета.