Форма 2.  Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной

программы по состоянию на 01.07.2015 года

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Подпрограмма Социальная поддержка семьи и детей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление культуры и молодежной политики | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 1 | Организация работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в городе Глазове | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Создание условий для исполнения отдельных переданных государственных полномочий по опеке (попечительству) н/ летних | Переданные полномочия осуществляются в полной мере в соответствии с законодательством РФ и УР | Проблем нет |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Проведение работы с родителями, уклоняющимися от воспитания, содержания детей, с целью профилактики социального сиротства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение года | Сохранение для ребенка кровной семьи | Работа проводится после поступления сообщения о семейном неблагополучии, в случае необходимости семья признается в социально-опасном положении и ставится на контроль. За 1 полугодие после проведенной работы в семьи возвращено 20 детей. |  |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Проведение работы по ограничению родителей в родительских правах, лишению родительских прав | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | в случаях злостного уклонения от воспитания детей | при появлении таких семей | Защита ребенка от жестокого обращения в семье | В случае, если родители злостно уклоняются от воспитания детей, не ходят менять образ жизни после проведенной с ними работы готовятся иски в суд. За 1 полугодие 20 родителей лишены родительских прав, и 2 ограничены. |  |
| 04 | 1 | 01 | 4 | Оказание помощи в восстановлении в родительских правах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | По обращению граждан или запросу суда | Возврат ребенка в кровную семью | 1 человек восстановлен в род.правах, 2 чел. обращались на консультацию |  |
| 04 | 1 | 01 | 5 | Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в помощи государства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | После поступления сообщений от специалистов, граждан и родственников | Оказание помощи в назначении ребенку законного представителя. Защита личных и имущественных прав детей | За 1 полугодие выявлено 10 детей, оставшихся без попечения |  |
| 04 | 1 | 01 | 6 | Временное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 3-х лет в лечебное учреждение (больницу), в возрасте старше 3-х лет в социальный приют | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | в установленные сроки после выявления ребенка | После выявления детей, оставшихся без попечения родителей | Сохранение жизни и здоровья, медицинское обследование, розыск родственников детей, принятие решения о дальнейшем жизнеустройстве | В случае невозможности передачи ребенка родственникам или второму родителю ребенок временно устраивается в учреждение. За 6 месяцев было устроено 7 детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 7 | Передача ребенка под предварительную опеку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020, в течение месяца после выявления ребенка | в течение полугодия | Оставление детей в семье родственников – будущих опекунов, попечителей - защита психологического и физического здоровья детей | Под предварительную опеку передано 4 ребенка |  |
| 04 | 1 | 01 | 8 | Выбор формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей: - усыновление; - опека, попечительство, - приемная семья; | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение полугодия | Реализация прав ребенка жить и воспитываться в семье | 4 (усыновление), 25 (опека), 5 (приемная семья) |  |
| 04 | 1 | 01 | 9 | Назначение ребенку, оставшемуся без попечения родителей, опекуна, попечителя, или опекуна, исполняющего свои обязанности на возмездной основе | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020, в течение месяца после выявления | в течение отчетного периода | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | После выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, назначается законный представитель |  |
| 04 | 1 | 01 | 10 | Заключение договора о приемной семье с приемными родителями (приемным родителем) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | при поступлении заявления от опекуна (попечителя) | Обеспечение условий для всестороннего развития, воспитания и образования | заключен 1 договор в отношении 5 детей |  |
| 04 | 1 | 01 | 11 | Назначение и выплата опекуну, попечителю, приемному родителю единовременного пособия при всех формах устройства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | в течении полугодия при поступлении заявления от опекуна | Поощрение опекуна, попечителя, приемного родителя | За отчетный период единовременное пособие выплачено 11 опекунам |  |
| 04 | 1 | 01 | 12 | Осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей: - акты обследования жилищно-бытовых условий; - прием ежегодного отчета о расходовании денежных средств, выплачиваемых на подопечного, сохранении имущества подопечного | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2015-2020 | в течении полугодия | Контроль за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей по расходованию денежных средств и защите имущественных прав подопечных детей | составлено 706 актов обследования условий воспитания детей-сирот и принято 308 отчетов о расходовании денежных средств от опекунов |  |
| 04 | 1 | 01 | 13 | Выдача разрешений на снятие денежных средств с лицевых счетов подопечных и приемных детей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере поступления заявлений | в течение полугодия | Обеспечение условий для содержания подопечного, приемного ребенка | выдано 247 разрешений |  |
| 04 | 1 | 01 | 14 | Проверка условий жизни детей, проживающих в государственных учреждениях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | не менее 2 раз в год | Обследования проводятся по графику | Защита их личных и имущественных прав |  |  |
| 04 | 1 | 01 | 15 | Обеспечение сохранности имущества и закрепленных жилых помещений подопечных, законным представителем которых является орган опеки и попечительства | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, комиссия по проверке жилых помещений, закрепленных за детьми -сиротами | 2015-2020 | в течение полугодия | Защита имущественных прав | Осуществлялась сохранность по 3 помещениям |  |
| 04 | 1 | 01 | 16 | Назначение опекуна, попечителя ребенку по заявлению его родителей (родителя) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | после поступления заявления | в течение полугодия | Возможность родителям получить работу по профессии с сохранением условий для воспитания детей | По заявлению родителей назначено 14 опекунов (попечителей) |  |
| 04 | 1 | 01 | 17 | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в случаях, когда устроить в семью ребенка не удалось | Создание более комфортных условий для проживания, развития и обучения для детей в сравнении с неблагоприятными условиями, созданными родителями, порой угрожающие жизни и здоровью детей | В госучреждения устроено 7 человек, 3 ребенка устроены в приют, 4 - в лечебные учреждения |  |
| 04 | 1 | 01 | 18 | Устройство детей, находящихся в лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ в любую форму семейного устройств | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение полугодия | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | 6 чел. передано под опеку, 2 чел. - в усыновление |  |
| 04 | 1 | 01 | 19 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение полугодия | Помощь гражданам по определению готовности принять ребенка с свою семью, получения теоретических и практических умений и навыков при воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выдано 24 свидетельства о прохождении подготовки в «Школе приемных родителей» |  |
| 04 | 1 | 01 | 20 | Информирование населения о видах замещающих семей и условиях передачи детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи через СМИ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, госучреждения и телекомпании | 2015-2020 | в течение полугодия | Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье | Размещение информации о воспитанниках КУЗ УР «Глазовский МСДР МЗ УР» и МКОУ «Детский дом г. Глазова»: на телеканале «Жизнь Глазова» - 15 передач; на телеканале «Пятница» - 5 передач. |  |
| 04 | 1 | 01 | 21 | Составление анкеты ребенка и направление её в региональный банк данных о детях, для учета в региональном банке данных о детях, с целью дальнейшего устройства в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | месячный срок со дня выявления 2015-2020 | в течение полугодия с соблюдением сроков | Содействие в дальнейшем устройстве детей в семьи граждан, проживающих на территории РФ, региональными и федеральными операторами | 8 анкет |  |
| 04 | 1 | 01 | 22 | Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних в судебных заседаниях | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по повесткам суда | при поступлении повесток | Максимально защитить право детей жить и воспитываться в семье, иметь дом, получение полноценного развития и содержания | Всего приняли участие в 165 судах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних |  |
| 04 | 1 | 01 | 23 | Осуществление контроля за жизнью усыновленных детей в семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020, после усыновления в течение 3 лет | в течение полугодия | Обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, его адаптации к новым условиям проживания | проведено5 выходов в семьи |  |
| 04 | 1 | 01 | 24 | Оказание содействия в организации отдыха и временного трудоустройства детей, переданных на воспитание в замещающие семьи | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | май-август 2015-2020 | июнь-август | Создание условий для полноценного отдыха детей, привития трудовых навыков | Для получения путевок в о/л опекуны направлялись в УСЗН, Оказано содействие в трудоустройстве 20 опекаемым детям |  |
| 04 | 1 | 01 | 25 | Оказание содействия учащимся 9 и 11 классов, проживающим в замещающих семьях в профессиональном определении | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | апрель-май 2015-2020 | в течение полугодия | Профессиональное самоопределение ребенка | Проведено ознакомительное собрание 22.05.2015 |  |
| 04 | 1 | 01 | 26 | Проведение городского собрания опекунов (попечителей) с целью ознакомления с изменениями в законодательстве по вопросам детей | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 1 раз в год | в течение полугодия | Информационное сопровождение опекунов (попечителей) | Собрание в 1 полугодии не проводилось |  |
| 04 | 1 | 01 | 27 | Оказание содействия опекунам (попечителям) при взыскании алиментов с родителей лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | в течение полугодия | Защита прав ребенка на получение денежного содержания от родителей | Оказана помощь в составлении 5 исковых заявлений в суд |  |
| 04 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Назначение и выплата денежного пособия на содержание подопечного в семье опекуна, попечителя и приемной семье | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | на период установления опеки (попечительства) | в течение полугодия | Материальная поддержка опекуну, попечителю, приемному родителю | Денежное пособие выплачивается ежемесячно всем имеющим на него право. В первом полугодии назначено пособие 23 детям |  |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Оплата обучения на подготовительных курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | в год окончания 9 или 11 класса | в теченин полугодия | Поступление в учреждения среднего и высшего профессионального образования | Оплата не производилась, так как не было заявлений от попечителей |  |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи: 1) выплаты детям: - ежемесячная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; - выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; - выплата единовременного денежного пособия выпускникам образовательных учреждений; 2) выплаты приемным родителям: - выплата ежемесячного вознаграждения; - ежемесячная компенсация на книгоиздательскую продукцию и периодические издания; - ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов. | Управление учета и отчетности | По мере наступления срока выплаты | По мере наступления срока выплаты | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи и приемных родителей | Выплата проводилась в срок и всем детям из приемных семей |  |
| 04 | 1 | 02 | 4 | Назначение и выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных детей) | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | После вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) | в течение полугодия | Материальная поддержка усыновителям после усыновления детей | Выплата денежных средств не проводилась | Отсутствие Порядка выплаты, которое принимает Правительство УР |
| 04 | 1 | 02 | 5 | Назначение и выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | после установления опеки (попечительства) подписания договора о приемной семье | в течение полугодия | Материальная поддержка усыновителям при усыновлении детей | Выплата производилась 11детям |  |
| 04 | 1 | 02 | 6 | Получение и выдача единого проездного билета подопечному, приемному ребенку | отдел опеки и попечительства Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | при назначении опеки (попечительства) | в течение полугодия | Бесплатный проезд в автобусах на территории РФ | Выдано 13 единых проездных билетов |  |
| 04 | 1 | 03 |  | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки многодетным родителям. | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Работа проводится постоянно в течение года. | реализация Закона УР от 5 мая 2006 года № 13 РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» на территории г. Глазова | При обращении многодетным родителям даются консультации по мерам социальной поддержки и порядку получения удостоверения |  |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Учет и регистрация многодетных семей: выдача удостоверений многодетного родителя (опекуна, попечителя), перерегистрация многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | после сдачи документов многодетным родителем по истечению срока регистрации | На 01.07. 2015 г. зарегистрировано и прошло перерегистрацию 595 семей, из них 512 -малообеспеченные . | Создание условий для получения мер социальной поддержки |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Оказание адресной социальной помощи детям из многодетных малообеспеченных семей: - бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся образовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | после регистрации многодетной семьи и выдачи проездного билета | После получения удостоверения и предоставления справки из образовательного учреждения учащиеся получают проездной билет. На 01.07.2015 года бесплатным проездом пользуется 718 школьников. | Улучшение финансового положения многодетной семьи |  |  |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Работа со СМИ по информированию семей о мероприятиях, проводимых с целью реализации мер социальной поддержки многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | по мере необходимости | 1 раз | Информирование многодетных семей и граждан города об изменениях в законодательстве | Размещена 1 информация по порядку учета и регистрации |  |
| 04 | 1 | 03 | 5 | Организация и проведение собрания многодетных семей, с целью информирования об изменениях в законодательстве в части получения мер социальной поддержки многодетных семей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | ежегодно |  | Информирование многодетных семей. Увеличение количества семей, обратившихся по вопросу постановки их на учет | Не проводилось, запланировано на 2 полугодие |  |
| 04 | 1 | 03 | 6 | Оказания содействия в организации отдыха детей из многодетных семей в каникулярное время | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | Июнь-август | Оздоровление детей из многодетных семей | В первую смену отдохнуло 13 детей, родители для написания заявлений на путевки направляются в УСЗН. |  |
| 04 | 1 | 03 | 7 | Организация новогоднего представления и вручение новогодних подарков детям из многодетных семей | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и н/летних | 2015-2020 декабрь |  | Организация досуга детей |  |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Социальная поддержка семей с детьми и граждан города Глазова | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление культуры и молодежной политики, Управление учета и отчетности, Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 1 | Проведение городских праздников: День защиты детей День семьи, любви и верности День матери | Управление культуры и молодежной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 01 июня 08 июля последнее воскресенье ноября | 01 июня | Формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, организация досуга семей с детьми | Проведен один городской праздник в соответствии с планом |  |
| 04 | 1 | 04 | 2 | Проведение Дня первоклассника для детей из многодетных малообеспеченных семей с вручением портфелей в подарок | сектор по делам семьи Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | август |  | Материальная поддержка многодетной семьи |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 3 | Оплата затрат на фотографирование детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей для оформления анкет ребенка для ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, открытие лицевых счетов и получение справок в учреждениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | ежеквартально |  | Выполнение требований законодательства | Фотографирования в первом квартале было в малом количестве, оплата перенесена на 2 полугодие |  |
| 04 | 1 | 04 | 4 | Организация поездки для опекаемых детей и детей из малообеспеченных многодетных семей на новогоднюю елку в г.Ижевск (по приглашениям) | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних , Управление учета и отчетности | декабрь |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 5 | Оплата за оформление документов на передачу жилых помещений, в которых исключительно проживают несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, в их собственности | Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | по необходимости |  | Защита жилищных прав детей | необходимости не было |  |
| 04 | 1 | 04 | 6 | Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей в получении паспорта, или приобретении трудовой книжки для временного трудоустройства в соответствии с Трудовым кодексом РФ | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности | 2015-2020 |  | Создание условий для получения паспорта или приобретения трудовой книжки | необходимости не было |  |
| 04 | 1 | 04 | 7 | Изготовление талонов на проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление учета и отчетности | декабрь |  | Создание условий для получения гражданам, указанной категории проездных талонов |  |  |
| 04 | 1 | 04 | 8 | Ежемесячное пособие Почетным гражданам, вдовам (вдовцам) умерших Почетных граждан и приобретение для них проездных билетов | Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Ежемесячно | Оказание материальной поддержки Почетным гражданам | 23 человека получают ежемесячное пособие и проездные билеты |  |
| 04 | 1 | 04 | 9 | Компенсация денежных средств за поездку транспортным предприятиям города за проезд неработающих пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщины-55 лет, мужчины-60 лет), не имеющим льгот на проезд в городском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Управление жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно | ежемесячно | Оказание материальной поддержки указанной категории граждан | 2790 чел. получили талоны на поездку транспортными средствами, компенсация осуществляется |  |
| 04 | 1 | 05 |  | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом УР от 23.06.2006 г. № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 05 | 1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних | сотрудники сектора, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | по мере обращения | Обеспечение безопасности личности, охрана прав детей и подростков | За первое полугодие обратилось за консультацией 5 человек |  |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015-2020 | в течение полугодия | Повышение качества работы и эффективность взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Координация деятельности осуществляется в соответствии с законодательством через заслушивания на заседаниях комиссии (заслушано 6 вопросов профилактического характера); проведен а проверка по защите прав несовершеннолетних при трудоустройстве |  |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 1. Подготовка материалов в отношении несовершеннолетних, родителей, граждан для рассмотрения на заседаниях комиссии, оформление определений, постановлений, протоколов заседаний комиссии; 2. Подготовка проектов правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних для рассмотрения их на заседаниях комиссии; 3. Разработка программ и планов, направленных на совершенствование защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение условий их жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних для утверждения на заседаниях комиссии; 4. Подготовка и направление статистических и аналитических отчетов о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | постоянно 2015-2020 по мере необходимости в установленные сроки, | Заседания комиссии проводятся 2 раза в месяц январь-февраль Сроки, определенные МКДН | Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому создание и укрепление нормативно-правовой базы по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | 1. Проводится работа по подготовке документов для рассмотрения на заседаниях комиссии и формирования протоколов после рассмотрения,. За первое полугодие рассмотрено 170 дел в отношении несовершеннолетних, 129- в отношении родителей, 7 – иных граждан 3. Разработан и принят План межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на 2015 год в муниципальном образовании «Город Глазов» Удмуртской Республики 4. отчеты о работе КДН и ЗП готовятся и направляются в сроки |  |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Ведение и сопровождение республиканского информационно-аналитического банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 | постоянно | Для оказания своевременной помощи семьям | Банк данных семей пополняется постоянно по мере признания семьи и/или несовершеннолетнего в СОП |  |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по вопросам оставления ими образовательного учреждения и оказание содействия в их дальнейшем обучении или трудоустройстве | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, члены комиссии | 2015-2020 | в течение полугодия и по мере обращения или поступления материалов | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | Индивидуально-профилактическая работа проведена в отношении 19 несовершеннолетних и их родителей |  |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | сектор по делам несовершеннолетних Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 |  | Социализация несовершеннолетних и защита их прав | Из учреждений уголовно-исполнительной системы несовершеннолетние в полугодии не возвращались. С2 условно осужденными несовершеннолетними работа проводилась |  |
| 04 | 2 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан» | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности, Управление ЖКХ, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | конец 2015 года | Субсидию получит 1 многодетная семья | 0 | Деньги поступили из бюджета УР, но не реализованы |
| 04 | 2 | 01 | 2 | Предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона УР от 6 марта 2007 года №2-РЗ " О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Конец 2015 года | Квартиры получат 4 ребенка-сироты | 3 человека | Деньги поступили на 3 человек |
| 04 | 2 | 01 | 3 | Предоставление субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Конец 2015 года | 5 человек | 3 человека | Деньги поступили только на 3 человек |
| 04 | 2 | 01 | 4 | Предоставление субвенции по осуществлению федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ"О ветеранах" и Федеральным законом от 24ноября 1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | Конец 2015 года | 1 человек | 0 | Деньги поступили на 1 человека, но не реализованы |
| 04 | 2 | 01 | 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ | 2015-2020 | работа в первом полугодии не проводилась | 166 семей будут переселены, будет снесено5530,05 кв.м аварийного жилья | 0 | по окончанию работ по строительству жилых домов |
| 04 | 2 | 01 | 6 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности | 2015-2020 | В 2015 году деньги в бюджете МО «Город Глазов» не запланированы |  | Работа не проводилась | В 2015 году деньги в бюджете МО «Город Глазов» не запланированы |
| 04 | 2 | 01 | 7 | Предоставлению вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378 | Управление муниципального жилья Управление учета и отчетности Управление ЖКХ | 2015-2020 | в течение полугодия | 2 человека | 2 человека получили жилые помещения |  |
| 04 | 2 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление муниципального жилья Управление ЖКХ, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 02 | 1 | Управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот: - заключение договоров найма специализированных жилых помещений; - оплата расходов, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества, по капитальному ремонту жилого помещения в многоквартирном доме и оплата расходов на содержание жилого помещения до момента его предоставления детям-сиротам | Управление муниципального жилья, Управление ЖКХ | 2015-2020 | в течение полугодия | Защита имущественных прав детей-сирот в период адаптации их в самостоятельной жизни, оказание материальной поддержки | Договоры найма спецжилья не заключались, Расходы связанные с содержание м и ремонтом общего имущества перечисляются по 5 квартирам | Квартиры в город как спецфонд не переданы |
| 04 | 2 | 02 | 2 | Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - закрепление жилых помещений за детьми-сиротами и контроль за их сохранностью; - оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений (содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплата коммунальных услуг и налогов доли жилой площади, приходящейся на ребенка, находящегося в учреждении); - подготовка закрепленного жилого помещения для возвращения в него ребенка-сироты после окончания учебного заведения, возвращения из армии, ВТК | Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | в течение полугодия | Защита имущественных прав детей-сирот в период нахождения их в государственных учреждениях, сохранность жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой. Осуществление МО отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в соответствии с законом УР от 14.03.2013 г. № 8-РЗ | Проводится работа по закреплению жилых помещений и контроль за их сохранностью осуществляется 2 раза в год в соответствии с графиком. Закреплено 14 помещений, проверена сохранность 166 жилых помещений Оплата расходов на содержание закрепленных жилых помещений производится ежемесячно в соответствии со списком. Возмещение получает 35-40 детей. |  |
| 04 | 3 |  |  | Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 |  | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление тарифной политики, Управление учета и отчетности | 2015-2020 | ежемесячно | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 2830 семьям на сумму 29001,9 тыс. руб. |  |
| 04 | 3 | 01 | 1 | Прием, обработка, экспертиза и регистрация документов, необходимых для предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 2 | Определение права заявителя с учетом членов его семьи на субсидию |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 3 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 4 | Формирование персонального дела |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 | 5 | Организация перечисления субсидии |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 |  | Предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Управление тарифной политики, Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление учета и отчетности, | 2015-2020 |  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении многодетных семей, усиление социальной поддержки многодетных семей. Повышение платежеспособности многодетных семей по оплате жилищно-коммунальных услуг | Компенсация произведенных расходов по оплате коммунальных услуг предоставлена 403 семьям на сумму 1790,2 тыс.руб. |  |
| 04 | 3 | 02 | 1 | Прием, проверка предоставленных документов, регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 2 | Формирование персонального дела заявителя |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 3 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсационной выплаты |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 02 | 4 | Организация перечисления компенсационных выплат |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | Управление тарифной политики, Управление учета и отчетности, | 2015-2020 |  | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Повышение платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. | Компенсация расходов по оплате электроэнергии предоставлена 1311 семьям на сумму 1255,4 тыс.руб. |  |
| 04 | 3 | 03 | 1 | Прием, проверка предоставленных документов, регистрация заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления компенсации |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 2 | Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсационной выплаты |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 3 | Формирование персонального дела заявителя |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 | 4 | Организация перечисления компенсационных выплат |  |  |  |  |  |  |