Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2015г.

| Наименование муниципальной программы | _«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. | % | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | % | 75 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников Администрации города Глазова и ее структурных подразделений средствами индивидуальной защиты. | % | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | человек на 100 тыс. населения | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Сокращение числа погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | чел. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Снижение времени реагирования на аварии и ЧС оперативных служб города постоянной готовности | мин. | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова													Э.В. Максимов

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы                                                                                               по состоянию на 01.07.2015 г.

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» _______________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 |  | Уменьшение времени реагирования служб города при возникновении пожаров и ЧС природного и техногенного характера и обеспечение координации действий органов управления, сил и средств ГГЗ УТП РСЧС по локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, террористических проявлений, совершенствование и развитие технической составляющей единой дежурно-диспетчерской службы города |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 01 | 10 | Координация действий и повышение эффективности взаимодействия органов управления, ДДС, расположенных на территории МО "Город Глазов", по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также повышения их оперативной готовности к действиям при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Глазов" | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2015-2020 | 2015-2020 | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города | Своевременное реагирование на заявления жителей города Глазова и организации работ по предотвращению затоплений и подтоплений территории города |  |
| 06 | 0 | 01 | 11 | Представление специализированной гидрометеорологической информации | Управление ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Своевременное получение гидрометеорологической информации | Договор не заключен |  |
| 06 | 0 | 01 | 7 | Оплата транспортных услуг с использованием специальной техники в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Проведение превентивных мероприятий по недопущению затоплений и подтоплений территории города | Мероприятия выполнены, в связи с благоприятными погодными условиями финансовые средства не затрачены |  |
| 06 | 0 | 02 |  | Повышение эффективности системы обучения населения и специалистов городских служб и организаций в области гражданской обороны за счет создания и совершенствования деятельности муниципальных курсов ГО, учебно-консультационных пунктов, совершенствования их учебно-материальной базы, повышения качества проведения командно-штабных, комплексных и тактико-специальных учений, объектовых тренировок по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 02 | 4 | Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, ГГЗ УТП РСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС, МБУ «ЦКУ» | 2015-2020 | 2015-2020 | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС | Совершенствование качества обучения руководящего состава ГГЗ УТП РСЧС |  |
| 06 | 0 | 03 |  | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения города Глазова о возможных ЧС или их угрозе |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 |  | Повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 04 | 1 | Содержание сезонного спасательного поста в паводковый период | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт № 0113300023915000069-0156018-02 на сумму 39 923,06 руб. |  |
| 06 | 0 | 04 | 2 | Обследование дна р. “Чепца” на территории пляжа | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт № 0113300023915000094-0156018-01 на сумму 34 840 руб. |  |
| 06 | 0 | 04 | 3 | Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Заключен муниципальный контракт № 0113300023915000133-0156018-01 на сумму 309 281,52 руб. |  |
| 06 | 0 | 04 | 4 | Техническое освидетельствование городского пляжа органами ГИМС с выдачей заключения о допуске к эксплуатации | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Освидетельствование пляжа проведено 09.06.2015 года |  |
| 06 | 0 | 04 | 5 | Изготовление и размещение аншлагов «Опасно! Купание запрещено» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах | Аншлаги были размещены в наиболее опасных местах |  |
| 06 | 0 | 05 |  | Создание по принципу «одного окна» на территории города способа вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 05 | 5 | Оплата услуг каналов связи «Системы-112» | Отдел по делам ГО и ЧС | 2015-2020 | 2015-2020 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» | Оплата произведена в размере 10,69 % |  |
| 06 | 0 | 06 |  | Обеспечение сотрудников Администрации города Глазова средствами индивидуальной защиты и приборами радиационной и химической разведки |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 0 | 07 |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности защищенного пункта управления ГО города |  |  |  |  |  |  |

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова													Э.В. Максимов

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.07.2015 г.

| Наименование муниципальной программы | __«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» ________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не предусмотрена |  |  |  |  |  |

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова													Э.В. Максимов

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 07.04.2015 г._

| Наименование муниципальной программы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города | 05.03.2015 г. | №9/9 | # О внесении изменений в муниципальную программу # «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных # ситуаций», утвержденную постановлением Администрации # города Глазова № 9/15 от 29.07.2014 года |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

ВрИО начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова													Э.В. Максимов

Заполняется для годового отчета.