**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы по состоянию на 01.07.2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социальная поддержка населения** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  (2020) | План на отчетный год  (2021) | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | | |
| **04** |  | 1 | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **04** | **1** |  | **Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 69,18 | 60,90 | 70,61 | +9,71 | | 115,94 | +2,06 | Дети в первую очередь устраиваются в семьи и только в случае невозможности устраиваются в госучреждение |
| 2 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 3 | 2 | 2 | 0 | | 100 | -33,3 | Проведение работы с родителями по восстановлению в род.правах |
| 3 | Снижение количества родителей лишенных родительских прав | человек | 18 | 38 | 2 | -36 | | 5,26 | -88,9 | Чем меньше цифра, тем лучше показатели, с родителями проводится работа по профилактике лишений в род.правах |
| 4 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 939 | 850 | 943 | +93 | | 110,94 | +0,43 | В связи со сложившейся ситуацией в стране по коронавирусу, количество многодетных семей вставших на учет увеличилось (для получения мер соцподдержки) |
| 5 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек/семей | **3500** | **3500** | **3279** | **- 221** | | **93,68** | **-6,3** | Увеличение количества граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в течение 6 месяцев 2021 года |
| **04** | **2** |  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 0 | | -1 | 0 | 0 | Семье выдано свидетельство на получение безвозмездной субсидии для приобретения жилого помещения, но финансовые средства не реализованы в связи с тем, что семья подыскивает подходящий вариант жилья |
| 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Количество  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 5 | 4 | 6 | | +2 | 150 | +20 | В 2021 году ЕДВ выделены 16 гражданам из числа ВБД и инвалидов, в 1-е полугодии 2021 года финансовые средства реализованы 6 гражданами. |
|  |  | 4 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 5 | 5 | 2 | | -3 | 40 | -60,0 | В 2021 году были переселены 2 семьи из аварийного дома по ул.Сибирская, д.142 |
|  |  | 5 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 170 | 0 | | -170 | 0 | 0 | Снос домов не осуществлялся в связи с тем, что отсутствуют средства в местном бюджете |
|  |  | 6 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете  нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 5 | 5 | 3 | | -2 | 60% | -40 | В 1-м полугодии малоимущим гражданам предоставлены 3 жилых помещения по договорам социального найма (расширение на месте) |
|  |  | 7 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в [перечне](consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0609AB2622A33A935009DCD69E52E1F1AEF5522FF24B38211j3H), утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 2 | 2 | 0 | | -2 | 0 | 0 | В 1-м полугодии гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилые помещения по договорам социального найма не предоставлялись |
|  |  | 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 6 | 4 | 1 | | -3 | 25 | -83,3 | В 2021 году предоставлены выплаты 3 молодым семьям, в 1-м полугодии реализовала выплату 1 молодая семья |
|  |  | 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 0 | В среднем оплата происходила за 64 закрепленных жилых помещения |
|  |  | 10 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | 100 | 0 | Оплата происходила за 114 жилых помещений спецфонда |
|  |  | 11 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, улучшивших жилищные условия в соответствии с законом УР №8-РЗ (спецфонд) |  | 29 | 5 | 9 | | +4 | 180 | -69,0% | Приказы Минсоцполитики УР поступили в отношении 9 детей-сирот |

Отчет подготовлен:

Подпрограмма 1 Коробейниковой О.П. 66-523;

Подпрограмма 2 Селивановой Л.П. 2-55-54

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)