Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Глазов»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию за 6 месяцев 2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевого показателя |  |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год |  | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 | 1 1 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |  | % |  | 97,9 | 98,0 |  | 98,0 | - | 100,0 |  | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % |  | 18,5 | 18,9 |  | 15,0 | -3,9 | 79,3 |  | уменьшилось количество детей, стоящих в очереди на получение места в детский сад |
|  |  | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | рублей |  | 17074,63 | 17757,62 |  | 19406,32 | +1648,7 | 109,28 |  | показатель увеличен в связи с увеличением МРОТ |
| 01 | 1 | 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 |  | - |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | % |  | 100,00 | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 01 | 1 | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | % |  | 100,00 | 100,0 |  | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 01 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Независимая оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Глазова |  | баллы |  | 139,54 | 85 |  | - | -85 | 0 |  | Детские сады в 2018 году не включены в перечень организаций, подлежащих независимой оценки качества образовательной деятельности |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % |  | 97,5 | 98,0 |  | 98,0 | - | 100,0 |  | - |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % |  | 83,1 | 77,5 |  | 81,0 | +3,5 | 104,5 |  | показатель увеличен за счёт досрочного прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации на первую квалификационную категорию |
| 01 | 2 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | % |  | 85,0 | 86,0 |  | 86,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 2 | 5 | Количество вакансий в муниципальных дошкольных образовательных организациях на начало учебного года |  | Ед. |  | 7,0 | 9,0 |  | 11,0 | +2,0 | 122 |  | увеличение количества вакансий произошло по причине переезда сотрудников в другие города |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты |  | % |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 2 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Руб. |  | 21924,48 | 23640,0 |  | 24436,53 | +796,53 | 103,37 |  | показатель увеличен с целью выполнения «дорожной карты» |
| 01 | 2 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов |  | Ед. |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 |  | Наименование подпрограммы «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов |  | 99,55 |  | 99,75 | 100 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 0,49 |  | 0,25 | 0,0 |  | - 0,25 | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  | 1,68 |  | 1,90 | 1,4 |  | 0,5 | 74 |  | Отклонение факта связано с увеличением числа детей, сдавших ЕГЭ лучше в сравнении с прошлым годом, с более высоким средним баллом, что связано с усилением методической работы, подбору квалифицированных кадров, работающих на старшей ступени школы. |
| 01 | 3 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов |  | 62,8 |  | 60,0 | 71 |  | +11 | 118 |  | По ФГОС обучаются обучающиеся 1 – 7 классов |
| 01 | 3 | 4.1 | на ступени начального общего образования от общего количества учащихся начальной школы | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 4.2 | на ступени основного общего образования от общего количества детей основного общего образования | процентов |  | 60,1 |  | 80,7 | 60,1 |  | - 20,6 | 74,5 |  | По ФГОС обучаются обучающиеся 1- 7 классов, показатель увеличится с 1 сентября 2018 года |
| 01 | 3 | 4.3 | на ступени среднего общего образования от общего количества детей среднего общего образования | процентов |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 5,56 |  | 0 | 5,56 |  | - 5,56 | 0 |  | - |
| 01 | 3 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов |  | 90,37 |  | 91,9 | 93,75 |  | +1,85 | 102 |  | - |
| 01 | 3 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов |  | 75,6 |  | 76,0 | 78,07 |  | +2,07 | 103 |  | - |
| 01 | 3 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов |  | 90,0 |  | 91,0 | 90,0 |  | -1,0 | 98,9 |  | Уменьшение охвата обучающихся горячим питанием объясняется увеличением охвата обучающихся всеми видами питания |
| 01 | 3 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. |  | 22 896,90 |  | 23 000,0 | 23 930,12 |  | + 930,12 | 104 |  | - |
| 01 | 3 | 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. |  | 25 311,64 |  | 25 411,00 | 34 028,07 |  | + 8617,07 | 134 |  | Увеличение показателя связано с выплатой отпускных учителям образовательных учреждений |
| 01 | 3 | 12 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 13 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов |  | 20 |  | 20,5 | 18,5 |  | -1,5 | 90,2 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком прохождения аттестации |
| 01 | 3 | 14 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 3 | 15 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Со всеми учителями заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 3 | 16 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 3 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в расчете учитывается среднегодовая численность обучающихся) | Тыс. руб. |  | 36, 95 |  | 37,00 | 54,6 |  | +17,6 | 147 |  | - |
| 01 | 3 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - |  | За истекший период НОКО не проводилась, в соответствии с республиканским планом НОКО будет проведена во втором полугодии 2018 года. |
| 01 | 3 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг проводится в рамках рамках НОК ОД. За отчетный период не проводилась. |
| 01 | 3 | 20 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов |  | 98 |  | 99 | 99 |  | - | 100 |  | Педагогические работники пользуются муниципальной услугой при подаче заявлений на повышении квалификации на высшую категорию. Все педагогические работники зарегистрированы на сайте госуслуг, благодаря участию в конкурсе «ИТ-марафон» |
| 01 | 4 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов |  | 66,6 |  | 66,7 | 66,6 |  | 0,1 | 99,8 |  | - |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов |  | 89 |  | 89,5 | 89 |  | - 0,5 | 99,4 |  | - |
| 01 | 4 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. |  | 7748 |  | 7 750 | 4015 |  | - 3735 | 51,8 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 3.1 | на международном уровне | Чел. |  | 61 |  | 63 | 36 |  | - 27 | 75 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 3.2 | на российском уровне | Чел. |  | 488 |  | 450 | 247 |  | - 203 | 54,8 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 3.3 | на республиканском уровне | Чел. |  | 1676 |  | 1678 | 889 |  | - 789 | 52,9 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 3.4 | на городском уровне | Чел. |  | 5523 |  | 5 525 | 2 843 |  | - 2 682 | 51,4 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | Чел. |  | 1764 |  | 1 766 | 857 |  | - 909 | 48,5 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 4.1 | на международном уровне | Чел. |  | 64 |  | 65 | 31 |  | - 34 | 47,6 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 4.2 | на российском уровне | Чел. |  | 396 |  | 398 | 171 |  | - 227 | 42,9 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 4.3 | на республиканском уровне | Чел. |  | 409 |  | 411 | 198 |  | - 213 | 48,1 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 4.4 | на городском уровне | Чел. |  | 895 |  | 897 | 457 |  | - 440 | 50,9 |  | Показатель рассчитан на год. |
| 01 | 4 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Глазова, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. |  | 6 |  | 6,0 | 0 |  | - 6 | 0 |  | Гранты не поддаются прогнозам |
| 01 | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов |  | 27,3 |  | 27,3 | 27,3 |  | 0 | 100 |  | Требуется капитальнвй ремонт загородного лагеря «Ласточка» |
| 01 | 4 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов |  | 30,6 |  | 30,7 | 30,6 |  | - 0,1 | 97,7 |  | - |
| 01 | 4 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов |  | 23 |  | 23,1 | 14 |  | - 9,1 | 60,6 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 4 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Со всеми педагогическими руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 4 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 4 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 4 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  | За отчетный период НОКО не проводилась |
| 01 | 4 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по дополнительному образованию изучается в ходе НОК ОД на уровне субъекта. З |
| 01 | 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Глазова | баллов |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  | Оценка деятельности образовательных организаций проводится в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности. За отчетный период НОК ОД не проводилась |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  | 94 |  | 94,5 | 94 |  | - 0,5 | 99,4 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации. |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  | 20 |  | 20,5 | 16 |  | - 4,5 | 78 |  | Самостоятельность решения педагогических работников по вопросу повышения квалификации в соответствии с графиком аттестации |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов |  | 94,2 |  | 95 | 94 |  | - 1 | 98,9 |  | Уменьшение показателя связано с привлечением к работе сотрудников пенсионного возраста |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 100 |  | - |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Глазова, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Со всеми руководителями образовательных организаций заключены дополнительные соглашения |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Глазова, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 |  | - | 100 |  | Со всеми педагогическими работниками заключены трудовые договоры в новой редакции |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования | Руб. |  | 24 971,51 |  | 25 000,0 | 33 609,03 |  | + 8 609,03 | 134 |  | Увеличение показателя связано с выплатой отпускных работникам образовательных организаций |
| 01 | 5 | 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | Ед. |  | 18 |  | 0 | 9 |  | 9 | 100 |  | Введение проектного управления в образовательных организациях |
| 01 | 5 | 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг изучается в рамках процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности на уровне субъекта За истекший период процедура не проводилась.. |

Начальник управления образования									О.М. Тимощук

Главный бухгалтер											Е.Н. Дедова

Заполняется для годового отчета.