**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы в 2016 году**

1. **Доклад о ходе реализации подпрограмм «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы»**

**в 2016 году**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования города Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы"). Достижение основных результатов Программы обеспечено выполнением целевых показателей.

В ходе реализации программы удалось добиться следующих **основных результатов:**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

**1. Обеспечено качество дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Глазов».**

В течение 2016 года функционировали 34 дошкольные образовательные организации, в том числе, единственная в республике загородная детская дача (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Искра», функционирующий в летний период). Всего работало 307 групп, из них: 84 группы для детей раннего возраста (1- 3лет), 223 группы для детей с 3-7 лет, также функционировало 29 специализированных групп. Данные группы посещали 393 ребёнка. 17 детских садов посещали дети-инвалиды (51 человек).

В нашем городе проживает более 7 тысяч детей дошкольного возраста, из них 6517 человек охвачены дошкольным образованием. В 2016 году в школы города выпущено 1059 воспитанников (948 чел –2015 год), из них в школы повышенного уровня поступили - 22% выпускников (20,3% – прошлый учебный год).

На 1сентября 2016г. в детские сады был осуществлён набор – 1082 ребёнка. В отчётный период предоставлялась муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) а также постановка на соответствующий учет в муниципальном образовании «Город Глазов». За отчётный период при личном посещении управления, многофункционального центра, а так же на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, портале Государственных услуг поставлены в очередь на детский сад 1364 ребёнка.

Заявления попадают в информационную систему «Электронный детский сад», которая позволяет качественно осуществлять мониторинг будущих воспитанников и иметь оптимальную информацию о необходимом количестве мест в детские сады. Данные электронной очереди контролируются на уровне Удмуртской Республики и Российской Федерации.

Обеспечено соответствие условий функционирования дошкольных образовательных организаций требованиям безопасности и жизнедеятельности воспитанников.

На основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 15.06.2015г. № 597-Р «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике» система видеонаблюдения установлена ОАО «Ростелеком» во всех 34-х детских садах. Сумма выполненных работ составила 1 393 423,7 рублей.

На создание условий по пожарной безопасности потрачено 842,68 тысяч рублей. Так, например, во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей, проводилось обслуживание автоматической пожарной сигнализации, в 21 детском саду проведены испытания освидетельствования пожарных кранов. Изготовлена проектно-сметная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации в детском саду №45. В детском саду №20 проведена обработка чердачных перекрытий, в детском саду №12- независимая оценка пожарного риска.

В 2016 году в дошкольных образовательных организациях №12,32,40,45 проведена специальная оценка по условиям труда (НИКО, г. Ижевск): 9 рабочих мест приведены в соответствии с требованиями, затрачено 14.300 рублей.

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В детских садах внедряются здоровьесберегающие технологии, используются разные формы закаливания, осуществляется контроль за профилактикой и предупреждением заболеваний. Одним из направлений для сохранения и укрепления здоровья детей является организации питания воспитанников. Стоимость питания в день на 1 ребёнка в 2016 году составила 87 рублей.

Важным направлением здоровьесбережения является обучение безопасному поведению. В 2016 году продолжена работа Республиканской опорной площадки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в детском саду №27. Работа велась согласно рабочей программы и плану совместных мероприятий с ОГИБДД ММО МВД России «Глазовский». Детский сад принял участие во Всероссийской информационно-пропагандисткой кампании «По правилам», в работе городской тематической площадке «Правила дорожного движения», в оперативно-профилактическом мероприятии «Детское кресло» и других.

В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне специалистами управления проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической обработки зданий и территорий 33 детских садов. В отчётный период проведены городские смотры-конкурсы по благоустройству территорий и групповых участков детских садов, в которых приняли участие все детские сады города: «Летний фейерверк» (победители детские сады №12,35,26,27,20,49,44,30,54,29,36) и «Зимняя планета детства» (победители - детские сады №49,30,50,26,44,36,35,45,38,33,9). В детских садах №4,25 построены новые теневые навесы.

Управлением дошкольного образования, Администрацией города проведена работа по укреплению материально – технической базы детских садов. Для подготовки детских садов к новому 2016-17 учебному году и отопительному сезону выделено 600 тысяч руб. Данные средства направлены на устранение аварийных ситуаций, ремонт теплотрасс в детских садах №15,17,27,49,54. На обогащение развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования направлены средства, получаемые детскими садами по итогам городских благотворительных программ: «Внедрение информационно-коммуникационных технологий – условие повышения качества дошкольного образования» (первичная профсоюзная организация работников ОАО «ЧМЗ»)- денежный грант в размере 100 тысяч рублей получили детские сады №30,54,55,45, детский сад «Искра»; «Родничок» (ООО «Глазовские заводы»)- 80 тысяч рублей получили детские сады №25,50,28,49; «Здоровые дети - здоровое будущее» (ОАО «ЛВЗ Глазовский»)- 60 тысяч рублей получены детскими садами №40,27,11,12; «Варвара-Краса» (производственная площадка «Глазов - молоко»)- 60 тысяч рублей получили детские сады №56,34,46,26,40.

В отчётный период создавались условия в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54» по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов. По программе «Доступная среда» детский сад получил оборудование из средств бюджета Российской Федерации на сумму 1583501,69 руб.: туннель вибероптический, подвесной вибероптический модуль, горка корректирующая, световой проектор с встроенным ротатором, «живой звук»- мультимедийное обеспечение для неслышащих и слабослышащих детей с нарушением речи, комплекс ЛФК и др. Так же детскому саду из средств Республиканского бюджета выделено 897.750 руб. на проведение ремонтных работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были подготовлены 6 материалов для сюжетов компании «Гарант - Глазов» и представлены в передаче «Темы дня»: о подготовке и проведении соревнований: «Лыжня зовёт!», «Мама, папа, я – всей семьёй за безопасность на дорогах», о детском саде «Искра», занесённом на Республиканскую доску Почёта и др. мероприятий. Телекомпанией «Моя Удмуртия» снят сюжет о детском саду №34- победителе Республиканского конкурса «Выжы-выжы-выжыкыл».

На официальном сайте Администрации города Глазова актуализирована информация о дошкольных образовательных организациях в разделе «Образование». Опубликовано Постановление Администрации города Глазова №20/10 от 06.06.2016г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а так же постановка на соответствующий учёт», Приказ управления дошкольного образования от 29.11.2016г. №118 «Об утверждении ведомственного перечня работ и услуг на 2017 год».

Управлением и дошкольными образовательными организациями обеспечивалось представление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в том числе в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования». Информационная наполняемость по итогам 2016 года составила 100%. Итоги опубликовывались в течение года на официальном сайте Управления дошкольного образования, а так же представлены в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

1. **Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста**

В объёме 965,0 тысяч рублей получены финансовые средства на расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Регулярно осуществлялась выплата компенсации части родительской платы. За 2016 год сумма выплат составила 20 481,2 тыс. рублей.

1. **Проведение ремонтных работ в детских садах**

В рамках освоения дотаций из бюджета города и бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения проведены ремонтные работы в детских садах №46,34,54,11. Так, в детском саду №46 отремонтирована система водоотведения и отмостки вокруг здания детского сада на сумму 150 тысяч рублей. В детских садах №11,54 отремонтированы кровли (сумма кредиторской задолженности 400тысяч рублей). В детском саду 34 отремонтировано дорожное покрытие (сумма кредиторской задолженности 54 тысячи рублей). Оплачена кредиторская задолженность за ремонт крыши детского сада №31 на сумму на сумму 2 228,2 тыс.рублей и реконструкцию детского сада №12 на сумму 1 064,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Создание условий для реализации подпрограммы»**

1. **Осуществление бухгалтерского учёта в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования.**

МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного образования и подведомственных ему учреждений» осуществляет бухгалтерский учет в 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению дошкольного образования.

1. **Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных учреждений**

В отчётном периоде дошкольным образовательным организациям оказывалась методическая помощь. Для этого методическим кабинетом Управления дошкольного образования проведено 17 совещаний для старших воспитателей детских садов. Еженедельно осуществлялись выходы в детские сады с целью просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации.

Во всех дошкольных образовательных организациях разработаны и реализуются образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами.

В соответствии с планом управления дошкольного образования и МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования Администрации города Глазова и подведомственных ему учреждений» в течение 2016 года проводились общегородские праздники и мероприятия. Так, при подготовке к новому 2016-2017 учебному году в августе прошли проверки детских садов специалистами управления. В преддверии начала учебного года проведена августовская конференция работников детских садов, в сентябре - торжественное мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника. В течение года проведены открытые городские мероприятия в детских садах № №9, 36, 44, 45 для руководителей и старших воспитателей, на которых педагогические коллективы представляли свой опыт работы.

Проведены 9 городских конкурсов: детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», «Золотой Италмас», «Современное занятие», «Весёлый светофорчик» и др., 10 соревнований и спортивных праздников: «Лыжня зовёт!», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Патриоты России» и др.

В течение 2016 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами.

В дошкольных организациях города на 31.121.2016г. работали 897 педагогических работников, из них 753 человека высшим образованием, что составляет 84%. 42 человека получают высшее образование (4%)

Обеспечение качества дошкольного образования также достигается за счёт заключения эффективных контрактов со всеми руководящими и педагогическими работниками (100 %), аттестации работников и повышения квалификации. Так, в течение 2016 года было аттестовано 96 человек. Из них: 2 руководителя, 94 педагогических работника. Высшая квалификационная категория присвоена 3 чел., первая- 43 чел., соответствие занимаемой должности- 50 чел. В связи с реализацией целевого плана- графика повышения квалификации количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации составляет 97%. Так, за 2016 год повысили квалификацию 462 человека. Обучение проходили в ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко», АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт развития образования», ИОЦ «Альтернатива». На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» на повышение квалификации по данной системе получены денежные средства в сумме 628,900тысяч рублей. Обучение прошел 331 человек. В соответствии с Профессиональным стандартом педагога одним из требований к образованию является специальное профессиональное образование или профессиональная переподготовка в области «дошкольной педагогики». Так, в 2016 году закончили переподготовку по профилю «Менеджмент в образовании» 38 человек. Из них: на очной форме обучения в Глазовском филиале университета Российского инновационного образования – 20 руководителей, на дистанционной форме обучения при восточно-европейском институте – 18 человек.

Стимулом к повышению квалификации и достижению новых результатов является участие педагогов в профессиональных конкурсах. В Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии» приняла участие учитель-логопед детского сада №40 Кассихина Ольга Алексеевна, представила «Педагогическую технологию сотрудничества как средство позитивной социализации детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» и заняла 2 место.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы» в 2016 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, выплата компенсации части родительской платы, социальное партнёрство с предприятиями города, переход на эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками дошкольных организаций.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- недостаточное финансирование бюджетных средств.

**3.Обоснование причин**

В течение 2016 года в муниципальные подпрограммы были включены дополнительные мероприятия. Изменения связаны с поступлениями денежных средств (на реализацию наказов избирателей, шефская помощь, спонсорская помощь, дополнительное финансирование Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики).

Поэтому расходы **на реализацию муниципальн**ой подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за счет всех источников финансирования за 2016 год составили 609 640,2 тыс.рублей, что составляет 116,9% от запланированной суммы, подпрограммы «Создание условий для реализации подпрограммы»- 13 440,9 тыс.рублей, что составляет 105,2%.

Однако, несмотря на принимаемые меры, финансовых средств недостаточно для реализации мероприятий, поэтому из запланированных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» выполнено 93%.

По этой причине не проведён капитальный ремонт «Детский сад №6» (ул. Наговицына, д.11), реконструкция крыши здания МБДОУ «Детский сад №32».

При выполнении мероприятия по предоставлению дошкольного образования проблемой является очерёдность детей в детские сады. Так, количество детей, не получивших место на 31 декабря 2016 года, составило 290 человек в возрасте от 1 года до 3 лет. Это объясняется тем, что за отчётный период не вводились в эксплуатацию дошкольные образовательные организации.

Трудности возникают при выполнении мероприятий по принятию мер реагирования на предписания надзорных органов, так как многие из них требуют больших финансовых вложений (ремонт крыш детских садов, замена мебели, окон и т.д.).

В связи с дефицитом финансовых средств из городского бюджета меньше запланированных средств исполнено:

- на мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования»: «Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений», «Уплата земельного налога», «Содержание зданий учреждений дошкольного образования (МБДОУ №6,16,19), «Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования». Расходы бюджета города Глазова по данным мероприятиям составляют от 73,3% до 99,7%.

- на мероприятия подпрограммы «Создание условий для реализации подпрограммы»: «Методическая работа в сфере дошкольного образования», «Уплата земельного налога». Расходы бюджета города Глазова по данным мероприятиям составляют 88,5% и 61,4%.

За отчётный период в подпрограммах «Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы» часть достигнутых значений целевых показателей отличается от плановых. Так, **доля детей 1-6 лет, состоящих на учёте** для определения в детские сады (показатель 01.1.2.), составляет 21,24% от запланированных 19,9%. Показатели отличаются от запланированных в связи с тем, что за отчётный период не вводились в эксплуатацию детские сады.

Показатель 01.1.5. «**Удельный вес численности воспитанников** дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям)» превышен в два раза в связи с разработкой и реализацией основной образовательной программы, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), во всех детских садах города. В результате 100% воспитанников детских садов обучаются по образовательным программам, соответствующим ФГОС ДО.

В 2016 году дошкольные образовательные организации города Глазова не были включены в перечень организаций, подлежащих **независимой оценке качества образования** (показатель 01.2.1.). Тем не менее, на официальном сайте Управления дошкольного образования в разделе «Независимая оценка качества образования» были представлены нормативно- правовые акты Федерального, Регионального и городского уровней по проведению данной процедуры. Два сотрудника управления дошкольного образования прошли обучение по теме «Организация независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в Автономном учреждении Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (г. Ижевск).

За отчётный период превышен **показатель по численности руководителей и педагогических работников,** прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации (показатель 01.2.2.) и составляет 97% в связи с внедрением персонифицированной системы повышения квалификации за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

Так же превышен **показатель «Доля педагогических работников** **с высшим образованием**, в общей численности педагогических работников» (01.2.4.) с 83% до 84%. Увеличения удалось добиться благодаря принятию в дошкольные образовательные организации работников с высшим образованием. Показатель по количеству вакансий (01.2.5.) на конец 2016 года составляет 5 единиц (вместо запланированных 2ед.) в связи с увольнением сотрудников пенсионного возраста.

Не достигнут показатель **«Доля педагогических работников, получивших первую и высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности…»** (01.2.3.) 76% (меньше на 7%) за счёт трудоустройства молодых специалистов, выходом педагогов из отпуска по уходу за ребёнком. Аттестация данной категории работников возможна не ранее, чем через два года.

**Среднемесячная заработная плата** **работников** дошкольных образовательных организаций (показатель 01.1.3.) составляет 16400,0 рублей. Плановый показатель не достигнут (отклонение на 552,10 руб.) в связи с дефицитом бюджетных средств.

Среднемесячная начисленная **заработная плата** **педагогических работников** (показатель 01.2.8.) увеличена до 19.930,0 руб. с целью выполнения Посланий Президента РФ по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

**Количество** городских **благотворительных программ** (показатель 01.2.9.) вместо запланированных 5 программ составляет 4 программы в связи с отсутствием финансовой возможности предприятий.

На основании данных причин необходимо внести корректировки целевых показателей муниципальных подпрограмм на 2017-2020 годы. Так же необходимо внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного образования» в мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования», ограничив срок выполнения 2016 годом, так как подписано Постановление Администрации города Глазова от 19.01.2017г. №20/1 «Об отмене постановления Администрации города Глазова от 19.06.2012 №18/92 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях программ дошкольного образования».

В течение 2016 года возникала **необходимость перераспределения бюджетных средств** ввиду следующих причин: в связи с аварийными ситуациями в детских садах, поломкой технологического оборудования, с целью выполнения решений предписаний надзорных органов.

С целью **оптимизации бюджетных средств** на реализацию мероприятий подпрограмм были приняты следующие меры.

1.При заключении договоров применялся Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**.** В результате за 2016 год при осуществлении закупок продуктов питания экономия бюджетных средств **составила** 9500 тыс.рублей.

2.Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие (детские сады №4,9,17)- 300 тыс.рублей.

3.Детские сады были закрыты на санитарно-гигиеническую обработку в летний период (2 недели) - 896,00 тыс. руб.

**Примечание:** данная экономия является условной, так как направлена на погашение расходов соответствующих статей, утвержденных с дефицитом.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм** **«Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации подпрограммы"**

В рамках дальнейшей реализациимуниципальных подпрограмм необходимо предусмотреть выделение денежных средств на :

1. Укрепление материально-технических средств (статья 310 – приобретение оборудования для пищеблоков, прачечных, замена мебели в группах и др.);

2. Проведение капитального ремонта кровли, групповых помещений детских садов;

3. Создание условий для безопасности образовательного процесса, в том числе: ограждений территорий детских садов и др.;

4. Прохождение медицинских осмотров сотрудниками дошкольных образовательных организаций.

1. **Доклад о ходе реализации подпрограмм «Развитие образования»,**

**«Создание условий для реализации подпрограммы» в 2016 году**

**2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий по развитию системы образования города Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы (подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы»). Достижение основных результатов Программы обеспечено выполнением целевых показателей.

В ходе реализации программы удалось добиться следующих **основных результатов:**

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

**1.Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам и оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики).**

В течение 2016 года функционировали 19 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 9848 обучающихся в 443 классах, в том числе 86 коррекционных класса (31 из них в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики»). Услуги оказаны в полном объеме. В 2016 году большое внимание уделяется развитию инклюзивного образования и созданию условий для обучения детей-инвалидов. Оборудованы специализированные кабинеты для инклюзивного образования в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СОШ № 16», МКОУ «ОШ № 5», разрабатывается нормативная база для организации инклюзивного образования. Увеличилось количество обучающихся в форме семейного обучения – 38 человек, в 2015 году – 12 человек.

В государственной (итоговой) аттестации в 2015 - 2016 учебном году приняли участие 1280 человек (в том числе 458 выпускников 11 классов, и 822 выпускника 9 классов). 2 выпускника 11 классов по состоянию здоровья не сдавали экзамены. Обучающиеся 9-х классов сдавали выпускные экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ - для учащихся коррекционных классов, учащихся, обучающихся на дому и т.п.). Обязательными предметами для сдачи являются русский язык и математика, а также два предмета по выбору. Выпускники 9-х классов обязаны были дополнительно выбрать 2 предмета в соответствии с их желанием (то есть всего 4 предмета).

Успешность, качество по предметам, в целом, сохраняются. Средний балл по обязательным предметам: по русскому языку улучшился на 0,12, по математике на 0,32. По предметам по выбору улучшились результаты по литературе. В целом, результаты выпускных экзаменов за курс основного общего образования удовлетворительные. 8 человек из 822 сдававших экзамены, что составляет 0,97 %, получили аттестат с отличием. Не прошли итоговую аттестацию 4 человека (0,5 %).

Одним из главных показателей качества образования являются результаты ЕГЭ, которые сохраняются в г. Глазове на достаточно высоком уровне. В целом, данные свидетельствуют о стабильности образовательной системы города Глазова. Успешность сдачи ЕГЭ по русскому языку, литературе, английскому языку и географии, как и в прошлом году, составляет 100%; увеличилась по сравнению с 2015 г. успешность по математике профильной на 3%, математике базовой и обществознанию - на 1%. Средний балл по городу абсолютно по всем предметам выше среднереспубликанского балла. 2 выпускника 11 класса МБОУ «ФМЛ» получили наивысшие 100 баллов по 2 предметам (русскому языку и химии). В Удмуртской Республике 11 человек получили 100 баллов по русскому языку и 4 человека по химии. По русскому языку выше 90 баллов получено 44 выпускниками (школы № 1, 2, 7 – по 1 выпускнику; школы № 3, 4, 15 - 3 выпускника; гимназия 6 – 4 выпускника; гимназия 8 – 7 выпускников; гимназия 14 – 10 выпускников; ФМЛ- 16 выпускников). По математике (профильный уровень) выше 90 баллов получено 5 выпускниками МБОУ «ФМЛ». По математике (базовый уровень) средний балл по городу - 4,7. Средний балл «5» получен 10-тью школами. Это школы № 1, 2, 3, 7, 11, 15, гимназии 6, 8, 14, ФМЛ. В школах № 4, 12,13,16, ЦО – средний балл 4. В школах 9 и 10 выпускных классов не было.

**2. Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях.**

В 2016 году велась активная работа по Формированию и развитию современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях города Глазова. Во всех 19 общеобразовательных организациях ведутся электронные журналы и дневники. 11 общеобразовательных организаций из 19 перешли на ведение классных журналов в электронном виде с 01.09.2016г. Также в 2016 году продолжает работу Межшкольный методический совет по информатизации под руководством Д.С. Вахрушева, в состав которого вошли заместители директоров, ответственные по информатизации в образовательных организациях, руководители ГМО. МБУ «ИМЦ» разработано Положение о Межшкольном методическом совете по информатизации.

Активно внедряются дистанционные курсы для учащихся. Если в 2014 году всего одна образовательная организация предоставляла дистанционное обучение обучающимся, то в 2016 году это все общеобразовательные организации. Дистанционные курсы разработаны по математике, физике, информатике и ИКТ, русскому языку. В настоящее время разрабатываются дистанционные курсы и по другим предметам учебного плана.

С сентября по 15 декабря все общеобразовательные организации города участвовали в республиканском конкурсе «IT-марафон 2. Электронные госуслуги». Обеспечено достижение каждой образовательной организацией МО «Город Глазов» общего количества набранных конкурсных баллов, превышающего общее количество учащихся образовательной организации не менее чем в два раза. Показатель выполнен в полном объеме. Средний балл по школам города Глазова составил 3,40. Все общеобразовательные организации города достигли показателя среднего балла не ниже 2. МБОУ «Гимназия № 8» заняла II место в группе школ с количеством обучающихся от 421 до 550, набрав средний балл 17,53.

1. **Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием.**

В 2016 году организовано горячее питание во всех общеобразовательных организациях города Глазова. Стоимость питания для всех льготных категорий учащихся составляет 45 рублей в день, стоимость питания для остальных категорий – 52 рубля.

В 2016-2017 учебном году охват горячим питанием составил 87%, охват всеми видами питания – 95,6%.

В 2015-2016 учебном году охват горячим питанием составил 89%, охват всеми видами питания – 94%.

В рамках реализации мероприятий по детскому и школьному питанию в 2016 году молоком, молочными и другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием ежемесячно было обеспечено в среднем 5043 учащихся 1-5-х классов.

В 2016 году в МО «Город Глазов» бесплатным одноразовым питанием обеспечиваются обучающиеся следующих категорий с 1 по 11 класс на общую сумму 45,00 рублей в день из бюджета Удмуртской Республики и города Глазова: всего 1508 обучающихся (на 31 декабря 2016 года):

1. дети из многодетных малообеспеченных семей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30,00рублей) и бюджета города Глазова (15,00 рублей) 1017 детей. За 2016 год израсходовано 5 418 777 рублей из республиканского бюджета, 2 678 820 рублей из местного бюджета.
2. дети из малообеспеченных (кроме детей из многодетных) семей в соответствии с подпрограммой «Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства УР от 05.12.2016 года № 503. Питание осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики (30 рублей) и бюджета города Глазова (15 рублей) 276 детей. За 2016 год израсходовано 1063321, 72 рублей из республиканского бюджета, 1005153,28 рублей из местного бюджета.
3. дети, находящиеся в социально-опасном положении в соответствии с решением Глазовской городской Думы от 31.10.2007 г. № 428 «О предоставлении за счет средств бюджета г. Глазова бесплатного питания для отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Глазова» и с постановлением Администрации города Глазова от 01.02.2016 года № 26/1 «Об организации бесплатного одноразового питания для отдельных категорий учащихся, детей из малообеспеченных семей и детей из многодетных малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных учреждений города Глазова». Питание осуществляется за счет бюджета города Глазова. За 2016 год питанием обеспечено 215 детей, израсходовано 1 789 470 рублей из местного бюджета.

Таким образом, расходы республики составили 6 582 099,20 рублей, расходы города составили 5 473 443,28 рублей.

Всего расходы на организацию питания льготных категорий обучающихся за 2016 год составили 12 055 542,48 рублей.

Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики» в соответствии с п.7 ст.79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Стоимость питания в день: 97 рублей для детей 7-11 лет и 118 рублей для детей 12-18 лет.

Однако, пунктом 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено обеспечение бесплатным двухразовым питанием «иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Речь идет об обучающихся, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, а не об обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

В Удмуртской Республике нормативными правовыми актами мера социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в учебное время для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам в отдельных классах, не предусмотрена.

В 2016 году стали поступать обращения граждан с просьбой обеспечить детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях с другими обучающимися, бесплатным двухразовым питанием в соответствии с пунктом 7 статьи 79 «Организация получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В МО «Город Глазов» в 2016-2017 учебном году в 5-ти общеобразовательных организациях в 55 классах обучается 564 школьника с ограниченными возможностями здоровья. Объем средств, необходимых для организации горячего питания детей с ОВЗ на первое полугодие 2017 года составляет 10 224 тысячи рублей.

Для улучшения качества питания школьных столовых проводится постоянный мониторинг по питанию, анкетирование родителей, организуются встречи с представителями МАУ «Здоровое питание» и медицинскими работниками по вопросам питания и пропаганде правильного питания.

Управлением образования и образовательными учреждениями города ведется большая работа по совершенствованию организации системы школьного питания: участие в Федеральной программе «Разговор о правильном питании», участие в республиканских проектах и конкурсах «Школьное молоко», массовые мероприятия по пропаганде правильного питания, обобщение опыта педагогических работников по вопросам питания, проведение семинаров, совещаний и так далее.

1. **Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений.**

В целях модернизации пищеблоков предприятий питания для детей школьного возраста в 2016 году приобретены запасные части к технологическому оборудованию в 8 образовательных организациях: контролер посудомоечной машины, компрессор и конфорки в МБОУ «Гимназия № 6», вентилятор к пароконвектомату в МБОУ «ФМЛ», датчик оттайки, термостат, машина для переработки овощей в МБОУ «Гимназия № 8», микропроцессор для холодильника, тэн в МБОУ «СОШ № 4», запчасти к посудомоечной машине в МБОУ «СОШ № 1», тэн, конфорки, корпус посудомоечной машины в МБОУ «СШ № 11», микропроцессор для холодильника в МБОУ «Гимназия № 14». Произведен ремонт холодильного оборудования в 2 образовательных организациях, кухонного оборудования в 1 образовательной организации.

1. **Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях.**

Согласно государственному контракту от 06.06.2016 г. между МО и Н УР и публичным акционерным обществом «Ростелеком», в рамках реализации антитеррористических мер по обеспечению безопасности, к 1 сентября 2016г. были смонтированы системы видеонаблюдения в 6 организациях дополнительного образования, в 10 общеобразовательных организациях и в МКОУ «Детский дом».

Таким образом, суммируя оборудование системой видеонаблюдения 8 общеобразовательных организаций в 2015 году, все организации, подведомственные управлению образования, имеют систему видеонаблюдения, отвечающую техническим требованиям Агентства информатизации и связи УР. Во всех образовательных организациях установлено по 2 видеокамеры на «вход-выход» с необходимым оборудованием, которое обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения в единую систему «Безопасный город» при внедрении комплекса программно-аппаратных средств на территории муниципальных образований Удмуртской Республики. В дальнейшем может быть наращивание: вновь подключаемые камеры устанавливаются последовательно с расчётом перекрытия зон наблюдения по периметру без «мёртвых» зон.

Оборудованы все учреждения дополнительного образования. В МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» - нет своих зданий. Все здания учреждений дополнительного образования имеют камеры.

Количество видеокамер в МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского 2+13+2=15 штук, в МБОУ «ФМЛ» - 12 штук, в МБОУ «СШ № 9» было 3 камеры, в этом году установили еще 2 камеры – стало 5 штук, в МБОУ «СОШ № 2» было 11 камер, в этом году установили еще 2 камеры – стало 13 штук.

Разработаны новые редакции паспортов безопасности и антитеррористической защищенности всех общеобразовательных организаций. Находятся на согласовании.

На всех пяти имеющихся школьных автобусах установлены тахографы (МКОУ «ОШ № 5», МКУ «Детский дом», МБОУ ДО «ДЮСШ № 1») На всех пяти автобусах произведена настройка и оснащение спутниковой системой ГЛОНАСС.

Проведена специальная оценка условий труда на 205 рабочих мест, тогда как в 2014 году спецоценка проведена только на 65 рабочих мест. Разработан план проведения рабочих мест по годам до 2018 года.

1. **Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций.**

По благоустройству территорий в 2016 году в образовательных учреждениях проводились следующие виды работ:

* регулярная уборка территорий, покос, прополка и рыхление цветников; скошенная и прополотая трава, листья от деревьев компостировались.
* проведена уборка травы вдоль дорожек, около зданий, между тротуарными плитками и трещинами в асфальтовом покрытии – общеобразовательные организации № 7, 9,16, МБОУ «Гимназия № 14»;
* проведено благоустройство территории, приобретены семена, удобрение, необходимый инвентарь и посеяна газонная трава - МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Гимназия 14»;
* обустроены контейнерные площадки – МКОУ «ОШ № 5», МБОУ «СШ № 11»,МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского;
* в зимний период проводилась чистка дорог и тротуаров.

В целях благоустройства прилегающих территорий в 2016 году проведены городские конкурсы: «Благоустроенный город» и «Лучший цветник».

В конкурсе «Благоустроенный город» 1 место присуждено МБОУ «Гимназия № 8», 2 место – МКОУ «ОШ № 5», 3 место – МБОУ ДО «ДЮЦ».

Итоги конкурса «Лучший цветник»: 1 место – «Детский дом», 2 место – МБОУ «СОШ № 16», 3 место – МБОУ «Гимназия № 14»;

За участие в городском конкурсе отмечены почетными грамотами МБОУ ДО «СЮН», МБОУ «СШ № 11».

1. **Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений.**

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г №761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел квалификационные характеристики должностей работников образования) руководители и заместители руководителя образовательных организаций проходят профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании». В текущем году 21 человек получили дипломы о профессиональной переподготовке.

1. **Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования.**

Независимая оценка качества образования включает в себя: 1) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 2) независимую оценку качества подготовки обучающихся.

В рамках первого направления изданы приказы по управлению образования от 19.11.2015 года «Об общественном Совете управления образования Администрации города Глазова» № 276-ОД, от 01.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ от 19.11.2015 г. «Об общественном Совете управления образования Администрации города Глазова» № 276-ОД, разработано Положение об общественном Совете управления образования Администрации города Глазова. На официальном сайте управления образования создан раздел «Независимая оценка качества образования», где представлены нормативно-правовые акты Федерального, Регионального и муниципального уровней по проведению процедуры независимой оценки качества образования.

В 2016 году НОК ОД прошли две общеобразовательные организации города Глазова (МКОУ «ОШ № 5» и МБВ(С)ОУ «ЦО») и 7 организаций дополнительного образования.

МКОУ «ОШ № 5» набрала 149 баллов по 4 группам показателе и заняла II место в рейтинге среди 31 общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в Удмуртской Республике: 37 баллов из 40 в первой группе показателей, 65 из 70 баллов во второй группе показателей, 20 баллов из 20 в третьей группе показателей, 27 баллов из 30 в четвертой группе показателей. Процент участия в анкетировании родителей – 31,17%.

МБВ (С) ОУ «ЦО» набрала 132 баллов по 4 группам показателей и заняла II место в рейтинге среди 9 вечерних школ в Удмуртской Республике: 39 баллов из 40 в первой группе показателей, 45 из 70 баллов во второй группе показателей, 20 баллов из 20 в третьей группе показателей, 28 баллов из 30 в четвертой группе показателей. Процент участия в анкетировании родителей – 98,11%.

В процедуре независимой оценки качества образования в октябре – ноябре 2016 года приняли участие 7 учреждений образования города Глазова:

г. Глазов МБОУ ДО «ДДК»

г. Глазов МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»

г. Глазов МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»

г. Глазов МБОУ ДО «ДЮЦ»

г. Глазов МБОУ ДО «СЮТ»

г. Глазов МБОУ ДО «СЮТур»

г. Глазов МБОУ ДО «СЮН»

Оценка осуществлялась по 4 группам показателей:

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название образовательной организации | г. Глазов МБОУ ДО «ДДК» | г. Глазов МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» | г. Глазов МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» | г. Глазов МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов | г. Глазов МБОУ ДО «СЮТ» | г. Глазов МБОУ ДО «СЮТур» | г. Глазов МБОУ ДО «СЮН» |
| Общий балл по группе показателей № 1 (от 0 до 40 баллов) | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |

По всем критериям данного показателя набраны максимальные баллы

У ДЮСШ №1 и СЮН потерян 1 балл по критерию «Доступность информации об образовательной организации»

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название образовательной организации | МБОУ ДО «ДДК» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» | МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов | МБОУ ДО «СЮТ» | МБОУ ДО «СЮТур» | МБОУ ДО «СЮН» |
| Общий балл по группе показателей № 2 (от 0 до 70 баллов) | 52 | 38 | 33 | 45 | 50 | 34 | 40 |

Результаты по данному показателю являются удовлетворительными. Следует отметить, что СЮТ и СЮТур набрали менее 50% баллов по данному показателю.

Самые «Низкие критерии»

- образовательная организация имеет столовую или буфет с горячим питанием (все организации 0)

- организации имеют в штате социального педагога (все организации 0)

- Доступность помещений для граждан с ограниченными возможностями (только две организации ДДК и СЮТ имеют положительные результаты, остальные 0)

- Показатель «Организация имеет видео наблюдение» имеет положительно значение только в двух организациях (ДЮСШ №1, ДЮЦ, остальные 0)

Следует отметить показатель, который имеет низкий уровень по результатам голосования родителей. Доля получателей образовательных услуг положительно оценивших условия, созданные в образовательной организации, для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся при максимуме 10 баллов, он не набрал более 70% ни в одной организации, а в ДЮСШ №2 он составил только 40%.

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ВЕЖЛИВОСТИ, КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название образовательной организации | МБОУ ДО «ДДК» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» | МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов | МБОУ ДО «СЮТ» | МБОУ ДО «СЮТур» | МБОУ ДО «СЮН» |
| Общий балл по группе показателей № 3 (от 0 до 20 баллов) | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

По всем критериям данного показателя набраны максимальные баллы.

У ДЮСШ №1 из 10 баллов получено 9 по обоим критериям: доброжелательность сотрудников и удовлетворенность компетентностью. Следует отметить, что критерий формировался по результатам голосования родителей.

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩИЕСЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название образовательной организации | МБОУ ДО «ДДК» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» | МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов | МБОУ ДО «СЮТ» | МБОУ ДО «СЮТур» | МБОУ ДО «СЮН» |
| Общий балл по группе показателей № 4 (от 0 до 30 баллов) | 28 | 25 | 24 | 30 | 30 | 26 | 30 |

По всем критериям данного показателя набраны максимальные баллы только у СЮН.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательной организации. ДЮСШ №2 – 4 Балла. СЮТУР – 6. ДЮСШ №1 – 7, ДДК-8.

Итоговый показатель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название образовательной организации | МБОУ ДО «ДДК» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» | МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» | МБОУ ДО «ДЮЦ» г. Глазов | МБОУ ДО «СЮТ» | МБОУ ДО «СЮТур» | МБОУ ДО «СЮН» |
| Общий балл по всем группам показателей (от 0 до 160 баллов) | 140 | 120 | 117 | 135 | 140 | 120 | 129 |

Таким образом, итоговое количество баллов, набранные всеми организациями дополнительного образования города Глазова, соответствуют удовлетворительному уровню результатов НОК ОД.

Результаты НОКО обсуждены на совещании руководителей образовательных организаций, по итогам НОКО 2016 г. проведены заседания общественного Совета управления образования Администрации города Глазова, образовательные организации составили планы мероприятий по улучшению качества работы.

В рамках второго направления было реализовано следующее:

* Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (региональный, заключительный этапы 2015-2016 учебного года; школьный и муниципальный этапы 2016-2017 учебного года), а также формирование отчетов со статистическими данными по ВсОШ;
* Организация, проведение массовых образовательных конкурсов для учащихся школ АНО ЦОТ «Другая школа»: тестирование «ИПО – выпускникам», «Леонардо», «КИТ», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «Кенгуру – выпускникам», «Пегас», «Золотое руно», «Политоринг», «Кенгуру», «Человек и природа тестирование «ИПО – выпускникам» по естествознанию;
* Организация, проведение массовых образовательных конкурсов для учащихся школ Интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»: «Русский медвежонок», «Гелиантус»;
* Государственная итоговая аттестация: ЕГЭ и ОГЭ;
* Участие в апробации Всероссийских проверочных работ в 4-х и 5-х классах.

**10. Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Глазове**

Информация об организации предоставления общего образования в городе Глазове размещается на официальном сайте Администрации города Глазова, сайте управления образования, официальных сайтах образовательных организаций, подведомственных управлению образования. Информация обновляется регулярно. Управлением образования, Региональным центром информатизации и оценки качества образования постоянно проводятся мониторинги наполняемости и обновления сайтов образовательных организаций.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»**

1. **Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском и российском уровнях.**

В 2016 году представители города Глазова активно участвуют в мероприятиях на городском, республиканском, российском и международном уровнях: 4088 участников городского уровня, 1513 участников республиканского уровня, 494 участников российского уровня и 64 участника международного уровня. Количество победителей и призеров городского уровня составляет 498 человек, победителей и призеров республиканского уровня - 468, российского уровня - 324, международного уровня – 56.

Необходимо отметить, что произошло снижение количества участников мероприятий на российском и международном уровнях по причине увеличения оргвзносов для участия, расходов на дорогу и проживание.

В 2016 году наблюдается рост результативности участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

***Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников***

***в 2011- 2016 гг. в сравнении***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Годы | Школьный этап | | |
| **Кол-во участников** | **Кол-во победителей** | **Кол-во призеров** |
| 1 | **2011-2012** | 8344 | 921 | 1586 |
| 2 | **2012-2013** | ***10871*** | 879 | 1862 |
| 3 | **2013-2014** | ***12108*** | 1221 | 2344 |
| 4 | **2014-2015** | ***7661*** | 1187 | 1923 |
| 5 | **2015-2016** | ***5277 (9543)*** | 927 | 2154 |
| 6 | **2016-2017** | *4912 (11418)* | 984 (1047) | 2414 (2419) |

Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников растет.

***Динамика результативности республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников*** *Таблица 12*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Количество предметов** | **Приглашены на республиканский этап** | **Количество учащихся призеров** | **Распределение мест** | **Приглашены на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников** | **Количество победителей и призеров заключительного**  **этапа** |
| **2013-2014** | 21(23 с учетом ОПК, удмуртского языка) | 76 (80 – с ОПК) | 9 (в т.ч. 3 победителя, с учетом ОПК) | 3 победителя, 6 призеров | 4 | - |
| **2014-2015** | 21 (без ОПК) | 82 (по факту – 73) | 12  (1 учащийся – призер в 3 олимпиадах) | 5 победителей, 7 призеров | 6 | 1 |
| **2015-2016** | 21 | 111 (по факту - 105 ) | 13 (3 учащихся – призеры в 2-х олимпиадах) | 4 победителя, 8 призеров | 4 | - |
| **2016-2017** | 19 | 61 (18 учащихся приняли участие в 2-х и более олимпиадах) | 11 (1 учащийся – призер в 3-х олимпиадах) | 6 победителей, 7 призеров | Нет информации | Нет информации |

***Победители и призеры республиканского этапа ВсОШ в 2016-2017 учебном году.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | ОУ | Предмет | Результат |
| 1 | Словецких Алексей Андреевич | 10 | МБОУ «СШ №12» | Право | победитель |
| 2 | Бузикова Алёна Алексеевна | 11 | МБОУ «Гимназия №6» | Английский язык | победитель |
| 3 | Кудрявцева Софья Игоревна | 9 | МБОУ «Гимназия №14» | литература | победитель |
| 4 | Яхонтова Мария Михайловна | 10 | Английский язык | призер |
| 5 | Шальнев Андрей Николаевич | 10 | призер |
| 6 | Сакерина Кристина Овсеповна | 11 | призер |
| 7 | Ходырева Влада Алексеевна | 11 | призер |
| 8 | Каркин Илья Александрович | 10 |  | математика | призер |
| 9 | Гусев Роман Евгеньевич | 10 |  | математика | призер |
| астрономия | победитель |
| 10 | Каркин Илья Владиславович | 10 |  |  | призер |
| 11 | Негодин Владислав Дмитриевич | 11 | МБОУ «ФМЛ» | физика | победитель |
| 12 | Новак Михаил Владимирович | 9 | физика | призер |
| астрономия | победитель |
| математика | призер |
| 13 | Москалев Егор Александрович | 10 | МБОУ «Гимназия №14» | Физическая культура | призер |

1. **Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций.**

По благоустройству территорий в 2016 году в образовательных учреждениях проводились следующие виды работ:

* регулярная уборка территорий, покос, прополка и рыхление цветников; скошенная и прополотая трава, листья от деревьев компостировались;
* проведена уборка травы вдоль дорожек, около зданий, между тротуарными плитками и трещинами в асфальтовом покрытии;
* приобретены семена, удобрения мотокоса, газонокосилка – МБОУ ДО «ДЮЦ», МБОУ ДО «СЮН»;
* в зимний период проводилась чистка дорог и тротуаров;
* проведена окраска стен фасада, отремонтирована отмостка, выполнена укладка бордюрного камня – МБОУ ДО « СЮТ»

1. **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.**

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей из бюджета Удмуртской Республики, согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2016 г. № 172 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» было выделено 2 856 000 рублей, из бюджета города Глазова - 700 000 рублей.

На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях из бюджета Удмуртской Республики, согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2016 г. № 172 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» выделено 9 294 860 рублей, из бюджета города Глазова - 700 000 рублей.

В июне 2016 года в образовательных организациях города работали 23 лагеря с дневным пребыванием детей. Всего за одну смену (01.06-30.06.2016 г.) отдохнуло 1494 учащихся образовательных организаций города Глазова в возрасте от 6,6 до 15 лет включительно, из них 272- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В летний период 2016 года функционировало два загородных оздоровительных лагеря: «Алые зори», «Звездочка».

Средняя стоимость путевки, согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики от 11.04.2016 № 152 «Об организации оздоровительной кампании детей в 2016 году»- 12 600 рублей - 21 день, 10800 - 18 дней (из расчета 600 рублей на ребенка в сутки).

Продолжительность смены – 18 (1,4 смены «Звездочка»), 21 день («Звездочка -2,3 смены, «Алые зори»-1,2,3,4 смены). Возраст детей – 6,6 – 15 лет (включительно). Коммерческая стоимость путевки (устанавливается руководством лагеря) составляла от 16 600 руб. до 20 950 руб.

Всего за лето в лагерях, «Алые зори», «Звездочка», отдохнуло 1855 детей из образовательных организаций города Глазова в возрасте от 6,6 лет до 15 включительно.

Кроме перечисленных лагерей, традиционно образовательными организациями г. Глазова используются малозатратные формы отдыха: учащиеся проходят учебную практику на пришкольных участках, ремонтируют книги в школьных библиотеках, работают помощниками воспитателей в лагерях с дневным пребыванием детей.

На базе СРЦдН в городе Глазове «Семья» был создан лагерь с дневным пребыванием детей. Лагерь работал с 01.06.2016 по 30.06.2016 г. (21 день). Лагерь посетило 30 детей.

1. **Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове**

Информация об организации предоставления дополнительного образования в городе Глазове размещается на официальном сайте Администрации города Глазова, сайте управления образования, официальных сайтах образовательных организаций, подведомственных управлению образования. Информация обновляется регулярно. Управлением образования, Региональным центром информатизации и оценки качества образования постоянно проводятся мониторинги наполняемости и обновления сайтов образовательных организаций.

**Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

**1. Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных организаций города Глазова.**

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.47 педагогические работники повышают свою квалификацию на семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. За 2016 год 53% педагогов повысили свою квалификацию. В том числе курсы повышения квалификации прошли 21 руководитель образовательных организаций, что составляет 22% от общего количества руководителей образовательных организаций.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.49 и Приказу Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г № 276 «Об установлении порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» педагогические работники проходят процедуру аттестации на установление высшей или первой квалификационных категорий, а также на соответствие занимаемой должности. В 2016 г. было аттестовано 3 руководителя образовательных организаций (1 – на высшую квалификационную категорию, 2 – на соответствие занимаемой должности). Аттестация педагогических работников проведена согласно процедуре в 4 потока, на 1 квалификационную категорию было аттестовано 63 педагога, на высшую – 26 педагогов г. Глазова.

**2. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года».**

Педагоги города Глазова ежегодно принимают активное участие в конкурсе на получение денежного поощрения в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». На основании Приказов МО и Н УР от 30.06.2016 г. №535 и №536 победителями Республиканского уровня конкурса в 2016 году стали 6 человек:

- учитель математики МБОУ «ФМЛ» Шихова Наталья Викторовна,

- преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «СШ № 3» Прокопьев Евгений Леонидович,

- учитель технологии МБОУ «Гимназия №8» Дерендяев Константин Леонидович,

- учитель истории МБОУ «СОШ №13» Максимова Ольга Николаевна,

-педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ» Вихарева Екатерина Михайловна,

- педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДК» Тутолмина-Линдт Маргарита Ивановна.

2015-2016 учебный год стал годом проведения **Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии»**

Победителями I (муниципального) тура 2015 года в своих номинациях стали:

- Градусова Г.Г., заместитель директора по СППР МБОУ ДО «ДЮЦ» - в номинации «Лидер»;

- Тумашов М.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ» - в номинации «Педагог дополнительного образования».

Эти два педагога стали участниками полуфинала от города Глазова.

II и III тур конкурса, в котором участвовали 40 финалистов, проходил в г. Ижевске с 21 по 24 марта 2016 года

Конкурс проходил по восьми номинациям: «Педагогический дебют», «Учитель-мастер», «Лидер в образовании», «Воспитатель», «Педагог дополнительного образования», «Педагог учреждения среднего профессионального образования», «Вожатый (педагог-организатор.

Галина Николаевна Градусова была признана лучшей в номинации «Лидер», и стала победителем и финалистом конкурса «Педагог года Удмуртии».

7-11 ноября 2016 года Тумашов Максим Николаевич принимал участие во **Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»** в номинации «Художественное направление» и стал лауреатом II степени.

С 20 октября по 18 ноября в городе Глазове проводится **городской конкурс «Педагог года-1016»,** являющийся муниципальным туром республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии».

Мероприятие проводилось с целью выявления и поощрения творческих и талантливых педагогов и повышения престижа педагогической профессии, ее общественной значимости.

В рамках мероприятия была предусмотрена работа участников и экспертов в четырех номинациях, проведение двух мастер-классов победителей конкурсов «Педагог года» прошлых лет, а также работа «Круглого стола образовательных политиков» и Круглого стола по итогам конкурса.

В конкурсе участвовали 24 конкурсанта из 14 образовательных организаций города. Представлены четыре номинации:

-«Педагогический дебют»;

-«Учитель-мастер»;

-«Педагог дополнительного образования»;

-«Педагог специального образования».

**Итоги конкурса:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. «Учитель-мастер»** | | | | | | | |
| **Рейтинг** | **ФИО** | **Заочный этап** | **Само-**  **презентация** | **Метод. семинар** | **Урок** | **Круглый стол** | **Итог** |
| **1** | Кельдышев Денис Александрович | **19,8** | **6,8** | **12,6** | **18** | **5,4** | **62,6** |
| **2** | Дерендяев Константин Леонидович | **17,6** | **7,2** | **12,4** | **17,2** | **5** | **59,4** |
| **3** | Камалов Ренат Рифович | **18,4** | **8** | **12,4** | **14,8** | **5,4** | **59** |
| **2. «Педагогический дебют»** | | | | | | | |
| **1** | Феофилактова Анастасия Сергеевна | **8,2** | **7,2** | **8,6** | **11,8** | **3,4** | **39,2** |
| **2** | Никитин Александр Валерьевич | **7,2** | **7,4** | **11,6** | **8,2** | **4,4** | **38,8** |
| **3** | Тонкова Елизавета Федоровна | **7,8** | **7,6** | **9,4** | **9,6** | **3** | **37,4** |
| **3. «Педагог дополнительного образования»** | | | | | | | |
| **1** | Никифорова Елена Сергеевна | **16** | **7,8** | **12,2** | **14,6** | **5,2** | **50,6** |
| **2** | Терешин Алексей Николаевич | **16,2** | **7,8** | **13** | **10,6** | **4,6** | **47,6** |
| **3** | Касимова Айгуль Фаритовна | **14,6** | **7** | **10,2** | **13,4** | **5** | **45,2** |
| **4. «Педагог спец.образования»** | | | | | | | |
| **1** | Жуйкова Ирина Николаевна | **18,8** | **7,5** | **13,8** | **10,8** | **1** | **51,8** |

**4. Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций.**

С целью мотивации руководителей муниципальных образовательных учреждений управлением образования разработаны «Критерии для определения размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Глазова», утвержденные приказом управления образования № 193/01-ОД от 20.09.2013 г. с изменениями, внесенными приказом управления образования № 68-ОД от 06.03.2014 г. «Критерии» включают следующие разделы: Организация и результативность образовательного процесса, Эффективность управленческой деятельности, Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, Повышающие коэффициенты к сумме показателей. Для каждого раздела разработаны показатели и максимальные проценты, предусмотрен механизм расчета ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.

Аналогичные критерии разработаны в каждой образовательной организации, подведомственной управлению образования, для мотивации педагогических работников – «Положения о стимулирующих выплатах».

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы» в 2016 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач подпрограмм, относится обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных категорий населения, социальное партнёрство с предприятиями города.

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, относим следующие причины:

- недостаточное финансирование бюджетных средств,

- отсутствие нормативно-правовой базы деятельности муниципальных методических служб.

**3.Обоснование причин**

Выполнение некоторых мероприятий не в полном объёме обосновано недостаточным финансированием мероприятий муниципальных подпрограмм.

Так, плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие общего образования» составляют 527 205 тысяч рублей, профинансировано 419 427 тысяч рублей, разница составила 107 778 тысяч рублей.

Плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы **«Развитие дополнительного образования и воспитания детей»** составляют 173 826,8 тысяч рублей, профинансировано 161 259,5 тысяч рублей, разница составила 1 2567,3 тысяч рублей.

Плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы **«Создание условий для реализации муниципальной программы»** составляют 15 167,5 тысяч рублей, профинансировано 14 721,7 тысяч рублей, разница составила 445,8 тысяч рублей.

**Заработная плата** работников муниципальных образовательных организаций составляет 21 230,04 рублей. Плановый показатель не достигнут (отклонение на 1 192,28 руб.) в связи с дефицитом бюджетных средств.

Среднемесячная начисленная **заработная плата** учителей муниципальных образовательных организаций составляет 23 877,98 рублей, что ниже планового показателя на 630,43 рублей. В соответствии с соглашением № 02/04-06-32ш от 11.01.2016 г. между МО и Н УР и МО «Город Глазов» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2016 году на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять 22  547 рублей, то есть в соответствии с дополнительным соглашением «Дорожная карта» по заработной плате учителей выполнена.

Но, вместе с тем, Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР, утвержденное постановлением Правительства УР от 15 июля 2013 года № 315, требует доработки: во-первых, базовые оклады руководителей образовательных учреждений и их заместителей остаются низкими, что вынуждает повышать их за счет стимулирующего фонда; во-вторых, средняя заработная плата учителя должна устанавливаться из расчета одной ставки, а не полной нагрузки учителя (на данный момент для исполнения показателей «дорожной карты» в сфере общего образования нагрузка учителя должна составлять 1,7 ставки).

**Мероприятия «Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных образовательных учреждений»** и **«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений»** выполнены частично. Отремонтирована кровля МБОУ «СОШ № 16», частично отремонтированы кровли в МБОУ «СОШ № 4» и «Гимназия № 8», отремонтированы туалеты в МБОУ «СШ № 9». Причина выполнения мероприятий не в полном объеме - недостаток бюджетных средств.

**Мероприятие «Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений»** выполнено не в полном объеме. Причина: недостаточное финансирование. В 2009-2011 годах в городе Глазове была полностью модернизирована система школьного питания в рамках ПНП «Образование» и РЦП «Детское и школьное питание». В ходе реализации экспериментального проекта были отремонтированы и оснащены современным оборудованием пищеблоки школьных столовых, создана школьно-базовая столовая. В целях приведения системы школьного питания в полное соответствие требованиям санитарным норм и правил необходимо отремонтировать обеденные залы школьных столовых, произвести в них замену мебели, посуды и инвентаря. Ориентировочно потребность в финансовых средствах составляет **24,1 млн. рублей.**

В 2011 года закончились гарантийные сроки обслуживания оборудования школьных пищеблоков. Но для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо его обслуживание, текущий ремонт, ремонт по плану предупредительных работ. Ежегодно потребность в финансовых средствах на эти цели составляет около **800 тысяч рублей.**

**Мероприятие «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием»** выполнено. Но требуется дополнительное финансирование. В рамках подпрограммы «Детское и школьное питание», включённой Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01 июля 2013 года № 271 в государственную программу Удмуртской Республики «Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики (2013-2015 годы)»муниципалитетам предоставляются финансовые средства для организации бесплатного одноразового питания детей из малообеспеченных семей. Размер дохода на одного члена семьи для установления статуса малообеспеченной семьи не индексировался с 2007 года и составляет 2200 рублей. Необходимо повысить размер ежемесячного совокупного дохода на члена семьи для определения статуса малообеспеченной семьи при реализации подпрограммы «Детское и школьное питание».

Кроме того, необходимо предусмотреть выделение средств для организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах общеобразовательных организаций по адаптированным образовательным программам.

**Мероприятие «Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году»** выполнено, бюджетных средств на него выделено 1 100,00 тыс. руб. Эта сумма очень мала. В связи с окончанием модернизации общего образования и прекращением федерального финансирования необходимо определить источники регионального финансирования подготовки школ к новому учебному году.

**Мероприятие «Исполнение предписаний надзорных органов»** выполнено не в полном объеме. Причина: отсутствие финансирования. В сентябре-октябре 2011 года по искам Глазовской межрайонной прокуратуры к Администрации города Глазова, управлению образования Администрации города Глазова и к руководителям 10 общеобразовательных учреждений состоялись суды и вынесены судебные решения об обязательном установлении вокруг территорий школ периметральных ограждений. В соответствии с решениями суда ограждения должны быть установлены к ноябрю 2012 года. МО и Н УР дало отрицательный ответ (письмо от 07.11.2012 года № 01-24/4724) о возможностях финансирования с его стороны данных мероприятий, так как содержание зданий и сооружений относится к полномочиям органов местного самоуправления. Усилиями Администрации города Глазова установлены ограждения в 4 образовательных учреждениях. Необходимо определить перспективы решения данного вопроса.

**Мероприятие «Обеспечение участия представителей города Глазова в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях»** выполнено не в полном объеме. Причина: необходимо финансирование. Например, участие команд МБОУ ДО «ДЮСШ №2» в Первенстве России по мини-футболу среди команд высшей и первой лиги, Первенстве России по хоккею с шайбой среди юношей (зона Поволжье). Для развития детского спорта и поддержки команд по мини-футболу в течение финансового года необходимо профинансировать участие команд в десяти выездных соревнованиях. Потребность в финансовых средствах ориентировочно составляет **1,936 млн. рублей.** Для участия трех команд разных возрастов по хоккею с шайбой в играх зоны Поволжье ориентировочно необходимо **3,100 тысяч рублей.**

**Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:**

1. В связи с изменением порядка проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах, ужесточением процедуры проведения ЕГЭ муниципальные образования вынуждены нести большие финансовые затраты на доставку экзаменационных материалов, хотя полномочие по организации государственной аттестации учащихся возложено на региональные органы государственной власти. Состояние бюджета и транспортных средств в муниципалитете не позволяет качественное исполнение данного полномочия. Передача полномочий по организации итоговой аттестации на муниципалитет требует финансирования.
2. Необходимо решать проблемы деятельности муниципальных методических служб, которые в настоящее время не имеют нормативно-правовой базы деятельности, не определён их статус, средняя оплата труда ниже средней в образовательных учреждениях, отсутствуют льготы у работников методических служб, так как они не относятся к категории педагогических работников. При сложившейся ситуации возник парадокс, так как «Методист - это учитель учителей».
3. В 2012 году проведены работы по энергетическому обследованию зданий всех образовательных учреждений общего и дополнительного образования. Составной частью энергетических паспортов, полученных по результатам обследований, является перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности. На федеральном уровне необходимо решить вопрос по выделению целевых финансовых средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности в образовательных учреждениях.
4. 12 апреля 2011 года приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ№ 302н утвержден новый Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Данным Порядком существенно расширен перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, необходимых для ежегодного периодического осмотра работников образовательных учреждений. Расходы по прохождению медицинских осмотров в соответствии с законодательством возложены на работодателей. Для выполнения данного приказа ежегодные расходы муниципалитета ориентировочно составляют **2,85 млн. рублей.**
5. Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», учащиеся школ должны быть полностью обеспечены бесплатными учебниками за счет средств регионального бюджета. В связи с окончанием модернизации общего образования и прекращением федерального финансирования данного вопроса необходимо определить порядок обеспечения и источники финансирования данного вопроса в 2015 и последующих годах.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм** **«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Создание условий для реализации муниципальной программы»)**

В рамках дальнейшее реализациимуниципальных подпрограмм необходимо следующее:

1) предусмотреть выделение денежных средств:

- на укрепление материально-технической базы;

- на проведение капитального ремонта;

- на доставку экзаменационных материалов;

- на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности в образовательных учреждениях;

- на подготовку школ к новому учебному году и отопительному сезону (различные источники финансирования;

- на ремонт обеденных залов школьных столовых, замену мебели в них, посуды и инвентаря;

- на обслуживание и текущий ремонт пищеблоков школьных столовых;

- на организацию бесплатного питания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях;

- на прохождение медосмотров сотрудниками образовательных организаций;

- на развитие детского спорта.