**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы по состоянию на 01.01. 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социальная поддержка населения** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | |
| **04** |  | **1** | Целевые показатели представлены в подпрограммах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | **Подпрограмма«Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 75,5 | 60,7 | 70,1 | +9,4 | 115,3 | 92,8 | Увеличилось количество детей в доме ребенка, выявленных как оставшиеся без попечения родителей (дети устраиваются как родительские из районов УР, затем родители лишаются родительских прав и дети остаются в учреждении и на учете в органе опеки и попечительства Глазова |
| 2 | Доля  детей, оставшихся без попечения родителей всего,  - в том числе,  переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку  (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи, из находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 87,0 | 97,39 | 27,2 | - 70,19 | 27,9 | 31,3 | Были завышены планы Министерством образования и науки по передаче детей в семьи из госучреждений, фактически из детей данной категории было передано 34 ребенка из детского дома и дома ребенка.  Не берут детей в семьи из детского дома интерната для умственно-отсталых детей (проживает 70 детей из 125). В детском доме большая часть детей это братья и сестры и дети старшего возраста, которых практически не берут в семьи |
| 3 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 2 | 2 | 1 | -1 | 50% | -50% | Родители не хотят восстанавливаться в родительских правах, так как считают, что ребенок, будучи ребенком, оставшимся без попечения родителей, имеет больше льгот. Иск о восстановлении может подать только родитель |
| 4 | Снижение количества родителей лишенных родительских прав | человек | 35 | 33 | 38 | +5 | 115,2% | 108,6% | Увеличение количества лишений связано с тем, что в 2016 году увеличилось количество детей, изъятых из семей по постановлениям Администрации города (8-2015 и 15-2016) |
| 5 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 650 | 660 | 710 | + 50 | 107,6% | +109,2% | Проведение разъяснительной работы, увеличение количества семей, в которых родился третий ребенок |
| 6 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета | человек | 4583 | 4400 | 5285 | + 885 | 120,1% | +115,3% | Увеличение количества граждан, которые получили меры соцподдержки: выдача талонов на проезд, портфель в подарок детям из многодетных семей, компенсация за печи Сущевсткого |
| **04** | **2** |  | **Подпрограмма "Обеспечение жильем малоимущих граждан и других отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия; | семей | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |  |
| 2 | Количество ветеранов ВОВ, членов семей  погибших (умерших) ветеранов ВОВ улучшивших жилищные условия | человек | 3 | 5 | 6 | +1 | 120% | +50% | Единовременные выплаты на участников ВОВ поступили на 6 человек |
| 3 | Количество  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 2 | 4 | 4 | 0 | 100% | +50 % | Деньги поступили на 4 инвалидов |
|  |  | 4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия по закону 2-РЗ | человек | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обязательства по Закону УР 2-РЗ исполнены в полном объеме в 2015 году |
| 5 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 24 | 122 | 22 | -100 | 18% | -9% | Остальные граждане будут переселены в 1-м полугодии 2017 года после завершения строительства домов по ул. Куйбышева |
| 6 | Объем снесенного аварийного жилья | кв.м | 0 | 3766,56 | 0 | -3766,56 | 0% | 0% | Снос домов после переселения граждан |
|  |  | 7 | Количество малоимущих семей, состоящих на учете  нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0% | Деньги в бюджете МО «Город Глазов» не заложены |
| 8 | Количество граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в [перечне](consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07D0FD8637B1C0609AB2622A33A935009DCD69E52E1F1AEF5522FF24B38211j3H), утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 года № 378, получивших жилые помещения по договорам социального найма вне очереди | семей | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | -50% | Жилье предоставлено 2-м семьям |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | Социальные выплаты предоставлены 3 молодым семьям |
| 10 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право и получающих возмещение расходов на содержание закрепленных жилых помещений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля жилых помещений специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по которым оплачиваются расходы на управление специализированным фондом | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | |  | **Подпрограмма « Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | |
| **04** | **3** | 1 | Доля семей–получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа семей, обратившихся за субсидией и имеющих право на получение субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 2 | Количество многодетных семей – получателей компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг | семья | 613 | 615 | 482 | - 133 | 78,4% | 78,6% | Компенсация предоставляется по заявительному принципу.  В течение года не все граждане воспользовались своим правом на данную меру социальной поддержки. |
|  |  | 3 | Количество семей – получателей компенсации расходов по оплате электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекту огневыми плитами Сущевского | семья | 1669 | 2356 | 1660 | - 696 | 70,5% | 99,5% | Компенсация расходов предоставляется по заявительному принципу не чаще чем 1 раз в месяц, но не реже чем 1 раз в год.  В течение года не все граждане воспользовались своим правом на данную меру социальной поддержки. |
| 4 | Количество фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)