Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2017

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальное управление» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  |  |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в пределах выделенного финансирования. Полномочия (функции) Администрации города Глазова реализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Удмуртской Республики |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 1 |  |  | Содержание аппарата Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников органов местного самоуправления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание здания администрации, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, техническое обслуживание, страхование, содержание и ремонт автомобилей Администрации, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей |  |  | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы/ Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 2 |  |  | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций |  | Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Уплата налога на имущество организаций |  |  | Налог на имущество уплачен в полном объеме. |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 3 |  |  | Расходы на уплату земельного налога |  | Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Уплата земельного налога |  |  | Земельный налог уплачен в полном объеме. |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 4 |  |  | Расходы на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (софинансирование) |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 г. № 29-РЗ « О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования В 2017 году проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 736 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города. Рассмотрено 15 вопросов профилактического характера. Организовано и проведено 19 мероприятий профилактического характера. Комиссией наложено штрафов на сумму 475 600,0 рублей, взыскано штрафов на сумму 338 200 рублей, остальная сумма находится на взыскании у судебных приставов. |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 5 |  |  | Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей (софинансирование) |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Всего на 01.01.2018 было зарегистрировано 813 многодетных семей, 704 из них малообеспеченные. 1194 школьника из многодетных семей получали питание в школе, выдано 998 проездных билетов, 521 семья получили компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Проведен праздник для детей-первоклассников из многодетных малообеспеченных семей с вручением 110 школьных ранцев. |  |  |
| 09 |  | 1 | 01 |  | 6 |  |  | Дотация для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |  | Управление информатизации и связи, Управление финансов, Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по улучшению материально-технической базы Администрации. |  |  | Финансирование поступило 30 ноября 2016 г. За счет средств дотации приобретены 21 персональный компьютер, 5 ноутбуков, 6 МФУ, 3 принтера, комплектующие для серверов. |  |  |
| 09 |  | 1 | 02 |  |  |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Главы города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в пределах выделенного финансирования. Полномочия (функции) Главы города Глазова реализованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Удмуртской Республики |  |  |
| 09 |  | 1 | 02 |  | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Главы города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы |  |  | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  |  |  |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципального жилья, Управление информационно-документационного обеспечения, Административная комиссия, Отдел тарифной политики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «ЦКУ» (МБУ «ЦОБ»), Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года |  |  |  | Выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации обеспечено в полном объеме |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 1 |  |  | Субвенция на реализацию закона от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ «Об Административных комиссиях в Удмуртской Республике» |  | Административная комиссия, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Выявление фактов административных правонарушений и профилактика их с целью дальнейшего недопущения в соответствии с Законом УР от 13.10.2011 г. № 57-РЗ « Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования В 2016г.проведено 18 заседаний комиссии. Рассмотрено 511 материалов дела, из них 7 в отношении юридических лиц, 11 в отношении должного лица. Комиссией наложено административных штрафов на общую сумму 673000 рублей, взыскано и уплачено добровольно 349579 рубля. Направлено в службу РОСПП «Глазовский» для принудительного взыскания штрафов 339000 рублей. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 2 |  |  | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике |  | Управление информационно-документационного обеспечения Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  |  | Списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике уточнены. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 3 |  |  | Субвенция на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23.06.2006 г. № 29-РЗ « О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования В 2017 году проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 736 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, граждан города. Рассмотрено 15 вопросов профилактического характера. Организовано и проведено 19 мероприятий профилактического характера. Комиссией наложено штрафов на сумму 475 600,0 рублей, взыскано штрафов на сумму 338 200 рублей, остальная сумма находится на взыскании у судебных приставов. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 4 |  |  | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.03.2008 г. № 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования Осуществляется контроль за нахождением 231 ребенка, оставшегося без попечения родителей под опекой в семьях, в отношении 2 подопечных орган опеки является законным представителем. 58 родителей в 2017 году лишены родительских прав, 3- ограничены в родительских правах. С целью защиты прав и интересов детей участвовали в 328 заседаниях судов. На усыновление передано 12 детей. Сделано 1568 выходов в семьи граждан города. Передан под опеку в течение года 91 ребенок. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 5 |  |  | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ (ред. от 04.07.2013 г.) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Всего на 01.01.2018 было зарегистрировано 813 многодетных семей, 704 из них малообеспеченные. 1194 школьника из многодетных семей получали питание в школе, выдано 998 проездных билетов, 521 семья получили компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Проведен праздник для детей-первоклассников из многодетных малообеспеченных семей с вручением 110 школьных ранцев. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 6 |  |  | Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме. Ежемесячно перечисление пособий на номинальные счета на содержание 179 детей, в т.ч. 23 детей, находящихся в приемных семьях. Выплачивалось вознаграждение 16 приемным родителям . Единовременное пособие выплачено 38 гражданам. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 7 |  |  | Субвенция на обеспечение осуществления переданных полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Управление по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних, Управление муниципального жилья, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013г. № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. На учете в МО и Н УР на обеспечение жилыми помещениями состоит 228 детей-сирот. Предоставлено 17 жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений. Подготовлено и передано в МО и Н УР 14 заключений о невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемом жилом помещении; 28 заключений о возможности постановки в республиканский список. Проводилось возмещение коммунальных услуг за 36 помещений специализированного фонда и в среднем 68 закрепленных жилых помещений. В 2017 году составлено 510 актов проверок закрепленных жилых помещений. Сделано 333 запроса по межведомственному взаимодействию для подготовки заключений и подачи заявлений о постановке на учет в Республиканский список. Закреплено 28 жилых помещений за детьми-сиротами. Всего на 01.01.2018 г. в Глазове 173 закрепленных жилых помещения. Проведен ремонт 3 жилых помещений для возвращения в него ребенка. Подготовлено 135 справок о наличии (отсутствии) у детей-сирот права пользования жилыми помещениями по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Глазов»; Проведена работа с 30 гражданами - лицами из числа детей-сирот о необходимости погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в жилом помещении, расположенном в муниципальном общежитии, при предоставлении жилого помещения по договорам социального найма; по договорам специализированного найма |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 8 |  |  | Субвенция на обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих проходивших военную службу в период 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |  | Управление муниципального жилья, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. Обеспечены жильем: -ветераны боевых действий, инвалиды по общему заболеванию и семьи, имеющие детей-инвалидов – 8 чел. на сумму 5 041 728 руб. Лица из числа ветеранов Великой Отечественной войны не состоят в Администрации города Глазова на учете. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 9 |  |  | Субвенция на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30.06.2014 № 40-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» |  |  | Выполнение полномочий обеспечено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования. За 2017 год проведено 224 внеплановых проверок, выявлено 623 нарушение, выдано 188 исполнительных документа по нарушениям в жилищной сфере. |  |  |
| 09 |  | 1 | 03 |  | 10 |  |  | Субвенция на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | АУ УР «МФЦ города Глазова», Отдел тарифной политики, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | До 1 марта 2016г. |  | - | Осуществление мероприятий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом УР от 12.09.2007 № 51-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  | С 1 марта 2016г. Администрация г. Глазова не наделена полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закон УР от 21.12.2015 № 101-РЗ). |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  |  |  |  | Создание оптимальных условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Глазова |  | АУ УР «МФЦ города Глазова», Управление муниципальной службы и кадровой работы, Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление мероприятий по созданию оптимальных условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Глазова |  |  | На территории города Глазова действует АУ УР «МФЦ города Глазова», осуществляющий услуги населению по принципу одного окна. АУ УР «МФЦ города Глазова» расположен в центре города, удобном месте для посещения граждан. Действует 49 административных регламентов, описывающих порядок, сроки предоставления услуг населению. Административные регламенты размещены на официальном портале города Глазова и доступны для ознакомления, и на стендах в АУ УР «МФЦ города Глазова». |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 1 |  |  | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг города Глазова и реестра функций Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  | В течение года |  | В течение года | Соответствие Реестра муниципальных услуг города Глазова требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Соответствие Реестра функций Администрации города Глазова действующему законодательству, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления города Глазова |  |  | Реестр муниципальных услуг сформирован. Административные регламенты приведены в соответствие с законодательством. В реестр муниципальных услуг № 1 включено 49 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 2 |  |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Глазова, а также функций осуществления муниципального контроля |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  | В течение года |  | В течение года | Утвержденные административные регламенты муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Глазова. Утвержденные административные регламенты функций осуществления муниципального контроля, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |  |  | В Перечень № 1 включено 49 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. Муниципальные услуги можно получить в органах местного самоуправления города Глазова и в МФЦ г. Глазова |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 3 |  |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Глазова, а также качеством муниципальных услуг в городе Глазове в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление муниципальной службы и кадровой работы, АУ УР «МФЦ города Глазова», Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления города Глазова, а также качеством муниципальных услуг в городе Глазове |  |  | Уровень удовлетворенности жителей города Глазова качеством полученных услуг составляет 96,6 % |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 4 |  |  | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, повышение активности межведомственного информационного взаимодействия |  | Органы Администрации города Глазова, предоставляющие муниципальные услуги, АУ УР «МФЦ города Глазова» |  | В течение года |  | В течение года | Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги |  |  | Доля межведомственных запросов, направленных органами местного самоуправления «Город Глазов» составляет 98 % от планового значения 100% |  |  |
| 09 |  | 1 | 04 |  | 5 |  |  | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций |  | Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Уплата налога на имущество организаций |  |  | Налог на имущество уплачен в полном объеме.. |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  |  |  |  | Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление информационно-документационного обеспечения, МБУ «ЦКУ» (МБУ «ЦОБ»), Отдел тарифной политики, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов и поручений, повышение исполнительской дисциплины должностных лиц и специалистов Администрации города Глазова |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 1 |  |  | Расходы на опубликование нормативных правовых актов муниципального образования « Город Глазов» |  | Управление информационно-документационного обеспечения, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Опубликование муниципальных правовых актов |  |  | Обнародовано 100% муниципальных правовых актов, информаций для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, информаций о социально-экономическом развитии муниципального образования. Общая площадь публикаций, размещенных в газете «Красное знамя» и приложении к ней «Калина Красная» - 46196,00 кв.см. Кроме того, выпущено 600 экземпляров журнала «Городские ведомости». |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 2 |  |  | Расходы на организацию и проведение общегосударственных и общегородских мероприятий |  | Управление информационно-документационного обеспечения, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Обеспечение приемов, делегаций, проведение официальных встреч |  |  | Разработаны программы пребывания делегаций и должностных лиц с рабочим визитом на территории Муниципального образования «Город Глазов». Проведен комплекс мероприятий по подготовке к приему и обеспечению пребывания гостей города 9 мая 2017 года и дни празднования Дня города Глазова 9-10.09.2017. В 100% осуществлялась координация и обеспечение официальных визитов, рабочих встреч; обеспечение соблюдения протокола при участии Главы города Глазова; |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 3 |  |  | Расходы на мероприятия по оказанию содействия отделу военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Глазову в его мобилизационной работе |  | Отдел мобилизационной работы и режима секретности, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» к выполнению мобилизационных мероприятий |  |  | Улучшено материально-техническое обеспечение базы мобилизационного развертывания ВК (города Глазов, Глазовского, Балезинского и Ярского районов УР). Оценка Военного комиссариата - 1 место по мобилизационной подготовке среди муниципальных образований УР. |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 4 |  |  | Создание условий и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Глазов» с целью участия их в социально-экономическом развитии города Глазова |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2013 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  | Мероприятия социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечены в пределах выделенного финансирования. |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 5 |  |  | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального.) задания на оказание государственных (муниципальных.) услуг (выполнения работ) |  | МБУ «ЦКУ» (МБУ «ЦОБ»), Отдел тарифной политики, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Выполнение государственных (муниципальных) заданий |  |  | Муниципальное задание выполнено в полном объеме. |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 6 |  |  | Расходы на организацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |  | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, Управление учета и отчетности |  | Март-апрель 2017 года |  | Март-апрель 2017 года | Проведение социологического опроса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |  |  | Глазовским инженерно-экономическим институтом (филиал) ИжГТУ в 2017 году осуществлено социологическое исследование по итогам 2016 года. По результатам социологического исследования, удовлетворенность населения города Глазова деятельностью органов местного самоуправления в 2016 году увеличилась на 5,14% к 2015 году и составила 51,94% от числа опрошенных. |  |  |
| 09 |  | 1 | 05 |  | 7 |  |  | Расходы на организацию и проведение общегосударственных общегородских мероприятий |  | Управление информационно-документационного обеспечения, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Обеспечение приемов, делегаций, проведение официальных встреч |  |  | Разработаны программы пребывания делегаций и должностных лиц с рабочим визитом на территории Муниципального образования «Город Глазов». Проведен комплекс мероприятий по подготовке к приему и обеспечению пребывания гостей города 9 мая 2017 года и дни празднования Дня города Глазова 9-10.09.2017. В 100% осуществлялась координация и обеспечение официальных визитов, рабочих встреч; обеспечение соблюдения протокола при участии Главы города Глазова; |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  |  |  |  | Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова Функциональные (отраслевые) органы Администрации муниципального образования «Город Глазов» |  | В течение года |  | В течение года | Осуществление комплекса мер, направленных на противодействие коррупции |  |  | Реализация плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Глазов» в 100% |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 1 |  |  | Организация проведения заседаний Комиссии по координации противодействия коррупции муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова |  | В течение года |  | В течение года | Проведение заседаний и совершенствование работы Комиссии по координации противодействия коррупции муниципального образования «Город Глазов» |  |  | В 2017 году проведено 1 заседание |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 2 |  |  | Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  | Правовое управление, Управление информационно-документационного обеспечения |  | В течение года |  | В течение года | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  |  | За 2017 год проведена антикоррупционная экспертиза 855 проектов нормативных правовых актов, по итогам были выявлены коррупциогенные факторы и отредактировано 294 проекта муниципальных нормативных актов |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 3 |  |  | Проведение антикоррупционного мониторинга в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление информационно-документационного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Снижение числа жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих |  |  | За 2017 год жалоб и обращений граждан о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих не было |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 4 |  |  | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Недопущение случаев нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, контроль за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам |  |  | Обеспечивается система контроля за соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции. В 2017 году проведено 16 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, 3 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений. Организовано просвещение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции посредством размещения информации на сайте, и проведения учебы (проведено 2 учебы). Ежегодно муниципальные служащие предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи, а также сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на сайте. |  |  |
| 09 |  | 1 | 06 |  | 5 |  |  | Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов» |  | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, Управление информационно-документационного обеспечения, Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Информирование населения о проводимой работе |  |  | На сайте города Глазова создан раздел «Противодействие коррупции», на котором размещается информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и нормативные правовое акты в сфере противодействия коррупции. По фактам коррупции граждане могут обратиться как в электронной форме, так и в письменной форме. |  |  |
| 09 |  | 1 | 07 |  |  |  |  | Обеспечение единого порядка документооборота, эффективного контроля исполнения документов и поручений. |  | Управление информационно-документационного обеспечения |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и качественное исполнение документов, повышение исполнительской дисциплины |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  |  |  |  | Развитие муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Правовое управление, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы |  |  | Повышение престижа посредством освещения позитивной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Глазов», прохождения обучения муниципальными служащими, проведения конкурсов |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 1 |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Правовое управление |  | В течение года |  | В течение года | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |  |  | Проводится постоянно мониторинг муниципальных правовых актов на предмет соответствия законодательству о муниципальной службе. Разработано в 2017 году по основной деятельности муниципальной службы 85 распоряжений Администрации города Глазова |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 2 |  |  | Организация обучения муниципальных служащих по программам профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также участие в семинарах, форумах, учебах |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Обучение муниципальных служащих |  |  | В 2017 году план по обучению муниципальных служащих выполнен на 74 %, обучено 85 муниципальных служащих семинары, курсы). |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 3 |  |  | Проведение входного, периодического медосмотра работников Администрации города Глазова, проведение диспансеризации муниципальных служащих Администрации города Глазова |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  | При поступлении на работу все работники проходят медосмотр. В 2017 году прошли входной медосмотр 25 человек. |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 4 |  |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы |  | В течение года |  | В течение года | Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» Подписка на периодические научно - практические издания |  |  | В 2017 году проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий» МО «Город Глазов», по итогам конкурса награждены 2 муниципальных служащих дипломами «Лучший муниципальный служащий» |  |  |
| 09 |  | 1 | 08 |  | 5 |  |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности ОМС МО «Город Глазов» |  | Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности |  |  | В полном объеме реализовано пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности ОМС МО «Город Глазов» |  |  |
| 09 | 02 |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  |  | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) Администрации города Глазова и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления |  | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности |  | В течение года |  | В течение года |  |  | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ | Выполнение полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации обеспечено в полном объеме. Целевой показатель «17» на 107,4%. |  |  |  |

| 09 | 2 | 01 | 1 | Расходы на организацию и осуществление деятельности в области архивного дела муниципального образования «Город Глазов» | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 09 | 2 | 01 | 2 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивное управление. Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников архивного управления, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Архивного управления Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Архивное управление, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 ««Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «город Глазов» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образовании «Город Глазов» | Управление ЗАГС, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики | За 2017 год зарегистрировано 3172 акта гражданского состояния. В 2017 году оформлено 212 дел о внесении исправлений изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния. Восстановление записей актов гражданского состояния на основании решения суда- 0, произведено аннулирование 3 записей актов гражданского состояния на основании решения суда. В 2017 году обеспечивались надлежащие условия для хранения актов гражданского состояния. В 2017 году выдано 1369 повторных гербовых свидетельств и 5589 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния. В 2016 году передано в Комитет по делам ЗАГС 3172 вторых экземпляра записей актов гражданского состояния. В 2017 году израсходовано 4607 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2017 году предоставлены 5539 государственные услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2017 году предоставлено 18 государственных услуг по истребованию личных документов. В 2017 году составлены и утверждены ЭПМК Комитета по делам архивов УР описи дел постоянного и долговременного срока хранения за 2015 год. Сформировано и переплетено 76 книг , в. т.ч. 62 книги по государственной регистрации актов гражданского состояния и 14 алфавитных журнала к записям актов гражданского состояния. В 2017 году обеспечивалась сохранность книг государственной регистрации актов гражданского состояния. В 2017 году введено для перевода в систему «ЕГР ЗАГС» 68770 записей актов гражданского состояния за 1994-2004 годы. |  |
| 09 | 3 | 01 | 1 | Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Управление ЗАГС, Управление муниципальной службы и кадровой работы, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Своевременная и в полном объеме оплата труда, выплаты на оплату труда работников ЗАГС, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы. Надлежащее содержание зданий архивного управления, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников, использование услуг связи, доступ в сеть Интернет, техническое обслуживание оборудования и оргтехники, обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного обеспечения, наличия необходимых основных средств, комплектующих и расходных материалов для обеспечения деятельности архивного управления, использование услуг почтовой связи, транспортных и коммунальных, материально-техническое, информационное обеспечение, осуществление платы за загрязнение окружающей среды, расходов по уплате штрафов, пеней, иных налогов, сборов и обязательных платежей | В полном объеме обеспечены выплата заработной платы, прочие выплаты и прочие расходы. Обеспечение деятельности Управления ЗАГС Администрации муниципального образования «Город Глазов» осуществлено в полном объеме, в пределах выделенного финансирования на эти цели. |  |
| 09 | 3 | 01 | 2 | Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на имущество организаций | Управление ЗАГС, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Уплата налога на имущество организаций | Налог на имущество уплачен в полном объеме |  |
| 09 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества в городе Глазове» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 |  | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Глазова, своевременная модернизация структурированных кабельных систем (СКС) для автоматизации процессов исполнения функций и оказания муниципальных и переданных государственных услуг | Управление информатизации и связи, функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Приобретение и модернизация АРМ пользователей, серверов, устройств локальных сетей. Приобретение ПО, лицензирование ПО, обучение информационным технологиям, приобретение средств информационной безопасности, ЭЦП, предоставление государственных и муниципальных услуг на основе картографических данных | В 2017 году приобретено: -дополнительные модули СЭД Директум, -лицензии на антивирус Касперского, -лицензия на право использования системы управления сайтом 1С Битрикс, -лицензии криптозащиты информации, -сертификаты ключей. Организовано сопровождение СЭД органов МО Город Глазов. |  |
| 09 | 4 | 02 |  | Создание единой геоинформационной системы города Глазова | Управление информатизации и связи, функциональные (отраслевые) органы Администрации города Глазова, Управление учета и отчетности | В течение года | В течение года | Создание электронной карты города Глазова | Приобретены дополнительные модули ГИС Панорама – ГИС сервер и ГИС карта 2012. |  |

Первый  заместитель Главы Администрации города Глазова

по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города 							И.А.Обухова