**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | | | | | | | | |
| **05** |  | 1 | "Средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития МО "Город Глазов" от прогнозируемых на очередной год | **%** | 7,5 | Не более 10% | 3,3 | -6,7 | 303 | 227,3 |  |
| 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству электроэнергии, газа и воды по полному кругу | млн. руб. | 30 234,0 | 35 067,9 | 31 110,8 | -3957,1 | 88,7 | 102,9 |  |
| 3 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 26 848,7 | 28 899 | 29 533,6 | 634,6 | 102,2 | 110,0 |  |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 621,2 | 2 618,6 | 3 025,9 | 407,3 | 115,6 | 186,6 |  |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 17,32 | 26,94 | 32,52 | 5,58 | 120,7 | 187,8 |  |
| 6 | Количество занятых в экономике города Глазова | тыс.чел. | 35,4 | 36,0 | 34,15 | -1,85 | 94,9 | 96,5 | По итогам 2017 года численность занятых в экономике города Глазова оставила 90% от планового значения, что вызвано влиянием демографической ситуации и миграционных процессов, а также массовым высвобождением работников на предприятиях, в отношении которых начаты процедуры банкротства. |
| 7 | Уровень безработицы | % | 1,3 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 111,1 | 144,4 | Спрос на рабочую силу на официальном рынке труда вырос на 15%. |
| **05** | **1** |  | **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 291,97 | 302,5 | 286,77 | -15,73 | 94,8 | 98,2 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,58 | 22,23 | 25,59 | 3,36 | 115,1 | 108,5 | - |
| **05** | **2** |  | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | |
| 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 13 888,9 | 15 725,5 | 14 465,6 | -1 259,9 | 92,0 | 104,2 | Переход населения на экономное потребление |
| 2 | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. насел. | 905,0 | 905 | 936 | 31 | 103,4 | 103,4 | Введение в эксплуатацию объектов, строительство и реконструкция которых начаты до 2016 г. |
| 3 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. насел. | 40,0 | 40 | 39 | -1 | 97,5 | 97,5 | В связи с низкой рентабельностью закрыты кафе "Престиж", "3 XL" |
| **05** | **3** |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | |
| 1 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 84,97 | 90,75 | 85,93 | -4,82 | 94,69 | 101,1 | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 199, из них с уточненными границами 171. План не выполнен в связи с задержкой по техническим причинам проведения кадастровых работ по уточнению границ по 4 земельным участкам (кладбище) |
| 2 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | проценты | 27,8 | 28,0 | 46,27 | 18,27 | 165,25 | 166,0 | В связи с обеспечением земельных участков, образованных для ИЖС, возможностью подключения к сетям электроснабжения в истекшем году предоставлено 69 земельных участков и план перевыполнен на 65,25%. |
| 3 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Глазов» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов. | проценты | 64,47 | 100,00 | 155,72 | 55,72 | 155,72 | 241,53 | План поступления доходов в бюджет города Глазова перевыполнен.  При запланированных доходах – 23 850,00 тыс. руб. в бюджет города Глазова поступило 37 139,67 тыс. руб. |
| 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Отклонений значений целевого показателя (индикатора) не имеется. Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. |
| 5 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 30,31 | 30,36 | 32,65 | 2,29 | 107,54 | 107,72 | Показатель увеличился за счет продажи 11 земельных участков и предоставления 55 земельных участков в собственность в соответствии с Законом УР № 68-РЗ. |
| 6 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 8,04 | 8,05 | 7,59 | - 0,46 | 94,29 | 94,40 | Показатель снизился за счет выкупа арендуемых земельных участков. |
| 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Город Глазов». | проценты | 44,6 | 45,00 | 44,65 | -0,35 | 99,22 | 100,11 | В отчетном году поставлено на государственный кадастровый учет 20 земельных участков. |
| 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 0,72 | 1,00 | 1,32 | 0,32 | 132,00 | 183,33 | Рост показателя достигнут за счет предоставления земельных участков для жилищного строительства. |
|  | * в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |  | 0,45 | 0,5 | 0,94 | 0,44 | 188,00 | 208,89 | В отчетном году предоставлено 69 земельных участков для ИЖС по Закону УР № 68-РЗ. |
| 9 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 62,36 | 62,94 | 31,18 | -31,76 | 49,53 | 50,0 | 4 265 – общее количество  1 330 – имеется регистрация  (в 2017 году зарегистрировано 129 объектов).  Отклонение значения целевого показателя (индикатора) связано с тем, что несколько объектов, входящих в электросетевые комплексы, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», учитываются под одним кадастровым номером. |
| 10 | Доля объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества казны муниципального образования «Город Глазов», учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Глазов» (за исключением земельных участков). | проценты | 63,45 | 32,97 | 64,64 | 31,67 | 196,05 | 101,87 | 4 265 – общее количество  2 757 – в казне (недвижимое имущество за исключением земельных участков).  Количество объектов, находящихся в муниципальной казне города Глазова, превышает количество объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, по причине нахождения в казне электросетевых комплексов, переданных в аренду. |
| 11 | Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них | проценты | 58,97 | 100,0 | 56,41 | -43,59 | 56,41 | 95,65 | В течение 2017 года изготовлено 22 кадастровых паспорта с целью государственной регистрации на объекты недвижимого имущества. При принятии недвижимого имущества в казну техническую документацию изготавливали организации-застройщики. |
| 12 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | проценты | 0 | 5,0 | 1,3 | -3,7 | 26,0 | - | В 2017 году оказано 516 муниципальных услуг.  Из них 7 – это обращения граждан для получения муниципальных услуг в электронной форме.  Причина отклонения значения целевого показателя (индикатора) связана с неготовностью и нежеланием граждан получать услуги в электронном виде. |

Начальник управления экономики К.Ю. Малюкова

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)