

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_13.06.2023\_\_ № \_\_23/111\_

г. Глазов

**Об обеспечении подготовки проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30.07.2008 № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова»**

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2014 № 582 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городских округов, а также по внесению в них изменений», Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11.04.2023 № 270-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30.07.2008 № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова», Положением о порядке подготовки документа территориального планирования муниципального образования «Город Глазов», утвержденным решением Глазовской городской Думы от 29.01.2020 № 544, Уставом муниципального образования «Город Глазов» от 30.06.2005 №461,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Поручить управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова выступить организатором проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30.07.2008 № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова» (далее - Проект).

2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Приложение 1

Утверждено постановлением Администрации города Глазова

от\_13.06.2023 №\_23/111\_

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30.07.2008 № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Порядок проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план города Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы муниципального образования «Город Глазов» от 30.07.2008 № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова»»  (далее – Проект) | Сроки проведения работ по подготовке Проекта | Ответственное лицо |
| 1 | Подготовка Проекта в порядке, установленном действующим законодательством; | июль - сентябрь 2023 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2 | Размещение Проекта в Федеральной государственной системе территориального планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения, а также размещение Проекта на официальном портале муниципального образования «Город Глазов». | до 29 сентября 2023 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 3 | Обеспечение проведения необходимых согласований Проекта в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | сентябрь - ноябрь 2023 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 4 | Сбор, учет и рассмотрение предложений по внесению изменений в Генеральный план города Глазова. Подготовка рекомендаций о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план города Глазова или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. | ноябрь –2023 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5 | Назначение и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу рассмотрения Проекта | ноябрь - декабрь 2023 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 6 | Администрация города Глазова с учетом заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту направляет в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики обращение по принятию решения по утверждению Проекта.  В случае создания согласительной комиссии Администрация города Глазова по результатам ее работы направляет согласованный или не согласованный в определенной части Проект в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики обращение по принятию решения по утверждению | январь - февраль 2024  февраль - март 2024 | Управление архитектуры и градостроительства |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства А.А.Суслопаров