Приложение 1

к решению Глазовской городской Думы

от 28.08.2025 № 675

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие  культуры» на 2025-2028 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Посещение пользователей в стационарных условиях | 03.1.1 |
| 03 | 1 | 01 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Посещение пользователей в условиях вне стационара | 03.1.3 03.1.6 |
| 03 | 1 | 01 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 01 | 04 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 02 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, комплектование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | Комплектование библиотечного фонда | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Комплектование фонда библиотек | 03.1.5 |
| 03 | 1 | 02 | 02 | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Получение субсидии на комплектование библиотечного фонда | 03.1.5 |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий регионального значения |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 01 | Проведение региональной молодежной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Развитие научного и культурного потенциала жителей города Глазова и Глазовского района в возрасте 14-18 лет. | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 03 | 02 | Проведение региональной научно-практической конференции «Поскрёбышевские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025 год | Сохранение и пропаганда литературного наследия О.А. Поскрёбышев (раз в 5 лет). | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 03 | 03 | Проведение региональной научно-практической конференции «Захаровские чтения» | МБУК «ЦБС г. Глазова | 2026 год | Сохранение и пропаганда литературного наследия В.В. Захарова (раз в 5 лет). | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 03 | 04 | Проведение зональной научно-практической конференции «Детское чтение: новый формат» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Выявление и транслирование лучшего опыта работы детских и школьных библиотек в области детского чтения и чтения детской национальной литературы. | 03.1.2 |
| 03 | 1 | 03 | 05 | Создание научно-вспомогательных, рекомендательных пособий краеведческого характера | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Обеспечение населения научной и рекомендательной информацией краеведческого характера | 03.1.4 03.2.10 |
| 03 | 1 | 04 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 04 | 01 | Создание модельных муниципальных библиотек | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2026-2028 годы | Создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» | 03.1.2 |
| 03 | 1 | 04 | 02 | Уплата земельного налога | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата земельного налога | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 04 | 03 | Уплата налога на имущество | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.1.1 03.1.2 |
| 03 | 1 | 04 | 04 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в «Перечень расходов капитального характера МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», финансируемых из бюджета МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 2025-2028 годы | Создание комфортного пространства Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко, в том числе доступного для лиц с ограничением жизнедеятельности | 03.2.21 |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 |  | Федеральный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |
| 03 | 2 | А1 | 01 | Ориентация сервисов и услуг учреждений культуры на молодежь | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, МБУК «Центр культурного развития «Крылья» | 2025-2028 годы | Повышение доли молодежной аудитории в общем числе пользователей услуг Центра культурного развития | 03.2.13 03.2.14 |
| 03 | 2 | А1 | 02 | Привлечение предприятий к реализации культурных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Повышение количества предприятий привлекаемых к реализации культурных мероприятий | 03.2.16 |
| 03 | 2 | А1 | 03 | Организация и проведение мероприятий по событийному календарю | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Повышение числа участников мероприятий | 03.2.05 03.2.15 03.2.17 |
| 03 | 2 | А1 | 04 | Реализация проекта «Глазов фестивальный» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Повышение числа участников мероприятий | 03.2.15 03.2.17 03.2.20 |
| 03 | 2 | А1 | 05 | Привлечение деятелей культуры федерального и международного уровня к участию в культурных мероприятиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Повышение зрелищности культурных мероприятий; Формирование «маркеров столичности» в культурной сфере | 03.2.17 |
| 03 | 2 | А1 | 06 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных театров | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова (МУК "Глазовский драматический театр "Парафраз") | 2025-2026 годы | Создание условий комфортного пространства МУК "Глазовский драматический театр "Парафраз" по адресу ул. Советская, 19 | 03.2.21 |

| 03 | 2 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании | 03.2.1, 03.2.2, 03.2.3 |
| 03 | 2 | 01 | 02 | Выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований» | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Сохранение количества действующих клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа | 03.2.4 |
| 03 | 2 | 01 | 03 | Уплата земельного налога | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Уплата земельного налога | 03.2.1 03.2.2 |
| 03 | 2 | 01 | 04 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | 03.2.1 03.2.2 |
| 03 | 2 | 01 | 05 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.2.1 03.2.2 |
| 03 | 2 | 01 | 06 | Уплата налога на имущество | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.2.1 03.2.2 |
| 03 | 2 | 02 |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Сохранение 9 направлений художественных промыслов и ремесел | 03.2.8 03.2.10 |
| 03 | 2 | 03 |  | Предоставление доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Количество предметов составит не менее 605 единиц | 03.2.8 03.2.10 |
| 03 | 2 | 03 | 02 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Количество предметов основного фонда не менее 1450 единиц; количество посетителей музея составит не менее 76715 чел. | 03.2.6 03.3.3 |
| 03 | 2 | 03 | 03 | Выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Количество выставок не менее 47 единиц | 03.2.9 03.3.3 |
| 03 | 2 | 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2026-2028 годы | Выполнение текущих ремонтов | 03.2.11 03.2.17 |
| 03 | 2 | 03 | 05 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.2.7 |
| 03 | 2 | 03 | 06 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Готовность к отопительному сезону | 03.2.7 |
| 03 | 2 | 03 | 07 | Уплата налога на имущество | МБУК «Глазовский краеведческий музей» |  | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.2.7 |
| 03 | 2 | 04 |  | Показ спектаклей |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Ежегодно количество посетителей театральных постановок и спектаклей драматического театра «Парафраз» составит 17,2 тыс. чел. | 03.2.12 |
| 03 | 2 | 04 | 02 | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Выполнение текущих ремонтов | 03.2.21 |
| 03 | 2 | 04 | 03 | Уплата земельного налога | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Уплата земельного налога | 03.2.12 |
| 03 | 2 | 04 | 04 | Поддержка деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда | 03.4.3 |
| 03 | 2 | 04 | 05 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | 03.2.12 |
| 03 | 2 | 04 | 06 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.2.12 |
| 03 | 2 | 04 | 07 | Уплата налога на имущество | МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» |  | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.2.12 |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение во всех учреждениях культуры города Глазова системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 01 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |  | 2025-2028 годы | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | 03.2.18 03.2.19 |
| 03 | 2 | 05 | 02 | Организация оценки населением полноты и доступности информации о культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |  | 2025-2028 годы | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | 03.2.18 03.2.19 |
| 03 | 2 | 06 |  | Организация деятельности многоцелевых центров |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 01 | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Центр культурного развития «Крылья» |  | 2025-2028 годы | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на базе МБУК «Центр культурного развития «Крылья» | 03.2.13 03.2.14 |
| 03 | 2 | 06 | 02 | Уплата земельного налога | МБУК «Центр культурного развития «Крылья» |  | 2025-2028 годы | Уплата земельного налога | 03.2.14 |
| 03 | 2 | 06 | 03 | Уплата налога на имущество | МБУК «Центр культурного развития «Крылья» |  | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.2.14 |
| 03 | 2 | 06 | 04 | Уплата кредиторской задолженности | МБУК «Центр культурного развития «Крылья» |  | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.2.14 |
| 03 | 2 | 07 |  | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, подведомственных УКСиМП Администрации г. Глазова |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 01 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в «Перечень расходов капитального характера МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», финансируемых из бюджета МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (мероприятия в рамках соглашения УР с ГК «Росатом») | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |  | 2025-2028 годы | Создание комфортного пространства в учреждениях культуры | 03.2.21 |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, гармонизация межэтнических отношений |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025-2028 годы | Увеличение количества мероприятий и количества посетителей мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, национальных языков | 03.3.2, 03.3.3 |
| 03 | 3 | 01 | 02 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет | МБУК «Культурный центр «Россия» |  | 2025- 2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.3.2 |
| 03 | 3 | 02 |  | Поддержка деятельности национально-культурных объединений |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 01 | Проведение дней национальных культур | МБУК «Культурный центр «Россия» МБУК «Глазовский краеведческий музей; МБУК ЦБС г. Глазова Управление образования Администрации города Глазова |  | 2025-2028 годы | Популяризация культуры народов, проживающих в Глазове; ознакомление жителей города с народными обрядами народов, проживающих в Глазове; укрепление духовной общности народов, проживающих в Глазове; воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям разных народов; приобщение детей к национальному языку, популяризация и пропаганда изучения татарского и удмуртского языка. | 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 |
| 03 | 3 | 02 | 02 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК «Культурный центр «Россия»; МБУК «Глазовский краеведческий музей |  | 2025-2028 годы | Материалы будут использованы в работе исполнителей и коллективов самодеятельного художественного творчества, а также для организации фольклорных представлений и построения выставок в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории города Глазова. | 03.3.2 |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова; МБУК «Культурный центр «Россия»; МБУ «ЦМиТО УКСиМП»; МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 2025- 2028 годы | Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Глазова к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан | 03.2.1 03.2.2 03.2.5 03.2.16 |
| 03 | 4 | 01 | 02 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий за счет безвозмездных поступлений |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 03.2.1 |
| 03 | 4 | 02 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 01 | Муниципальная работа «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями по всем объектам учета бюджетных учреждений» |  | МБУ «ЦБ УКСиМП» | 2025-2028 годы | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | 03.4.3 |
| 03 | 4 | 03 |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 01 | Муниципальная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Оказание клининговых услуг по уборке, содержанию в чистоте внутренних помещений в зданиях и сооружения в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова; содержание в чистоте и благоустройство прилегающих территорий. | 03.2.18 |
| 03 | 4 | 03 | 02 | Уплата земельного налога |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата земельного налога | 03.2.1 03.2.16 |
| 03 | 4 | 03 | 03 | Уплата кредиторской задолженности прошлых лет |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата кредиторской задолженности | 03.2.1 03.2.18 |
| 03 | 4 | 03 | 04 | Подготовка муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Готовность муниципальных учреждений социальной сферы к отопительному сезону | 03.2.1 03.2.16 |
| 03 | 4 | 03 | 05 | Уплата налога на имущество |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Уплата налога на имущество | 03.2.1 03.2.16 |
| 03 | 4 | 03 | 06 | Реализация городских проектов г. Глазова |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Информационная поддержка и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры города Глазова. | 03.2.19 03.4.1 |
| 03 | 4 | 03 | 07 | Развитие информационного ресурса «Афиша. Глазов» |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Размещение информации о планируемых культурно-массовых городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях | 03.4.4 |
| 03 | 4 | 06 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 01 | Организация системы мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры города Глазова |  | МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025, 2027 годы | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | 03.2.18 |
| 03 | 4 | 06 | 02 | Публикация на официальном сайте МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодёжной политики, а также муниципальных учреждениях культуры города Глазова, контактных телефонах, адресах электронной почты |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» | 2025-2028 годы | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | 03.2.18 03.4.2 |
| 03 | 4 | 07 |  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 01 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений на территории МО «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 03.2.21 |
| 03 | 4 | 07 | 02 | Установка мемориальных досок на воинских захоронениях |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Установка мемориальных досок на воинских захоронениях | 03.4.4 |
| 03 | 4 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям учреждений, подведомственным Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 01 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям МБУ «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова | 2025-2028 годы | Благоустройство прилегающих территорий | 03.2.21 |

Приложение 2

к решению Глазовской городской Думы

от 28.08.2025 № 675

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры» на 2025-2028 годы

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | 957 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45 961,84 | 46 228,84 | 46 228,84 | 41 098,18 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 01 | 957 | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 27 080,71 | 27 238,03 | 27 238,03 | 24 215,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений | Единица | 510 894 | 518 094 | 525 284 | 525 284 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 02 | 957 | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки (в условиях вне стационара)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 315,82 | 4 340,89 | 4 340,89 | 3 859,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений | Единица | 40 050 | 41 870 | 43 690 | 43 690 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 9 969,12 | 10 027,03 | 10 027,03 | 8 914,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество документов | Единица | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 04 | 957 | Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 596,18 | 4 622,88 | 4 622,88 | 4 109,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество документов | Единица | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 02 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество документов | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | 957 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 133 470,53 | 133 715,53 | 133 715,53 | 112 063,42 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 30 255,00 | 30 323,16 | 30 323,16 | 25 317,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | Единица | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 02 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (вне стационара) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 143,46 | 3 150,55 | 3 150,55 | 2 630,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (в стационарных условиях) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 29 799,23 | 29 866,36 | 29 866,36 | 24 935,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | Единица | 292 | 292 | 292 | 292 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 | 04 | 957 | Муниципальная работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 827,12 | 3 835,74 | 3 835,74 | 3 202,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество занятий | Единица | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5 566,70 | 5 566,70 | 5 566,70 | 4 704,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов | Единица | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 02 | 957 | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 12 096,28 | 12 097,51 | 12 097,51 | 10 225,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число посетителей | Человек | 38 315 | 39 465 | 39 465 | 39 465 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 03 | 957 | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5 015,53 | 5 016,04 | 5 016,04 | 4 239,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число посетителей | Человек | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выставок | Единица | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 04 | 957 | Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 8 555,90 | 8 556,77 | 8 556,77 | 7 232,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество предметов | Единица | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 05 | 957 | Муниципальная работа «Создание экспозиций, выставок музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях; удаленно через сеть «Интернет»)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 835,40 | 3 835,79 | 3 835,79 | 3 242,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выставок | Единица | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 01 | 957 | Муниципальная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 31 375,91 | 31 466,91 | 31 466,91 | 26 332,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Число зрителей | Человек | 16 665 | 16 665 | 16 665 | 16 665 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество публичных выступлений | Единица | 210 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 01 | 957 | Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | Единица | 2 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий | Человек | 102 | 204 | 204 | 250 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 02 | 957 | Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | Единица | 16 | 16 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно массовых мероприятий | Единица | 50 | 200 | 200 | 202 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Из них выставки | Единица | 7 | 26 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 |  |  | 957 | Подпрограмма «Реализация национальной политики и гармонизации межэтнических отношений» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (вне стационара) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 502,07 | 502,07 | 502,07 | 437,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 02 | 957 | Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5 020,72 | 5 020,72 | 5 020,72 | 4 378,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | Единица | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 03 | 3 | 01 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5 160,00 | 5 159,59 | 5 159,59 | 4 499,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий | Единица | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 |  |  | 957 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 62 219,58 | 62 169,58 | 62 169,58 | 56 589,53 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 8 017,05 | 8 017,05 | 8 017,05 | 7 919,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользователей отчетов | Единица | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 02 | 957 | Муниципальная работа «Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами государственной власти, казенными учреждениями» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 336,17 | 1 336,17 | 1 336,17 | 1 319,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользователей отчетов | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2 004,26 | 2 004,26 | 2 004,26 | 1 979,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество комплектов отчетов | Единица | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 04 | 957 | Муниципальная работа «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2 004,26 | 2 004,26 | 2 004,26 | 1 979,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество комплектов отчетов | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 01 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (в стационарных условиях) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2 442,89 | 2 440,39 | 2 440,39 | 2 169,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | Единица | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 02 | 957 | Муниципальная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45 437,78 | 45 391,28 | 45 391,28 | 40 353,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатируемая площадь, в том числе зданий прилегающей территории | тысяча кв. м. | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 03 | 957 | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (вне стационара) | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 977,16 | 976,16 | 976,16 | 867,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-массовых мероприятий | Единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Глазова на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 252 334,32 | 252 796,32 | 252 796,32 | 219 067,09 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к решению Глазовской городской Думы

от 28.08.2025 № 675

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры» на 2025-2028 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счёт средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Глазова, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 03 |  |  |  |  | Развитие культуры | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 385 132,61 | 257 089,52 | 256 977,44 | 221 750,42 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 275 415,88 | 257 089,52 | 256 977,44 | 221 750,42 |
|  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 961 |  |  |  |  | 109 716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 46 305,63 | 46 418,85 | 46 431,83 | 41 518,26 |
| 03 | 1 | 01 |  |  | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 45 693,84 | 45 693,84 | 45 693,84 | 41 098,18 |

| 03 | 1 | 01 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | МБУК «ЦБС г. Глазова» | 957 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 45 693,84 | 45 693,84 | 45 693,84 | 41 098,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1 | 02 |  |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, комплектование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 343,79 | 190,01 | 202,99 | 0,00 |
| 03 | 1 | 02 | 02 |  | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры |  | 957 | 08 | 01 | 03102L5190 | 612 | 343,79 | 190,01 | 202,09 | 0,00 |
| 03 | 1 | 04 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 268,00 | 535,00 | 535,00 | 420,08 |
| 03 | 1 | 04 | 02 |  | Уплата земельного налога |  | 957 | 08 | 01 | 0310660640 | 611 | 108,00 | 135,00 | 135,00 | 105,01 |
| 03 | 1 | 04 | 03 |  | Уплата налога на имущество |  | 957 | 08 | 01 | 0310660620 | 611 | 160,00 | 400,00 | 400,00 | 315,07 |
| 03 | 2 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 245 378,85 | 137 378,11 | 137 252,57 | 113 597,48 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 135 662,13 | 137 378,11 | 137 252,57 | 113 597,48 |
|  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 961 |  |  |  |  | 109 716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | А1 |  |  | Федеральный проект «Культурная среда» | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 187,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 961 |  |  |  |  | 187,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | А1 | 01 |  | Ориентация сервисов и услуг учреждений культуры на молодежь | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 961 | 08 | 01 | 032А125130 | 414 | 187,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 03 | 2 | 01 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 176 197,62 | 67 889,35 | 67 824,88 | 57 288,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 66 667,97 | 67 889,35 | 67 824,88 | 57 288,71 |
|  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 961 |  |  |  |  | 109 529,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 961 | 08 | 01 | 03201S0820 | 414 | 109 529,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | 01 | 01 |  | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК КЦ «Россия» | 957 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 65 593,80 | 65 593,80 | 65 593,80 | 56 085,96 |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 03201S9555 | 612 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 03201L4670 | 244 | 0,00 | 885,55 | 821,08 | 0,00 |
| 03 | 2 | 01 | 03 |  | Уплата земельного налога |  | 957 | 08 | 01 | 0320160640 | 611 | 960,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 938,34 |
| 03 | 2 | 01 | 06 |  | Уплата налога на имущество |  | 957 | 08 | 01 | 0320160640 | 611 | 84,00 | 210,00 | 210,00 | 264,41 |
| 03 | 2 | 02 |  |  | Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 5 566,70 | 5 566,70 | 5 566,70 | 4 704,41 |
| 03 | 2 | 02 | 01 |  | Выполнение муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 | 08 | 01 | 0320266770 | 611 | 5 566,70 | 5 566,70 | 5 566,70 | 4 704,41 |
| 03 | 2 | 03 |  |  | Предоставление доступа к музейным фондам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 29 503,11 | 29 506,11 | 29 506,11 | 24 945,62 |
| 03 | 2 | 03 | 01 |  | Выполнение муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «Глазовский краеведческий музей» | 957 | 08 | 01 | 0320366770 | 611 | 29 501,11 | 29 501,11 | 29 501,11 | 24 940,85 |
| 03 | 2 | 03 | 07 |  | Уплата налога на имущество |  | 957 | 08 | 01 | 0320360620 | 611 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 4,77 |
| 03 | 2 | 04 |  |  | Показ спектаклей | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 33 924,34 | 34 415,94 | 34 354,88 | 26 658,74 |

| 03 | 2 | 06 |  |  | Организация деятельности многоцелевых центров | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2 | 06 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК «Центр культурного развития «Крылья» | 957 | 08 | 01 | 0320666770 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 |  |  |  | Реализация национальной политики, гармонизации межэтнических отношений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |
| 03 | 3 | 01 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |
| 03 | 3 | 01 | 01 |  | Выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | МБУК КЦ "Россия" | 957 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |

| 03 | 4 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 82 765,75 | 62 610,19 | 62 610,67 | 57 318,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4 | 01 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 572,00 | 540,61 | 541,09 | 631,83 |

| 03 | 4 | 01 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова, МБУК "КЦ "Россия", МБУ "ЦМиТО УКСиМП", МБУ "Молодежный центр", МБУК "Глазовский краеведческий музей", МБУ ДО "ДХШ г. Глазова" | 957 | 01 | 13 | 0340160110 | 244 | 0,00 | 268,61 | 269,09 | 331,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 01 | 13 | 0340160110 | 611 | 572,00 | 272,00 | 272,00 | 300,45 |

| 03 | 4 | 02 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 13 361,75 | 13 361,75 | 13 361,75 | 13 199,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4 | 02 | 01 |  | Муниципальная работа «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями по всем объектам учета бюджетных учреждений» | МБУ ЦБ УКСиМП | 957 | 08 | 04 | 0340266770 | 611 | 13 361,75 | 13 361,75 | 13 361,75 | 13 199,05 |
| 03 | 4 | 03 |  |  | Методическая работа в установленной сфере деятельности | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова | 957 |  |  |  |  | 68 832,00 | 48 707,83 | 48 707,83 | 43 487,82 |
| 03 | 4 | 03 | 01 |  | Муниципальная работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» | МБУ «ЦМиТО УКСиМП» | 957 | 08 | 04 | 0340366770 | 611 | 48 582,83 | 48 582,83 | 48 582,83 | 43 390,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 957 | 08 | 04 | 0340370150 | 612 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | 03 | 02 |  | Уплата земельного налога |  | 957 | 08 | 04 | 0340360640 | 611 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 75,33 |
| 03 | 4 | 03 | 05 |  | Уплата налога на имущество |  | 957 | 08 | 04 | 0340360620 | 611 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | 22,02 |
| 03 | 4 | 03 | 06 |  | Реализация проекта инициативного бюджетирования выдвигаемого лицами с инвалидностью |  | 957 | 08 | 04 | 03403$3500 | 612 | 159,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к решению Глазовской городской Думы

от 28.08.2025 № 675

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры» на 2025-2028 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счёт всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Развитие культуры | Всего | 1 120 949,99 | 385 132,61 | 257 089,52 | 256 977,44 | 221 750,42 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 1 120 949,99 | 385 132,61 | 257 089,52 | 256 977,44 | 221 750,42 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 1 100 506,60 | 272 563,55 | 253 096,32 | 253 096,32 | 221 750,42 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 120 443,39 | 112 569,06 | 3 993,20 | 3 881,12 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 110 994,27 | 110 049,35 | 479,18 | 465,73 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 9 449,12 | 2 519,71 | 3 514,02 | 3 415,39 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение (из федерального бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 180 674,57 | 46 305,63 | 46 418,85 | 46 431,83 | 41 518,26 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 180 674,57 | 46 305,63 | 46 418,85 | 46 431,83 | 41 518,26 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 179 945,14 | 45 965,27 | 46 230,74 | 46 230,87 | 41 518,26 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 729,43 | 340,35 | 188,11 | 200,96 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 87,53 | 40,84 | 22,57 | 24,12 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 641,90 | 299,51 | 165,54 | 176,84 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение (из федерального бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры | Всего | 633 607,02 | 245 378,85 | 137 378,11 | 137 252,57 | 113 597,48 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 633 607,02 | 245 378,85 | 137 378,11 | 137 252,57 | 113 597,48 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 513 893,05 | 133 150,15 | 133 573,02 | 133 572,41 | 113 597,48 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 119 713,97 | 112 228,71 | 3 805,09 | 3 680,16 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 110 906,74 | 110 008,51 | 456,61 | 441,62 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 8 807,23 | 2 220,20 | 3 348,48 | 3 238,54 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение (из федерального бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики и гармонизации межэтнических отношений | Всего | 41 363,10 | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 41 363,10 | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 41 363,10 | 10 682,38 | 10 682,38 | 10 682,38 | 9 315,97 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение (из федерального бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | Всего | 265 305,31 | 82 765,75 | 62 610,19 | 62 610,67 | 57 318,71 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 265 305,31 | 82 765,75 | 62 610,19 | 62 610,67 | 57 318,71 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» | 265 305,31 | 82 765,75 | 62 610,19 | 62 610,67 | 57 318,71 |
|  |  |  | объем субсидий из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - из бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение (из федерального бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |